## RESUMO
DADOS DA OBRA
Nome: Construção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: | Rua Marginal I, s/n, Centro Administrativo | Tipo de intervenção: NOVA | BDI: 22,23%
Cidade: GUARANTÃ DO NORTE - MT |  | Área construída: 80 m² | DATA: 03/2020
BOLETIM DE REFERÊNCIA- SINAPI JANEIRO/2020- SEM DESONERAÇÃO
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | ETAPAS |  | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 7783.36 | 3.4477
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 34538.78 | 15.299
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 1710.52 | 0.75768
4 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 329.54 | 0.14597
5 | FUNDAÇÕES |  | 10205.16 | 4.5204
6 | ESTRUTURA |  | 21806.17 | 9.6591
7 | REVESTIMENTO DE PISOS |  | 7961.01 | 3.5263
8 | FECHAMENTOS |  | 24802.51 | 10.9863
9 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 20261.56 | 8.9749
10 | ESQUADRIAS |  | 14911.94 | 6.6053
11 | PINTURA |  | 14019.11 | 6.2098
12 | COBERTURA |  | 23448.89 | 10.3867
13 | FORROS |  | 3899.94 | 1.7275
14 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 8133.37 | 3.6027
15 | INSTALAÇÔES SANITÁRIAS/PLUVIAL |  | 4378.17 | 1.9393
16 | FOSSA SÉPTICA/ SUMIDOURO |  | 4773.64 | 2.1145
17 | INCÊNDIO |  | 589.09 | 0.26094
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 14006.53 | 6.2042
19 | INSTALAÇÕES TELEFONIA |  | 606.64 | 0.26871
20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 7381.12 | 3.2695
21 | LIMPEZA GERAL DA OBRA |  | 211.09 | 0.093503
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 225758.14 | 100
Importa o presente orçamento em R$ 225.758,14: (Duzentos e vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos).
Engª Kátia Ferrer Kalix de Oliveira Analista de Desenvolvimento Econômico e Social CREA: 02910/D

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
DADOS DA OBRA | [8 empty] | 1.2223
Nome: Construção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Marginal I, s/n, Centro Administrativo |  |  |  | Tipo de intervenção: NOVA |  |  | BDI: 22,23%
Cidade: GUARANTÃ DO NORTE- MT |  |  |  | Área construída: 80 m² |  |  | DATA: 03/2020
BOLETIM DE REFERÊNCIA- SINAPI JANEIRO/2020- COM DESONERAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  | P. TOTAL
[6 empty] | SEM BDI | COM BDI
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | SINAPI | COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | UN | 1 | 6367.8 | 7783.36 | 7783.36 | OK | 6367.8
[7 empty] | Total do item | 7783.36
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M2 | 16.5 | 527.68 | 644.98 | 10642.17 |  |  |  | 16.5
2.2 | SINAPI | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | UN | 1 | 1423.26 | 1739.65 | 1739.65 |  |  |  | 1
2.3 | SINAPI | COMP 02 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS- INSTALAÇÃO MÍNIMA | UN | 1 | 2668.26 | 3261.41 | 3261.41 | OK | 2668.26 |  | 1
2.4 | SINAPI | COMP 03 | FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, 90 X 70CM PARA 5 CONTRIBUINTES | UN | 1 | 914.41 | 1117.68 | 1117.68 | OK | 914.41 |  | 1
2.5 | SINAPI | COMP 41 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 | 80 | 5.39 | 6.58 | 526.4 | OK | 5.39 |  | 80
2.6 | SINAPI | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 220 | 53.8 | 65.75 | 14465 |  |  |  | 220
2.7 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.13 | 410.76 | 502.07 | 1571.47 |  |  |  | 3.13 | 7883.03
2.8 | SINAPI | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2.42 | 410.76 | 502.07 | 1215 |  |  |  | 2.42
[7 empty] | Total do item | 34538.78
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 25.42 | 38.16 | 46.64 | 1185.58 |  |  |  | 25.42
3.2 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 4.73 | 62.93 | 76.91 | 363.78 |  |  |  | 4.73
3.3 | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.25 | 21.52 | 26.3 | 85.47 |  |  |  | 3.25
3.4 | SINAPI | 100575 | REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 | M3 | 536 | 0.06 | 0.07 | 37.52 |  |  |  | 536
3.5 | SINAPI | 94098 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M2 | 5.91 | 5.29 | 6.46 | 38.17 |  |  |  | 5.91
[7 empty] | Total do item | 1710.52
4 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES
4.1 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 27.28 | 9.89 | 12.08 | 329.54 |  |  |  | 27.28
[7 empty] | Total do item | 329.54
5 |  |  | FUNDAÇÕES
5.1 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 119.14 | 12.11 | 14.8 | 1763.27 |  |  |  | 119.14
5.2 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 45.4 | 10.74 | 13.12 | 595.64 |  |  |  | 45.4
5.3 | SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 46.3 | 8.38 | 10.24 | 474.11 |  |  |  | 46.3
5.4 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 177.53 | 9.62 | 11.75 | 2085.97 |  |  |  | 177.53
5.5 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 3.61 | 329 | 402.13 | 1451.68 |  |  |  | 3.61
5.6 | SINAPI | 74157/004 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 3.61 | 104.64 | 127.9 | 461.71 |  |  |  | 3.61
5.7 | SINAPI | COMP 42 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | M2 | 48.41 | 56.14 | 68.61 | 3321.41 | OK | 56.14 |  | 48.41
5.8 | SINAPI | COMP 10 | LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO | M3 | 0.3 | 140.11 | 171.25 | 51.37 | OK | 140.11 |  | 0.3
[7 empty] | Total do item | 10205.16
6 |  |  | ESTRUTURA
6.1 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 130.07 | 9.61 | 11.74 | 1527.02 |  |  |  | 130.07
6.2 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 152.2 | 8.31 | 10.15 | 1544.83 |  |  |  | 152.2
6.3 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM- MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 103.96 | 12.18 | 14.88 | 1546.92 |  |  |  | 103.96
6.4 | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 8.93 | 329 | 402.13 | 3591.02 |  |  |  | 8.93
6.5 | SINAPI | 92874 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | M3 | 8.93 | 26.92 | 32.9 | 293.79 |  |  |  | 8.93
6.6 | SINAPI | 92412 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 150.96 | 72.1 | 88.12 | 13302.59 |  |  |  | 150.96
[7 empty] | Total do item | 21806.17
7 |  |  | REVESTIMENTO DE PISOS
7.1 | SINAPI | COMP 10 | LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO | M3 | 3.53 | 140.11 | 171.25 | 604.51 | OK | 140.11 |  | 3.53
7.2 | SINAPI | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_07/2016 | M2 | 70.65 | 21.17 | 25.87 | 1827.71 |  |  |  | 70.65
7.3 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2 | M2 | 50.85 | 51.38 | 62.8 | 3193.38 |  |  |  | 50.85
7.4 | SINAPI | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 19.75 | 68.04 | 83.16 | 1642.41 |  |  |  | 19.75
7.5 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 60.95 | 9.31 | 11.37 | 693 |  |  |  | 60.95
[7 empty] | Total do item | 7961.01
8 |  |  | FECHAMENTOS
8.1 | SINAPI | 89168 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 220.02 | 67.17 | 82.1 | 18063.64 |  |  |  | 220.02
8.2 | SINAPI | COMP 43 | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | M2 | 211.87 | 11.52 | 14.08 | 2983.12 | OK | 11.52 |  | 211.87
8.3 | SINAPI | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 59.64 | 17.96 | 21.95 | 1309.09 |  |  |  | 59.64
8.4 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.2 | 40.2 | 49.13 | 451.99 |  |  |  | 9.2
8.5 | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 3.2 | 46.52 | 56.86 | 181.95 |  |  |  | 3.2
8.6 | SINAPI | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 13.8 | 40.73 | 49.78 | 686.96 |  |  |  | 13.8
8.7 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 4.35 | 45.91 | 56.11 | 244.07 |  |  |  | 4.35
8.8 | SINAPI | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 13.8 | 38.77 | 47.38 | 653.84 |  |  |  | 13.8
8.9 | SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 4.35 | 42.86 | 52.38 | 227.85 |  |  |  | 4.35
[7 empty] | Total do item | 24802.51
9 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDES
9.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M2 | 219.52 | 2.88 | 3.52 | 772.71 |  |  |  | 219.52
9.2 | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 134.49 | 6.45 | 7.88 | 1059.78 |  |  |  | 134.49
9.3 | SINAPI | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 81.79 | 4.82 | 5.89 | 481.74 |  |  |  | 81.79
9.4 | SINAPI | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 219.52 | 24.8 | 30.31 | 6653.65 |  |  |  | 219.52
9.5 | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 134.49 | 40.13 | 49.05 | 6596.73 |  |  |  | 134.49
9.6 | SINAPI | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 81.79 | 26.11 | 31.91 | 2609.91 |  |  |  | 81.79
9.7 | SINAPI | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 25.38 | 42.12 | 51.48 | 1306.56 |  |  |  | 25.38
9.8 | SINAPI | COMP 11 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR A 2.025 CM², ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | M2 | 8.59 | 74.34 | 90.86 | 780.48 | OK | 74.34 |  | 8.59
[7 empty] | Total do item | 20261.56
10 |  |  | ESQUADRIAS
10.1 | SINAPI | 91314 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 3 | 706.79 | 863.9 | 2591.7 |  |  |  | 3
10.2 | SINAPI | 91315 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 727.64 | 889.39 | 889.39 |  |  |  | 1
10.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.68 | 470.31 | 574.85 | 965.74 |  |  |  | 1.68
10.4 | SINAPI | 91304 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 73.88 | 90.3 | 90.3 |  |  |  | 1
10.5 | SINAPI | COMP 12 | PORTA SANFONADA DE PVC 1,00 X 2,10 COM FERRAGENS | UN | 2 | 522.44 | 638.57 | 1277.14 | COTAÇÃO | 522.44 |  | 2
10.8 | SINAPI | COMP 15 | PORTA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 10mm, - 02 FOLHAS (2,00X2,20M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2074.27 | 2535.38 | 2535.38 | COTAÇÃO | 2074.27 |  | 1
10.9 | SINAPI | COMP 16 | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 04 FOLHAS (2,00X1,00M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 947.24 | 1157.81 | 1157.81 | COTAÇÃO | 947.24 |  | 1
10.10 | SINAPI | COMP 17 | JANELA MAXIM-AR COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 6mm, - 02 FOLHAS (1,00X0,60M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 466.71 | 570.45 | 570.45 | COTAÇÃO | 466.71 |  | 1
10.11 | SINAPI | COMP 18 | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 02 FOLHAS (1,50X1,00M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 685.02 | 837.29 | 2511.87 | COTAÇÃO | 685.02 |  | 3
10.12 | SINAPI | COMP 19 | JANELA MAXIM-AR COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 6mm, - 01 FOLHA (0,60x0,60M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 246.93 | 301.82 | 603.64 | COTAÇÃO | 246.93 |  | 2
10.13 | SINAPI | COMP 20 | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 04 FOLHAS (3,65X0,80M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1405.98 | 1718.52 | 1718.52 | COTAÇÃO | 1405.98 |  | 1
[7 empty] | Total do item | 14911.94
11 |  |  | PINTURA
11.1 | SINAPI | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 180.64 | 12 | 14.66 | 2648.18 |  |  |  | 180.64
11.2 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 180.64 | 9.24 | 11.29 | 2039.42 |  |  |  | 180.64
11.3 | SINAPI | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 | M2 | 159.32 | 12.12 | 14.81 | 2359.52 |  |  |  | 159.32
11.4 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 339.96 | 1.67 | 2.04 | 693.51 |  |  |  | 339.96
11.5 | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 159.32 | 11.67 | 14.26 | 2271.9 |  |  |  | 159.32
11.6 | SINAPI | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 19.69 | 16.12 | 19.7 | 387.89 |  |  |  | 19.69
11.7 | SINAPI | COMP 44 | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | M2 | 169.98 | 9.08 | 11.09 | 1885.07 | OK | 9.08 |  | 169.98
11.8 | SINAPI | 100723 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 73.18 | 6.72 | 8.21 | 600.8
11.9 | SINAPI | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO ) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).AF_01/2020 | M2 | 146.36 | 6.34 | 7.74 | 1132.82 |  |  |  | 73.18
[7 empty] | Total do item | 14019.11
| NOTA: | A COMPOSIÇÃO SINAPI 74145/1-JAN/19 (PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVÓLVER -AR COMPRIMIDO) FOI SUBSTITUÍDA PELAS COMPOSIÇÕES SINAPI JAN/20: 100723 E 100736, POIS 74145/1 FOI DESATIVADA NO BOLETIM SINAPI ATUAL. O QUANTITATIVO DA PINTURA ESMALTE ACETINADO FOI DUPLICADO, POIS NA PLANILHA A SER ATUALIZADA CONSTAM DUAS DEMÃO.
12 |  |  | COBERTURA
12.1 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 23 | 54.31 | 66.38 | 1526.74 |  |  |  | 23
12.2 | SINAPI | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS , INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 69.34 | 166.88 | 203.97 | 14143.27 |  |  |  | 69.34
12.3 | SINAPI | COMP 45 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M2 | 73.18 | 80.08 | 80.08 | 5860.25 | OK | 80.08 |  | 73.18
12.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 48.05 | 32.67 | 39.93 | 1918.63 |  |  |  | 48.05
[7 empty] | Total do item | 23448.89
13 |  |  | FORROS
13.1 | SINAPI | 96486 | FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 70.6 | 45.2 | 55.24 | 3899.94 |  |  |  | 70.6
[7 empty] | Total do item | 3899.94
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
14.1 | SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18.05 | 16.06 | 19.63 | 354.32 |  |  | 89356 | 18.05
14.2 | SINAPI | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 13.12 | 11.63 | 14.21 | 186.43 |  |  | 89449 | 13.12
14.3 | SINAPI | 89450 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 9.67 | 19.1 | 23.34 | 225.69 |  |  | 89450 | 9.67
14.4 | SINAPI | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.12 | 18.48 | 36.96 |  |  | 89784 | 2
14.5 | SINAPI | 89605 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 14.81 | 18.1 | 36.2 |  |  | 89605 | 2
14.6 | SINAPI | 94656 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 4.94 | 6.03 | 12.06 |  |  | 94656 | 6
14.7 | SINAPI | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014 | UN | 4 | 8.32 | 10.16 | 40.64 |  |  | 89596 | 2
14.8 | SINAPI | 89625 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 16.2 | 19.8 | 39.6 |  |  | 89625 | 4
14.9 | SINAPI | 89579 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 8.64 | 10.56 | 21.12 |  |  | 89579 | 2
14.10 | SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 10.72 | 13.1 | 39.3 |  |  | 90373 | 2
14.11 | SINAPI | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 3.61 | 4.41 | 26.46 |  |  | 89481 | 3
14.12 | SINAPI | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | 10.45 | 12.77 | 76.62 |  |  | 89501 | 6
14.13 | SINAPI | 88503 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 656.19 | 802.06 | 802.06 |  |  | 88503 | 1
14.14 | SINAPI | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 93.75 | 114.59 | 343.77 |  |  | 94497 | 3
14.15 | SINAPI | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019 | UN | 2 | 198.52 | 242.65 | 485.3 |  |  | 99635 | 2
14.16 | SINAPI | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 34.49 | 42.15 | 84.3 |  |  | 95544 | 2
14.17 | SINAPI | 95542 | PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 28.2 | 34.46 | 68.92 |  |  | 95542 | 2
14.18 | SINAPI | COMP 22 | BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | UN | 2 | 1231.2 | 1504.89 | 3009.78 | OK | 1231.2 | COMP 22 | 2
14.19 | SINAPI | 86941 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EMMETAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 545.19 | 666.38 | 1332.76 |  |  | 86941 | 2
14.20 | SINAPI | 86910 | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 88.62 | 108.32 | 108.32 |  |  | 86910 | 1
14.21 | SINAPI | COMP 23 | PIA AÇO INOX 150X60 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 509.98 | 623.34 | 623.34 | OK | 509.98 | COMP 23 | 1
14.22 | SINAPI | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 9.9 | 12.1 | 24.2 |  |  | 86885 | 2
14.23 | SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 86.24 | 105.41 | 105.41 |  |  | 95676 | 1
14.24 | SINAPI | 94796 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 26.42 | 32.29 | 32.29 |  |  | 94796 | 1
14.25 | SINAPI | 74144/2 | SUPORTE APOIO CAIXA D AGUA BARROTES MADEIRA DE 1 | UN | 1 | 14.34 | 17.52 | 17.52 |  |  | 74144/2 | 1
[7 empty] | Total do item | 8133.37
15 |  |  | INSTALAÇÔES SANITÁRIAS/PLUVIAL
15.1 | SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3.18 | 14.44 | 17.65 | 56.12 |  |  | 89711
15.2 | SINAPI | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 6.16 | 21.63 | 26.43 | 162.8 |  |  | 89712
15.3 | SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 16.97 | 42.91 | 52.44 | 889.9 |  |  | 89714
15.4 | SINAPI | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 27.64 | 33.78 | 67.56 |  |  | 89748
15.5 | SINAPI | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 33.21 | 40.59 | 40.59 |  |  | 89713
15.6 | SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1.03 | 8.58 | 10.48 | 10.79 |  |  | 89798
15.7 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.02 | 9.8 | 29.4 |  |  | 89728
15.8 | SINAPI | 89733 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 13.29 | 16.24 | 16.24 |  |  | 89733
15.9 | SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 7.59 | 9.27 | 27.81 |  |  | 89724
15.10 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.51 | 22.62 | 22.62 |  |  | 89744
15.11 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 18.47 | 22.57 | 22.57 |  |  | 89746
15.12 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 3 | 8.86 | 10.82 | 32.46 |  |  | 89732
15.13 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 34.38 | 42.02 | 42.02 |  |  | 89797
15.14 | SINAPI | COMP 24 | TE 90º DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50MM | UN | 1 | 33.63 | 41.1 | 41.1 | OK | 33.63 | COMP 24
15.15 | SINAPI | COMP 25 | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 2 | 43.44 | 53.09 | 106.18 | OK | 43.44 | COMP 25
15.16 | SINAPI | COMP 48 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | UN | 1 | 147.27 | 180 | 180 | OK | 147.27 | COMP 48
15.17 | SINAPI | 98103 | CAIXA DE GORDURA DUPLA, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, ALTURA INTERNA = 0,6 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 163.18 | 199.45 | 199.45 |  |  | 98103
15.18 | SINAPI | COMP 26 | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 (7X17CM) ÁGUA PLUVIAIS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 20.4 | 91.74 | 112.13 | 2287.45 | COTAÇÃO | 91.74 | COMP 26
15.19 | SINAPI | 89576 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 3.5 | 17.3 | 21.14 | 73.99 |  |  | 89576
15.20 | SINAPI | 89581 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 3 | 18.85 | 23.04 | 69.12 |  |  | 89581
[7 empty] | Total do item | 4378.17
16 |  |  | FOSSA SÉPTICA/ SUMIDOURO
16.1 | SINAPI | 87523 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M2 | 12.12 | 68.82 | 84.11 | 1019.41
16.2 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 12.12 | 2.88 | 3.52 | 42.66
16.3 | SINAPI | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 12.12 | 16.11 | 19.69 | 238.64
16.4 | SINAPI | 92423 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M2 | 24.6 | 47 | 57.44 | 1413.02
16.5 | SINAPI | 92917 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 21.97 | 8.98 | 10.97 | 241.01
16.6 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 15.42 | 12.11 | 14.8 | 228.21
16.7 | SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 1.25 | 289.58 | 353.95 | 442.43
16.8 | SINAPI | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M4 | 1.25 | 104.64 | 127.9 | 159.87
16.9 | SINAPI | 6087 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | UN | 2 | 23.74 | 29.01 | 58.02
16.10 | SINAPI | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | M2 | 3.59 | 78.34 | 95.75 | 343.74
16.11 | SINAPI | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | M2 | 10.27 | 9.89 | 12.08 | 124.06
16.12 | SINAPI | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2 OU 3 - DRENOS E FILTROS | M3 | 0.24 | 99.91 | 122.11 | 29.3
16.13 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 5.66 | 62.63 | 76.55 | 433.27
[7 empty] | Total do item | 4773.64
| NOTA: | A COMPOSIÇÃO SINAPI -73902 /1-JAN/19 (CAMADA DRENANTE COM BRITA NUM 3) FOI SUBSTITUÍDA PELA COMPOSIÇÃO SINAPI JAN/20: 88549, POIS 73902/1 FOI DESATIVADA NO BOLETIM SINAPI ATUAL.
17 |  |  | INCÊNDIO
17.1 | SINAPI | 83635 | EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 166.13 | 203.06 | 203.06
17.2 | SINAPI | 73775/002 | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 1 | 146.72 | 179.33 | 179.33
17.3 | SINAPI | COMP 27 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (EXTINTOR DE INCÊNDIO) | UN | 1 | 15.81 | 19.32 | 19.32 | OK | 15.81
17.4 | SINAPI | COMP 28 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTUOLUMINESCENTE, RETANGULAR '13X26' CM, EM PVC '2' MM ANTII-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (SAIDA DE EMERGÊNCIA FINAL) | UN | 2 | 14.21 | 17.36 | 34.72 | OK | 14.21
17.5 | SINAPI | COMP 28 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTUOLUMINESCENTE, RETANGULAR '13X26' CM, EM PVC '2' MM ANTII-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (SAIDA DE EMERGÊNCIA A FRENTE) | UN | 1 | 14.21 | 17.36 | 17.36 | OK | 14.21
17.6 | SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | UN | 3 | 36.9 | 45.1 | 135.3
[7 empty] | Total do item | 589.09
18 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
18.1 | SINAPI | 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 536.97 | 656.33 | 656.33
18.2 | SINAPI | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 103.9 | 126.99 | 126.99
18.3 | SINAPI | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 5 | 45.63 | 55.77 | 278.85
18.4 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E | UN | 5 | 9.19 | 11.23 | 56.15
18.5 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | 3 | 9.67 | 11.81 | 35.43
18.6 | SINAPI | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 163 | 2.61 | 3.19 | 519.97
18.7 | SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 322 | 3.49 | 4.26 | 1371.72
18.8 | SINAPI | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 137 | 4.89 | 5.97 | 817.89
18.9 | SINAPI | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 15.68 | 19.16 | 287.4
18.10 | SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 57 | 17.25 | 21.08 | 1201.56
18.11 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | UN | 2 | 156.87 | 191.74 | 383.48
18.12 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 18.07 | 22.08 | 88.32
18.13 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 28.55 | 34.89 | 34.89
18.14 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 22.45 | 27.44 | 27.44
18.15 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 21.71 | 26.53 | 53.06
18.16 | SINAPI | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 30.48 | 37.25 | 298
18.17 | SINAPI | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 28.54 | 34.88 | 174.4
18.18 | SINAPI | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 12 | 19.06 | 23.29 | 279.48
18.19 | SINAPI | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 32.15 | 39.29 | 78.58
18.20 | SINAPI | 91963 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 1 0A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 47.75 | 58.36 | 58.36
18.21 | SINAPI | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10.4 | 6.5 | 7.94 | 82.57
18.22 | SINAPI | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 15 | 10.06 | 12.29 | 184.35
18.23 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13 | 10.01 | 12.23 | 158.99
18.24 | SINAPI | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 120 | 7.78 | 9.5 | 1140
18.25 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 6.21 | 7.59 | 30.36
18.26 | SINAPI | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 56 | 4.71 | 5.75 | 322
18.27 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 10.5 | 12.83 | 51.32
18.28 | SINAPI | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 30 | 7.73 | 9.44 | 283.2
18.29 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 64.55 | 4.96 | 6.06 | 391.17
18.30 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 17 | 8.16 | 9.97 | 169.49
18.31 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 20 | 7.31 | 8.93 | 178.6
18.32 | SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 11 | 11.02 | 13.46 | 148.06
18.33 | SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 20.91 | 25.55 | 127.75
18.34 | SINAPI | 91944 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 9.84 | 12.02 | 12.02
18.35 | SINAPI | COMP 47 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 131.58 | 160.83 | 2734.11 | COTAÇÃO | 131.58
18.36 | SINAPI | COMP 34 | PROTETOR DPS 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 149.01 | 182.13 | 728.52 | OK | 149.01
18.37 | SINAPI | COMP 35 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 118.83 | 145.24 | 435.72 | OK | 118.83
[7 empty] | Total do item | 14006.53
19 |  |  | INSTALAÇÕES TELEFONIA
19.1 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.39 | 10.01 | 12.23 | 224.9
19.2 | SINAPI | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 6.21 | 7.59 | 30.36
19.3 | SINAPI | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 10.5 | 12.83 | 76.98
19.4 | SINAPI | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12.16 | 8.13 | 9.93 | 120.74
19.5 | SINAPI | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 11.58 | 4.96 | 6.06 | 70.17
19.6 | SINAPI | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 8.16 | 9.97 | 29.91
19.7 | SINAPI | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 7.31 | 8.93 | 53.58
[7 empty] | Total do item | 606.64
20 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
20.2 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 27.61 | 53.47 | 65.35 | 1804.31
20.3 | SINAPI | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 30.15 | 71.58 | 87.49 | 2637.82
20.4 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M2 | 48.45 | 14.27 | 17.44 | 844.96
20.5 | SINAPI | COMP 37 | PLANTA- OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO | UN | 1 | 104.92 | 128.24 | 128.24 | COTAÇÃO | 104.92
20.6 | SINAPI | COMP 38 | PLANTA- PODOCARPUS (macrophyllus), FORNECIMENTO E PLANTIO | UN | 16 | 35.7 | 43.63 | 698.08 | COTAÇÃO | 35.7
20.7 | SINAPI | COMP 39 | PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE BLOCOS DE CONCRETO RETANGULAR 20 X 20CM DIRECIONAL/ ALERTA, ASSENTADOS SOBRE COXIM DE AREIA CONFORME PROJETO DE ACESSIBILIDADE | M2 | 4.72 | 143.69 | 175.63 | 828.97 | COTAÇÃO | 143.69
20.8 | SINAPI | COMP 40 | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRÍLICO BRANCO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | UN | 2 | 179.48 | 219.37 | 438.74 | COTAÇÃO | 179.48
[7 empty] | Total do item | 7381.12
21 |  |  | LIMPEZA GERAL DA OBRA
21.1 | SINAPI | COMP 46 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 70.6 | 2.45 | 2.99 | 211.09 | OK | 2.45
Total do item | [6 empty] | Total do item | 211.09
TOTAL GERAL | [7 empty] | 225758.14
Engª Kátia Ferrer Kalix de Oliveira Analista de Desenvolvimento Econômico e Social CREA: 02910/D
483.012

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
DADOS DA OBRA
Nome: Construção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Marginal I, s/n, Centro Administrativo |  |  |  | Tipo de intervenção: NOVA |  |  | BDI: 22,23%
Cidade: NOVA MONTE VERDE- MT |  |  |  | Área construída: 80 m² |  |  | DATA: 03/2020
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITENS |  | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 14% | 22% | 12% | 22% | 20% | 10% | 100%
Total do item |  | 7783.36 | 1089.6704 | 1712.3392 | 934.0032 | 1712.3392 | 1556.672 | 778.336
2.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 80% | 20% |  |  |  |  | 100%
Total do item |  | 34538.78 | 27631.024 | 6907.756
3.0 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 70% | 30% |  |  |  |  | 100%
Total do item |  | 1710.52 | 1197.364 | 513.156
4.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  | 40% | 60% |  |  |  |  | 100%
Total do item |  | 329.54 | 131.816 | 197.724
5.0 | FUNDAÇÕES |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
Total do item |  | 10205.16 | 5102.58 | 5102.58
6.0 | ESTRUTURA |  |  | 50% | 30% | 20% |  |  | 100%
Total do item |  | 21806.17 |  | 10903.085 | 6541.851 | 4361.234
7.0 | REVESTIMENTO DE PISOS |  |  |  | 40% | 40% | 20% |  | 100%
Total do item |  | 7961.01 |  |  | 3184.404 | 3184.404 | 1592.202
8.0 | FECHAMENTOS |  |  |  | 30% | 50% | 20% |  | 100%
Total do item |  | 24802.51 |  |  | 7440.753 | 12401.255 | 4960.502
9.0 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  |  |  | 10% | 40% | 40% | 10% | 100%
Total do item |  | 20261.56 |  |  | 2026.156 | 8104.624 | 8104.624 | 2026.156
10.0 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 30% | 50% | 20% | 100%
Total do item |  | 14911.94 |  |  |  | 4473.582 | 7455.97 | 2982.388
11.0 | PINTURA | [5 empty] | 40% | 60% | 100%
| Total do item | 14019.11 |  |  |  |  | 5607.644 | 8411.466 |  | 225758.14
12.0 | COBERTURA |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Total do item |  | 23448.89 |  |  | 4689.778 | 9379.556 | 9379.556
13.0 | FORROS |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
Total do item |  | 3899.94 |  |  |  | 1169.982 | 1169.982 | 1559.976
14.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 20% | 40% | 40% |  | 100%
Total do item |  | 8133.37 |  |  | 1626.674 | 3253.348 | 3253.348
15.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS/ PLUVIAL |  |  |  |  | 40% | 30% | 30% | 100%
Total do item |  | 4378.17 |  |  |  | 1751.268 | 1313.451 | 1313.451
16.0 | FOSSA SÉPTICA/ SUMIDOURO |  |  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
Total do item |  | 4773.64 |  |  | 3818.912 | 954.728
17.0 | INCÊNDIO | [6 empty] | 100% | 100%
Total do item |  | 589.09 | [5 empty] | 589.09
18.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 10% | 40% | 30% | 20% | 100%
Total do item |  | 14006.53 |  |  | 1400.653 | 5602.612 | 4201.959 | 2801.306
19.0 | INSTALAÇÕES TELEFONIA | [6 empty] | 100% | 100%
Total do item |  | 606.64 | [5 empty] | 606.64
20.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 40% | 60% | 100%
Total do item |  | 7381.12 |  |  |  |  | 2952.448 | 4428.672
21.0 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | [6 empty] | 100% | 100%
Total do item |  | 211.09 | [5 empty] | 211.09
TOTAL MENSAL |  |  | 15.57% | 11.22% | 14.03% | 24.96% | 22.83% | 11.39% | 100%
|  |  | 35152.4544 | 25336.6402 | 31663.1842 | 56348.9322 | 51548.358 | 25708.571
TOTAL GERAL |  | 225758.14
Engª Kátia Ferrer Kalix de Oliveira Analista de Desenvolvimento Econômico e Social CREA: 02910/D

## COMPOSIÇÃO CUSTO UNITÁRIO
DADOS DA OBRA
Nome: Construção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Marginal I, s/n, Centro Administrativo |  |  |  |  | BDI: 22,23%
Cidade: GUARANTÃ DO NORTE- MT |  |  | Área construída: 80 m² |  | DATA: 03/2020
Tipo intervenção: Nova |  | BOLETIM DE REFERÊNCIA- SINAPI JANEIRO/2020 - SEM DESONERAÇÃO
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS
COMP 01 | CÓDIGO | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un |  | TOTAL: | 6367.8
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
90777 | C-SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 36 | 91.55 | 3295.8
90780 | C-SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 96 | 32 | 3072
COMP 02 | CÓDIGO | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E INSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS OBRAS- INSTALAÇÃO MÍNIMA | un |  | TOTAL: | 2668.26
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO CA007 SINFRA FEVEREIRO DE 2014
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88248 | C-SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.38 | 61.52
88262 | C-SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.67 | 157.36
88267 | C-SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.9 | 159.2
88309 | C-SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 19.81 | 158.48
88242 | C-SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.12 | 15.9 | 129.1
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
370 | I-SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0189 | 62.5 | 1.18
7267 | I-SINAPI | BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM | UNID. | 30 | 0.41 | 12.3
20209 | I-SINAPI | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 25 | 9.86 | 246.5
3993 | I-SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m² | 8 | 58.66 | 469.28
21009 | I-SINAPI | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM ( 3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | m | 30 | 14.42 | 432.6
36365 | I-SINAPI | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | m | 5 | 17.25 | 86.25
11784 | I-SINAPI | BACIA SANITARIA TURCA DE LOUCA BRANCA | UNID. | 1 | 370.44 | 370.44
20247 | I-SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | Kg | 1 | 12.38 | 12.38
12773 | I-SINAPI | HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 3,0 M3/H, DE 1/2" | UNID. | 1 | 92.67 | 92.67
34636 | I-SINAPI | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UNID. | 1 | 279 | 279
COMP 03 | CÓDIGO | FOSSA SÉPTICA PRÉ-MOLDADA, 90 X 70CM PARA 5 CONTRIBUINTES | un |  | TOTAL: | 914.41
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 50.004.000001.SER- PINI/TCPO 14
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | C-SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 19.81 | 69.33
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 15.91 | 206.83
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
370 | I-SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.12 | 62.5 | 7.5
4718 | I-SINAPI | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.2 | 80 | 16
1379 | I-SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | kg | 40 | 0.49 | 19.6
3281 | I-SINAPI | FOSSA SEPTICA CONCRETO PRE MOLDADO PARA 5 CONTRIBUINTES *90 X 70* CM | UNID. | 1 | 595.15 | 595.15
COMP 04 | CÓDIGO | JUNÇÃO 45º DE PVC BRANCO COM REDUÇÃO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50MM | un |  | TOTAL: | 34.3
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 15.152.8.11.6 SER- PINI/TCPO 13
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88248 | C-SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 15.38 | 7.07
88267 | C-SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 19.9 | 9.15
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
296 | I-SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UNID. | 1 | 1.69 | 1.69
301 | I-SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UNID. | 1 | 2.99 | 2.99
20078 | I-SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UNID. | 0.1 | 25.6 | 2.56
3659 | I-SINAPI | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 1 | 10.84 | 10.84
| Considerando: | 1 unidade (pasta) -------- 0,4 Kg de pasta x ------ 0,04Kg da referência Será necessário 0,1 un de pasta lubrificante
COMP 10 | CÓDIGO | LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO COM SOQUETE MANUAL PARA REGULARIZAÇÃO | m³ |  | TOTAL: | 140.11
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 14.002.000191.SER- PINI/TCPO14
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88242 | C-SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 15.9 | 39.75
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
4722 | I-SINAPI | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.6 | 80 | 48
4723 | I-SINAPI | PEDRA BRITADA N. 4 (50 A 76 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M³ | 0.6 | 87.28 | 52.36
COMP 11 | CÓDIGO | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM CERÂMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR A 2.025 CM², ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_10/2014 | m² |  | TOTAL: | 74.34
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 88786 - SINAPI OUT/17
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88256 | C-SINAPI | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.29 | 19.75 | 25.47
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 15.91 | 10.34
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
10515 | I-SINAPI | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M² | 1.16 | 27.38 | 31.76
37596 | I-SINAPI | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII E | KG | 2.49 | 2.72 | 6.77
COMP 12 | CÓDIGO | PORTA SANFONADA DE PVC 1,00 X 2,10 COM FERRAGENS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 522.44
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 12.004.000031.SER- PINI/TCPO 14
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | C-SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 19.81 | 59.43
88242 | C-SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 15.9 | 47.7
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
38124 | I-SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UNID. | 0.5 | 23.95 | 11.97
5104 | I-SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.011707 | 44.75 | 0.52
4350 | I-SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UNID. | 10 | 0.44 | 4.4
1 | COTAÇÃO | PORTA SANFONADA DE PVC 1,00 X 2,10 COM FERRAGENS | UNID. | 1 | 398.42 | 398.42 | 398.42
| Considerando: | 1 unidade (espuma) -------- 0,5 litro de espuma x ------ 0,25 litro da referência Será necessário 0,5 un de espuma expansiva
| Considerando: | 1025 unidades -------- 1,0 Kg de rebite vazado 12 unidades ------ x Kg Será necessário 0,0117073 Kg de rebites
COMP 15 | CÓDIGO | PORTA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 10mm, - 02 FOLHAS (2,00X2,20M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 2074.27
REFERÊNCIA: COTAÇÃO MERCADO
|  | MÃO DE OBRA+ MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
2 | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 10mm, - 02 FOLHAS (2,00X2,20M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 2074.27 | 2074.27 | 2074.27
COMP 16 | CÓDIGO | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 04 FOLHAS (2,00X1,00M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 947.24
REFERÊNCIA: COTAÇÃO MERCADO
|  | MÃO DE OBRA+ MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
3 | COTAÇÃO | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 04 FOLHAS (2,00X1,00M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 947.24 | 947.24 | 947.24
COMP 17 |  | JANELA MAXIM-AR COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 6mm, - 02 FOLHAS (1,00X0,60M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 466.71
REFERÊNCIA: COTAÇÃO MERCADO
|  | MÃO DE OBRA+ MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
4 | COTAÇÃO | JANELA MAXIM-AR COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 6mm, - 02 FOLHAS (1,00X0,60M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 466.71 | 466.71 | 466.71
COMP 18 | CÓDIGO | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 02 FOLHAS (1,50X1,00M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 685.02
REFERÊNCIA: COTAÇÃO MERCADO
|  | MÃO DE OBRA+ MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5 | COTAÇÃO | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 02 FOLHAS (1,50X1,00M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 685.02 | 685.02 | 685.015
COMP 19 | CÓDIGO | JANELA MAXIM-AR COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 6mm, - 01 FOLHA (0,60x0,60M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 246.93
REFERÊNCIA: COTAÇÃO MERCADO
|  | MÃO DE OBRA+ MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
6 | COTAÇÃO | JANELA MAXIM-AR COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 6mm, - 01 FOLHA (0,60x0,60M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 246.93 | 246.93 | 246.93
COMP 20 | CÓDIGO | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 04 FOLHAS (3,65X0,80M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 1405.98
REFERÊNCIA: COTAÇÃO MERCADO
|  | MÃO DE OBRA+ MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
7 | COTAÇÃO | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 04 FOLHAS (3,65X0,80M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 1405.98 | 1405.98 | 1405.98
COMP 22 | CÓDIGO | BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | un |  | TOTAL: | 1231.2
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 26.001.000001.SER- PINI/TCPO14
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88248 | C-SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.3 | 15.38 | 50.75
88267 | C-SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.3 | 19.9 | 65.67
88309 | C-SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.81 | 39.62
88242 | C-SINAPI | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.9 | 31.8
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
20156 | I-SINAPI | JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 1 | 13.25 | 13.25
36081 | I-SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UNID. | 2 | 242.99 | 485.98
377 | I-SINAPI | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UNID. | 1 | 25.18 | 25.18
6138 | I-SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UNID. | 1 | 1.83 | 1.83
36520 | I-SINAPI | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO | UNID. | 1 | 493.23 | 493.23
11686 | I-SINAPI | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 '' X 20 CM) | UNID. | 1 | 8.13 | 8.13
6140 | I-SINAPI | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | UNID. | 1 | 2.69 | 2.69
10498 | I-SINAPI | MASSA PARA VIDRO | KG | 0.25 | 6.61 | 1.65
11955 | I-SINAPI | PARAFUSO DE LATAO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UNID. | 2 | 3.07 | 6.14
4350 | I-SINAPI | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UNID. | 12 | 0.44 | 5.28
COMP 23 | CÓDIGO | PIA AÇO INOX 150X60 CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 509.98
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 26.013.000002.SER- PINI/TCPO14
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88248 | C-SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 15.38 | 53.83
88267 | C-SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 19.9 | 69.65
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
3148 | I-SINAPI | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UNID. | 1.13 | 15.86 | 17.92
1748 | I-SINAPI | BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M | M² | 1 | 232.07 | 232.07
6136 | I-SINAPI | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 | UNID. | 1 | 136.51 | 136.51
COMP 24 | CÓDIGO | TE 90º DE REDUÇÃO DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, Ø 100 X 50MM | un |  | TOTAL: | 33.63
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 15152.8.19.1/TCPO13
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88248 | C-SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 15.38 | 7.07
88267 | C-SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 19.9 | 9.15
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
296 | I-SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | UNID. | 1 | 1.69 | 1.69
301 | I-SINAPI | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UNID. | 1 | 2.99 | 2.99
20078 | I-SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | UNID. | 0.1 | 25.6 | 2.56
11655 | I-SINAPI | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UNID. | 1 | 10.17 | 10.17
| Considerando: | 1 unidade (pasta) -------- 0,4 Kg de pasta x ------ 0,04Kg da referência Será necessário 0,1 un de pasta lubrificante
COMP 25 | CÓDIGO | CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un |  | TOTAL: | 43.44
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 15155.8.1.3/TCPO13
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88248 | C-SINAPI | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.38 | 6.15
88267 | C-SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.9 | 7.96
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
11717 | I-SINAPI | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UNID. | 1 | 29.33 | 29.33
COMP 26 | CÓDIGO | CONDUTOR DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 (7X17CM) ÁGUA PLUVIAIS- FORNECIMENTO E INTALAÇÃO | m |  | TOTAL: | 91.74
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 09.001.000022.SER- PINI/TCPO14
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88241 | C-SINAPI | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 15.55 | 12.44
88323 | C-SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 21.02 | 16.81
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
13388 | I-SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | Kg | 0.04 | 62.43 | 2.49
8 | COTAÇÃO | CONDUTOR CHAPA GALVANIZADA Nº 24 (7X17 CM) | M | 1 | 60 | 60 | 60
COMP 27 | CÓDIGO | PLACA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (EXTINTOR DE INCÊNDIO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 15.81
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 7321 ORSE JANEIRO DE 2017-
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | C-SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.81 | 3.96
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
37556 | I-SINAPI | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) (EXTINTOR DE INCÊNDIO) | UNID. | 1 | 11.85 | 11.85
COMP 28 | CÓDIGO | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTUOLUMINESCENTE, RETANGULAR '13X26' CM, EM PVC '2' MM ANTII-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 14.21
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 7321 ORSE JAN/17
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | C-SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.81 | 3.96
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
37539 | I-SINAPI | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTUOLUMINESCENTE, RETANGULAR '13X26' CM, EM PVC '2' MM ANTII-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) | UNID. | 1 | 10.25 | 10.25
COMP 34 | CÓDIGO | PROTETOR DPS 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  | TOTAL: | 149.01
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 74130/003 SINAPI JUNHO DE 2017
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88264 | C-SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 20.52 | 3.07
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
39472 | I-SINAPI | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC) | UNID. | 1 | 145.94 | 145.94
COMP 35 | CÓDIGO | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  |  | 118.83
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 93663 /SINAPI - OUT/17
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88247 | C-SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 15.84 | 2.1
88264 | C-SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 20.52 | 2.72
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1571 | I-SINAPI | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UNID. | 2 | 0.83 | 1.66
39445 | I-SINAPI | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UNID. | 1 | 112.35 | 112.35
COMP 37 | CÓDIGO | PLANTA- OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO | un |  |  | 104.92
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 9127 ORSE - JAN/19
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88441 | C-SINAPI | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.18 | 19.16 | 22.6
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.23 | 15.91 | 3.65
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
98520 | C-SINAPI | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M³ | 0.205 | 109.28 | 22.4
25951 | I-ORSE | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.8 | 1.59 | 1.27
11 | COTAÇÃO | MUDA DE OITI MÉDIO | UNID. | 1 | 55 | 55 | 55
COMP 38 | CÓDIGO | PLANTA- PODOCARPUS (macrophyllus), FORNECIMENTO E PLANTIO | un |  |  | 35.7
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO02397/ORSE - JAN/19
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.91 | 3.18
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
98520 | C-SINAPI | APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 | M² | 0.03 | 0.87 | 0.02
12 | COTAÇÃO | MUDA DE PODOCARPUS MÉDIO | UNID. | 1 | 32.5 | 32.5 | 32.5
COMP 39 | CÓDIGO | PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA DE BLOCOS DE CONCRETO RETANGULAR 20CMX20CM DIRECIONAL/ ALERTA, ASENTADOS SOBRE COXM DE AREIA | m² |  |  | 143.69
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 30.005.000029.SER- PINI/TCPO14
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88260 | C-SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 19.54 | 4.88
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 15.91 | 7.95
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
366 | I-SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.00543 | 65 | 0.35
370 | I-SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M³ | 0.054 | 62.5 | 3.37
91532 | I-SINAPI | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 | H | 0.03 | 4.9 | 0.14
13 | COTAÇÃO | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR DIRECIONAL OU ALERTA 20 CM X 20 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). | M² | 1 | 127 | 127 | 5.08
| Considerando: | 1 peça -------- 0,04 m² 25 peças ---- 1 m² 1 peça ---- R$ 5,08 (cotação 13) 1 m² --- R$ 127,00
COMP 40 | CÓDIGO | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRÍLICO BRANCO E TELHA TRANSLÚCIDA, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO | un |  |  | 179.48
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 4298/ORSE JAN/17 , 94216 SINAPI-OUT/17
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.811 | 15.91 | 12.9
88323 | C-SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 21.02 | 1.17
88278 | C-SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 14.22 | 10.66
93287 | C-SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0007 | 290.56 | 0.2
93288 | C-SINAPI | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.001 | 78.48 | 0.07
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
36250 | I-SINAPI | RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M | m | 1.6 | 2.49 | 3.98
14 | COTAÇÃO | PLACA EM ACRILICO LEITOSO BRANCO 40X40 3,0MM | UNID. | 1 | 62.5 | 62.5 | 62.5
15 | COTAÇÃO | TELHA TRANSLÚCIDA 2,44X1,10M | UNID. | 1 | 88 | 88 | 88
COMP 41 | CÓDIGO | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | m² |  |  | 5.39
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 74077/003 SINAPI - MAR/18
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | C-SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 19.67 | 1.96
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1000000 | 15.91 | 1.59
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
337 | I-SINAPI | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0,0200000 | 17.74 | 0.35
4491 | I-SINAPI | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0,1200000 | 5.58 | 0.66
5061 | I-SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0,0100000 | 10.99 | 0.1
10567 | I-SINAPI | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 23,0CM (1 X 9") NAO APARELHADA | M | 0,1067000 | 6.88 | 0.73
COMP 42 | CÓDIGO | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | m² |  |  | 56.14
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO SINAPI JUN/17 5970
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | C-SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.67 | 19.67
88239 | C-SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.52 | 16.52
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
4491 | I-SINAPI | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 0.57 | 5.58 | 3.18
4509 | I-SINAPI | PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA | M | 0.27 | 3.05 | 0.82
5061 | I-SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.15 | 10.99 | 1.64
6189 | I-SINAPI | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 1.585 | 9.03 | 14.31
COMP 43 | CÓDIGO | ANDAIME TABUADO SOBRE CAVALETES (INCLUSO CAVALETE) EM MADEIRA DE 1ª UTIL 20X INCL MOVIMENTACAO P/ PE-DIREITO 4,00M | m² |  |  | 11.52
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO SINAPI JUN/17 84112
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | C-SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 19.67 | 1.02
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 15.91 | 3.18
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5075 | I-SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.01 | 11.18 | 0.11
20208 | I-SINAPI | PRANCHAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.05 | 49.67 | 2.48
20209 | I-SINAPI | PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.48 | 9.86 | 4.73
COMP 44 | CÓDIGO | LOCACAO MENSAL DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, INCLUSIVE MONTAGEM | m² |  |  | 9.08
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO SINAPI JUN/17 73618
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88262 | C-SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.67 | 1.57
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 15.91 | 2.54
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
20193 | I-SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M | M²/MÊS | 1.03 | 4.83 | 4.97
COMP 45 | CÓDIGO | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | m² |  |  | 80.08
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO SINAPI JUN/17 72110
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88278 | C-SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14.22 | 9.95
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 15.91 | 11.13
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
10966 | I-SINAPI | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 10 | 5.9 | 59
COMP 46 | CÓDIGO | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² |  |  | 2.45
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO SINAPI JUN/17 9537
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 15.91 | 2.22
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
3 | I-SINAPI | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0.05 | 4.74 | 0.23
COMP 47 | CÓDIGO | LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un |  |  | 131.58
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO SINAPI JUN/17 73953/002
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88264 | C-SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 20.52 | 17.44
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 15.91 | 13.52
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
9 | COTAÇÃO | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO, MARCA ABALUX OU SIMILAR PARA 2 LAMPADAS LED TUBE | UNID | 1 | 100.62 | 100.62 | 100.62
COMP 48 |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO | un |  |  | 147.27
REFERÊNCIA: SERVIÇO DE CÓDIGO 74104/001-SINAPI OUT/17
|  | MÃO DE OBRA | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
88309 | C-SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9 | 19.81 | 37.63
88316 | C-SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.65 | 15.91 | 26.25
|  | MATERIAIS | UNID. | QTDE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
1379 | I-SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Kg | 0.8 | 0.49 | 0.39
6087 | C-SINAPI | TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPECAO/FOSSA SEPTICA | Un | 1 | 23.74 | 23.74
7258 | I-SINAPI | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | Un | 75.886 | 0.37 | 28.07
87335 | I-SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014 | m³ | 0.0228 | 330.29 | 7.53
88630 | C-SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 0.0165 | 300.43 | 4.95
93358 | C-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | m³ | 0.216 | 62.93 | 13.59
94969 | C-SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 0.018 | 284.82 | 5.12
Engª Kátia Ferrer Kalix de Oliveira Analista de Desenvolvimento Econômico e Social CREA: 02910/D

## COTAÇÕES DE MERCADO
DADOS DA OBRA
Nome: Construção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Endereço: Rua Goiás- LP-7, Bairro Bom Jesus |  |  |  | BDI: 22,23%
Cidade: APIACÁS | MT |  |  | DATA: 03/2020
COTAÇÃO DE PREÇOS
COTAÇÃO 01 | PORTA SANFONADA DE PVC 1,00 X 2,10 COM FERRAGENS | METRO
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-12 | ANNEFLEX COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | 421.84 | 06.104.388/0001-57 | (65)3623-5003 | RONIVALDO
2020-03-30 | DIVIMASTER FORROS E DIVISÓRIAS | 375 | 07.805.012/0001-32 | (65)3321-8166 | Edemir Santiago
2020-03-26 | DECORTEX DECORAÇÕES | 780 | 20.099.539/0001-57 | (65)3634-3580 | EDSON
2020-03-26 | COSTA MATOS FORROS E DIVISÓRIAS | 300 | 31.575.322/0001-92 | (65)99260-0250 | EDIMILSON
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 398.42
COTAÇÃO 02 | PORTA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 10mm, - 02 FOLHAS (2,00X2,20M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-16 | VIDRAÇARIA NORTE VIDROS | 1653.75 | 18.611.706/0001-55 | (65)3646-8155 | ADEMIR
2020-03-13 | VIDRAÇARIA MIRANDA REIS | 2584.58 | 04.077.958/0001-31 | (65)3322-2080 | EVELYN EVA
2020-03-24 | SÓ BOX VIDRAÇARIA | 2174.27 | 10.376.632/0001-08 | (65)9.9229-4898 | ELYSON YSLER
2020-03-24 | IMPERIAL VIDROS | 1974.27 | 36.318.526/0001-61 | (65)99203-8255 | ERIKA OLIVEIRA
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 2074.27
COTAÇÃO 03 | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO E FERRAGENS COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 04 FOLHAS (2,00X1,00M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-16 | VIDRAÇARIA NORTE VIDROS | 693 | 18.611.706/0001-55 | (65)3646-8155 | ADEMIR
2020-03-13 | VIDRAÇARIA MIRANDA REIS | 986.88 | 04.077.958/0001-31 | (65)3322-2080 | EVELYN EVA
2020-03-24 | SÓ BOX VIDRAÇARIA | 1007.6 | 10.376.632/0001-08 | (65)9.9229-4898 | ELYSON YSLER
2020-03-24 | IMPERIAL VIDROS | 907.6 | 36.318.526/0001-61 | (65)99203-8255 | ERIKA OLIVEIRA
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 947.24
COTAÇÃO 04 | JANELA MAXIM-AR COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 6mm, - 02 FOLHAS (1,00X0,60M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-16 | VIDRAÇARIA NORTE VIDROS | 250 | 18.611.706/0001-55 | (65)3646-8155 | ADEMIR
2020-03-13 | VIDRAÇARIA MIRANDA REIS | 462.13 | 04.077.958/0001-31 | (65)3322-2080 | EVELYN EVA
2020-03-24 | SÓ BOX VIDRAÇARIA | 671.29 | 10.376.632/0001-08 | (65)9.9229-4898 | ELYSON YSLER
2020-03-24 | IMPERIAL VIDROS | 471.29 | 36.318.526/0001-61 | (65)99203-8255 | ERIKA OLIVEIRA
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 466.71
COTAÇÃO 05 | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 02 FOLHAS (1,50X1,00M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-16 | VIDRAÇARIA NORTE VIDROS | 528 | 18.611.706/0001-55 | (65)3646-8155 | ADEMIR
2020-03-13 | VIDRAÇARIA MIRANDA REIS | 707.34 | 04.077.958/0001-31 | (65)3322-2080 | EVELYN EVA
2020-03-24 | SÓ BOX VIDRAÇARIA | 762.69 | 10.376.632/0001-08 | (65)9.9229-4898 | ELYSON YSLER
2020-03-24 | IMPERIAL VIDROS | 662.69 | 36.318.526/0001-61 | (65)99203-8255 | ERIKA OLIVEIRA
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 685.015
COTAÇÃO 06 | JANELA MAXIM-AR COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 01 FOLHA (0,60X0,60M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-16 | VIDRAÇARIA NORTE VIDROS | 200 | 18.611.706/0001-55 | (65)3646-8155 | ADEMIR
2020-03-13 | VIDRAÇARIA MIRANDA REIS | 245.28 | 04.077.958/0001-31 | (65)3322-2080 | EVELYN EVA
2020-03-24 | SÓ BOX VIDRAÇARIA | 298.58 | 10.376.632/0001-08 | (65)9.9229-4898 | ELYSON YSLER
2020-03-24 | IMPERIAL VIDROS | 248.58 | 36.318.526/0001-61 | (65)99203-8255 | ERIKA OLIVEIRA
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 246.93
COTAÇÃO 07 | JANELA DE CORRER COM CAIXILHO DE ALUMÍNIO COMPLETO, VIDRO TEMPERADO INCOLOR - 8mm, - 04 FOLHAS (3,65X0,80M)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-16 | VIDRAÇARIA NORTE VIDROS | 990 | 18.611.706/0001-55 | (65)3646-8155 | ADEMIR
2020-03-13 | VIDRAÇARIA MIRANDA REIS | 1466.55 | 04.077.958/0001-31 | (65)3322-2080 | EVELYN EVA
2020-03-24 | SÓ BOX VIDRAÇARIA | 1945.41 | 10.376.632/0001-08 | (65)9.9229-4898 | ELYSON YSLER
2020-03-24 | IMPERIAL VIDROS | 1345.41 | 36.318.526/0001-61 | (65)99203-8255 | ERIKA OLIVEIRA
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 1405.98
COTAÇÃO 08 | CONDUTOR CHAPA GALVANIZADA Nº 24 (7X17 CM) | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-23 | REAL CALHAS | 45 | 26.336.924/0001-57 | (65)99606-0725 | LAÉRCIO
2020-03-24 | PANTANAL CALHAS | 65 | 17.143.613/0001-80 | (65) 3025-1490 | SEBASTIANA
2020-03-23 | ALCIOMAR CALHAS | 60 | 13.386.411/0001-09 | (65) 3641-1012 | ALCIOMAR
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 60
COTAÇÃO 09 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO, MARCA ABALUX OU SIMILAR PARA 2 LAMPADAS LED TUBE | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-16 | ELETROFIOS MATERIAIS ELÉTRICOS | 107.93 | 37.470.911/0001-92 | (65) 3618-2500 | LUIZ FERNANDO
2020-03-16 | PIZZATTO MATERIAIS ELÉTRICOS | 100.62 | 04.181.115/0001-80 | (65) 3052-4200 | THOMAS
| VALOR ACATADO- MENOR | 100.62
COTAÇÃO 11 | MUDA DE OITI MÉDIO | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-17 | VIVEIROS CENTRO OESTE | 40 | 02.281.439/0001-65 | (65) 99922-4319 | AILTON PIRES
2020-03-26 | VIVEIROS AEROPORTO | 25 | 03.894.528/0001-40 | (65) 3682-4020 | DIÓGENES
2020-03-26 | VIVEIRO CENTRO AMÉRICA | 85 | 12.036.538/0001-35 | (65) 9.9954-2608 | CAMILA
2020-03-18 | VIVEIROS CUIABÁ | 70 | 03.255.890/0001-70 | (65) 3623-3451 | SONAYRA VIANA
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 55
COTAÇÃO 12 | MUDA DE PODUCARPUS MÉDIO | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-17 | VIVEIROS CENTRO OESTE | 25 | 02.281.439/0001-65 | (65) 99922-4319 | AILTON PIRES
2020-03-26 | VIVEIROS AEROPORTO | 30 | 03.894.528/0001-40 | (65) 3682-4020 | DIÓGENES
2020-03-26 | VIVEIRO CENTRO AMÉRICA | 35 | 12.036.538/0001-35 | (65) 9.9954-2608 | CAMILA
2020-03-18 | VIVEIROS CUIABÁ | 40 | 03.255.890/0001-70 | (65) 3623-3451 | SONAYRA VIANA
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 32.5
COTAÇÃO 13 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR DIRECIONAL OU ALERTA 20 CM X 20 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781). | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-23 | BLOCOS BRASIL * | 5.08 | 05.221.826/0001-02 | (65) 3663-3778 | CHIRLEI
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 5.08
*JUSTIFICATIVA: A Empresa Blocos Brasil é a única fornecedora deste bloco intertravado alerta ou direcional com as dimensões do projeto(20X20X6).FORAM CONSULTADAS:1)Pantanal Ind Pisos Drenantes, 2)GEOBLOCOS IND ARTEF CIMENTO, 3) AMÉRICA DO SUL PISOS DRENANTES, 4)LADRIARTES IND DE PISO
COTAÇÃO 14 | PLACA EM ACRILICO LEITOSO BRANCO 40X40 3,0MM | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-27 | ACRILIC LASER DESIGNER | 57 | 30.124.332/0001-49 | (65) 2137-9957 | POLIANA
2020-03-24 | VG PLACAS | 65 | 86.708.039/0001-83 | (65) 3686-3291 | MARCO
2019-03-27 | SK ACRÍLICOS | 60 | 13.603.087/0001-33 | (65)9.9998-3705 | PÂMELA
2020-03-24 | VISUAL PLACAS | 65 | 23.622.227/0001-74 | (65) 9.9908-5866 | JOSÉ
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 62.5
COTAÇÃO 15 | TELHA TRANSLÚCIDA 2,44X1,10M | UN
DATA | NOME DA EMPRESA FORNECEDORA | VALOR COTADO | CNPJ | TELEFONE | CONTATO
2020-03-16 | SHOP 10 | 71 | 07.140.276/0001-14 | (65) 3028-3232 | WAGNER JORTE
2020-03-16 | TODIMO MAT PARA CONSTRUÇÃO | 103.91 | 15.375.991/0021-08 | (65) 3617-5000 | ROBSON
2020-03-19 | CASTELLI MAT PARA CONSTRUÇÃO | 88 | 11.000.062/0001-10 | (65) 3614-3500 | JOSÉ EDNALDO
| VALOR ACATADO- MEDIANA | 88
Engª Kátia Ferrer Kalix de Oliveira Analista de Desenvolvimento Econômico e Social CREA: 02910/D

## BDI
Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO - Obras e Serviços
| Referência | 2015-12-01
Itens relativos à Administração da Obra |  | %
AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros e Garantias |  | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
Lucro |  | %
L - Lucro/Remuneração |  | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
I - Taxas e Impostos |  | %
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN |  | 2%
| Sub-total | 5.65%
115.3%
| BDI= | 22.23% | 94.35%
Onde:
AC = taxa de rateio da Administração Central;
S = taxa de garantias e seguros
DF = taxa das despesas financeiras;
R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.
OBSERVAÇÕES :
1- Aplica-se como base de cálculo, conforme cada munícipio, do preço de venda do serviço, o
percentual de ISSQN a ser computado no cálculo do BDI.
ISSQN
“i% x xx% PV” => “x% x xx% PV” => “x,xx% PV”; onde “i” é a alíquota de ISSQN instituída pelo
município e “PV” é o preço de venda do serviço
Orientação Técnica nº 04/2011 da Auditoria Geral do Estado.
2- Os valores de AC, DF, R e L, são os valores médios dos parâmetros aceitáveis para taxas de
Bonificações e Despesas Indiretas do Acórdão nº 2.369/2011 do Tribunal de Contas da União.
3- O percentual do valor da Administração local será 100% da Administração Central, conforme
orientação da Doutrina da Revista 118 do Tribunal de Contas da União.
4- O percentual do valor da mobilização e desmobilização será:MD = 57,84672*CD^ -0,30103*(dist/100),
conforme orientação da Doutrina da Revista 118 do Tribunal de Contas da União.
Onde:
CD - Custo Direto
dist = Distância rodoviária do centro de obra até o centro geográfico do centro urbano mais
próximo com os meios de produção disponíveis. ( estipulado em 50 km em obra Urbana).
MD = 57,84672* CD ^ -0,30103*(100/100)
Engª Kátia Ferrer Kalix de Oliveira Analista de Desenvolvimento Econômico e Social CREA: 02910/D