## CRONOGRAMA SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris | [9 empty] | BDI: | 22.23%
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT | [9 empty] | Prazo: | 120 dias
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERÍODO |  | A Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | Total
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 98078.52 | 4.948 | 12750.2076 | 13% | 26481.2004 | 27% | 36289.0524 | 37% | 22558.0596 | 23% | 100%
2 | SERVIÇO PRELIMINARES | 171943.36 | 8.6745 | 171943.36 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 44365.12 | 2.2382 | 35492.096 | 80% | 8873.024 | 20% | 0 |  | 0 |  | 100%
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 254537.54 | 12.8413 | 50907.508 | 20% | 203630.032 | 80% | 0 | 0% | 0 |  | 100%
5 | FECHAMENTOS EM ALVENARIA | 95393.97 | 4.8126 | 9539.397 | 10% | 38157.588 | 40% | 47696.985 | 50% | 0 |  | 100%
6 | REVESTIMENTO DE PISO | 89469.78 | 4.5137 | 0 |  | 0 |  | 53681.868 | 60% | 35787.912 | 40% | 100%
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 101837.95 | 5.1377 | 0 |  | 30551.385 | 30% | 50918.975 | 50% | 20367.59 | 20% | 100%
8 | ESQUADRIAS | 76548.9 | 3.8619 | 0 |  | 15309.78 | 20% | 45929.34 | 60% | 15309.78 | 20% | 100%
9 | PINTURA | 53881.66 | 2.7183 | 0 |  | 0 | 0% | 10776.332 | 20% | 43105.328 | 80% | 100%
10 | COBERTURA | 105612.04 | 5.3281 | 0 |  | 31683.612 | 30% | 52806.02 | 50% | 21122.408 | 20% | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 37970.7 | 1.9156 | 0 |  | 18985.35 | 50% | 18985.35 | 50% | 0 | 0% | 100%
11.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 27455.91 | 1.3851 | 0 |  | 8236.773 | 30% | 19219.137 | 70% | 0 | 0% | 100%
12 | SPDA | 27295.92 | 1.3771 | 0 |  | 8188.776 | 30% | 19107.144 | 70% | 0 | 0% | 100%
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 18706.16 | 0.94372 | 0 |  | 9353.08 | 50% | 9353.08 | 50% | 0 | 0% | 100%
14 | APARELHOS E METAIS | 10049.04 | 0.50697 | 0 |  | 2009.808 | 20% | 8039.232 | 80% | 0 |  | 100%
15.1 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7720.29 | 0.38949 | 0 |  | 3860.145 | 50% | 3860.145 | 50% | 0 | 0% | 100%
15.2.1 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: DIAMETRO 2,84 M, ALTURA 3,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 132,40 M² | 6913.8 | 0.3488 | 0 |  | 0 |  | 6913.8 | 100% | 0 |  | 100%
15.2.2 | FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO CONJUGADO EM BLOCO DE CONCRETO | 9308.8 | 0.46963 | 0 |  | 0 | 0% | 7447.04 | 80% | 1861.76 | 20% | 100%
16 | BANCADAS, RODABANCADAS, DIVISÓRIAS E REQUADRO EM GRANITO | 12834.04 | 0.64747 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12834.04 | 100% | 100%
17 | MURETA COM GRADIL | 489574.36 | 24.6989 | 0 |  | 146872.308 | 30% | 293744.616 | 60% | 48957.436 | 10% | 100%
18 | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES | 240058.69 | 12.1109 | 0 |  | 0 | 0% | 48011.738 | 20% | 192046.952 | 80% | 100%
19 | LIMPEZA GERAL | 2615.9 | 0.13197 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2615.9 | 100% | 100%
| VALOR TOTAL | 1982172.45 | 100 | 280632.5686 | 14.16% | 552192.8614 | 27.86% | 732779.8544 | 36.97% | 416567.1656 | 21.02%
| VALOR ACUMULADO |  |  | 280632.5686 | 14.16% | 832825.43 | 42.02% | 1565605.2844 | 78.98% | 1982172.45 | 100%

## RESUMO SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS |  | Data: | 2022-11-30
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris |  | Prazo: | 120 dias
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT |  | BDI: | 22.23%
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | E T A P A S |  | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 98078.52 | 4.948
2 | SERVIÇO PRELIMINARES |  | 171943.36 | 8.6745
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 44365.12 | 2.2382
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 254537.54 | 12.8413
5 | FECHAMENTOS EM ALVENARIA |  | 95393.97 | 4.8126
6 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 89469.78 | 4.5137
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 101837.95 | 5.1377
8 | ESQUADRIAS |  | 76548.9 | 3.8619
9 | PINTURA |  | 53881.66 | 2.7183
10 | COBERTURA |  | 105612.04 | 5.3281
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 37970.7 | 1.9156
11.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 27455.91 | 1.3851
12 | SPDA |  | 27295.92 | 1.3771
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 18706.16 | 0.94372
14 | APARELHOS E METAIS |  | 10049.04 | 0.50697
15.1 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 7720.29 | 0.38949
15.2.1 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: DIAMETRO 2,84 M, ALTURA 3,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 132,40 M² |  | 6913.8 | 0.3488
15.2.2 | FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO CONJUGADO EM BLOCO DE CONCRETO |  | 9308.8 | 0.46963
16 | BANCADAS, RODABANCADAS, DIVISÓRIAS E REQUADRO EM GRANITO |  | 12834.04 | 0.64747
17 | MURETA COM GRADIL |  | 489574.36 | 24.6989
18 | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES |  | 240058.69 | 12.1109
19 | LIMPEZA GERAL |  | 2615.9 | 0.13197
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 1982172.45 | 100
|  | Importa o presente orçamento em R$ | 1982172.45
dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil,cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos

## PLANILHA SEM DESON
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris | [5 empty] | BDI: | 22.23%
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT | [5 empty] | Data: | 2022-11-30 |  | 8.026%
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO | FONTE: SINAPI OUT/2022(SEM DESONERAÇÃO) |  |  |  |  | Prazo: | 120 dias
Item | Composição | Descrição | Unid | Vlr Unit | Quant | Quant | Vlr Unit C/ BDI | Vlr Total
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.1 | COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 80240.96 | 1 | 1 | 98078.52 | 98078.52 | 80240.96
[7 empty] | SUBTOTAL | 98078.52
2 |  | SERVIÇO PRELIMINARES | [7 empty] | ANDREIA ARAGÃO
2.1 | COMP 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 524.05 | 12.5 | 12.5 | 640.54 | 8006.75 | 524.05
2.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 0.36 | 1570 | 1570 | 0.44 | 690.8
2.3 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 8.32 | 190.4 | 190.4 | 10.16 | 1934.46 | 190.402 | LIMPEZA TERRENO MAIS ATERRO DE BALDRAME, ATERRO DE MURETA E ATERRO DA ETE
2.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³XKm | 2.28 | 5712 | 5712 | 2.78 | 15879.36 | 190,40m³*30Km=5712,00 m³*Km | 190,40=(1570 m² * 0,20 m (altura)* 0,4 empolamento)+12,08m³*0,40(ETE)+40,02m³(VIGA BALD)+19,95m³ (MURETA)
2.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 106.58 | 394.96 | 394.96 | 130.27 | 51451.43
2.6 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 56.99 | 78.25 | 78.25 | 69.65 | 5450.11
2.7 | COMP 03 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 2577.14 | 1 | 1 | 3150.03 | 3150.03 | 2577.14
2.8 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 1070.56 | 9 | 9 | 1308.54 | 11776.86
2.9 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 962.6 | 23.38 | 23.38 | 1176.58 | 27508.44
2.10 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 628.86 | 23.38 | 23.38 | 768.65 | 17971.03
2.11 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 1193.96 | 13.6 | 13.6 | 1459.37 | 19847.43
2.12 | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | un | 6342.19 | 1 | 1 | 7752.05 | 7752.05
2.13 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | un | 285.54 | 1 | 1 | 349.01 | 349.01
2.14 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 143.67 | 1 | 1 | 175.6 | 175.6
[7 empty] | SUBTOTAL | 171943.36
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | PEDRO SANTO
3.1 | 101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | m³ | 1020.55 | 30.34 | 30.34 | 1247.41 | 37846.41
3.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 116.35 | 35.49 | 35.49 | 142.21 | 5047.03
3.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 46.65 | 25.81 | 25.81 | 57.02 | 1471.68 |  | BALDRAME
[7 empty] | SUBTOTAL | 44365.12
4 |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 |  | VIGAS BALDRAMES
4.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 75.89 | 153.22 | 153.22 | 92.76 | 14212.68
4.1.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 9.68 | 9.68 | 694.26 | 6720.43
4.1.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 9.68 | 9.68 | 45.6 | 441.4
4.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 19.4 | 101.8 | 101.8 | 23.71 | 2413.67
4.1.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.3 | 33.1 | 33.1 | 18.7 | 618.97
4.1.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.86 | 368.7 | 368.7 | 16.94 | 6245.77
4.1.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.76 | 20 | 20 | 14.37 | 287.4
4.2 |  | TUBULÃO DE FUNDAÇÃO
4.2.1 | COMP ESTR 01 | FORMA EM COMPENSADO PARA ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO | m² | 85.34 | 13.32 | 13.32 | 104.31 | 1389.4 | 85.34
4.2.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 30.34 | 30.34 | 694.26 | 21063.84
4.2.3 | COMP ESTR 02 | LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES | m³ | 78.36 | 30.34 | 30.34 | 95.77 | 2905.66 | 78.36
4.2.4 | COMP ESTR 03 | ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUIINDASTE - FORNECIMENTO , PREPARO E COLOCAÇÃO | Kg | 60.3488 | 482 | 482 | 73.76 | 35552.32 | 60.3488
4.3 |  | LAJES MACIÇAS | [6 empty] | L1, L2 e L4
4.3.1 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 47.84 | 61.4 | 61.4 | 58.47 | 3590.05
4.3.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 11.07 | 11.07 | 694.26 | 7685.45
4.3.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 11.07 | 11.07 | 45.6 | 504.79
4.3.4 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.75 | 113.63 | 113.63 | 19.25 | 2187.37
4.3.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.41 | 322 | 322 | 18.83 | 6063.26
4.3.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 14.86 | 28.07 | 28.07 | 18.16 | 509.75
4.3.7 | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | Kg | 14.64 | 103.3 | 103.3 | 17.89 | 1848.03
4.3.8 | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | Kg | 12.41 | 114.3 | 114.3 | 15.16 | 1732.78
4.4 |  | LAJES PRE MOLDADAS
4.4.1 | COMP ESTR 04 | LAJE TRELIÇADA (TR 10644) COM ENCHIMENTO EM EPS UNIDIRECIONAL B10/40/49 | m² | 161.2 | 209 | 209 | 197.03 | 41179.27 | 161.2 | OBS: O CONCRETO ESTÁ INCLUSO NA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA POR M²
4.4.2 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.75 | 97.45 | 97.45 | 19.25 | 1875.91
4.4.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.41 | 160 | 160 | 18.83 | 3012.8
4.4.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 14.86 | 73.03 | 73.03 | 18.16 | 1326.22
4.4.5 | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | Kg | 14.64 | 11.8 | 11.8 | 17.89 | 211.1
4.4 |  | PILARES
4.4.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 66.6 | 193.57 | 193.57 | 81.4 | 15756.59
4.4.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 10.77 | 10.77 | 694.26 | 7477.18
4.4.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 10.77 | 10.77 | 45.6 | 491.11
4.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 17.11 | 254.9 | 254.9 | 20.91 | 5329.95
4.4.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.41 | 574.1 | 574.1 | 18.83 | 10810.3
4.4.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.76 | 11.1 | 11.1 | 14.37 | 159.5
4.4.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.49 | 428.3 | 428.3 | 14.04 | 6013.33
4.5 |  | VIGAS DE RESPALDO
4.5.1 | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 80.47 | 164.63 | 164.63 | 98.35 | 16191.36
4.5.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 10.77 | 10.77 | 694.26 | 7477.18
4.5.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 10.77 | 10.77 | 45.6 | 491.11
4.5.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 16.19 | 137.9 | 137.9 | 19.78 | 2727.66
4.5.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.87 | 131.5 | 131.5 | 19.39 | 2549.78
4.5.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.3 | 54.8 | 54.8 | 18.7 | 1024.76
4.5.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.89 | 329.4 | 329.4 | 16.97 | 5589.91
4.5.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.76 | 21.5 | 21.5 | 14.37 | 308.95
4.5.9 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.49 | 90.4 | 90.4 | 14.04 | 1269.21
4.5.10 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.2 | 40.2 | 40.2 | 16.13 | 648.42
4.6 |  | VIGAS DE PLATIBANDA
4.6.1 | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 80.47 | 32.53 | 32.53 | 98.35 | 3199.32
4.6.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 1.88 | 1.88 | 694.26 | 1305.2
4.6.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 1.88 | 1.88 | 45.6 | 85.72
4.6.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 16.19 | 34.1 | 34.1 | 19.78 | 674.49
4.6.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.3 | 73.7 | 73.7 | 18.7 | 1378.19
[7 empty] | SUBTOTAL | 254537.54
5 |  | FECHAMENTOS EM ALVENARIA | [6 empty] | ANDREIA ARAGÃO
5.1 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 120.92 | 555.49 | 555.49 | 147.8 | 82101.42 | 204,82+263,29+17,52+69,86 = 555,49
5.2 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 217.46 | 10.53 | 10.53 | 265.8 | 2798.87
5.3 | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 58.62 | 30 | 30 | 71.65 | 2149.5 |  | 33,36 - 3,36=30m
5.4 | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 54.34 | 3.36 | 3.36 | 66.41 | 223.13
5.5 | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 50.7 | 34.3 | 34.3 | 61.97 | 2125.57 |  | 57,30 - 23 = 34,30
5.6 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 105.6 | 23 | 23 | 129.07 | 2968.61
5.7 | 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 43.44 | 34.3 | 34.3 | 53.09 | 1820.98 |  | 57,30 - 23 = 34,30
5.8 | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 42.9 | 23 | 23 | 52.43 | 1205.89
[7 empty] | SUBTOTAL | 95393.97
6 |  | REVESTIMENTO DE PISO
6.1 | COMP 13 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MAÇO DE 30KG | m² | 14.58 | 246.05 | 246.05 | 17.82 | 4384.61 | 14.58
6.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 32.82 | 246.05 | 246.05 | 40.11 | 9869.06
6.3 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 46.63 | 246.05 | 246.05 | 56.99 | 14022.38
6.4 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 184.04 | 8.74 | 8.74 | 224.95 | 1966.06
6.5 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 168.88 | 23.06 | 23.06 | 206.42 | 4760.04
6.6 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 160.04 | 214.25 | 214.25 | 195.61 | 41909.44
6.7 | COMP 14 | RODAPÉ EMBUTIDO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR CINZA CLARO, PIV, ALTURA DE 15 CM, DIMENSÕES DE 60CMX60CM. REJUNTE CINZA | m | 77.9 | 131.9 | 131.9 | 95.21 | 12558.19 | 77.9
[7 empty] | SUBTOTAL | 89469.78
7 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE
7.1 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 8.04 | 514.19 | 514.19 | 9.82 | 5049.34 |  | PAREDES EXTERNAS
7.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.38 | 925.09 | 925.09 | 5.35 | 4949.23 |  | 447,37+477,72=925,09 (Paredes Internas e Teto)
7.3 | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 44.75 | 72.64 | 72.64 | 54.69 | 3972.68 |  | 64,99+7,65=72,64 (Paredes Internas e Externas)
7.4 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201410M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 40.03 | 42.84 | 42.84 | 48.92 | 2095.73 |  | 30,66+12,18=42,84 (Paredes Internas e Externas)
7.5 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.54 | 88.41 | 88.41 | 44.66 | 3948.39 |  | PAREDE EXTERNA - ÁREA >10 m²
7.6 | COMP 22 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE BOLD 6,5X23 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL , INCLUSIVE REJUNTE. | m² | 190.35 | 108.24 | 108.24 | 232.66 | 25183.11 | 190.35 | FACHADA
7.7 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 36.79 | 446.89 | 446.89 | 44.96 | 20092.17 |  | MASSA ÚNICA PARA PINTURA DE PAREDES INTERNAS
7.8 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.77 | 477.72 | 477.72 | 57.16 | 27306.47 |  | MASSA ÚNICA PARA TETO
7.9 | COMP 20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 76.69 | 30.66 | 30.66 | 93.73 | 2873.76 | 76.69 | AZULEJO
7.10 | COMP 21 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 80.16 | 64.99 | 64.99 | 97.97 | 6367.07 | 80.16 | AZULEJO
[7 empty] | SUBTOTAL | 101837.95
8 |  | ESQUADRIAS
8.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1.1 | COMP 07 | PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 M; COM SUPORTE PARA PCD | un | 2230.44 | 1 | 1 | 2726.26 | 2726.26 | 2230.44 | P4
8.1.2 | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1379.51 | 3 | 3 | 1686.17 | 5058.51 |  | P3
8.1.3 | COMP 05 | PORTA EM MADEIRA LISA COMUM, ENCABEÇADA DE CORRER COM TRILHO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1760 | 1 | 1 | 2151.24 | 2151.24 | 1760 | P6
8.2 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8.2.1 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 123.51 | 31.5 | 31.5 | 150.96 | 4755.24
8.2.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 138.53 | 3.8 | 3.8 | 169.32 | 643.41
8.2.3 | COMP 04 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, 2 FOLHAS, PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3931.27 | 2 | 2 | 4805.19 | 9610.38 | 3931.27 | P5 - 2UN
8.2.4 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 636.34 | 10.49 | 10.49 | 777.79 | 8159.01 |  | P7 e P8
8.2.5 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 705.35 | 24.84 | 24.84 | 862.14 | 21415.55 |  | J1,J2,J4 e J5
8.2.6 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 366.71 | 4.84 | 4.84 | 448.22 | 2169.38 |  | J3
8.3 |  | ESQUADRIAS EM FERRO
8.3.1 | COMP 09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DE 1,50 X 2,45 M. | un | 3594 | 1 | 1 | 4392.94 | 4392.94 | 3594 | P9
8.3.2 | COMP 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, 2 FOLHAS, DE 3,90 X 2,45 M, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO | un | 8814 | 1 | 1 | 10773.35 | 10773.35 | 8814 | P10
8.3.3 | COMP 12 | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA, 2 FOLHAS, DE 1,60X2,10 M | un | 3840 | 1 | 1 | 4693.63 | 4693.63 | 3840 | P1
[7 empty] | SUBTOTAL | 76548.9
9 |  | PINTURA
9.1 |  | PINTURA EM AMBIENTES INTERNOS
9.1.1 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 28.7 | 447.85 | 447.85 | 35.08 | 15710.57
9.1.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.33 | 447.85 | 447.85 | 2.84 | 1271.89
9.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.99 | 447.85 | 447.85 | 18.32 | 8204.61
9.1.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.63 | 257.43 | 257.43 | 3.21 | 826.35
9.1.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.84 | 215.84 | 215.84 | 20.58 | 4441.98
9.2 |  | PINTURA EM AMBIENTES EXTERNOS
9.2.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 2.62 | 436.63 | 436.63 | 3.2 | 1397.21
9.2.2 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 21.65 | 436.63 | 436.63 | 26.46 | 11553.22 |  | MASSA TEXTURIZADA ACRÍLICA
9.2.3 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 15.86 | 436.63 | 436.63 | 19.38 | 8461.88 |  | TINTA ACRÍLICA
9.2.4 | COMP 31 | REGULARIZAÇÃO DE LAJE COM INCLINAÇÃO DE 2% | m² | 27.89 | 33.98 | 33.98 | 34.08 | 1158.03 | 27.89 | BEIRAL
9.2.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.84 | 41.59 | 41.59 | 20.58 | 855.92 |  | ITEM 13.9 - QTITQTIVO ARQ
[7 empty] | SUBTOTAL | 53881.66
10 |  | COBERTURA
10.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | RENAN PARIS
10.1.1 | COMP ESTR 05 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, EXECUTADA EM PERFIS LAMINADOS/SOLDADOS/DOBRADOS DE CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETOS ESTRUTURAIS | Kg | 12.68 | 2630.84 | 2630.84 | 15.49 | 40751.71 | 12.68
10.1.2 | COMP ESTR 06 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | Kg | 3.2 | 2630.84 | 2630.84 | 3.91 | 10286.58 | 3.2
10.1.3 | COMP ESTR 07 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT WALSYWA CBPL 14300 1/4" OU EQUIVALENTE | un | 8.14 | 200 | 200 | 9.94 | 1988 | 8.14
10.1.4 | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 10.39 | 159.83 | 159.83 | 12.69 | 2028.24
[7 empty] | SUBTOTAL | 55054.53
10.2 |  | TELHAMENTO E ACESSÓRIOS | [6 empty] | ANDREIA ARAGÃO
10.2.1 | COMP 32 | TELHAMENTO COM TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM,REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA | m² | 168.14 | 246.01 | 246.01 | 205.51 | 50557.51 | 168.14
[7 empty] | SUBTOTAL | 50557.51
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | MURILO REBELATO
11.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO
11.1.1 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 835.25 | 1 | 1 | 1020.92 | 1020.92
11.1.2 | COMP ELE 20 | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 x 0.60 x 0.20 m) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm | un | 537.14 | 1 | 1 | 656.54 | 656.54 | 537.14 | T4
11.1.3 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 23.04 | 19.5 | 19.5 | 28.16 | 549.12
11.1.4 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 26.22 | 78 | 78 | 32.04 | 2499.12
11.1.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3.97 | 1144.1 | 1144.1 | 4.85 | 5548.88
11.1.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6.12 | 212.6 | 212.6 | 7.48 | 1590.24
11.1.7 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2.74 | 390.3 | 390.3 | 3.34 | 1303.6
11.1.8 | COMP ELE 35 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO C 3/4" | un | 26.95 | 23 | 23 | 32.94 | 757.62 | 26.95
11.1.9 | COMP ELE 39 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO T 1" | un | 33.44 | 1 | 1 | 40.87 | 40.87 | 33.44
11.1.10 | COMP ELE 37 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 3/4" | un | 26.95 | 2 | 2 | 32.94 | 65.88 | 26.95
11.1.11 | COMP ELE 38 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 1" | un | 29.56 | 1 | 1 | 36.13 | 36.13 | 29.56
11.1.12 | COMP ELE 36 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LL 3/4" | un | 28.23 | 1 | 1 | 34.5 | 34.5 | 28.23
11.1.13 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 7.51 | 4 | 4 | 9.17 | 36.68 |  | 7.51
11.1.14 | COMP ELE 21 | INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 100A | un | 349.07 | 1 | 1 | 426.66 | 426.66 | 349.07
11.1.15 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 23.94 | 17 | 17 | 29.26 | 497.42 |  | 7+8+2=17 | 23.94
11.1.16 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 37.91 | 1 | 1 | 46.33 | 46.33 |  |  | 37.91
11.1.17 | COMP ELE 22 | PLACA PARA CAIXA 2X4", COM FURO CENTRAL | un | 10.62 | 8 | 8 | 12.98 | 103.84 | 10.62
11.1.18 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 51.86 | 1 | 1 | 63.38 | 63.38
11.1.19 | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 35.39 | 5 | 5 | 43.25 | 216.25 |  | 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA HEXAGONAL
11.1.20 | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 41.15 | 1 | 1 | 50.29 | 50.29 |  | 1 TECLA PARALELA E 1 TOMADA HEXAGONAL
11.1.21 | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 21.47 | 2 | 2 | 26.24 | 52.48
11.1.22 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 25.28 | 32 | 32 | 30.89 | 988.48
11.1.23 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 30.66 | 2 | 2 | 37.47 | 74.94
11.1.24 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 37.42 | 2 | 2 | 45.73 | 91.46
11.1.25 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 44.5 | 19 | 19 | 54.39 | 1033.41
11.1.26 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 12.61 | 15 | 15 | 15.41 | 231.15
11.1.27 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 63.83 | 5 | 5 | 78.01 | 390.05
11.1.28 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 62.67 | 4 | 4 | 76.6 | 306.4
11.1.29 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 461.29 | 1 | 1 | 563.83 | 563.83
11.1.30 | COMP ELE 24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 100A ,40 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 310.37 | 1 | 1 | 379.36 | 379.36 | 310.37
11.1.31 | COMP ELE 26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 90A ,10 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 329.72 | 1 | 1 | 403.01 | 403.01 | 329.72
11.1.32 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 9.88 | 54 | 54 | 12.07 | 651.78 |  | 9.88
11.1.33 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 14.62 | 16 | 16 | 17.87 | 285.92 |  | 14.62
11.1.34 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 27.28 | 9 | 9 | 33.34 | 300.06 |  | 27.28
11.1.35 | COMP ELE 23 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE EMBUTIR 300X300X120 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 98.74 | 2 | 2 | 120.68 | 241.36 | 98.74
11.1.36 | COMP ELE 15 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE EMBUTIR 400X400X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 148.94 | 5 | 5 | 182.04 | 910.2 | 148.94
11.1.37 | COMP ELE 25 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 175V - 10 KA | un | 89.01 | 4 | 4 | 108.79 | 435.16 | 89.01
11.1.38 | COMP ELE 11 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA DN 3/4" | un | 4.2 | 62 | 62 | 5.13 | 318.06 | 4.2
11.1.39 | COMP ELE 27 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM UNHA DN 3/4" | un | 4 | 26 | 26 | 4.88 | 126.88 | 4
11.1.40 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 12.01 | 71.25 | 71.25 | 14.67 | 1045.23
11.1.41 | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 9.8 | 10 | 10 | 11.97 | 119.7
11.1.42 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6.87 | 264.1 | 264.1 | 8.39 | 2215.79
11.1.43 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 9.27 | 13.25 | 13.25 | 11.33 | 150.12
11.1.44 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 9.46 | 19.5 | 19.5 | 11.56 | 225.42
11.1.45 | COMP ELE 28 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 346.85 | 23 | 23 | 423.95 | 9750.85 | 346.85
11.1.46 | COMP ELE 29 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 61.94 | 5 | 5 | 75.7 | 378.5 | 61.94
11.1.47 | COMP ELE 30 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 37.99 | 5 | 5 | 46.43 | 232.15 | 37.99
11.1.48 | COMP ELE 31 | RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 127V/1200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 78.03 | 4 | 4 | 95.37 | 381.48 | 78.03
11.1.49 | COMP ELE 32 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | un | 6.96 | 5 | 5 | 8.5 | 42.5 | 6.96
11.1.50 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 6.22 | 13.25 | 13.25 | 7.6 | 100.7
[7 empty] | SUBTOTAL | 37970.7
11.2 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
11.2.1 | COMP ELE 01 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | un | 35.23 | 8 | 8 | 43.06 | 344.48 | 35.23
11.2.2 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1013.51 | 3 | 3 | 1238.81 | 3716.43
11.2.3 | COMP ELE 04 | GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" | un | 57.93 | 1 | 1 | 70.8 | 70.8 | 57.93
11.2.4 | COMP ELE 03 | GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO 19" | un | 163.61 | 1 | 1 | 199.98 | 199.98 | 163.61
11.2.5 | COMP ELE 02 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS HORIZONTAL, 19´ 1 U | un | 49.21 | 3 | 3 | 60.14 | 180.42 | 49.21
11.2.6 | COMP ELE 05 | SWITCH (10/100)BASE TX + (1000)BASE T (24 + 2) PORTAS | un | 2150.85 | 1 | 1 | 2628.98 | 2628.98 | 2150.85
11.2.7 | COMP ELE 09 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA COM ANEL ORGANIZADOR DE CABOS E PÉS NIVELADORES | un | 178.37 | 1 | 1 | 218.02 | 218.02 | 178.37
11.2.8 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 9.88 | 5 | 5 | 12.07 | 60.35
11.2.9 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 27.28 | 1 | 1 | 33.34 | 33.34
11.2.10 | COMP ELE 13 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA EM ALVENARIA DE 400X400X400MM, COM TAMPA 400X400X50MM | un | 264.78 | 1 | 1 | 323.64 | 323.64 | 264.78
11.2.11 | COMP ELE 14 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 250X250X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 58.14 | 1 | 1 | 71.06 | 71.06 | 58.14
11.2.12 | COMP ELE 15 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 400X400X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 148.94 | 2 | 2 | 182.04 | 364.08 | 148.94
11.2.13 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 5.06 | 570.7 | 570.7 | 6.18 | 3526.92 |  | UTP - 5E
11.2.14 | COMP ELE 34 | CABO DE REDE FTP 5E 24 AWG | m | 10.16 | 84 | 84 | 12.41 | 1042.44 | 10.16 | (CABO BLINDADO)
11.2.15 | COMP ELE 10 | PLUGUE 110 IDC - 4 PARES | un | 237.93 | 3 | 3 | 290.82 | 872.46 | 237.93
11.2.16 | COMP ELE 16 | CONECTOR MACHO RJ45 (CM8v) | un | 10.71 | 59 | 59 | 13.09 | 772.31 | 10.71
11.2.17 | COMP ELE 33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX | un | 6087.5 | 1 | 1 | 7440.75 | 7440.75 | 6087.5
11.2.18 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 42.26 | 22 | 22 | 51.65 | 1136.3
11.2.19 | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 31.7 | 22 | 22 | 38.74 | 852.28
11.2.20 | COMP ELE 06 | PLACA 2x4" - BRANCA 1 MÓDULO - RJ45 | un | 51.38 | 2 | 2 | 62.8 | 125.6 | 51.38
11.2.21 | COMP ELE 07 | PLACA 2x4" - BRANCA 2 MÓDULOS - RJ45 | un | 54.92 | 3 | 3 | 67.12 | 201.36 | 54.92
11.2.22 | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 9.8 | 40.4 | 40.4 | 11.97 | 483.58
11.2.23 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6.87 | 66.1 | 66.1 | 8.39 | 554.57
11.2.24 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.09 | 22.3 | 22.3 | 14.77 | 329.37
11.2.25 | 91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 13.29 | 15.5 | 15.5 | 16.24 | 251.72
11.2.26 | COMP ELE 11 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA DN 3/4" | un | 4.2 | 31 | 31 | 5.13 | 159.03 | 4.2
11.2.27 | COMP ELE 12 | PARAFUSO EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS COM BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | un | 4.64 | 31 | 31 | 5.67 | 175.77 | 4.64
11.2.28 | COMP ELE 08 | CAIXA PADRÃO 19" - ABERTO 12 U | un | 1079.83 | 1 | 1 | 1319.87 | 1319.87 | 1079.83 | Rack Aberto padrão - 19" 12U
[7 empty] | SUBTOTAL | 27455.91
12 |  | SPDA
12.1 | COMP ELE 17 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO,COM 5 TERMINAIS | un | 473.96 | 1 | 1 | 579.32 | 579.32 | 473.96
12.2 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 57.58 | 6 | 6 | 70.38 | 422.28
12.3 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 113.97 | 32 | 32 | 139.3 | 4457.6
12.4 | 96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 45.88 | 7.74 | 7.74 | 56.07 | 433.98
12.5 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 61 | 135.54 | 135.54 | 74.56 | 10105.86
12.6 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 80.18 | 103.7 | 103.7 | 98 | 10162.6
12.7 | COMP ELE 19 | TERMINAL AÉREO (CAPTOR) - 600MM - FIXAÇÃO HORIZONTAL | un | 33.15 | 28 | 28 | 40.51 | 1134.28 | 33.15
[7 empty] | SUBTOTAL | 27295.92
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | ADELMO
13.1 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8.39 | 20 | 20 | 10.25 | 205
13.2 | COMP HIDR 01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA, DN 50MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15.18 | 5 | 5 | 18.55 | 92.75 | 15.18
13.3 | COMP HIDR 02 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 15.41 | 4 | 4 | 18.83 | 75.32 | 15.41
13.4 | COMP HIDR 03 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3/4" - 1/2" | un | 127.79 | 9 | 9 | 156.19 | 1405.71 | 127.79
13.5 | COMP HIDR 04 | COLAR TOMADA PVC,C/ TRAVAS, SAÍDA C/ ROSCAS, DE 75MMX3/4" PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. | un | 51.28 | 1 | 1 | 62.67 | 62.67 | 51.28
13.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6.99 | 5 | 5 | 8.54 | 42.7
13.7 | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 13.1 | 2 | 2 | 16.01 | 32.02
13.8 | 89575 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 21.63 | 55.66 | 55.66 | 26.43 | 1471.09
13.9 | COMP HIDR 05 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 22.23 | 14.87 | 14.87 | 27.17 | 404.01 | 22.23
13.10 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 198.66 | 2 | 2 | 242.82 | 485.64
13.11 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 83.79 | 3 | 3 | 102.41 | 307.23
13.12 | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 28.95 | 1 | 1 | 35.38 | 35.38
13.13 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 148.3 | 2 | 2 | 181.26 | 362.52
13.14 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 94.17 | 2 | 2 | 115.1 | 230.2
13.15 | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7.47 | 2 | 2 | 9.13 | 18.26
13.16 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 25.49 | 1 | 1 | 31.15 | 31.15
13.17 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 54.26 | 3 | 3 | 66.32 | 198.96
13.18 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6.6 | 3 | 3 | 8.06 | 24.18
13.19 | COMP HIDR 06 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12.82 | 10 | 10 | 15.66 | 156.6 | 12.82
13.20 | COMP HIDR 07 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 11.56 | 3 | 3 | 14.12 | 42.36 | 11.56
13.21 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12.73 | 8 | 8 | 15.55 | 124.4
13.22 | COMP HIDR 08 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 35.15 | 2 | 2 | 42.96 | 85.92 | 35.15
13.23 | COMP HIDR 09 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 34.4 | 5 | 5 | 42.04 | 210.2 | 34.4
13.24 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 18.76 | 1 | 1 | 22.93 | 22.93
13.25 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12.31 | 6 | 6 | 15.04 | 90.24
13.26 | COMP HIDR 23 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA - CAPACIDADE 2000 LITROS | un | 1503.61 | 1 | 1 | 1837.86 | 1837.86 | 1503.61
13.27 | COMP HIDR 10 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, BRANCA, CAPACIDADE 6 A 10 L,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1281.12 | 4 | 4 | 1565.91 | 6263.64 | 1281.12
13.28 | COMP HIDR 11 | TUBO DE LIGAÇÃO PVC P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN 38MM | un | 28.3 | 2 | 2 | 34.59 | 69.18 | 28.3
13.29 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 498.99 | 4 | 4 | 609.91 | 2439.64
13.30 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 768.39 | 2 | 2 | 939.2 | 1878.4
[7 empty] | SUBTOTAL | 18706.16
14 |  | APARELHOS E METAIS | [6 empty] | ANDREIA ARAGÃO
14.1 | COMP HIDR 12 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | un | 143.7 | 2 | 2 | 175.64 | 351.28 | 143.7
14.2 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 262.18 | 4 | 4 | 320.46 | 1281.84
14.3 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 353.8 | 2 | 2 | 432.44 | 864.88
14.4 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 154.6 | 4 | 4 | 188.96 | 755.84
14.5 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 262.63 | 1 | 1 | 321.01 | 321.01
14.6 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 89.56 | 1 | 1 | 109.46 | 109.46
14.7 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 146.71 | 1 | 1 | 179.32 | 179.32
14.8 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 100.51 | 1 | 1 | 122.85 | 122.85
14.9 | COMP 06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,40 CM - FIXADA EM PAREDE | un | 410.44 | 2 | 2 | 501.68 | 1003.36 | 410.44
14.10 | COMP 15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,80 CM-FIXADA NA PAREDE | un | 309.54 | 2 | 2 | 378.35 | 756.7 | 309.54
14.11 | COMP 16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,70 CM-FIXADA NA PAREDE | un | 296.78 | 2 | 2 | 362.75 | 725.5 | 296.78
14.12 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 74.5 | 4 | 4 | 91.06 | 364.24
14.13 | COMP 17 | ESPELHO PARA BANHEIRO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DEE ALUMÍNIO EM PERFIL 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS. | m² | 1097.54 | 1.62 | 1.62 | 1341.52 | 2173.26 | 1097.54
14.14 | COMP 18 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPELENO | un | 85.05 | 6 | 6 | 103.95 | 623.7 | 85.05
14.15 | COMP 19 | PORTA PAPEL TOALHA - POLIPROPELENO | un | 85.05 | 4 | 4 | 103.95 | 415.8 | 85.05
[7 empty] | SUBTOTAL | 10049.04
15 |  | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL
15.1 |  | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | ADELMO
15.1.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 50.64 | 1 | 1 | 61.89 | 61.89
15.1.2 | COMP HIDR 14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 67 | 5 | 5 | 81.89 | 409.45 | 67
15.1.3 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 16.17 | 4 | 4 | 19.76 | 79.04
15.1.4 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 31.02 | 7 | 7 | 37.91 | 265.37
15.1.5 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 24.9 | 2 | 2 | 30.43 | 60.86
15.1.6 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 12.96 | 7 | 7 | 15.84 | 110.88
15.1.7 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 15.29 | 7 | 7 | 18.68 | 130.76
15.1.8 | 89744 | OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 31.1 | 7 | 7 | 38.01 | 266.07
15.1.9 | COMP HIDR 15 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS 40MM X 11/2" | un | 41.78 | 7 | 7 | 51.06 | 357.42 | 41.78
15.1.10 | COMP HIDR 16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 42.08 | 2 | 2 | 51.43 | 102.86 | 42.08
15.1.11 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 29.14 | 2 | 2 | 35.61 | 71.22
15.1.12 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 58.26 | 4 | 4 | 71.21 | 284.84
15.1.13 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 21.07 | 9.72 | 9.72 | 25.75 | 250.29
15.1.14 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 27.77 | 29.38 | 29.38 | 33.94 | 997.15
15.1.15 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 41.92 | 22.94 | 22.94 | 51.23 | 1175.21
15.1.16 | 91794 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 50.05 | 1.84 | 1.84 | 61.17 | 112.55
15.1.17 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 26.64 | 5 | 5 | 32.56 | 162.8
15.1.18 | COMP HIDR 17 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 75MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 63.52 | 2 | 2 | 77.64 | 155.28 | 63.52
15.1.19 | COMP HIDR 20 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 14.46 | 8 | 8 | 17.67 | 141.36 | 14.46
15.1.20 | COMP HIDR 21 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 20.94 | 1 | 1 | 25.59 | 25.59 | 20.94
15.1.21 | COMP HIDR 22 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, COM TAMPA | un | 446.32 | 3 | 3 | 545.53 | 1636.59 | 446.32
15.1.22 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | un | 436.51 | 1 | 1 | 533.54 | 533.54
15.1.23 | COMP HIDR 18 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 50.91 | 1 | 1 | 62.22 | 62.22 | 50.91
15.1.24 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 15.2 | 7 | 7 | 18.57 | 129.99
15.1.25 | COMP HIDR 19 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | un | 11.04 | 2 | 2 | 13.49 | 26.98 | 11.04
15.1.26 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11.26 | 8 | 8 | 13.76 | 110.08
[7 empty] | SUBTOTAL | 7720.29
15.2 |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO
15.2.1 |  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: DIAMETRO 2,84 M, ALTURA 3,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 132,40 M² | [6 empty] | ADELMO
15.2.1.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 138.7 | 9.11 | 9.11 | 169.53 | 1544.41
15.2.1.2 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 173.51 | 0.76 | 0.763 | 212.08 | 161.18
15.2.1.3 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 150.33 | 14.44 | 14.44 | 183.74 | 2653.2 |  | 0,88m²(Chaminé)+13,56(Paredes)= 14,44m²
15.2.1.4 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 75.89 | 7.54 | 7.54 | 92.76 | 699.41
15.2.1.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 0.81 | 0.817 | 694.26 | 562.35
15.2.1.6 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 0.82 | 0.82 | 45.6 | 37.39
15.2.1.7 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 7.02 | 0.75 | 0.754 | 8.58 | 6.43
15.2.1.8 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 120.54 | 3.8 | 3.801 | 147.33 | 559.85
15.2.1.9 | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 17.48 | 26.6 | 26.609 | 21.36 | 568.17
15.2.1.10 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | un | 99.33 | 1 | 1 | 121.41 | 121.41
[7 empty] | SUBTOTAL | 6913.8
15.2.2 |  | FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO CONJUGADO EM BLOCO DE CONCRETO
15.2.2.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 138.7 | 19.85 | 19.855 | 169.53 | 3365.17
15.2.2.2 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 0.62 | 9.02 | 9.025 | 0.75 | 6.76
15.2.2.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 2.16 | 9.02 | 9.025 | 2.64 | 23.81
15.2.2.4 | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m³ | 267.07 | 1.44 | 1.442 | 326.43 | 470.05
15.2.2.5 | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 17.48 | 75.53 | 75.53 | 21.36 | 1613.32 |  | ARMAÇÃO BASE E TAMPA: 37,765 * 2 = 75,53
15.2.2.6 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 47.84 | 5.39 | 5.39 | 58.47 | 315.15
15.2.2.7 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 46.65 | 7.77 | 7.77 | 57.02 | 443.04
15.2.2.8 | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | m² | 84.15 | 18.7 | 18.7 | 102.85 | 1923.29 |  | ALVENARIA + CHAMINÉ = 18,08+0,62 =18,70 m²
15.2.2.9 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 7.02 | 24.95 | 24.95 | 8.58 | 214.07
15.2.2.10 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | un | 99.33 | 4 | 4 | 121.41 | 485.64
15.2.2.11 | COMP ETE 01 | VERGA 10X10 CM EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO FCK=20MPA | un | 32.02 | 5.1 | 5.1 | 39.13 | 199.56 | 32.02 | 3*1,70m = 5,10m
15.2.2.12 | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 149.76 | 1.36 | 1.36 | 183.05 | 248.94
[7 empty] | SUBTOTAL | 9308.8
16 |  | BANCADAS, RODABANCADAS, DIVISÓRIAS E REQUADRO EM GRANITO
16.1 | COMP 28 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIOS E PIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 978.05 | 2.4 | 2.4 | 1195.47 | 2869.12 | 978.05
16.2 | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 42.76 | 4 | 4 | 52.26 | 209.04
16.3 | COMP 29 | FRONTÃO OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO,H= 10 CM, E= *2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 104.55 | 7 | 7 | 127.79 | 894.53 | 104.55
16.4 | COMP 30 | BANCADA DE ATENDIMENTO EM CONCRETO, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 339.55 | 0.03 | 0.036 | 415.03 | 12.45 | 339.55
16.5 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 1075.08 | 6.34 | 6.34 | 1314.07 | 8331.2
16.6 | COMP 27 | REQUADRO DE GRANITO BRANCO SIENA PARA A ÁREA DO JARDIM | m² | 1008.46 | 0.42 | 0.42 | 1232.64 | 517.7 | 1008.46
[7 empty] | SUBTOTAL | 12834.04
17 |  | MURETA COM GRADIL
17.1 |  | VIGAS BALDRAME | [6 empty] | PEDRO SANTO
17.1.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 116.35 | 14.85 | 14.85 | 142.21 | 2111.81
17.1.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 46.65 | 10.8 | 10.8 | 57.02 | 615.81
17.1.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 75.89 | 67.5 | 67.5 | 92.76 | 6261.3
17.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 4.05 | 4.05 | 694.26 | 2811.75
17.1.5 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 4.05 | 4.05 | 45.6 | 184.68
17.1.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 19.4 | 139.5 | 139.5 | 23.71 | 3307.54
17.1.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.86 | 279 | 279 | 16.94 | 4726.26
17.1.8 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 45.46 | 83.1 | 83.1 | 55.56 | 4617.03
17.2 |  | BLOCOS DE COROAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO
17.2.1 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 87.83 | 66.15 | 66.15 | 107.35 | 7101.2
17.2.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 5.63 | 5.63 | 694.26 | 3908.68
17.2.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 5.63 | 5.63 | 45.6 | 256.72
17.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 19.4 | 92.35 | 92.35 | 23.71 | 2189.61
17.3 |  | ESTACAS DE FUNDAÇÃO
17.3.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 64.13 | 63 | 63 | 78.38 | 4937.94 |  | 1,40m*44un=61,60m | Profundidade da estaca=1,40m
17.3.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 1.98 | 1.98 | 694.26 | 1374.63
17.3.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 1.98 | 1.98 | 45.6 | 90.28
17.3.4 | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_P | Kg | 17.79 | 50.35 | 50.35 | 21.74 | 1094.6
17.3.5 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P | Kg | 13.51 | 239.1 | 239.1 | 16.51 | 3947.54
17.4 |  | PILARES DA MURETA
17.4.1 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 69.62 | 101.25 | 101.25 | 85.09 | 8615.36
17.4.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 5.4 | 5.4 | 694.26 | 3749
17.4.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 5.4 | 5.4 | 45.6 | 246.24
17.4.4 | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 21.79 | 117 | 117 | 26.63 | 3115.71
17.4.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.86 | 274.5 | 274.5 | 16.94 | 4650.03
17.5 |  | FECHAMENTO E REVESTIMENTO DA MURETA | [6 empty] | ANDREIA ARAGÃO
17.5.1 | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | m² | 84.15 | 110.8 | 110.8 | 102.85 | 11395.78 |  | MURETA = 110,80 m²
17.5.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 6.54 | 105.79 | 105.79 | 7.99 | 845.26
17.5.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 39.17 | 105.79 | 105.79 | 47.87 | 5064.16
17.5.4 | COMP 08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO | m² | 841.8 | 388.83 | 388.83 | 1028.93 | 400078.85 | 841.8
17.6 |  | PINTURA DA MURETA
17.6.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 2.62 | 105.79 | 105.79 | 3.2 | 338.52
17.6.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.99 | 105.79 | 105.79 | 18.32 | 1938.07
[7 empty] | SUBTOTAL | 489574.36
18 |  | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
18.1 | COMP 23 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE BRISE EM MADEIRA NA FACHADA | un | 10464 | 1 | 1 | 12790.14 | 12790.14 | 10464
18.2 | COMP 24 | PAINEL EM MADEIRA DE ITAÚBA PARA BRISE EM FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13469.3 | 1 | 1 | 16463.52 | 16463.52 | 13469.3
18.3 | COMP 25 | CONJUNTO DE LETRAS EM CAIXA EM AÇO INOX BRILHANTE | un | 10530 | 1 | 1 | 12870.81 | 12870.81 | 10530
18.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 100.8 | 283.66 | 283.66 | 123.2 | 34946.91
18.5 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 91.912 | 890.78 | 890.78 | 112.34 | 100070.22 | 114.89
18.6 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 49.55 | 8 | 8 | 60.56 | 484.48
18.7 | COMP 26 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 192.19 | 7.43 | 7.43 | 234.91 | 1745.38 | 192.19 | 148,54m² * 0,05m = 7,43m³
18.8 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 14.57 | 142.05 | 142.05 | 17.8 | 2528.49 |  | 133,02 + 9,03(ETE) = 142,05m²
18.9 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | 103.03 | 15 | 15 | 125.93 | 1888.95 |  | 9+6=15 ( 6 OITIS + 9 IPÊS)
18.10 | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 105.21 | 15.52 | 15.52 | 128.59 | 1995.71 |  | SINGÔNIO - JD INTERNO
18.11 | 101094 | PISO PODOTÁTIL,DIRECIONAL OU ALERTA,ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 187.8245 | 226.75 | 226.75 | 229.57 | 52054.99 | 220.97 | 907 un * 0,25m/un = 226,75m
18.12 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 42.49 | 5.78 | 5.78 | 51.93 | 300.15
18.13 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 3.98 | 150.49 | 150.49 | 4.86 | 731.38
18.14 | COMP 33 | PLACA DE INAUGURAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 971.58 | 1 | 1 | 1187.56 | 1187.56 | 971.58
[7 empty] | SUBTOTAL | 240058.69
19 |  | LIMPEZA GERAL
19.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1.88 | 246.05 | 246.05 | 2.29 | 563.45
19.2 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 0.77 | 98.67 | 98.67 | 0.94 | 92.74
19.3 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1.8 | 890.78 | 890.78 | 2.2 | 1959.71 |  | CALÇADAS INTERNAS(91,55) E EXTERNAS(799,23)
[7 empty] | SUBTOTAL | 2615.9
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 1982172.45 |  | 1982172.45
| Importa o presente orçamento em: R$ |  |  | 1982172.45
dois milhões, cento e cinquenta e cinco mil,cento e quarenta e um reais e setenta e nove centavos

## COMP CIVIL
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 2022-11-30
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO DE ARQUITETURA
COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 704 | 28.39 | 19986.56
8832624.65 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1440 | 24.65 | 35496
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 | 103.16 | 24758.4
|  |  |  | Subtotal: | 80240.96
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 80240.96
MEMÓRIA DE CÁLCULO
| ENGENHEIRO CIVIL - 15h / semana * 16 semanas = 240 h ENCARREGADO - 22 dias/mês * 8 h/dia* 4 meses = 704 h VIGIA NOTURNO - 12h/dia x 30 dias/mês x 4 meses = 1440 h | [6 empty] | ENCARREGADO = 5dias/semana de 8h + 1sábado de 4h = 22 dias/mês de 8h
COMP 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74209/001 - SINAPI - JAN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.32 | 24.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 19.45 | 38.9
|  |  |  | Subtotal: | 63.22
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 438.71 | 4.38
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 1 | 6.93 | 6.93
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 4 | 11.67 | 46.68
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 400 | 400
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Kg | 0.11 | 25.89 | 2.84
|  |  |  | Subtotal: | 460.83
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 524.05
COMP 03 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 83878/SINAPI - JAN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.54 | 204.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 19.45 | 155.6
359.92
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | un | 0.13333 | 109.18 | 14.55
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | un | 2 | 42.08 | 84.16
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 3 | 16.92 | 50.76
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 10 MM2 | m | 27 | 8.64 | 233.28
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 350.88 | 350.88
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | un | 2 | 139.65 | 279.3
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | un | 8 | 7.41 | 59.28
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 4 | 1.73 | 6.92
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 1 | 87.2 | 87.2
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | m | 8 | 7.57 | 60.56
2731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 7.96 | 111.49 | 887.46
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 1 | 64.59 | 64.59
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | un | 2 | 11.29 | 22.58
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO = 17 MM | un | 2 | 1.11 | 2.22
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | un | 2 | 4.69 | 9.38
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 2 | 1.15 | 2.3
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 2 | 0.9 | 1.8
2217.22
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 2577.14
COMP 04 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, 2 FOLHAS, PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  |  |  |  | P5
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1821/ORSE-DEZ/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.73 | 24.59 | 67.13 |  | 2.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.095 | 19.45 | 79.64 |  | 4.095
|  |  |  | Subtotal: | 146.77
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 0.00819 | 549.95 | 4.5 |  | 0.00819
COTAÇÃO | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, 2 FOLHAS, PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, 1,30X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 3780 | 3780 | 3780
|  |  |  | Subtotal: | 3784.5
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 3931.27
| ARGAMASSA -1m² --------- 0,003 m³ 2,73 m² ---------- X m³ X = 0,00819m³ | 1 m² ------- 1,0 h 2,73 m² ------- X h X = 2,73 h |  |  | 1 m² ------- 1,5 h 2,73 m² -------- X h X = 0,000819 |  | 2.73
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-20 | ALUPORTE - Com Ind de Esquadrias de Alumínio Ltda | 3780 | 36.900.033/0001-35 |  | FEITOSA 3627-1590
2022-10-25 | ALUMINIA - Esquadrias de Alumínio e PVC | 6320 | 04.076.318/0001-07 |  | Sara Costa 3052-6179/9.9662-8830
2022-10-21 | MT BRASIL ESQUADRIAS | 3050 | 44.947.797/0001-04 |  | (65)9.9813-9645
| MEDIANA | 3780
COMP 05 | PORTA EM MADEIRA LISA COMUM(0,80X2,10 M) ENCABEÇADA DE CORRER COM TRILHO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un |  |  |  |  | P6
Composição de referência para os coeficientes de consumo: Serviço de Terceiro
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PORTA EM MADEIRA LISA COMUM, ENCABEÇADA DE CORRER COM TRILHO DE ALUMÍNIO - 0,80 X 2,10 M | un | 1 | 1760 | 1760 | 1760
|  |  |  | Subtotal: | 1760
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1760
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-18 | SOMAR - CF MERLIN - ME | 1305.91 | 15.930.198/0001-80 |  | KAROLINE ALMEIDA 3684-6610 |  | 1305.91 | 283,22 + 561,67 + 164,85 + 132,92 + 130,5 + 65,5/2 = 1305,91
2022-10-17 | PORTAS VIDANY | 3705 | 10.355.598/0001-95 |  | LÚCIA (65)9.9945-1197
2022-10-21 | PORTAS PARANÁ | 1760 | 33.059.676/0001-00 |  | (65)3686-1297
| MEDIANA | 1760
COMP 06 | BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,40 CM-FIXADA COMO SUPORTE EM PORTA DE MADEIRA PARA PCD E EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100874/SINAPI - JUN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 24.64 | 23.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 19.45 | 5.81
29.18
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 269.9 | 269.9 | 269.9
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.56 | 111.36 |  | PARA FIXAR EM PORTA MADEIRA P4
|  |  |  | Subtotal: | 381.26
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 410.44
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-08-30 | CASTELLI LOJA | 136 | 11.000.062/0001-10 |  | DIEGO vendas4@castellimateriais.com.br - ramal 3512
2022-08-30 | GUSMAN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 269.9 | 15.960.776/0001-20 |  | Guilherme Novack Silva (65)3621-3767
2022-10-17 | TODIMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 276.99 | 15.375.991/0001-64 |  | Elaine C Silva Reis 2128-9400
| MEDIANA | 269.9
COMP 07 | PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 M; COM SUPORTE PARA PCD | un |  |  |  |  | P4
Composição de referência para os coeficientes de consumo: Serviço de Terceiro
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. | un | 1 | 1820 | 1820
COMP 06 | BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,40 CM-FIXADA COMO SUPORTE EM PORTA DE MADEIRA PARA PCD | un | 1 | 410.44 | 410.44 |  | 410.44
|  |  |  | Subtotal: | 2230.44
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 2230.44
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | SOMAR - CF MERLIN - ME | 1418.78 | 15.930.198/0001-80 |  | KAROLINE ALMEIDA 3684-6610 | 1418.78 |  | 427,98+262,35+126+111,40+36,28+331,29+90,73+65,50/2+INST.= | FRETE=65,50 | INSTALAÇ/ ???? $250
2022-10-18 | PORTAS VIDANY | 1820 | 10.355.598/0001-95 |  | ADÃO 9.9261-8268 | 1820 |  | 480+250+80+150+165+35+350+60+250=1820,00
2022-10-21 | PORTAS PARANÁ | 2200 | 33.059.676/0001-00 |  | 3686-1297
| MEDIANA | 1820
COMP 08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 102364/SINAPI-05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 24.44 | 23.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 19.45 | 19.01
|  |  |  | Subtotal: | 42.89
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | GRADIL METÁLICO COM PORTÕES DE ENTADA E DE GARAGEM INSTALADO | m² | 1.02 | 783.2475 | 798.91 |  | 1044.33
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0045 | 329.0325 | 1.48 |  | 438.71
|  |  |  | Subtotal: | 798.91
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 841.8
| 2,50 X 2,03 = 5,075 m² | 5,075 m² ---- R$ 5300,00 1 m² ---- X |  |  | X = R$ 1044,33/m² | 5300 |  | 1044.335
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 5300 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes da Silva - 9.8422-8484 |  | MÓDULO 2,50X2,03m
2022-10-07 | ALBATROZ SERVICE | 6800 | 32.562.917/0001-76 |  | (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 2688 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934
| MEDIANA | 5300
COMP 09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DE 1,50 X 2,45 M,EM CHAPA MODELO GRADIL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviços de terceiros
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PORTÃO DE CORRER DE 1,50 X 2,45 M; EM CHAPA MODELO GRADIL | un | 1 | 3594 | 3594
|  |  |  | Subtotal: | 3594
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 3594
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 2900 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes da Silva - 9.8422-8484
2022-10-07 | ALBATROZ SERVICE | 9700 | 32.562.917/0001-76 |  | (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 3594 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934
| MEDIANA | 3594
COMP 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DE 3,90X2,45 M, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviços de terceiros
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PORTÃO DE CORRER DE 3,90X2,45 M,CHAPA MODELO GRADIL | un | 1 | 7800 | 7800
COMP 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DE PORTÃO COM DOIS CONTROLES REMOTOS | un | 1 | 1014 | 1014
|  |  |  | Subtotal: | 8814
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 8814
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 7800 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes da Silva - 9.8422-8484
2022-10-07 | ALBATROZ SERVICE | 3200 | 32.562.917/0001-76 |  | (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 7872 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934
| MEDIANA | 7800
COMP 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DE PORTÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviços de terceiros
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MOTOR PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DE PORTÃO COM DOIS CONTROLES REMOTOS | un | 1 | 1014 | 1014
|  |  |  | Subtotal: | 1014
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1014
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-18 | RP - SEGURANÇA ELETRÔNICA | 945 | 42.422.594/0001-79 |  | Rafael S Porto (65) 9.9964-9791
2022-10-30 | JS - SEGURANÇA ELETRÔNICA | 1141.36 | 13.882.751/0001-20 |  | Jesse Albano (65)9.8462-8245
2022-10-20 | PREVENÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA | 1014 | 11.121.237/0001-47 |  | trinta.shop/segurancaeletronica58.com (65)3044-4804
| MEDIANA | 1014
COMP 12 | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA, COM DUAS FOLHAS, DE 1,60X2,10 M | un |  |  |  |  | P1
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviços de terceiros
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA, COM DUAS FOLHAS, DE 1,60X2,10 M | un | 1 | 3840 | 3840
|  |  |  | Subtotal: | 3840
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 3840
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 2000 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes da Silva - 9.8422-8484
2022-10-07 | ALBATROZ SERVICE | 4000 | 32.562.917/0001-76 |  | (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 3840 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934
| MEDIANA | 3840
COMP 13 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MAÇO DE 30KG | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 17 4000100/AGESUL - JAN/21
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.75 | 19.45 | 14.58
|  |  |  | Subtotal: | 14.58
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
0
|  |  |  | Subtotal: | 0
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 14.58
COMP 14 | RODAPÉ EMBUTIDO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR CINZA CLARO, PIV, ALTURA DE 15 CM, DIMENSÕES DE 60CMX60CM. REJUNTE CINZA | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 88650/SINAPI - ABR/21
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.031 | 19.45 | 0.6
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.085 | 24.49 | 2.08
|  |  |  | Subtotal: | 2.68
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICA | Kg | 0.603 | 1 | 0.6
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.084 | 5.87 | 0.49
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 0.4028 | 184.04 | 74.13
|  |  |  | Subtotal: | 75.22
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 77.9
H= 0,07m -------- 0,188 m² H=0,15m ------- X X = 0,4028 m²
COMP 15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO,80 CM-FIXADA NA PAREDE | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100868/SINAPI - JUN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 24.64 | 23.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 19.45 | 5.81
|  |  |  | Subtotal: | 29.18
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 169 | 169
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.56 | 111.36
|  |  |  | Subtotal: | 280.36
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 309.54
COMP 16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,70 CM-FIXADA NA PAREDE | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100867/SINAPI - JUN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 24.64 | 23.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 19.45 | 5.81
|  |  |  | Subtotal: | 29.18
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 156.24 | 156.24
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.56 | 111.36
|  |  |  | Subtotal: | 267.6
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 296.78
COMP 17 | ESPELHO PARA BANHEIRO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DEE ALUMÍNIO EM PERFIL 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS. | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:080201/IOPES - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 24.32 | 60.8
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 20.55 | 51.37
|  |  |  | Subtotal: | 112.17
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | m | 3.5 | 35 | 122.5
4358 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | un | 2.5 | 2.26 | 5.65
11134 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | m² | 1.1 | 110.43 | 121.47
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1.1 | 668.87 | 735.75
|  |  |  | Subtotal: | 985.37
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1097.54
COMP 18 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPELENO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100797/SEDOP - 03/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.59 | 9.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 19.45 | 7.78
|  |  |  | Subtotal: | 17.61
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | un | 1 | 67.44 | 67.44
|  |  |  | Subtotal: | 67.44
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 85.05
COMP 19 | PORTA PAPEL TOALHA - POLIPROPELENO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100795/SEDOP - 03/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.59 | 9.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 19.45 | 7.78
|  |  |  | Subtotal: | 17.61
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | un | 1 | 67.44 | 67.44
|  |  |  | Subtotal: | 67.44
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 85.05
COMP 20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:87274/SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.91 | 24.49 | 22.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.46 | 19.45 | 8.94
|  |  |  | Subtotal: | 31.22
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.09 | 34.9 | 38.04
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Kg | 6.14 | 1 | 6.14
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.22 | 5.87 | 1.29
|  |  |  | Subtotal: | 45.47
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 76.69
COMP 21 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:87275/SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.02 | 24.49 | 24.97
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 19.45 | 9.72
|  |  |  | Subtotal: | 34.69
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.09 | 34.9 | 38.04
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Kg | 6.14 | 1 | 6.14
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.22 | 5.87 | 1.29
|  |  |  | Subtotal: | 45.47
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 80.16
COMP 22 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE BOLD 6,5X23 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL , INCLUSIVE REJUNTE. | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:12443/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.49 | 9.79
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.34 | 19.45 | 6.61
|  |  |  | Subtotal: | 16.4
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE BOLD 6,5X23 CM WESTMINSTER PORTOBELO OU SIMILAR | m² | 1.05 | 154.9 | 162.64
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | Kg | 4 | 1.86 | 7.44
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.66 | 5.87 | 3.87
|  |  |  | Subtotal: | 173.95
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 190.35
QUADRO DE COTAÇÕES ( m² )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-19 | BEIRA RIO - FERNANDO CORREA | 154.9 | 20.939.127/0003-40 |  | Elaine C Silva Reis 2128-9400
2022-10-17 | VILA REVESTIMENTOS | 272 | 16.582.200/0001-30 |  | Anderson de Arruda Dias (65)9.9643-6422 | 272 |  | R$29648,00/109m²= R$272,00/m²
2022-11-04 | RESERVA ACABAMENTOS | 154.5 | 27.355.436/0001-50 |  | Elisangela Maciel (65)3358-3167
| MEDIANA | 154.9
COMP 23 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE BRISE EM MADEIRA NA FACHADA |  | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviço de terceiro
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  | h |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | ESTRUTURA METÁLICA | un | 1 | 10464 | 10464 | 13080
|  |  |  | Subtotal: | 10464
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 10464
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 16800 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes da Silva - 9.8422-8484
2022-11-25 | ALBATROZ SERVICE | 12660 | 32.562.917/0001-76 |  | albatrzservice1000@gmail.com (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 13080 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934 |  | 6960+6120=13080
| MEDIANA | 13080
COMP 24 | PAINEL EM MADEIRA DE ITAÚBA PARA BRISE EM 26 M² DE FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PAINEL EM MADEIRA DE ITAÚBA PARA BRISE EM FACHADA | un | 1 | 13469.3 | 13469.3
|  |  |  | Subtotal: | 13469.3
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 13469.3
QUADRO DE COTAÇÕES - Painel em madeira ( m² )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | JM DECKS E PERGOLADOS | 8200 | 32.642.470/0001-45 |  | Marcos Antonio Brotto Jr 9.9933-3569
2022-10-28 | ARBUSTO MADEIRAS | 15660 | 30.000.438/0001-30 |  | DANIEL 3055-0702
2022-11-17 | REI DO PRGOLADO E DECK | 13469.3 | 32.920.523/0001-42 |  | WHATSAPP (65)9.9307-4180
| MEDIANA | 13469.3
COMP 25 | CONJUNTO DE LETRAS EM CAIXA EM AÇO INOX BRILHANTE | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
[5 empty] | 0 |  | 4 LETRAS DE 40CM
|  |  |  | Subtotal: | 0 |  | 40 LETRAS DE 20CM
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | Conjunto de Letras em Caixa,aço inox brilhante, 4 letras tamanho 40 e 40 letras tamanho 20 cm | un | 1 | 10530 | 10530
|  |  |  | Subtotal: | 10530
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 10530
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-01 | DESENHO E COMUNICAÇÃO VISUAL | 10530 | 03.837.148/0001-73 |  | Débora Chauvin (65) 3631-4227
2022-10-19 | ARIPEL COMUNICAÇÃO VISUAL | 15200 | 26.805.802/0001-62 |  | FÁBIO (66)3564-1727 |  | EMPRESA DE CONFRESA
2022-10-25 | THIAGO ARTES | 4320 | 26.900.409/0001-58 |  | THIAGO (66)9.8431-3791 |  | EMPRESA DE CONFRESA
| MEDIANA | 10530
COMP 26 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 2394/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 19.45 | 48.62
|  |  |  | Subtotal: | 48.62
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7253 | TERRA VEGETAL | m³ | 1 | 143.57 | 143.57
|  |  |  | Subtotal: | 143.57
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 192.19
COMP 27 | REQUADRO DE GRANITO SIENA 5X2,5 CM PARA JARDIM INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:16.02.050/FDE - 01/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.7 | 24.49 | 41.63
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 24.59 | 14.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8 | 19.45 | 35.01
|  |  |  | Subtotal: | 91.39
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.021 | 125 | 2.62
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Kg | 4.64 | 0.95 | 4.4
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | Kg | 1.34 | 21.57 | 28.9
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Kg | 2.22 | 0.95 | 2.1
1380 | CIMENTO BRANCO | Kg | 2.5 | 2.95 | 7.37
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1.05 | 830.18 | 871.68
|  |  |  | Subtotal: | 917.07
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1008.46
COMP 28 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO P/ LAVATÓRIOS E PIAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 170220/IOPES - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.333 | 19.45 | 64.82
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.333 | 24.59 | 81.95
|  |  |  | Subtotal: | 146.77
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1 | 830.18 | 830.18
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0087 | 125 | 1.08
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Kg | 0.0154 | 0.95 | 0.02
|  |  |  | Subtotal: | 831.28
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 978.05
COMP 29 | FRONTÃO OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO,H= 10 CM, E= *2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: BAN-ROD-010/SETOP - JUN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 19.45 | 3.89
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 24.59 | 4.91
|  |  |  | Subtotal: | 8.8
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | m³ | 0.1 | 123.67 | 12.36
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Kg | 0.5 | 3.07 | 1.53
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | m | 1 | 81.86 | 81.86
|  |  |  | Subtotal: | 95.75
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 104.55
COMP 30 | BANCADA DE ATENDIMENTO EM CONCRETO, APOIADA EM ALVENARIA | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: BAN-CON-005/SETOP -04/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 19.45 | 38.9
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 24.59 | 49.18
|  |  |  | Subtotal: | 88.08
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.07 | 707.32 | 49.51
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.07 | 266.11 | 18.62
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1.67 | 75.89 | 126.73
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 4.4 | 12.06 | 53.06
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Kg | 0.1 | 35.51 | 3.55
|  |  |  | Subtotal: | 251.47
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 339.55
COMP 31 | REGULARIZAÇÃO DE LAJE COM INCLINAÇÃO DE 2% | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 88476/SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.113 | 24.59 | 2.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0361 | 19.45 | 0.7
|  |  |  | Subtotal: | 3.47
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.2 | 21.98 | 4.39
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | m³ | 0.0312 | 642.23 | 20.03
|  |  |  | Subtotal: | 24.42
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 27.89
COMP 32 | TELHAMENTO COM TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM,REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 94216 /SINAPI - MAR/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.062 | 19.45 | 1.2
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.056 | 24.07 | 1.34
|  |  |  | Subtotal: | 2.54
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | cj | 4.15 | 1.568 | 6.5 | 1.96
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 15.608 | 0.01 | 19.51
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 14.656 | 0.01 | 18.32
39520 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM,REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | m² | 1.14 | 139.55 | 159.08 | 139.55
|  |  |  | Subtotal: | 165.6
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 168.14
COMP 33 | PLACA DE INAUGURAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 270805/AGETOP - 01/2022
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 24.59 | 6.14
|  |  |  | Subtotal: | 6.14
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 1 | 964.808 | 964.8 | 1206.01
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 4 | 0.16 | 0.64 | 0.2
|  |  |  | Subtotal: | 965.44
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 971.58

## COMP ELE
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 2022-11-30
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO DE ELÉTRICA
COMP ELE 01 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | un |  |  |  |  | CABEAMENTO
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 69.03.340/CPOS-JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 25.54 | 3.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 21 | 3.15
|  |  |  | Subtotal: | 6.98
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | un | 1 | 28.25 | 28.25
|  |  |  | Subtotal: | 28.25
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 35.23
COMP ELE 02 | GUIA ORGANIZADOR DE CABO FECHADO HORIZONTAL, 19´ 1 U | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 66.20.150/CPOS-MAR/21 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 4.2
|  |  |  | Subtotal: | 9.3
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, 19´ 1 U | un | 1 | 39.91 | 39.91
|  |  |  | Subtotal: | 39.91
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 49.21
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 21.52 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-21 | RACK FORT Soluções em Racks | 39.91 | 31.690.876/0001-30 |  | RACKFORT.COM.BR |  | 18,9+21,01=39,91
2022-11-22 | AZ NET TELECOM | 67.38 | 13.578.459/0001-23 |  | AZNETTELCOM.COM.BR |  | 41,5+25,88=67,38
| MEDIANA | 39.91
COMP ELE 03 | GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO 19" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 8362/ORSE- MAI/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
|  |  |  | Subtotal: | 5.1
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO P/ RACK 19" | un | 1 | 158.51 | 158.51
|  |  |  | Subtotal: | 158.51
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 163.61
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 158.51 | 17.155.342/0010-74 |  | LOJAELETRICA.COM.BR |  | 135,85+22,66=158,51
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 170.03 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-04 | PONTO DIGITAL INFORMÁTICA | 70.67 | 11.162.692/0001-90 |  | PONTODIGITALINFO.COM.BR |  | 49,90+20,77=70,67
| MEDIANA | 158.51
COMP ELE 04 | GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 8362/ORSE- MAI/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
|  |  |  | Subtotal: | 5.1
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" | un | 1 | 52.83 | 52.83
|  |  |  | Subtotal: | 52.83
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 57.93
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | UPPER SEG | 52.83 | 17.354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br |  | 28,41+24,42=52,83
2022-11-16 | UNICASERV | 46.38 | 17.354.683/0001-88 |  | unicaserv.com.br |  | 25,9+20,48=46,38
2022-11-21 | CPC | 68.71 | 27.335.649/0001-10 |  | cabospatcord.com.br |  | 28+40,71=68,71
| MEDIANA | 52.83
COMP ELE 05 | SWITCH (10/100)BASE TX + (1000)BASE T (24 + 2) PORTAS | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: CAB-RACK-010/SETOP- JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 25.54 | 25.54
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21 | 21
|  |  |  | Subtotal: | 46.54
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | Switch (10/100)BaseTX + (1000)Base T (24 + 2) portas | un | 1 | 2104.31 | 2104.31
|  |  |  | Subtotal: | 2104.31
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 2150.85
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | UPPER SEG | 2104.31 | 17.354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br |  | 2048,11+56,20=2104,31
2022-11-03 | REDE DISTRIBUIDORA | 1596.3 | 10.878.552/0001-03 |  | LOJASREDEDISTRIBUIDORA.COM.BR
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 2441.98 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
| MEDIANA | 2104.31
COMP ELE 06 | PLACA 2x4" - BRANCA 1 MÓDULO - RJ45 | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 40.20.330/CPOS- JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 25.54 | 2.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21 | 21
|  |  |  | Subtotal: | 23.04
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PLACA 2x4" - BRANCA 1 MÓDULO - RJ45 | un | 1 | 28.34 | 28.34
|  |  |  | Subtotal: | 28.34
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 51.38
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 18.86 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-07 | ELETRORASTRO | 60.84 | 01.426.365/0001-45 |  | ELETRORASTRO.COM.BR |  | 37,14+23,7=60,84
2022-11-23 | ELÉTRICA SERPAL | 28.34 | 03.938.818/0001-48 |  | eletricaserpal.com.br |  | 14,02+28,65/2=28,34
| MEDIANA | 28.34
COMP ELE 07 | PLACA 2x4" - BRANCA 2 MÓDULOS - RJ45 | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 40.20.330/CPOS- JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 25.54 | 2.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21 | 21
|  |  |  | Subtotal: | 23.04
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PLACA 2x4" - BRANCA 2 MÓDULOS - RJ45 | un | 1 | 31.88 | 31.88
|  |  |  | Subtotal: | 31.88
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 54.92
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-11 | UNICASERV | 31.88 | 17.354.683/0001-88 |  | unicaserv.com.br |  | 26+(17,66/3)=31,88
2022-11-17 | ELETRORASTRO | 30.77 | 85.014.793/0001-50 |  | eletrrastro.com.br |  | (24,03+68,28)/3=30,77
2022-11-17 | CASA E OFICINA | 41.23 | 10.694.290/0001-74 |  | casaeoficina.com.br |  | 29,87+34,10/3=41,23
| MEDIANA | 31.88
COMP ELE 08 | CAIXA PADRÃO 19" - ABERTO 12 U | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 09.13.030/FDE-JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 12.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 21 | 10.5
|  |  |  | Subtotal: | 23.27
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CAIXA PADRÃO 19" - ABERTO 12 U | un | 1 | 1056.56 | 1056.56
|  |  |  | Subtotal: | 1056.56
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1079.83
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 1004.54 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-07 | LOJAS REDE DISTRIBUIDORA | 1142.9 | 10.878.552/0001-50 |  | lojasrededistribuidora
2022-10-25 | UPPER SEG - T.T. DOS SANTOS LTDA | 1056.56 | 17.354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br |  | 940,41(RACK) E 116,15(FRETE) | 1056.56
| MEDIANA | 1056.56
COMP ELE 09 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA COM ANEL ORGANIZADOR DE CABOS E PÉS NIVELADORES | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 11417/ORSE-02/2021 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 4.2
|  |  |  | Subtotal: | 9.3
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA P/ RACK ABERTO | un | 1 | 106.83 | 106.83
4374 | BUCHA DE NYLON S-10 | un | 2 | 0.37 | 0.74
COTAÇÃO | KIT PÉS NIVELADORES P/ RACK ABERTO 19" | cj | 1 | 56.3 | 56.3
COTAÇÃO | ANEL ORGANIZADOR DE CABOS EM ESPIRAL | m | 1 | 5.2 | 5.2
|  |  |  | Subtotal: | 169.07
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 178.37
QUADRO DE COTAÇÕES - BANDEJA ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 106.83 | 17.155.342/0010-74 |  | LOJAELETRICA.COM.BR |  | 89,23+17,60=106,83
2022-10-25 | UPPER SEG | 110.79 | 17354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br |  | 82,56+28,23=110,79
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 92.52 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
| MEDIANA | 106.83
QUADRO DE COTAÇÕES - ANEL ORGANIZADOR DE CABOS EM ESPIRAL (m )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 23.53 | 17.155.342/0010-74 |  | LOJAELETRICA.COM.BR | 23.535 | (29,47+17,60)/2=23,53
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 4.92 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-07 | KALUNGA | 5.2 | 43.283.811/0001-50 |  | KALUNGA.COM.BR |  | 10,40/2=5,20
| MEDIANA | 5.2
QUADRO DE COTAÇÕES - KIT PÉS NIVELADORES P/ RACK ABERTO 19" (cj )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | FERRAGENS FLORESTA | 46.05 | 21.009.346/0001-20 |  | FERAGENSFLORESTA.COM.BR |  | 25,77+20,28=46,05
2022-10-27 | MAXXITACOS | 95.89 | 28.527.204/0001-02 |  | MAXXITACOS.COM.BR |  | 69,90+25,99=95,89
2022-10-27 | MARCENEIRO EXPRESSO | 56.3 | 24.974.585/0001-09 |  | MARCENEIROEXPRESSO.COM.BR |  | 33,24+23,06=56,30
| MEDIANA | 56.3
COMP ELE 10 | CONECTOR PLUGUE 110 IDC - 4 PARES | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 40.20.240/CPOS-JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 4.2
|  |  |  | Subtotal: | 9.3
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CONECTOR 110 IDC -CAT 5E - 4 PARES | un | 1 | 228.63 | 228.63
|  |  |  | Subtotal: | 228.63
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 237.93
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA LTDA | 228.63 | 17.155.342/0010-74 |  | www.lojaeletrica.com.br | 228.63 | 206,81 E 21,82 FRETE
2022-11-03 | ELETROINFO CIA | 91.21 | 16.605.464/0001-61 |  | ELETROINFOCIA.COM.BR | 91.21 | 74,48 e 16,82 (FRETE)
2022-11-04 | DIMENSIONAL | 423.99 | 06.913.480/0015-63 |  | DIMENSIONAL.COM.BR | 33.24 | 13,91 E 19,33 (FRETE)
| MEDIANA | 228.63
COMP ELE 11 | BRAÇADEIRA TIPO CUNHA | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 171411/SEDOP-04/2020 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 25.54 | 1.27
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.025 | 21 | 0.52
|  |  |  | Subtotal: | 1.79
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | Subtotal: | 2.41
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 4.2
COMP ELE 12 | PARAFUSO EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS COM BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 171411/SEDOP-04/2020 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | un | 1 | 4.44 | 4.44
|  |  |  | Subtotal: | 4.44
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Subtotal: | 0.2
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 4.64
COMP ELE 13 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA EM ALVENARIA DE 400X400X400MM, COM TAMPA 400X400X50MM | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 83447/SINAPI-JUN/16 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.42 | 24.59 | 59.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.1 | 19.45 | 79.74
|  |  |  | Subtotal: | 139.24
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Kg | 0.56 | 10.08 | 5.64
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.00504 | 126.63 | 0.63
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.07 | 125 | 8.75
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Kg | 5.78 | 0.95 | 5.49
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M. E = 17 MM | m² | 0.08 | 78.69 | 6.29
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Kg | 16.47 | 0.95 | 15.64
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.00584 | 108.18 | 0.63
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.00584 | 101.65 | 0.59
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | un | 89 | 0.92 | 81.88
|  |  |  | Subtotal: | 125.54
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 264.78
COMP ELE 14 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 250X250X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 100556/SINAPI-MAI/21 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 25.54 | 8.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 21 | 7.26
|  |  |  | Subtotal: | 16.09
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | un | 1 | 42.05 | 42.05
|  |  |  | Subtotal: | 42.05
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 58.14
COMP ELE 15 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 400X400X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 100556/SINAPI-MAI/21 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 25.54 | 8.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 21 | 7.26
|  |  |  | Subtotal: | 16.09
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | un | 1 | 132.85 | 132.85
|  |  |  | Subtotal: | 132.85
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 148.94
COMP ELE 16 | CONECTOR MACHO RJ45 (CM8v) | un |  |  |  |  | SPDA
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 09.13.030/FDE-JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 4.2
|  |  |  | Subtotal: | 9.3
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CONECTOR MACHO RJ45 (CM8v) | un | 1 | 1.41 | 1.41
|  |  |  | Subtotal: | 1.41
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 10.71
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-03 | KADRI INFORMÁTICA | 1.29 | 01.030.685/0001-81 |  | KADRIINFORMATICA.COM.BR
2022-11-04 | KALUNGA | 6.6 | 43.283.811/0001-50 |  | KALUNGA.COM.BR
2022-11-07 | YAKAO | 1.41 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
| MEDIANA | 1.41
COMP ELE 17 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO,COM 5 TERMINAIS | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 9051/ORSE-02/2021 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 25.54 | 7.66
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 13.96
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90XMM,PARA EMBUTIR COM TAMPA,COM 5 TERMINAIS | un | 1 | 460 | 460
|  |  |  | Subtotal: | 460
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 473.96
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | PARATEC | 460 | 36.134.420/0001-08 |  | vendas@paratec.com.br
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 514.18 | 17.155.342/0010-74 |  | lojaeletrica.com.br |  | 491,5+22,68=514,18
2022-10-27 | MULTISEG | 440.43 | 10.498.309/0001-84 |  | multiseg.com.br |  | 406,96+33,47=440,43
| MEDIANA | 460
COMP ELE 19 | TERMINAL AÉREO (CAPTOR) - 600MM - FIXAÇÃO HORIZONTAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 42.01.086/CPOS-03/2021 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 25.54 | 6.38
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 21 | 5.25
|  |  |  | Subtotal: | 11.63
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H=600MM, EM ALUMÍNIO. | un | 1 | 21.52 | 21.52
|  |  |  | Subtotal: | 21.52
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 33.15
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | MULTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 21.52 | 10.498.304/0001-84 |  | multiseg.com.br |  | 21.5214
2022-10-22 | ZIG FERRAMENTAS | 32.24 | 20.634.386/0001-09 |  | zigferramentas.com.br |  | 26,6+157,86/28=32,24
2022-11-16 | SANTIL - Materiais Elétricos | 19.3 | 49.474.698/0008-63 |  | santil.com.br |  | (491,96+48,54)/28=19,30
| MEDIANA | 21.52
COMP ELE 20 | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 x 0.60 x 0.20 m) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm | un |  |  |  |  | BAIXA TENSÃO
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 3840/ORSE- JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 25.54 | 102.16
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 21 | 84
|  |  |  | Subtotal: | 186.16
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 284.08 | 284.08
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | un | 1 | 66.9 | 66.9
|  |  |  | Subtotal: | 350.98
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 537.14
COMP ELE 21 | INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 100A | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 9969/ORSE-MAI/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 25.54 | 15.32
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 21 | 12.6
|  |  |  | Subtotal: | 27.92
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 100A | un | 1 | 321.15 | 321.15
|  |  |  | Subtotal: | 321.15
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 349.07
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | DIMENSIONAL | 298.05 | 56.545.742/0007-42 |  | dimensional.com.br |  | 229,99+68,06=298,05
2022-11-08 | SANTIL | 321.15 | 49.474.398/0004-30 |  | santil.com.br |  | 299,33+21,82=321,15
2022-11-08 | ANHANGUERA FERRAMENTAS | 367.77 | 00.565.813/0001-29 |  | anhangueraferramentas |  | 341,8+25,97=367,77
| MEDIANA | 321.15
COMP ELE 22 | PLACA PARA CAIXA 2X4", COM FURO CENTRAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: ELE-PLA-065/SETOP-JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 25.54 | 1.27
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 21 | 1.05
|  |  |  | Subtotal: | 2.32
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PLACA PARA CAIXA 2X4", COM FURO CENTRAL | un | 1 | 8.3 | 8.3
|  |  |  | Subtotal: | 8.3
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 10.62
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 7.23 | 17.155.342/0010-74 |  | lojaeletrica.com.br |  | 5,32+15,28/8=7,23
2022-11-04 | YAKAO | 8.3 | 01.426.365/0001-45 |  | yakao.com.br
2022-11-22 | ELETRORASTRO | 20.03 | 85.014.793/0001-50 |  | eletrorastro.com.br |  | (106,32+53,96)/8=20,03
| MEDIANA | 8.3
COMP ELE 23 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 300X300X120 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 100556/SINAPI-MAI/21 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 25.54 | 8.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 21 | 7.26
|  |  |  | Subtotal: | 16.09
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 12 CM | un | 1 | 82.65 | 82.65
|  |  |  | Subtotal: | 82.65
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 98.74
COMP ELE 24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A-40KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74130/005-Sinapi JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 25.54 | 10.21
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21 | 8.4
|  |  |  | Subtotal: | 18.61
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 100A ,40 KA | un | 1 | 291.76 | 291.76
|  |  |  | Subtotal: | 291.76
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 310.37
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-03 | ELETROTRAFO | 321.64 | 80.224.785/0001-15 |  | eletrotrafo.com.br |  | 284,04+37,6=321,64
2022-11-08 | SERPAL | 291.76 | 03.938.818/0001-48 |  | eletricaserpal.com.br |  | 271,23+20,53=291,76
2022-11-08 | ELETRORASTRO | 255.75 | 85.014.793/0001-50 |  | eletrorastro.com.br |  | 229,98+25,77=255,75
| MEDIANA | 291.76
COMP ELE 25 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 175V - 8 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 8894/ORSE-MAI/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 25.54 | 7.66
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 13.96
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | un | 1 | 75.05 | 75.05
|  |  |  | Subtotal: | 75.05
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 89.01
COMP ELE 26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 90 A-10KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74130/005-Sinapi JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 25.54 | 10.21
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21 | 8.4
|  |  |  | Subtotal: | 18.61
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 90A ,10 KA | un | 1 | 311.11 | 311.11
|  |  |  | Subtotal: | 311.11
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 329.72
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 311.11 | 17.155.342/0010-74 |  | lojaeletrica.com.br |  | 294,55+16,56=311,11
2022-11-16 | DIMENSIONAL | 468.73 | 56.545.742/0007-42 |  | dimensional.com.br |  | 394,99+73,74=468,73
2022-11-16 | AGROMETAL | 124.9 | 48.539.548/0001-30 |  | lojaaagrometal.com.br |  | 103,4+21,5=124,90
| MEDIANA | 311.11
COMP ELE 27 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D", COM 3/4" E UNHA DE FIXAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 171411/SEDOP-04/2020 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 25.54 | 1.27
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.025 | 21 | 0.52
|  |  |  | Subtotal: | 1.79
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E UNHA DE FIXACAO | un | 1 | 2.21 | 2.21
|  |  |  | Subtotal: | 2.21
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 4
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO | 2.21 | 01.426.365/0001-45 |  | yakao.com.br
2022-11-04 | SANTIL - Materiais Elétricos | 1.01 | 49.474.698/0008-63 |  | santil.com.br |  | (91,63+28,65)/119=1,01
2022-11-07 | ELETRORASTRO | 3.95 | 85.014.793/0001-50 |  | eletrorastro.com.br |  | 3,39+67,77/119=3,95
| MEDIANA | 2.21
COMP ELE 28 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 90951/SIURB-JUN/20 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 25.54 | 30.64
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 21 | 25.2
|  |  |  | Subtotal: | 55.84
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | un | 4 | 13.61 | 54.44
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | un | 4 | 7.51 | 30.04
COTAÇÃO | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W | un | 1 | 206.53 | 206.53
|  |  |  | Subtotal: | 291.01
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 346.85
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 283.62 | 17.155.342/0010-74 |  | lojaeletrica.com.br |  | 268,32+352,04/23=283,62
2022-11-16 | COMBINADO | 170.33 | 45.618.763/0001-39 |  | combinado.com.br |  | 158,38+274,89/23=170,33
2022-11-16 | INSPIRE HOME ILUMINAÇÃO | 206.53 | 24.335.485/0001-32 |  | inspirehome.com.br |  | 200,15+146,88/23=206,53
| MEDIANA | 206.53
COMP ELE 29 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 10200/ORSE-02/2021 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 12.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 19.07
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.61 | 1.22
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FIXADA COM PARAFUSO DE METAL | un | 1 | 41.65 | 41.65
|  |  |  | Subtotal: | 42.87
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 61.94
COMP ELE 30 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 10200/ORSE-02/2021 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 12.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 19.07
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.61 | 1.22
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | un | 1 | 17.7 | 17.7
|  |  |  | Subtotal: | 18.92
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 37.99
COMP ELE 31 | RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 127V/1200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 101632SINAPI-05/2021 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 12.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 19.07
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 0.021 | 4.06 | 0.08
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | un | 1 | 20.65 | 20.65
COTAÇÃO | RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1200W | un | 1 | 38.23 | 38.23
|  |  |  | Subtotal: | 58.96
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 78.03
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-03 | ELETROTRAFO | 30.46 | 80.224.785/0001-15 |  | eletrotrafo.com.br |  | (96,29+25,58)/4=30,46
2022-11-07 | ELÉTRICA SERPAL LTDA | 38.23 | 03.938.818/0001-48 |  | eletricaserpal.com.br |  | (133,8+19,15)/4=38,23
2022-11-07 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA | 49.46 | 06.913.480/0015-63 |  | dimensional.com.br |  | 32,99+65,89/4=49,46
| MEDIANA | 38.23
COMP ELE 32 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.03 | 25.54 | 0.76
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.03 | 21 | 0.63
|  |  |  | Subtotal: | 1.39
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7543 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE | un | 1 | 5.57 | 5.57
|  |  |  | Subtotal: | 5.57
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 6.96
COMP ELE 33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:067127/SBC - 04/2018 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 38.267 | 31.55 | 1207.32
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 23.385 | 25.54 | 597.25
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44.644 | 21 | 937.52
|  |  |  | Subtotal: | 2742.09
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CENTRAL TELEFÔNICA PABX 50/300 | un | 1 | 603.32 | 603.32
|  |  |  | Subtotal: | 3345.41
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 6087.5
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO | 603.32 | 01.426.365/0001-45 |  | yakao.com.br
2022-11-07 | LOJAS REDE DISTRIBUIDORA | 503.54 | 10.878.552/0001-03 |  | lojasrededistribuidora
2022-11-07 | OPUS SECURITY | 688.96 | 32.332.080/0001-79 |  | OPUSSECURITY.COM.BR |  | 664,93+24,03=688,96
| MEDIANA | 603.32
COMP ELE 34 | CABO DE REDE FTP 5E (24 AWG) | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 12336/ORSE-02/2021 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 25.54 | 3.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 21 | 3.15
|  |  |  | Subtotal: | 6.98
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CABO DE REDE BLINDADO FTP 5E 24 AWG | m | 1 | 3.18 | 3.18
|  |  |  | Subtotal: | 3.18
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 10.16
QUADRO DE COTAÇÕES ( m )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | KALUNGA | 5.46 | 43.283.811/0001-50 |  | kalunga.com.br |  | 54,6/10m=5,46
2022-10-25 | UPPER SEG | 1.37 | 17.354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br |  | (86,98+28,23)/84m=1,37
2022-11-04 | SANTIL | 3.18 | 49.474.398/0004-30 |  | santil.com.br |  | (230,16+37,21)/84m=3,18
| MEDIANA | 3.18
COMP ELE 35 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO C 3/4" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | un | 1 | 10.17 | 10.17
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 10.57
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 26.95
COMP ELE 36 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LL 3/4" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | un | 1 | 11.45 | 11.45
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 11.85
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 28.23
COMP ELE 37 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 3/4" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | un | 1 | 10.17 | 10.17
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 10.57
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 26.95
COMP ELE 38 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 1" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | un | 1 | 12.78 | 12.78
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 13.18
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 29.56
COMP ELE 39 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO T 1" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020 | [5 empty] | OK
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | un | 1 | 16.66 | 16.66
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 17.06
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 33.44

## COMP ESTRUT
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 2022-11-30
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO - ESTRUTURA
COMP ESTR 01 | FORMA EM COMPENSADO PARA ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74202/001-CPOS 09.02.100-MAR/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1 | 20.55 | 22.6
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1 | 24.32 | 26.75
|  |  |  | Subtotal: | 49.35
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1.25 | 4.08 | 5.1
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m² | 0.2 | 26.29 | 5.25
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | m² | 0.1 | 77.52 | 7.75
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 0.7 | 25.45 | 17.81
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 8.84 | 0.08
|  |  |  | Subtotal: | 35.99
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 85.34
COMP ESTR 02 | LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 40.16.01/SUDECAP-FEV/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.0058 | 24.59 | 24.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.7574 | 19.45 | 53.63
|  |  |  | Subtotal: | 78.36
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
0
|  |  |  | Subtotal: | 0
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 78.36
COMP ESTR 03 | ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUIINDASTE - FORNECIMENTO , PREPARO E COLOCAÇÃO | Kg
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 6106220/SICRO-OUT/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19.41 | 19.41
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.44 | 24.44
|  |  |  | Subtotal: | 43.85
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 1.05 | 12.06 | 12.66
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 0.015 | 12.37 | 0.18
|  |  |  | Subtotal: | 12.84
| Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0113 | 321.84 | 3.6368
|  |  |  | Subtotal: | 3.6368
| TEMPO FIXO | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KgxKm | 0.0105 | 1.95 | 0.020475 |  | 0,00105/Kg * 10Km = 0,0105 KgxKm
100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KgxKm | 0.0002 | 7.84 | 0.001568 |  | 0,00002 Kg x 10Km = 0,0002 Kg xKm
|  |  |  | Subtotal: | 0.022043
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 60.3488
COMP ESTR 04 | LAJE TRELIÇADA (TR 10644) COM ENCHIMENTO EM EPS UNIDIRECIONAL B10/40/49 | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74202/001-SINAPI-JAN/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 20.55 | 3.28
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 24.32 | 3.89
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 24.59 | 8.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 19.45 | 6.8
|  |  |  | Subtotal: | 22.57
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.033 | 568 | 18.74
103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.033 | 37.31 | 1.23
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1 | 110.06 | 110.06
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.29 | 11.67 | 3.38
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 0.03 | 25.45 | 0.76
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.17 | 26.29 | 4.46
|  |  |  | Subtotal: | 138.63
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 161.2
JUSTIFICATIVA: FOI RETIRADO DA COMPOSIÇAO UNITÁTIA O AÇO EM VERGALHÃO E USADA NA PLANILHA A ARMAÇÃO DE LAJE COM OS QUANTITATIVOS DE PROJETO
COMP ESTR 05 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM PERFIS DE AÇO ASTM A36, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA (ZARCÃO) | KG
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 15505 - SIURB - SÃO PAULO - SP - 01/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 24.44 | 0.48
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 20.63 | 0.41
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 25.64 | 0.07
100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 21.82 | 0.06
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 14.26 | 0.57
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 25.26 | 1.01
|  |  |  | Subtotal: | 2.6
| MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 0.04 | 4.24 | 0.16 | 5.3
98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.1
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 0.525 | 9.008 | 4.72 | 11.26
546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.525 | 9.16 | 4.8 | 11.45
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0025 | 33.8 | 0.08 | 42.25
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.013 | 23.816 | 0.3 | 29.77
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0003 | 14.4 | 0.01 | 18
|  |  |  | Subtotal: | 10.08
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 12.68
COMP ESTR 06 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 15512 - SIURB - SÃO PAULO - SP - 01/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.66 | 0.35
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 14.26 | 0.85
|  |  |  | Subtotal: | 1.2
| MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.01 | 200.88 | 2
|  |  |  | Subtotal: | 2
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 3.2
COMP ESTR 07 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT WALSYWA CBPL 14300 1/4" OU EQUIVALENTE | UN
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 16.45.002 - FDE - SÃO PAULO - SP - 01/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 24.59 | 3.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.45 | 2.91
| TOTAL |  |  |  | 6.59
| MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, WALSYWA CBPL 14300 1/4" | UN | 1 | 1.55 | 1.55
| TOTAL |  |  |  | 1.55
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 8.14
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, WALSYWA CBPL 14300 1/4" | UN | CNPJ |  | NOME CONTATO
2022-11-25 | WALSYWA - | 1.55 | 05.896.435/0001-80 |  | Thais P Aleixo Santos (11)5912-1000
| V. Unitário 1,193 + (Frete) 71,8/200 = 1,55 |  | 30,02 Kg de Chumbadores = 200 un
| MEDIANA | 1.55
A COTAÇÃO FOI FEITA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE, POIS AS EMPRESAS DO MERCADO LOCAL NÃO POSSUEM O CHUMBADOR ESPECIFICADO NO PROJETO
10 mm

## COMP HIDR
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 2022-11-30
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO DE HIDROSSANITÁRIA
COMP HIDR 01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA, DN 50MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89501/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 20.16 | 2.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 24.64 | 2.66
|  |  |  | Subtotal: | 4.83
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 1.38
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7 | 7
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 1.91
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.024 | 2.56 | 0.06
|  |  |  | Subtotal: | 10.35
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 15.18
COMP HIDR 02 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89501/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 20.16 | 2.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 24.64 | 2.66
|  |  |  | Subtotal: | 4.83
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 1.38
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7.26 | 7.26
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 1.91
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | un | 0.024 | 1.35 | 0.03
|  |  |  | Subtotal: | 10.58
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 15.41
COMP HIDR 03 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3/4" - 1/2" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89501/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 20.16 | 2.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 24.64 | 2.66
|  |  |  | Subtotal: | 4.83
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 1.38
3511 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 119.64 | 119.64
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 1.91
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | un | 0.024 | 1.35 | 0.03
|  |  |  | Subtotal: | 122.96
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 127.79
COMP HIDR 04 | COLAR TOMADA PVC,C/ TRAVAS, SAÍDA C/ ROSCAS, DE 75MMX3/4" PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 12868/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 20.16 | 12.09
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 24.64 | 14.78
|  |  |  | Subtotal: | 26.87
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | un | 1 | 16.72 | 16.72
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.009 | 17.99 | 0.16
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7.53 | 7.53
|  |  |  | Subtotal: | 24.41
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 51.28
COMP HIDR 05 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89449 / SINAPI - SET/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.029 | 20.16 | 0.58
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.029 | 24.64 | 0.71
|  |  |  | Subtotal: | 1.29
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
9875 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1.061 | 19.72 | 20.92
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.01 | 2.56 | 0.02
|  |  |  | Subtotal: | 20.94
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 22.23
COMP HIDR 06 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89596/ SINAPI - SET/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.072 | 20.16 | 1.45
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.072 | 24.64 | 1.77
|  |  |  | Subtotal: | 3.22
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | un | 1 | 6.25 | 6.25
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 1.38
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 1.91
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.024 | 2.53 | 0.06
|  |  |  | Subtotal: | 9.6
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 12.82
COMP HIDR 07 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89546/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.045 | 20.16 | 0.9
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.045 | 24.64 | 1.1
|  |  |  | Subtotal: | 2
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 2.59 | 2.59
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 0.02 | 31.72 | 0.63
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 6.34 | 6.34
|  |  |  | Subtotal: | 9.56
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 11.56
COMP HIDR 08 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89630/SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 20.16 | 4.21
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 24.64 | 5.14
|  |  |  | Subtotal: | 9.35
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.06 | 76.86 | 4.61
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 14.27 | 14.27
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.078 | 87.08 | 6.79
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.053 | 2.53 | 0.13
|  |  |  | Subtotal: | 25.8
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 35.15
COMP HIDR 09 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89630/ SINAPI - SET/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 20.16 | 4.21
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 24.64 | 5.14
|  |  |  | Subtotal: | 9.35
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 1 | 13.52 | 13.52
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.06 | 76.86 | 4.61
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.078 | 87.08 | 6.79
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.053 | 2.53 | 0.13
|  |  |  | Subtotal: | 25.05
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 34.4
COMP HIDR 10 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, BRANCA, CAPACIDADE 6 A 10 L,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 44.03.670/CPOS - 03/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 20.16 | 10.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 24.64 | 12.32
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.59 | 24.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19.45 | 19.45
|  |  |  | Subtotal: | 66.44
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | un | 1 | 1214.68 | 1214.68
|  |  |  | Subtotal: | 1214.68
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1281.12
COMP HIDR 11 | TUBO DE LIGAÇÃO PVC P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN 38MM | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1572/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 20.16 | 8.06
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.64 | 9.85
|  |  |  | Subtotal: | 17.91
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | un | 1 | 10.39 | 10.39
|  |  |  | Subtotal: | 10.39
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 28.3
COMP HIDR 12 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 44.03.360/CPOS - 03/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 20.16 | 10.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 24.64 | 12.32
|  |  |  | Subtotal: | 22.4
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | un | 1 | 118.7 | 118.7
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | m | 0.28 | 9.32 | 2.6
121.3
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 143.7
COMP HIDR 14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un |  |  |  | ESGOTO
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89707/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 20.16 | 5.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 24.64 | 6.16
|  |  |  | Subtotal: | 11.2
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.0148 | 76.86 | 1.13
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | un | 1 | 1.98 | 1.98
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | un | 1 | 49.95 | 49.95
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 0.02 | 31.72 | 0.63
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.0225 | 87.08 | 1.95
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.064 | 2.53 | 0.16
|  |  |  | Subtotal: | 55.8
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 67
COMP HIDR 15 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS 40MM X 11/2" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 081361/AGETOP CIVIL - 11/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 20.16 | 4.03
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 24.64 | 4.92
|  |  |  | Subtotal: | 8.95
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.31 | 17.99 | 5.57
10836 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 27.26 | 27.26
|  |  |  | Subtotal: | 32.83
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 41.78
COMP HIDR 16 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS 40MM X 11/2" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 081361/AGETOP CIVIL - 11/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.185 | 20.16 | 3.72
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.185 | 24.64 | 4.55
|  |  |  | Subtotal: | 8.27
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 2.59 | 2.59
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | un | 1 | 3.5 | 3.5
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 0.092 | 31.72 | 2.91
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 24.81 | 24.81
|  |  |  | Subtotal: | 33.81
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 42.08
COMP HIDR 17 | TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS, RÍGIDO, SOLDÁVEL,MARROM, DN 100X75 MM | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1188/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 20.16 | 11.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 24.64 | 13.55
|  |  |  | Subtotal: | 24.63
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Kg | 0.077 | 76.86 | 5.91
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | L | 0.118 | 87.08 | 10.27
11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 22.71 | 22.71
|  |  |  | Subtotal: | 38.89
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 63.52
COMP HIDR 18 | SIFÃO EM PVC DE 2" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 142106/IOPES -02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 20.16 | 5.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 24.64 | 6.16
|  |  |  | Subtotal: | 11.2
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.94 | 17.99 | 16.91
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | un | 1 | 22.8 | 22.8
|  |  |  | Subtotal: | 39.71
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 50.91
COMP HIDR 19 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89451/ SINAPI - SET/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.14 | 20.16 | 2.82
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.14 | 24.64 | 3.44
|  |  |  | Subtotal: | 6.26
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | un | 1 | 4.78 | 4.78
|  |  |  | Subtotal: | 4.78
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 11.04
COMP HIDR 20 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1594/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 20.16 | 1.41
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 24.64 | 1.72
|  |  |  | Subtotal: | 3.13
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Kg | 0.008 | 76.86 | 0.61
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | L | 0.011 | 87.08 | 0.95
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 9.77 | 9.77
|  |  |  | Subtotal: | 11.33
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 14.46
COMP HIDR 21 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1594/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 20.16 | 1.41
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 24.64 | 1.72
|  |  |  | Subtotal: | 3.13
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Kg | 0.008 | 76.86 | 0.61
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | L | 0.011 | 87.08 | 0.95
39320 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 16.25 | 16.25
|  |  |  | Subtotal: | 17.81
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 20.94
COMP HIDR 22 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, COM TAMPA | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 4718/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 20.16 | 11.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 24.64 | 13.55
|  |  |  | Subtotal: | 24.63
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
35277 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, COM TAMPA | un | 1 | 421.69 | 421.69
|  |  |  | Subtotal: | 421.69
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 446.32
COMP HIDR 23 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA - CAPACIDADE 2000 LITROS | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 48.02.204/CPOS - 02/2022
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 20.16 | 30.24
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.64 | 24.64
|  |  |  | Subtotal: | 54.88
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 1448.73 | 1448.73
|  |  |  | Subtotal: | 1448.73
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1503.61

## COMP ETE
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 2022-11-30
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
COMP ETE 01 | VERGA 10X10 CM EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO FCK=20MPA | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74200/001-SINAPI - 02/2016
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.123 | 18.79 | 2.31
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.075 | 22.16 | 1.66
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.02 | 22.41 | 0.44
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.06 | 17.82 | 1.06
|  |  |  | Subtotal: | 5.47
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 658.56 | 6.58
92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 0.72 | 19.28 | 13.88
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Kg | 0.01 | 26.39 | 0.26
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m | 0.2219 | 26.29 | 5.83
|  |  |  | Subtotal: | 26.55
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 32.02
Data: ____ / ____ / _____. |  | Kátia F. Kalix de Oliveira Engenheira Civil CREA: 120.887.985-5

## BDI NÃO DESONERADO
Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO - Obras e Serviços
| Referência | 2015-12-01
Itens relativos à Administração da Obra |  | %
AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros e Garantias |  | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
Lucro |  | %
L - Lucro/Remuneração |  | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
I - Taxas e Impostos |  | %
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN |  | 2%
| Sub-total | 5.65%
115.3%
| BDI= | 22.23% | 94.35%
Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 84/12012 - Art 32 de 20/12/2012 (Código tributário) do município de CONFRESA - MT, a alíquota do ISSQN é de 5% sobre 40%, deduzindo da base de cálculo 60% dos materiais que estão sujeitos a incidência do ICMS.

## QT IMPLANTAÇÃO ARQ
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES
OBRA | CONSTRUÇÃO DAS SEDES DAS DIRETORIAS DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA
ENDEREÇO | RUA ERICHIN ESQUINA COM RUA CIRCULAR. BAIRRO RESIDENCIAL ARCO IRIS
MUNICÍPIO | CONFRESA-MT |  |  |  | DATA | OUT/2020
ASSUNTO | CONSTRUÇÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Critérios para quantificação dos serviços:
Área efetiva da placa
|  | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
|  | 12.5 | Para obra com valor até quatrocentos e cinquenta mil reais o tamanho é de 2,5m x 1,25m; para obra com valor acima de quatrocentos e cinquenta mil reais o tamanho é 5,0 x 2,5m
TOTAL |  | 12.5
1.3 | TAPUME DE TELHA METÁLICA ALTURA 2,00M
Critérios para quantificação dos serviços:
De acordo com Projeto de Implantação de cada unidade
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO TOTAL (M) | ALTURA | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
69,39+82,84+45,25 | 197.48 | 2 | 394.96 | Limites do terreno
TOTAL |  |  | 394.96
1.4 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA (ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E SANITÁRIO) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
Critérios para quantificação dos serviços:
De acordo com Projeto de Implantação de cada unidade
DESCRIÇÃO | DIMENSÕES (M) |  | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
ESCRITÓRIO | (4,25X3,20) |  | 13.6 | As dimensões dos abrigos podem sofrer variação na obra, mas deve-se manter a área final.
SANITÁRIOS | (3,00X3,00) |  | 9
ALMOXARIFADO | (5,00X5,50) |  | 23.375
REFEITÓRIO | (4,25X5,50) |  | 23.375
|  | TOTAL | 69.35
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO
Critérios para quantificação dos serviços:
O pedido de ligação fica à cargo da Contratada
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA
Critérios para quantificação dos serviços:
O pedido de ligação fica à cargo da Contratada
1.7 | LIMPEZA DO TERRENO
Critérios para quantificação dos serviços:
De acordo com Projeto de Implantação de cada unidade
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO TOTAL (M) |  | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
69,39+82,84+45,25 | 197.48 |  | 1570 | Área efetivamente utilizada
1.8 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA BOTA FORA DE 6,00M³
Critérios para quantificação dos serviços:
Volume gerado pela limpeza do terreno
2.0 | PORTÕES
2.1 | PORTÃO DE CORRER DE UMA FOLHA - ELÉTRICO
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P9 | 1.5 | 2.45 | 3.68 | 1 | 3.68
TOTAL GERAL | [5 empty] | 3.68
2.2 | PORTÃO DE CORRER DUAS FOLHAS - ELÉTRICO
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P10 | 3.9 | 2.45 | 9.56 | 1 | 9.56
TOTAL GERAL | [5 empty] | 9.56
3.0 | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
3.1 | CALÇADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO ESPESSURA 7CM E RAMPA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | ÁREA | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Calçadas no entorno do terreno, Acesso de pedestre e Apoio Técnico |  | 799,23+13,70+77,85 | 890.78 | Espessura de 7cm
TOTAL GERAL |  |  | 890.78
3.2 | MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" - TRECHO RETO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO | TOTAL (M) | CONSIDERAÇÕES
Calçadas no entorno do terreno, Acesso de pedestre e Apoio Técnico |  | 77,35+43,13+74,39 | 194.87
TOTAL GERAL |  |  | 194.87
3.3 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL, ESPESSURA 5CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Pátio Externo + Jardim Interno | 34,36+98,66+15,52 | 148.54 | 148.54 | Quantitativos retirados do Projeto Arquitetônico
TOTAL GERAL |  |  | 148.54
3.4 | FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Pátio Externo | 34,36+98,66 | 133.02 | 133.02 | Quantitativos retirados do Projeto Arquitetônico
TOTAL GERAL |  |  | 133.02
3.5 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORROÇÃO (SINGÔNIO) - JARDIM INTERNO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Pátio Interno | 15.52 | 15.52 | 15.52
TOTAL GERAL |  |  | 15.52
3.6 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - IPE
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | UNIDADES (TOTAL) |  | CONSIDERAÇÕES
Pátio externo + Patio Interno | 9
TOTAL GERAL | 9
3.7 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - OITI
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | UNIDADES (TOTAL) |  | CONSIDERAÇÕES
Pátio externo + Patio Interno | 6
TOTAL GERAL | 6
3.8 | MURETA DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE GRADIL - ALTURA 40CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
45,25+82,67+69,02 | 196.94 | 0.4 | 2.16 | 76.616
|  |  | TOTAL GERAL | 76.616
3.9 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(45,25+82,67+69,02)X2 | 393.88 | 0.4 | 4.32 | 153.232
(45,25+82,67+69,02) | 196.94 | 0.15 |  | 29.541
|  |  | TOTAL GERAL | 182.773
3.10 | EMBOÇO TRAÇO 1:4 - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(45,25+82,67+69,02)X2 | 393.88 | 0.4 | 4.32 | 153.232
(45,25+82,67+69,02) | 196.94 | 0.15 |  | 29.541
|  |  | TOTAL GERAL | 182.773
3.11 | REBOCO TRAÇO 1:2:8 - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(45,25+82,67+69,02)X2 | 393.88 | 0.4 | 4.32 | 153.232
(45,25+82,67+69,02) | 196.94 | 0.15 |  | 29.541
|  |  | TOTAL GERAL | 182.773
3.12 | SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(45,25+82,67+69,02)X2 | 393.88 | 0.4 | 4.32 | 153.232
(45,25+82,67+69,02) | 196.94 | 0.15 |  | 29.541
|  |  | TOTAL GERAL | 182.773
3.12 | TEXTURA ACRÍLICA - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(45,25+82,67+69,02)X2 | 393.88 | 0.4 | 4.32 | 153.232
(45,25+82,67+69,02) | 196.94 | 0.15 |  | 29.541
|  |  | TOTAL GERAL | 182.773
3.14 | FECHAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALAVANIZADO PRÉ PINTADO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
45,25+82,67+69,02 | 196.94 | 2.03 | 5.4 | 388.83 |  |  | 191.54 | 388.8262
|  |  | TOTAL GERAL | 388.83
3.15 | PISO INTERTRAVADO RETANGULAR - ESPESSURA 8CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | ÁREA | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
ESTACIONAMENTO |  | 283.66 | 283.66
TOTAL GERAL |  |  | 283.66
3.16 | DEMARCAÇÃO DE PISO (SÍMBOLO CADEIRANTE)
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | ÁREA | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
ESTACIONAMENTO |  | 2.89 | 5.78 | Consta no Projeto Arquitetônico duas vagas para PNE
TOTAL GERAL |  |  | 5.78
3.17 | DEMARCAÇÃO DE PISO (PINTURA ESTACIONAMENTO)
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO | TOTAL (M) | CONSIDERAÇÕES
19,41+11,40+((6*2)+(5*12))+((0,31+1,20+(1,41X6)+0,70)X2+((4,05*11)) |  | 168.7 | 168.7
TOTAL GERAL |  |  | 168.7
3.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA. DIMENSÕES 25CM X 25CM
20.14
Quantidade determinada em Projeto Arquitetônico
DESCRIÇÃO | UNIDADES | ÁREA | ÁREAL TOTAL | CONSIDERAÇÕES
PISO TÁTIL DIRECIONAL | 840 | 0.0625 | 52.5 | Piso de concreto 25x25cm
PISO TÁTIL ALERTA | 67 | 0.0625 | 4.19
TOTAL GERAL | 907 |  | 56.69
3.19 | LETRA CAIXA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
ALTURA (CM) | UNIDADES | CONSIDERAÇÕES
40 | 4 | SEMA
20 | 40 | DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA CONFRESA
Data: ____ / ____ / _____. |  |  | Andreia Aragão Arquiteta CAU: 79405-8

## QT ESTRUTURAL
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DA SEMA DUDS CONFRESA - R01
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
ITENS GERAIS |  | UND
ESCAVAÇÃO DO TUBULÃO | 30.34 | M3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (15 CM) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (55 CM)) | 35.4933 | M3
REATERRO DO TUBULÃO |  | M3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES (ESCAVAÇÃO DAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES) | 25.8133 | M3
BOTAFORA MATERIAL (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO) | 40.02 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DOS TUBULÃO | 71.96 | M2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) + LASTRO DE BRITA | 70.9867 | M2
IMPERMEABILIZAÇÃO (CONSIDERADO FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES) | 152.95 | M2
TUBULÃO DE FUNDAÇÃO |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO | 13.32 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 30.34 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 30.34 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 81.8 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 285.3 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 4.2 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 110.7 | KG
VIGAS BALDRAMES |  | UND
FORMA | 153.22 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 9.68 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 9.68 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 101.8 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 33.1 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 368.7 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 20 | KG
LAJES TRELIÇADAS |  | UND
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 10.45 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 10.45 | M3
AÇO CA60 - 5.0mm | 97.83 | KG
AÇO CA50 - 6.3mm | 160 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 73.03 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 11.8 | KG
LAJES MACIÇAS |  | UND
FORMA | 61.4 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 11.07 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 11.07 | M3
AÇO CA60 - 5.0mm | 113.63 | KG
AÇO CA50 - 6.3mm | 322 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 28.07 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 103.92 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 114.3 | KG
PILARES |  | UND
FORMA | 193.57 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 11.39 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 11.39 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 254.9 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 574.1 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 11.1 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 428.3 | KG
VIGA DE RESPALDO |  | UND
FORMA | 164.63 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 10.77 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 10.77 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 137.9 | KG
AÇO CA50 - 6.3mm | 131.5 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 54.8 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 329.4 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 21.5 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 90.4 | KG
AÇO CA50 - 20mm | 40.2 | KG
VIGA DE PLATIBANDA |  | UND
FORMA | 32.53 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 1.88 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 1.88 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 34.1 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 73.7 | KG
ESTRUTURA METÁLICA P/ FACHADA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A36, ELETRODO E70XX | 173.89 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 19.53 | M2
AÇO CA50 - 10mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 5.05 | KG
PLACA BASE - AÇO ASTM A36 | 11.66 | KG
Pedro Miguel Araújo do Santo Engenheiro Civil CREA/MT: 045 990 | Data: ____ / ____ / _____.
COBERTURA
ESTRUTURA METÁLICA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A36, ELETRODO E70XX | 2630.84 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 159.837 | M2
AÇO CA50 - 10mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 30.02 | KG
PLACA BASE - AÇO ASTM A36 | 64.32 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 159.837 | M2
AÇO CA50 - 10mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 30.02 | KG
PLACA BASE - AÇO ASTM A36 | 64.32 | KG
Renan Paris de Souza Engenheiro Civil CREA/MT: 100728754-3 | Data: ____ / ____ / _____.

## QTITATIVO ELÉTRICA
LISTA DE MATERIAIS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | Caixa PVC 4x2" Alta | 9 pç
2 | Caixa PVC 4x2" Baixa | 54 pç
3 | Caixa PVC 4x2" Média | 16 pç
4 | Condulete PVC encaixe tipo C 3/4" | 23 pç
5 | Condulete PVC encaixe tipo LL 3/4" | 1 pç
6 | Condulete PVC encaixe tipo LR 1" | 1 pç
7 | Condulete PVC encaixe tipo LR 3/4" | 2 pç
8 | Condulete PVC encaixe tipo T 1" | 1 pç
9 | Luva PVC encaixe 3/4" | 4 pç
10 | Rasgo em Alvenaria até 40mm | 13.25 m
11 | Bucha de nylon S6 | 88 pç
12 | Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,2x32mm autoatarrachante | 88 pç
13 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV 16 mm² | 19.5 m
14 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV 25 mm² | 78 m
15 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1.5 mm² | 390.3 m
16 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² | 1144.1 m
17 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² | 212.6 m
18 | Caixa de passagem - embutir Aço pintada 300x300x120 mm | 2 pç
19 | Caixa de passagem - embutir Aço pintada 400x400x150 mm | 5 pç
20 | Interruptor simples - 1 tecla C/ Placa 2x4" | 7 pç | 7+8+2=17
21 | Placa 2x4" c/ furo | 8 pç
22 | Placa 2x4" p/ 1 função | 2 pç
23 | Placa 2x4" p/ 2 funções | 1 pç
24 | Placa 2x4" p/ 3 funções | 1 pç
25 | Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A - Baixa C/ Placa 2x4" | 19 pç
26 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A Alta C/ Placa 2x4" | 2 pç
27 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A Baixa C/ Placa 2x4" | 32 pç
28 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A Média C/ Placa 2x4" | 2 pç
29 | Interruptor 1 tecla paralela e tomada hexagonal (NBR14136) S/ placa | 1 pç
30 | Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) S/ placa | 5 pç
31 | Interruptor 2 teclas - simples e paralela separadas S/ placa | 1 pç
32 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A S/ placa | 2 pç
33 | Tampa cega PVC p/ condulete | 5 pç
34 | Relé fotoelétrico 127V - 1200W resistivo c/ fotocélula | 4 pç
35 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 100A - 10 kA | 1 pç
36 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 90A - 10 kA | 1 pç
37 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A - 10 kA | 15 pç
38 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 10 A - 5 kA | 4 pç
39 | Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 16 A - 4.5 kA | 5 pç
40 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 100 A - 40 kA | 1 pç
41 | Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 8 KA | 4 pç
42 | Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN 100 A | 1 pç
43 | Eletroduto PVC encaixe c/ Braçadeira galvan. tipo cunha3/4" | 62 pç
44 | Eletroduto PVC encaixe c/ Braçadeira galvan. tipo unha 3/4" | 26 pç
45 | Eletroduto PVC encaixe c/ vara 3,0m 3/4" | 15.9 m | 15.9 m
46 | Eletroduto PVC encaixe c/ vara 3,0m 3/4" em forro | 55.35 m | 65 m
47 | Eletroduto PVC flexível leve 1" | 10 m | 10 m
48 | Eletroduto PVC flexível leve 3/4" | 264.1 m | 277.25 m
49 | Eletroduto PVC flexível leve 3/4" em parede | 13.25 m | 8.55 m
50 | Eletroduto PVC flexível pesado 1.1/2" | 19.5 m | 20.9 m
51 | Entrada de serviço - CEMAT (Multiplex) Trifásico T4 | 1 pç
52 | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 4x20 W | 23 pç
53 | Refletores 10W | 5 pç
54 | Refletores 50W | 5 pç
55 | Lâmpadas Tubular Led 20W | 92 pç
56 | Quadro de medição - CEMAT Unidade consumidora individual - embutir | 1 pç | C/ ENTRADA SERVIÇO
57 | Quadro distrib. chapa pintada - embutir Barr. trif., disj. geral - DIN Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150A | 1 pç
CABEAMENTO ESTRUTURADO
1 | Conector RJ45 (CM8v) | 8 pç
2 | PABX 50/300 | 1 pç
3 | Patch panel 24 posições | 3 pç
4 | Plugue 110 IDC - 4 pares | 3 pç
5 | Plugue RJ45 (CM8v) | 59 pç
6 | Switch (10/100)BaseTX + (1000)Base T (24 + 2) portas | 1 pç
7 | Guia de cabos aberto 1U | 3 pç
8 | Anel organizador de cabos P/ Rack aberto 19" | 1 pç
9 | Bandeja deslizante perfurada P/ Rack aberto 19" | 1 pç
10 | Guia de cabos simples P/ Rack aberto 19" | 1 pç
11 | Guias de cabos vertical P/ Rack aberto 19" | 1 pç
12 | Kit pés niveladores P/ Rack aberto 19" | 1 pç
13 | Caixa PVC 4x2" | 5 pç
14 | Condulete alum. encaixe tipo C 1" sem tampa | 22 pç
15 | Bucha de nylon S6 | 31 pç
16 | Parafuso fenda galvan. cab. Panela 4,2x32mm autoatarrachante | 31 pç
17 | Cabo FTP-5e Blindado (24AWG) | 84 m
18 | Cabo UTP-5e (24AWG) | 570.7 m
19 | Caixa de passagem - embutir Alvenaria 400x400x400mm | 1 pç
20 | Caixa de passagem - embutir Alvenaria C/ Tampa 400x400x50mm | 1 pç
21 | Caixa de passagem - sobrepor Aço pintada 250x250x100 mm | 1 pç
22 | Caixa de passagem - sobrepor Aço pintada 400x400x150 mm | 2 pç
23 | 1 MÓDULOS RJ45 CAT 6 - CAIXA DE PVC 4X2 ALTA EMBUTIR C/ Placa 2x4" - Branca | 1 pç
24 | 1 módulo - RJ45 C/ Placa 2x4" | 2 pç
25 | 2 MÓDULOS RJ45 CAT 6 - CONDULETE PVC TIPO C 1" C/ Placa 2x4" | 22 pç
26 | 2 módulos - RJ45 C/ Placa 2x4" | 3 pç
27 | Eletroduto PVC encaixe C/ Braçadeira galvan. tipo cunha 3/4" | 31 pç
28 | Eletroduto, PVC encaixe C/ vara 3,0m 3/4" em forro | 22.3 m
29 | Eletroduto leve PVC flexível 1" | 40.4 m
30 | Eletroduto leve PVC flexível 3/4" | 66.1 m
31 | Eletroduto PVC flexível pesado 1.1/4" | 15.5 m
32 | Rack Aberto padrão - 19" 12U | 1 pç
SPDA
1 | Barramento de equipotencialização C/ 5 terminais | 1 pç
2 | Caixa de inspeção PVC - Ø250x250mm | 6 pç
3 | Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 2,40m | 26 pç
4 | Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 3,00m | 6 pç
5 | Cabo de cobre Nú - 7 fios 25mm² | 7.74 m
6 | Cabo de cobre Nú - 7 fios 35mm² | 138.25 m
7 | Cabo de cobre Nú - 7 fios 50mm² | 108.26 m
8 | Terminal Aéreo 600 mm - Fixação horizontal | 28 pç
| Murilo Felipe Rebelato Engenheiro Eletricista CREA/MT: 120079049-9 | Data:

## QTITQTIVO ARQ
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES
OBRA | CONSTRUÇÃO DAS SEDES DAS DIRETORIAS DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA
ENDEREÇO
MUNICÍPIO | ALTA FLORESTA,CONFRESA, GUARANTÃ DO NORTE E TANGARÁ DA SERRA |  |  |  | DATA | OUT/2020
ASSUNTO | CONSTRUÇÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Critérios para quantificação dos serviços:
Área efetiva da placa
|  | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
|  | 12.5 | Para obra com valor até quatrocentos e cinquenta mil reais o tamanho é de 2,5m x 1,25m; para obra com valor acima de quatrocentos e cinquenta mil reais o tamanho é 5,0 x 2,5m
TOTAL |  | 12.5
1.3 | TAPUME DE TELHA METÁLICA ALTURA 2,00M
Critérios para quantificação dos serviços:
De acordo com Projeto de Implantação de cada unidade
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO TOTAL (M) | ALTURA | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
Limites do terreno
TOTAL |  |  | 0
1.4 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA (ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E SANITÁRIO) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO
Critérios para quantificação dos serviços:
De acordo com Projeto de Implantação de cada unidade
DESCRIÇÃO | DIMENSÕES (M) |  | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
ESCRITÓRIO | (4,25X3,20) |  | 13.6 | As dimensões dos abrigos podem sofrer variação na obra, mas deve-se manter a área final.
SANITÁRIOS | (3,00X3,00) |  | 9
ALMOXARIFADO | (5,00X5,50) |  | 23.375
REFEITÓRIO | (4,25X5,50) |  | 23.375
|  | TOTAL | 69.35
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO
Critérios para quantificação dos serviços:
O pedido de ligação fica à cargo da Contratada
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA
Critérios para quantificação dos serviços:
O pedido de ligação fica à cargo da Contratada
1.7 | LIMPEZA DO TERRENO
Critérios para quantificação dos serviços:
De acordo com Projeto de Implantação de cada unidade
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO TOTAL (M) |  | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
Área total do terreno
1.8 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA BOTA FORA DE 6,00M³
Critérios para quantificação dos serviços:
Volume gerado pela limpeza do terreno
1.9 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA , UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar o comprimento do gabarito com tábuas corridas
PLANTA BAIXA - ESQUEMÁTICA
DESCRIÇÃO | PERÍMETRO (M) |  | PERÍMETRO TOTAL(M) | CONSIDERAÇÕES
LOCAÇÃO | 17,25+7,80+7,50+8,75+9,65+1,35+4,15+5,00+3,35+2,35+3,65+1,45+4,65+1,35 |  | 78.25 | Todo o perímetro da edificação
|  | TOTAL | 78.25
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
6.0 | ALVENARIA
6.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO - BLOCO CERÂMICO
PLANTA BAIXA - ESQUEMÁTICA
BLOCO 01
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M²- COM VÃO
7.5 | 7.5 | 3 | 22.5 | P1'(1,60x2,10) | 3.36 | 19.14
3.35 | 3.35 | 3 | 10.05 | P3(0,80X2,10) | 1.68 | 8.37
17.25 | 17.25 | 3 | 51.75 | J2(2,30X1,10X3)+J1(1,10x1,00x2) | 9.79 | 41.96
19.6 | 19.6 | 3.2 | 62.72 | J1(1,00x0,60x3)+J2(2,30x1,10x2)+P3(0,80x2,10)+P2(1,30x2,10) | 11.27 | 51.45
5.8 | 5.8 | 3 | 17.4 | J3(2,20X1,10) | 2.42 | 14.98
3.65 | 3.65 | 3 | 10.95 | J3(2,20X1,10) | 2.42 | 8.53
4.15 | 4.15 | 3 | 12.45 | P3(0,80X2,10)-J2(2,30X1,10) | 4.21 | 8.24
5.8 | 5.8 | 3 | 17.4 | J2(2,30X1,10) | 2.42 | 14.98
9.8 | 9.8 | 3 | 29.4 | J1(1,10X0,60X6) | 3.96 | 25.44
6.15 | 6.15 | 3 | 18.45 | P7(0,80X2,10X4) | 6.72 | 11.73
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² - SEM VÃO
1,35+1,35+(1,85*4)+1,95 | 12.054 | 3 | 36.17 |  |  | 36.17
4,15+1,50+4,80+3,65+1,65+4,30+4,00 (platibanda 01) | 24.05 | 1.22 | 29.341 |  |  | 29.35
3,55 (platibanda 02) | 3.55 | 1.22 | 4.331 |  |  | 4.34
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² - SEM VÃO
7,50+4,00+3,35+4,00+4,50+5,0+(3,85X4)+3,75 | 47.5 | 3 | 142.5 |  |  | 142.5
5,3 (platibanda 01) | 5.3 | 1.22 | 6.47 |  |  | 6.47
17,25+7,50+7,65 (platibanda 02) | 32.4 | 1.22 | 39.53 |  |  | 39.53
(4,60x2)+9,80 (platibanda 03) | 19 | 1.8 | 34.2 |  |  | 34.2
(4,00x2)+9,80 (platibanda 04) | 17.8 | 2.28 | 40.59 |  |  | 40.59
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² - COM VÃO
2.3 | 2.3 | 3 | 6.9 | 1,20X1,10 | 1.32 | 5.58
1.95 | 1.95 | 3 | 5.85 | P4(0,80x2,10) | 1.68 | 4.17
1.35 | 1.35 | 3 | 4.05 | P7(0,80X2,10) | 1.68 | 2.37
2.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | P4(1,00x2,10) | 2.1 | 5.4
CONSIDERAÇÕES |  | ÁREA TOTAL DE ALVENARIA
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M²- COM VÃO
|  | TOTAL |  |  |  | 204.82
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² - SEM VÃO
|  | TOTAL |  |  |  | 69.86
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M²- SEM VÃO
|  | TOTAL |  |  |  | 263.29
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² - COM VÃO
|  | TOTAL |  |  |  | 17.52
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 555.49
6.1.2 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRADO 16 FUROS
Critérios para quantificação dos serviços:
Dimensão da esquadria com transpasse de 30cm para cada lado.
PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | DESC. DE VÃO | ÁREA TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
4.6 | 2.7 | 0,90X2,10 | 10.53
|  | TOTAL | 10.53
6.2.1 | VERGAS PARA JANELAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Dimensão da esquadria com transpasse de 30cm para cada lado.
CÓDIGO/QUANTIDADE | LARGURA | TRANSPASSE | COMPRIMENTO FINAL (M) | CONSIDERAÇÕES
J1X11 | 1.1 | 0,30+0,30 | 18.7
J2X06 | 2.3 | 0,30+0,30 | 17.4
J3X2 | 2.2 | 0,30+0,30 | 5.6
J4X1 | 1.2 | 0,30+0,30 | 15.6
|  | TOTAL | 57.3
6.2.2 | VERGAS PARA PORTAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Dimensão da esquadria com transpasse de 30cm para cada lado.
CÓDIGO/QUANTIDADE | LARGURA | TRANSPASSE | COMPRIMENTO FINAL (M) | CONSIDERAÇÕES
P1X1 | 1.6 | 0,30+0,30 | 3.36
P2X1 | 1.3 | 0,30+0,30 | 2.73
P3X3 | 0.8 | 0,30+0,30 | 5.04
P4X1 | 1 | 0,30+0,30 | 2.1
P5X1 | 1.3 | 0,30+0,30 | 2.73
P6X1 | 0.8 | 0,30+0,30 | 2.9
P7X5 | 0.8 | 0,30+0,30 | 14.5
|  | TOTAL | 33.36
6.2.3 | CONTRA-VERGAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Dimensão da esquadria com transpasse de 30cm para cada lado.
CÓDIGO/QUANTIDADE | LARGURA | TRANSPASSE | COMPRIMENTO FINAL (M) | CONSIDERAÇÕES
J1X11 | 1.1 | 0,30+0,30 | 18.7
J2X06 | 2.3 | 0,30+0,30 | 17.4
J3X2 | 2.2 | 0,30+0,30 | 5.6
J4X1 | 1.2 | 0,30+0,30 | 15.6
|  | TOTAL | 57.3
7.0 | COBERTURA
7.1 | COBERTURA COM TELHA METÁLICA ISOTÉRMICA E=43MM, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de Projeção do Telhado
DESCRIÇÃO |  | ÁREA TOTAL |  | CONSIDERAÇÕES
Área de cobertura do prédio |  | 246.01 |  | Valor retirado através do Projeto Arquitetônico pelo Projetista.
7.2 | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de Projeção do Telhado
DESCRIÇÃO |  | ÁREA TOTAL |  | CONSIDERAÇÕES
Área de cobertura do prédio |  | 246.01 |  | Valor retirado através do Projeto Arquitetônico pelo Projetista.
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE LAJE - CAIMENTO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA INCL. 2%
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de Projeção do Telhado
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Beiral Externo |  | 36.45 | 33.98
|  | TOTAL | 33.98
8.0 | ESQUADRIAS
P1 - 2 folhas
RETIRAR P2
|  |  |  | P5 - ACRESCER + 1 UN | P5 - 2 folhas
8.1 | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P1 | 1.6 | 2.1 | 3.36 | 1 | 3.36
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 3.36
8.2 | PORTA DE ABRIR EM MADEIRA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P2 | 1.3 | 2.1 | 2.73 | 1 | 2.73
TOTAL GERAL | [5 empty] | 2.73
8.3 | PORTA DE ABRIR DE MADEIRA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P3 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 3 | 5.04
5.04
8.4 | PORTA DE MADEIRA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P4 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1
TOTAL GERAL | [5 empty] | 2.1
8.5 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO E VIDRO 8MM - 2 FOLHAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P5 | 1.3 | 2.1 | 2.73 | 1 | 2.73
TOTAL GERAL | [5 empty] | 2.73
8.6 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P6 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | 1.68
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1.68
8.7 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P7 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 5 | 8.4
TOTAL GERAL | [5 empty] | 8.4
8.8 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P8 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 | 1.89
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1.89
8.9 | PORTÃO DE CORRER DE UMA FOLHA - ELÉTRICO
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P9 | 1.5 | 2.45 | 3.68 | 1 | 3.68
TOTAL GERAL | [5 empty] | 3.68
8.10 | PORTÃO DE CORRER DUAS FOLHAS - ELÉTRICO
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P10 | 3.9 | 2.45 | 9.56 | 2 | 19.12
TOTAL GERAL | [5 empty] | 19.12
8.11 | JANELA MAXIM AR DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J1 | 1.1 | 0.6 | 0.66 | 11 | 7.26
TOTAL GERAL | [5 empty] | 7.26
8.12 | JANELA MAXIM AR DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J2 | 2.3 | 1.1 | 2.53 | 6 | 15.18
TOTAL GERAL | [5 empty] | 15.18
8.13 | JANELA CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J3 | 2.2 | 1.1 | 2.42 | 2 | 4.84
TOTAL GERAL | [5 empty] | 4.84
8.14 | JANELA MAXIM AR DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J4 | 1.2 | 1.6 | 1.92 | 1 | 1.92
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1.92
8.15 | JANELA MAXIM AR DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J5 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 2 | 0.48
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0.48
8.16 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar as dimensões estipuladas em Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | LARGURA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | TOTAL (M)
J1 | 0.2 | 1.1 | 11 | 12.1 | Ver detalhe do peitoril
J2 | 0.2 | 2.3 | 6 | 13.8
J3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 4.4
J4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.2
TOTAL |  |  |  | 31.5
8.17 | REQUADRO DE GRANITO BRANCO SIENA PARA A ÁREA DO JARDIM
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar as dimensões estipuladas em Projeto Arquitetônico
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO TOTAL (M) | LARGURA | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
5,40+2,90 | 8.3 | 0.05 | 0.415
8.18 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar as dimensões estipuladas em Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | LARGURA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | TOTAL (M)
P1 | 0.16 | 1.3 | 1 | 1.3 | Ver detalhe do peitoril no Caderno de Detalhes
P5 | 0.16 | 0.9 | 1 | 0.9
P8 | 0.16 | 1.6 | 1 | 1.6
TOTAL |  |  |  | 3.8
9.0 | REVESTIMENTOS
9.1 | CHAPISCO PARA PAREDES INTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PLANTA BAIXA - ESQUEMÁTICA
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. (1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 | J5 (0,40X0,60) | 0.24 | 4.66
Banheiro PNE Fem. (1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 | J5 (0,40X0,60) | 0.24 | 4.66
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4)+ J5(0,40X0,60X2) | 7.2 | 24.9645
ÁREA TOTAL DO CHAPISCO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.43
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.45
TOTAL GERAL | [5 empty] | 446.89
9.2 | MASSA ÚNICA PARA PAREDES INTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 | J5 (0,40X0,60) | 0.24 | 4.66
Banheiro PNE Fem. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 | J5 (0,40X0,60) | 0.24 | 4.66
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4)+ J5(0,40X0,60X2) | 7.2 | 24.9645
ÁREA TOTAL MASSA ÚNICA PARA PINTURA
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.43
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.45
TOTAL GERAL | [5 empty] | 446.89
9.3 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES INTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Banheiro Feminino (1,05+2,85) | 3.9 | 2.1 | 8.19 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 5.85
Banheiro Feminino (1,85+1,08+2,00) | 4.93 | 2.1 | 10.353 |  |  | 10.353
Banheiro Masculino (1,05+2,85) | 3.9 | 2.1 | 8.19 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 5.85
Banheiro Masculino (1,85+1,08+2,00) | 4.93 | 2.1 | 10.353 |  |  | 10.353
DML (1,35+1,35) | 2.7 | 2.1 | 5.67 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 3.33
DML (2,35+2,35) | 4.7 | 2.1 | 9.87 |  |  | 9.87
Copa (2,0+2,0) | 4 | 2.1 | 8.4 | J1(1,10*0,60)+(1,20*1,10) | 1.98 | 6.42
Banheiro PNE Fem.(1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 2.1 | 8.4 | P7(0,80x2,10)+J5(0,40X0,60) | 1.92 | 6.48
Banheiro PNE Masc.(1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 2.1 | 8.4 | P7(0,80x2,10)+J5(0,40X0,60) | 1.92 | 6.48
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Banheiro Feminino (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
Banheiro Masculino (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
Copa (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 | P6(0,80*2,10) | 1.68 | 6.405
Copa (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
ÁREA TOTAL DO EMBOÇO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 64.99
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 30.66
TOTAL GERAL | [5 empty] | 95.65
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS 30X60CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Banheiro Feminino (1,05+2,85) | 3.9 | 2.1 | 8.19 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 5.85
Banheiro Feminino (1,85+1,08+2,00) | 4.93 | 2.1 | 10.353 |  |  | 10.353
Banheiro Masculino (1,05+2,85) | 3.9 | 2.1 | 8.19 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 5.85
Banheiro Masculino (1,85+1,08+2,00) | 4.93 | 2.1 | 10.353 |  |  | 10.353
DML (1,35+1,35) | 2.7 | 2.1 | 5.67 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 3.33
DML (2,35+2,35) | 4.7 | 2.1 | 9.87 |  |  | 9.87
Copa (2,0+2,0) | 4 | 2.1 | 8.4 | J1(1,10*0,60)+(1,20*1,10) | 1.98 | 6.42
Banheiro PNE Fem.(1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 2.1 | 8.4 | P7(0,80x2,10)+J5(0,40X0,60) | 1.92 | 6.48
Banheiro PNE Masc.(1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 2.1 | 8.4 | P7(0,80x2,10)+J5(0,40X0,60) | 1.92 | 6.48
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Banheiro Feminino (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
Banheiro Masculino (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
Copa (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 | P6(0,80*2,10) | 1.68 | 6.405
Copa (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
ÁREA TOTAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 64.99
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 30.66
TOTAL GERAL | [5 empty] | 95.65
9.5 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
1.5 | 1.5 | 2.82 | 4.23 |  |  | 4.23
1.5 | 1.5 | 2.28 | 3.42 |  |  | 3.42
Platibanda (4,75+9,50+4,75) | 19 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.85
Platibanda (4,15+4+1,60+3,80+4,50+1,65+5,15+4) | 28.13 | 0.15 | 4.2195 |  |  | 4.2195
Platibanda (3,85+3,85+9,80+9,80) | 27.3 | 0.15 | 4.095 |  |  | 4.095
Platibanda (7,80+7,50+17,10+3,35) | 35.75 | 0.15 | 5.3625 |  |  | 5.3625
Platibanda Int. (3,35+1,80) | 5.15 | 1.28 | 6.592 |  |  | 6.592
Platibanda Int. (7,80+7,50) | 15.3 | 1.28 | 19.584 |  |  | 19.584
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
4.15 | 4.15 | 2.28 | 9.462 |  |  | 21.5734
1.5 | 1.5 | 4.32 | 6.48 |  |  | 6.48
3.35 | 3.35 | 4.32 | 14.472 |  |  | 14.472
2.35 | 2.35 | 4.32 | 10.152 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.732
4.15 | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,15) | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,45+4,60+4,60) | 13.65 | 1.78 | 24.297 |  |  | 24.297
Platibanda Int. (2,50) | 2.5 | 2.28 | 5.7 |  |  | 5.7
Platibanda Int. (3,85+3,85) | 7.7 | 2.28 | 17.556 |  |  | 17.556
Hall interno Platibanda (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
9,80+4,15 | 13.95 | 2.82 | 39.339 | J1(1,10x0,60)x6 | 3.96 | 35.379
9.8 | 9.8 | 2.28 | 22.344 |  |  | 22.344
7,80+7,80+17,25 | 32.85 | 4.32 | 141.912 | J2 (2,30x1,10)x3+J1(1,10x0,60)x2+P1(1,60x2,10) | 12.27 | 129.642
5.15 | 5.15 | 4.27 | 21.9905 |  |  | 21.9905
4.15 | 4.15 | 2.84 | 11.786 | P5(1,30x2,10)+(2,30x1,10) | 5.26 | 6.526
Platibanda Int. (7,50) | 7.5 | 1.78 | 13.35 |  |  | 13.35
Platibanda Int. (16,95) | 16.95 | 1.28 | 21.696 |  |  | 21.696
Platibanda Int. (9,50+9,50+9,50) | 28.5 | 2.28 | 64.98 |  |  | 64.98
ÁREA TOTAL DO CHAPISCO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 50.36
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 117.23
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 346.6
TOTAL GERAL | [5 empty] | 514.19
9.6 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES EXTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
1.5 | 1.5 | 2.82 | 4.23 |  |  | 4.23
1.5 | 1.5 | 2.28 | 3.42 |  |  | 3.42
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
1.5 | 1.5 | 4.32 | 6.48 |  |  | 6.48
Platibanda Int. (2,50) | 2.5 | 2.28 | 5.7 |  |  | 5.7
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
9,80+4,15 | 13.95 | 2.82 | 39.339 | J1(1,10x0,60)x6 | 3.96 | 35.379
9.8 | 9.8 | 2.28 | 22.344 |  |  | 22.344
ÁREA TOTAL DO EMBOÇO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 7.65
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 12.18
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 88.41
TOTAL GERAL | [5 empty] | 108.24
9.7 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA - PAREDES EXTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Platibanda (4,75+9,50+4,75) | 19 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.85
Platibanda (4,15+4+1,60+3,80+4,50+1,65+5,15+4) | 28.13 | 0.15 | 4.2195 |  |  | 4.2195
Platibanda (3,85+3,85+9,80+9,80) | 27.3 | 0.15 | 4.095 |  |  | 4.095
Platibanda (7,80+7,50+17,10+3,35) | 35.75 | 0.15 | 5.3625 |  |  | 5.3625
Platibanda Int. (3,35+1,80) | 5.15 | 1.28 | 6.592 |  |  | 6.592
Platibanda Int. (7,80+7,50) | 15.3 | 1.28 | 19.584 |  |  | 19.584
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
4.15 | 4.15 | 2.28 | 9.462 |  |  | 21.5734
3.35 | 3.35 | 4.32 | 14.472 |  |  | 14.472
2.35 | 2.35 | 4.32 | 10.152 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.732
4.15 | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,15) | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,45+4,60+4,60) | 13.65 | 1.78 | 24.297 |  |  | 24.297
Platibanda Int. (3,85+3,85) | 7.7 | 2.28 | 17.556 |  |  | 17.556
Hall interno Platibanda (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
7,80+7,80+17,25 | 32.85 | 4.32 | 141.912 | J2 (2,30x1,10)x3+J1(1,10x0,60)x2+P1(1,60x2,10) | 12.27 | 129.642
5.15 | 5.15 | 4.27 | 21.9905 |  |  | 21.9905
4.15 | 4.15 | 2.84 | 11.786 | P5(1,30x2,10)+(2,30x1,10) | 5.26 | 6.526
Platibanda Int. (7,50) | 7.5 | 1.78 | 13.35 |  |  | 13.35
Platibanda Int. (16,95) | 16.95 | 1.28 | 21.696 |  |  | 21.696
Platibanda Int. (9,50+9,50+9,50) | 28.5 | 2.28 | 64.98 |  |  | 64.98
ÁREA TOTAL DA MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 42.71
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 105.05
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 288.87
TOTAL GERAL | [5 empty] | 436.63
9.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES EXTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
1.5 | 1.5 | 2.82 | 4.23 |  |  | 4.23
1.5 | 1.5 | 2.28 | 3.42 |  |  | 3.42
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
1.5 | 1.5 | 4.32 | 6.48 |  |  | 6.48
Platibanda Int. (2,50) | 2.5 | 2.28 | 5.7 |  |  | 5.7
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
9,80+4,15 | 13.95 | 2.82 | 39.339 | J1(1,10x0,60)x6 | 3.96 | 35.379
9.8 | 9.8 | 2.28 | 22.344 |  |  | 22.344
ÁREA TOTAL DO EMBOÇO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 7.65
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 12.18
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 88.41
TOTAL GERAL | [5 empty] | 108.24
9.9 | CHAPISCO PARA LAJE
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 39.81 | O beiral náo receberá chapisco, receberá somente textura.
Administrativo |  | 35.7 | 39.81
Depósito 02 |  | 13 | 39.81
Diretor |  | 16 | 39.81
Sala de Reunião |  | 20 | 39.81
Recepção |  | 18 | 39.81
Copa |  | 11.7 | 39.81
DML |  | 7.4 | 39.81
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 39.81
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 39.81
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 39.81
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 39.81
|  | TOTAL | 477.72
9.10 | MASSA ÚNICA PARA LAJE
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 39.81 | O beiral náo receberá chapisco, receberá somente textura.
Administrativo |  | 35.7 | 39.81
Depósito 02 |  | 13 | 39.81
Diretor |  | 16 | 39.81
Sala de Reunião |  | 20 | 39.81
Recepção |  | 18 | 39.81
Copa |  | 11.7 | 39.81
DML |  | 7.4 | 39.81
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 39.81
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 39.81
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 39.81
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 39.81
|  | TOTAL | 477.72
10 | PISOS
10.1 | NIVELAMENTO E APILOAMENTO DE BASE PARA RECEBIMENTO DO CONTAPISO
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
DML, Banheiro PNE Masculino, Banheiro PNE Feminino. |  | 3,18+2,78+2,78 | 8.74 | ambientes com área menor que 5m²
Copa, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino |  | 7,70+7,68+7,68 | 23.06 | ambientes com área entre 5m² e 10m²
Depósito 01, Administrativo, Depósito 02, Diretor, Reunião, Recepção, Hall Interno/Circulação, Hall Externo |  | 34,87+72,37+10,55+16,00+19,64+20+30,21+10,61 | 214.25 | ambientes com área maior que 10m²
Calçada Externa interior do terreno, Área Técnica, Calçada Ruas |  | 66,73+13,70+31,95+4,46+68,14+108,42 | 293.4 | Calçada de concreto
ÁREA TOTAL |  |  | 539.45
10.2 | LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 6CM (CONTRAPISO)
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
DML, Banheiro PNE Masculino, Banheiro PNE Feminino. |  | 3,18+2,78+2,78 | 8.74 | ambientes com área menor que 5m²
Copa, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino |  | 7,70+7,68+7,68 | 23.06 | ambientes com área entre 5m² e 10m²
Depósito 01, Administrativo, Depósito 02, Diretor, Reunião, Recepção, Hall Interno/Circulação, Hall Externo |  | 34,87+72,37+10,55+16,00+19,64+20+30,21+10,61 | 214.25 | ambientes com área maior que 10m²
Calçada Externa interior do terreno, Área Técnica |  | 66,73+13,70+31,95+4,46 | 116.84 | Calçada de concreto
ÁREA TOTAL |  |  | 362.89
10.3 | CALÇADA RUA 24-A E RUA 09
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
RUAS 24-A E RUA 09 |  | 68,14+108,42 | 176.56
ÁREA TOTAL |  |  | 176.56
10.4 | REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO (6CM)
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
DML, Banheiro PNE Masculino, Banheiro PNE Feminino. |  | 3,18+2,78+2,78 | 8.74 | ambientes com área menor que 5m²
Copa, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino |  | 7,70+7,68+7,68 | 23.06 | ambientes com área entre 5m² e 10m²
Depósito 01, Administrativo, Depósito 02, Diretor, Reunião, Recepção, Hall Interno/Circulação, Hall Externo |  | 34,87+72,37+10,55+16,00+19,64+20+30,21+10,61 | 214.25 | ambientes com área maior que 10m²
ÁREA TOTAL |  |  | 246.05
10.5 | REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO, COR CINZA CLARO, PIV, DIMENSÕES DE 60CMX60CM. REJUNTE CINZA
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
DML, Banheiro PNE Masculino, Banheiro PNE Feminino. |  | 3,18+2,78+2,78 | 8.74 | ambientes com área menor que 5m²
Copa, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino |  | 7,70+7,68+7,68 | 23.06 | ambientes com área entre 5m² e 10m²
Depósito 01, Administrativo, Depósito 02, Diretor, Reunião, Recepção, Hall Interno/Circulação, Hall Externo |  | 34,87+72,37+10,55+16,00+19,64+20+30,21+10,61 | 214.25 | ambientes com área maior que 10m²
ÁREA TOTAL |  |  | 246.05
10.6 | RODAPÉ EMBUTIDO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR CINZA CLARO, PIV, DIMENSÕES DE 60CMX60CM. REJUNTE CINZA
Critérios para quantificação dos serviços: perímetro do ambiente
Utilizar área de revestimento efetivamente executada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO DESCONTADO OS VÃO | ALTURA 15CM | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
recepção, situação, diretor depósito, administração, depósito, hall interno |  | 15,70+19,2+15,2+12,20+33,60+22,70+13,30 = 131,90 | (15,70+19,2+15,2+12,20+33,60+22,70+13,30)*0,15 | 19.785
ÁREA TOTAL |  |  | 19.785
11 | DIVISÓRIA EM GRANITO
11.1 | DIVISÓRIA EM GRANITO PARA BOX DE VASOS SANITÁRIOS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar a área da parede descontando os vãos
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
Banh. Masculino | 1,85+1,51 | 1.8 | 6.05 | (0,80X1,60X2)+(0,16M²X2) | 2.88 | 3.17
Banh. Feminino | 1,85+1,52 | 2.8 | 6.05 | (0,80X1,60X2)+(0,16M²X2) | 2.88 | 3.17
TOTAL | [5 empty] | 6.34
12 | BANCADAS
12.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, COM BORDA ARREDONDADA - COPA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total em metro quadrado
AMBIENTE | PIA | FRONTÃO | ÁREA FRONTÃO (M²) | ÁREA PIA | ÁREA TOTAL
Copa | 0,60X2,00 | 0,10X(0,60+0,60+2) | 0.32 | 1.2 | 1.52
TOTAL |  |  |  |  | 1.52
12.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO - BANHEIROS
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total em metro quadrado
AMBIENTE | PIA | FRONTÃO | ÁREA FRONTÃO (M²) | ÁREA PIA | ÁREA TOTAL
Banheiro Masc. e Fem. | 0,60x1,30 | (0,10*(1,30+0,60)) | 0.078 | 0.78 | 1.716
TOTAL |  |  |  |  | 1.716
12.3 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO PARA ATENDIMENTO - COPA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total em metro quadrado
AMBIENTE | LARGURA | COMPRIMENTO | Área (M²) | ÁREA TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Copa - Atendimento | 0.35 | 1.2 | 0.42 | 0.42
|  |  | TOTAL | 0.42
CONCRETO | ÁREA SESSÃO | COMPRIMENTO | ÁREA (M³) | ÁREA TOTAL CONCRETO (M³)
Copa - Atendimento | 0.03 | 1.2 | 0.036 | 0.072
|  |  | TOTAL | 0.08
13 | PINTURA
13.1 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO.
Critérios para quantificação dos serviços: equivalente à área de reboco
Utilizar a área de aplicação da pintura em alvenaria. Descontando os vãos.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
Banheiro PNE Fem. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4) | 6.72 | 25.4445
ÁREA TOTAL DO SELADOR PARA PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO.
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.91
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.93
TOTAL GERAL | [5 empty] | 447.85
13.2 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços: equivalente à área de reboco
Utilizar a área de aplicação da pintura em alvenaria. Descontando os vãos.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
Banheiro PNE Fem. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4) | 6.72 | 25.4445
ÁREA TOTAL DO EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.91
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.93
TOTAL GERAL | [5 empty] | 447.85
13.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS
Critérios para quantificação dos serviços: equivalente à área de reboco
Utilizar a área de aplicação da pintura em alvenaria. Descontando os vãos.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
Banheiro PNE Fem. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4) | 6.72 | 25.4445
ÁREA TOTAL DA PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.91
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.93
TOTAL GERAL | [5 empty] | 447.85
13.4 | SELADOR PARA LAJE
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 34.87
Administrativo |  | 35.7 | 72.37
Depósito 02 |  | 13 | 10.55
Diretor |  | 16 | 16
Sala de Reunião |  | 20 | 19.64
Recepção |  | 18 | 20
Copa |  | 11.7 | 7.7
DML |  | 7.4 | 3.18
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 7.68
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 2.78
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 7.68
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 2.78
Beiral Externo |  | 36.45 | 33.98
hall de entrada |  | 13.3 | 10.61
Beiral Externo - espessura 20cm |  | 38.05 | 7.61
|  | TOTAL | 257.43
13.5 | EMASSAMENTO DE TETO
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 34.87
Administrativo |  | 35.7 | 72.37
Depósito 02 |  | 13 | 10.55
Diretor |  | 16 | 16
Sala de Reunião |  | 20 | 19.64
Recepção |  | 18 | 20
Copa |  | 11.7 | 7.7
DML |  | 7.4 | 3.18
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 7.68
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 2.78
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 7.68
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 2.78
hall de entrada |  | 13.3 | 10.61
|  | TOTAL | 215.84
13.6 | PINTURA EM LAJE COM TINTA ACRÍLICA 02 DEMÃOS
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 34.87
Administrativo |  | 35.7 | 72.37
Depósito 02 |  | 13 | 10.55
Diretor |  | 16 | 16
Sala de Reunião |  | 20 | 19.64
Recepção |  | 18 | 20
Copa |  | 11.7 | 7.7
DML |  | 7.4 | 3.18
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 7.68
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 2.78
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 7.68
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 2.78
hall de entrada |  | 13.3 | 10.61
|  | TOTAL | 215.84
13.7 | SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Platibanda (4,75+9,50+4,75) | 19 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.85
Platibanda (4,15+4+1,60+3,80+4,50+1,65+5,15+4) | 28.13 | 0.15 | 4.2195 |  |  | 4.2195
Platibanda (3,85+3,85+9,80+9,80) | 27.3 | 0.15 | 4.095 |  |  | 4.095
Platibanda (7,80+7,50+17,10+3,35) | 35.75 | 0.15 | 5.3625 |  |  | 5.3625
Platibanda Int. (3,35+1,80) | 5.15 | 1.28 | 6.592 |  |  | 6.592
Platibanda Int. (7,80+7,50) | 15.3 | 1.28 | 19.584 |  |  | 19.584
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
4.15 | 4.15 | 2.28 | 9.462 |  |  | 21.5734
3.35 | 3.35 | 4.32 | 14.472 |  |  | 14.472
2.35 | 2.35 | 4.32 | 10.152 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.732
4.15 | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,15) | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,45+4,60+4,60) | 13.65 | 1.78 | 24.297 |  |  | 24.297
Platibanda Int. (3,85+3,85) | 7.7 | 2.28 | 17.556 |  |  | 17.556
Hall interno Platibanda (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
7,80+7,80+17,25 | 32.85 | 4.32 | 141.912 | J2 (2,30x1,10)x3+J1(1,10x0,60)x2+P1(1,60x2,10) | 12.27 | 129.642
5.15 | 5.15 | 4.27 | 21.9905 |  |  | 21.9905
4.15 | 4.15 | 2.84 | 11.786 | P5(1,30x2,10)+(2,30x1,10) | 5.26 | 6.526
Platibanda Int. (7,50) | 7.5 | 1.78 | 13.35 |  |  | 13.35
Platibanda Int. (16,95) | 16.95 | 1.28 | 21.696 |  |  | 21.696
Platibanda Int. (9,50+9,50+9,50) | 28.5 | 2.28 | 64.98 |  |  | 64.98
ÁREA TOTAL DO SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 42.71
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 105.05
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 288.87
TOTAL GERAL | [5 empty] | 436.63
13.8 | TEXTURA PARA PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃO
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Platibanda (4,75+9,50+4,75) | 19 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.85
Platibanda (4,15+4+1,60+3,80+4,50+1,65+5,15+4) | 28.13 | 0.15 | 4.2195 |  |  | 4.2195
Platibanda (3,85+3,85+9,80+9,80) | 27.3 | 0.15 | 4.095 |  |  | 4.095
Platibanda (7,80+7,50+17,10+3,35) | 35.75 | 0.15 | 5.3625 |  |  | 5.3625
Platibanda Int. (3,35+1,80) | 5.15 | 1.28 | 6.592 |  |  | 6.592
Platibanda Int. (7,80+7,50) | 15.3 | 1.28 | 19.584 |  |  | 19.584
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
4.15 | 4.15 | 2.28 | 9.462 |  |  | 21.5734
3.35 | 3.35 | 4.32 | 14.472 |  |  | 14.472
2.35 | 2.35 | 4.32 | 10.152 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.732
4.15 | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,15) | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,45+4,60+4,60) | 13.65 | 1.78 | 24.297 |  |  | 24.297
Platibanda Int. (3,85+3,85) | 7.7 | 2.28 | 17.556 |  |  | 17.556
Hall interno Platibanda (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
7,80+7,80+17,25 | 32.85 | 4.32 | 141.912 | J2 (2,30x1,10)x3+J1(1,10x0,60)x2+P1(1,60x2,10) | 12.27 | 129.642
5.15 | 5.15 | 4.27 | 21.9905 |  |  | 21.9905
4.15 | 4.15 | 2.84 | 11.786 | P5(1,30x2,10)+(2,30x1,10) | 5.26 | 6.526
Platibanda Int. (7,50) | 7.5 | 1.78 | 13.35 |  |  | 13.35
Platibanda Int. (16,95) | 16.95 | 1.28 | 21.696 |  |  | 21.696
Platibanda Int. (9,50+9,50+9,50) | 28.5 | 2.28 | 64.98 |  |  | 64.98
ÁREA TOTAL DA TEXTURA PARA PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 42.71
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 105.05
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 288.87
TOTAL GERAL | [5 empty] | 436.63
13.9 | TEXTURA PARA BEIRAL
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Beiral Externo |  | 36.45 | 33.98
Beiral Externo - espessura 20cm |  | 38.05 | 7.61
|  | TOTAL | 41.59
13.10 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | L X H | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
P8 |  | 1,60X2,10 | 13.44 | Área da esquadria vezes 4
|  | TOTAL | 13.44
13.11 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA - SELADOR E VERNIZ
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | L X H | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
P2 |  | 1,30X2,10 | 5.46 | Área da esquadria vezes 2
P3 |  | 0,80X2,10X3 | 10.08
P4 |  | 1,00X2,10 | 4.2
P6 |  | 0,80X2,10 | 3.36
|  | TOTAL | 23.1
14 | APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS
14.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA
14.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro Feminino | 2
Banheiro Masculino | 2
TOTAL | 4
14.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO SEM COLUNA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banh. PNE Masc. | 1
Banh. PNE Fem. | 1
TOTAL | 2
14.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PARA PcD
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
PcD Masculino | 1
Pcd Feminino | 1
Banh. Masc na sala dos Prof. | 1
Banh. Fem na sala dos Prof. | 1
TOTAL | 4
14.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA OVAL
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro Feminino | 2
Banheiro Masculino | 2
TOTAL | 4
14.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA BANCADA OU LAVATÓRIO
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro Feminino | 2
Banheiro Masculino | 2
TOTAL | 4
14.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA PARA PCD
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
PcD Masculino | 1 | PCD
PcD Feminino | 1 | PCD
TOTAL | 2
14.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA COZINHA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Copa | 1
TOTAL | 1
14.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PcD
14.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PcD - 40CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | BARRA 40CM
Banheiro PcD Fem. | 2
Banheiro PcD Masc. | 2
TOTAL (Unid.) | 4
14.8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PcD - 70CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | BARRA 70CM
Banheiro PcD Fem. | 1
Banheiro PcD Masc. | 1
TOTAL (Unid.) | 2
14.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PcD - 80CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | BARRA 80CM
Banheiro PcD Fem. | 1
Banheiro PcD Masc. | 1
TOTAL (Unid.) | 2
14.8.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro PcD Masc. | 1
Banheiro PcDFem. | 1
Banheiro Masc. | 1 |  |  | Saboneteira - Imagem ilustrativa
Banheiro Fem. | 1
TOTAL (Unid.) | 4
14.8.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro PcD Masc. | 1
Banheiro PcD Fem. | 1
Banheiro Masc. | 1
Banheiro Fem. | 1
TOTAL (Unid.) | 4
14.8.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro PcD Masc. | 1
Banheiro PcD Fem. | 1
Banheiro Masc. | 2 |  |  | Papeleira - Imagem ilustrativa
Banheiro Fem. | 2
TOTAL (Unid.) | 6
14.8.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS DIMENSÃO 0,45M X 0,90M
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE | área m²
Banheiro PcD Masc. | 1 | 1.62
Banheiro PcD Fem. | 1
Banh. Masc | 1
Banh. Fem | 1
TOTAL (Unid.) | 4
14.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBAS DE INOX
14.9.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBAS DE INOX 40X50X21
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
DIMENSÃO (CM) | QUANTIDADE
Copa | 1
TOTAL (Unid.) | 1
15 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA
16 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
17 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
21 | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
21.1 | CALÇADA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO ESPESSURA 7CM E RAMPA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | ÁREA | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Calçadas Rua 24 A, Rua 09, Acesso de pedestres, Acesso de carros. Apoio Técnico |  | 31,95+108,42+13,70+68,14+4,46 | 226.67 | Espessura de 7cm
TOTAL GERAL |  |  | 226.67 | 15.8669
21.2 | MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" - TRECHO RETO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO | TOTAL (M) | CONSIDERAÇÕES
Rua 24A 27,48+ Rua 09 41,78 |  | 69.26 | 69.26
TOTAL GERAL |  |  | 69.26
21.3 | MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" - TRECHO CURVO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO | TOTAL (M) | CONSIDERAÇÕES
4.17 |  | 4.17 | 4.17
TOTAL GERAL |  |  | 4.17
21.4 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL, ESPESSURA 5CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Pátio Externo + Jardim Interno | 72,98+21,26+99,48+15,52 | 209.24 | 209.24 | Quantitativos retirados do Projeto Arquitetônico
TOTAL GERAL |  |  | 209.24
21.5 | FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Pátio Externo | 72,98+21,26+99,48 | 193.72 | 193.72 | Quantitativos retirados do Projeto Arquitetônico
TOTAL GERAL |  |  | 193.72
21.6 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORROÇÃO (SINGÔNIO) - JARDIM INTERNO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Pátio Interno | 15.52 | 15.52 | 15.52
TOTAL GERAL |  |  | 15.52
21.7 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - IPE
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | UNIDADES (TOTAL) |  | CONSIDERAÇÕES
Pátio externo + Patio Interno | 12
TOTAL GERAL | 12
21.8 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - OITI
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | UNIDADES (TOTAL) |  | CONSIDERAÇÕES
Pátio externo + Patio Interno | 7
TOTAL GERAL | 7
21.9 | MURETA DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE GRADIL - ALTURA 40CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
24,90+44,70 | 69.6 | 0.4 | 3.72 | 24.12
|  |  | TOTAL GERAL | 24.12
21.9.1 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.9.2 | EMBOÇO TRAÇO 1:4 - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.9.3 | REBOCO TRAÇO 1:2:8 - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.9.4 | SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.9.5 | TEXTURA ACRÍLICA - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.10 | FECHAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALAVANIZADO PRÉ PINTADO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
24,90+44,70 | 69.6 | 2.03 | 22.29 | 118.998
|  |  | TOTAL GERAL | 118.998
21.11 | PISO INTERTRAVADO RETANGULAR - ESPESSURA 8CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | ÁREA | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
ESTACIONAMENTO |  | 334.18 | 334.18
TOTAL GERAL |  |  | 334.18
21.12 | DEMARCAÇÃO DE PISO (SÍMBOLO CADEIRANTE)
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | ÁREA | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
ESTACIONAMENTO |  | 2.89 | 5.78 | Consta no Projeto Arquitetônico duas vagas para PNE
TOTAL GERAL |  |  | 5.78
21.13 | DEMARCAÇÃO DE PISO (PINTURA ESTACIONAMENTO)
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO | TOTAL (M) | CONSIDERAÇÕES
7,70+(4,90X5)+20,8+(5X5)+(5,90X3)+((0,31+1,20+(1,41X6)+0,70)X2 |  | 117.04 | 117.04
TOTAL GERAL |  |  | 117.04
21.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA. DIMENSÕES 25CM X 25CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade determinada em Projeto Arquitetônico
DESCRIÇÃO | UNIDADES | ÁREA | ÁREAL TOTAL | CONSIDERAÇÕES
PISO TÁTIL DIRECIONAL | 248 | 0.0625 | 15.5 | Piso de concreto 25x25cm
PISO TÁTIL ALERTA | 63 | 0.0625 | 3.94
TOTAL GERAL | 311 |  | 19.44
21.15 | MURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
73,76+38,25 | 112.01 | 2.5 |  | 280.025
|  |  | TOTAL GERAL | 280.025
21.15.1 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 PARA ALVENARIA - MURO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(73,76+38,25)X2 | 224.02 | 2.5 |  | 560.05
(73,76+38,25) | 112.01 | 0.15 |  | 16.8015
|  |  | TOTAL GERAL | 576.8515
21.15.2 | MASSA ÚNICA TRAÇO 1:4 - MURO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(73,76+38,25)X2 | 224.02 | 2.5 |  | 560.05
(73,76+38,25) | 112.01 | 0.15 |  | 16.8015
|  |  | TOTAL GERAL | 576.8515
21.15.4 | SELADOR ACRÍLICO 1 DEMÃO- MURO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(73,76+38,25)X2 | 224.02 | 2.5 |  | 560.05
(73,76+38,25) | 112.01 | 0.15 |  | 16.8015
|  |  | TOTAL GERAL | 576.8515
21.15.5 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 02 DEMÃOS - MURO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(73,76+38,25)X2 | 224.02 | 2.5 |  | 560.05
(73,76+38,25) | 112.01 | 0.15 |  | 16.8015
|  |  | TOTAL GERAL | 576.8515
21.16 | PAINEL DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA
Critérios para quantificação dos serviços:
Ver projeto específico
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
4,23+5,33 | 9.56 | 3.02 |  | 28.8712 | Ver detalhamento específico
|  |  | TOTAL GERAL | 28.8712
21.17 | LETRA CAIXA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
ALTURA (CM) | UNIDADES | CONSIDERAÇÕES
40 | 4
20 | 46
22 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
22.1 | LIMPEZA ÁREA INTERNA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total de piso.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
DML, Banheiro PNE Feminino, Banheiro PNE Masc. |  | 3,18+2,78+2,78 | 8.74 | ambientes com área menor que 5m²
Copa, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino |  | 7,70+7,68+7,68 | 23.06 | ambientes com área entre 5m² e 10m²
Depósito, Administração, Depósito 02, Situação, Recepção, Hall interno |  | 34,87+72,37+10,55+19,64+20,00+10,61 | 168.04 | ambientes com área maior que 10m²
ÁREA TOTAL |  |  | 199.84
22.2 | LIMPEZA CALÇADAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total de piso.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Caçadas do interior do terreno |  | 31,95+13,70+66,73 | 112.38
Caçadas Rua 24-A e Rua 09 |  | 68,14+108,42 | 176.56
ÁREA TOTAL |  |  | 112.38
Data: ____ / ____ / _____. |  |  | Andreia Aragão Arquiteta CAU: 79405-8

## QTITATIVO MURETA
QUANTITATIVO DO MURO DA SEMA DUDS CONFRESA - R00
ITENS GERAIS |  | UND
MURETA COM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 | 76.65 | M2
TELA GRADIL H=2,08M | 398.528 | M2
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (15 CM) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (55 CM)) | 25.41 | M3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES (ESCAVAÇÃO DAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES) | 18.48 | M3
BOTAFORA MATERIAL (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO) | 19.95 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) + LASTRO DE BRITA | 50.82 | M2
IMPERMEABILIZAÇÃO (CONSIDERADO FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES) | 143.7 | M2
BLOCO DE FUNDAÇÃO |  | UND
FORMA | 113.19 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 9.63 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 9.63 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 158.02 | KG
ESTACAS DE FUNDAÇÃO |  | UND
ESTACAS DE FUNDAÇÃO D=20CM | 107.8 | M
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 3.39 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 3.39 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 81.78 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 405.5 | KG
VIGAS BALDRAMES |  | UND
FORMA | 115.5 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 6.93 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 6.93 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 238.7 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 477.4 | KG
PILARES |  | UND
FORMA | 173.25 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 9.24 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 9.24 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 200.2 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 469.7 | KG
Pedro Miguel Araújo do Santo Engenheiro Civil CREA/MT: 045 990 | Data: ____ / ____ / _____.

## QTITQTIVO ETE - ADELMO
OBRA: | DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA.
MUNICÍPIO: | TANGARÁ DA SERRA - MT
ENDEREÇO: | RUA 24-A
Memória de Cálculo de Quantificação de Materiais e Serviços para execução da Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio Conjugado em bloco de concreto
Dimensões |  | Descrição | Memória | Un | Qtde
Largura Interna (Li) | 1 | Volume de escavação | Lb*Cb*Pt | m³ | 19.855
Largura Externa (Le) | 1.3 | Compactação | Lb*Cb | m² | 9.025
Comprimento Interno Fossa (CiFo) ) | 2 | Lona Plástica | Lb*Cb | m² | 9.025
Comprimento Interno Filtro (CiFi) | 1.7 | Malha de aço para a base | Lb*Cb | m² | 9.025
Comprimento Externo (Ce) | 4.15 | Concreto | Base: Lb*Cb*Eb + Tampa: (Le*Ce*Et) | m³ | 1.442
Altura interna Total (Hit) | 1.6 | Fôrma para laje de tampo | Le*Ce | m² | 5.395
Espessura da Base (Eb) | 0.1 | Aço para tampa de concreto (70kg/m³) | (Le*Ce*Et)*70 | kg | 37.765
Largura da Base (Lb) | 1.9 | Alvenaria bloco 14cm | [(Li*3)+(Ce*2)]*Hit | m² | 18.08
Comprimento da Base (Cb) | 4.75 | Reboco interno | Paredes: [(Li*4)+(CiFo*2)+(CiFi*2)]*Hit + Fundo: (Li*(CiFo+CiFi)) + Chaminés: (pi*Dch*Hch*4) | m² | 24.9559
Espessura da Tampa (Et) | 0.1 | Alvenaria para chaminés | {[(Pi*(Dch+0,1)²)/4]*Hch} * (4unidades) | m² | 0.61575
Largura da Tampa (Lt) | 1.3 | Tampa de caixa - CHAMINÉ - DN 0,60M - ESP=0,10M | 4 unidades de chaminés | un | 4
Comprimento da Tampa (Ct) | 4.15 | Reaterro | Vol Escavado: (Lb*Cb*Pt) - Vol. Base: (Lb*Cb*Eb) -Vol. da Fossa e Filtro: (Le*Ce*(Hit+Et)) - Vol. Chaminés: {[(pi*(Dch+0,2)²)/4]*4} | m³ | 7.7704
Altura da Chaminé (Hch) | 0.4
Diâmetro Int. da Chaminé (Dch) | 0.6 | Bota-Fora | Vol. Escavado - Vol. de Reaterro | m³ | 12.0846
Profundidade Total (Pt) | 2.2 | Plantio de gramas | Lb*Cb | m² | 9.025 | ACRESCENTADO COM GRAMA JARDIM
Altura Camada Filtrante (ACF) | 0.8 | Viga prémoldada de concreto | (3 peças de 10x10cm e comprimento de 1,70m) | m³ | 0.051
|  | Leito filtrante | Li*CiFi*ACF | m³ | 1.36 | DRENO FRANCÊS
Memória de Cálculo de Quantificação de Materiais e Serviços para execução do Sumidouro
Dimensões |  | Descrição | Memória | Un | Qtde
Diâmetro Interno do Sumidouro (DIs) | 1.8 | Volume de escavação | [(pi*(DIs+0,2)²)/4]*[Pts] | m³ | 9.1106
Diâmtero Externo do Sumidouro (DEs) | 2.2 | Forma para baldrame e cinta (seção 20x20) | {[pi()*(DIs+0,2)]*(0,2*3)}*2 | m² | 7.5398
Altura Interna Sumidouro (His) | 2.4 | Forma para laje de tampo | [(pi*(DIs+0,4)²)/4] | m² | 3.8013
Espessura da Tampa do Sumidouro (Ets) | 0.1 | Concreto para baldrame, cinta e tampa (seção 20x20) | Vigas: {[pi()*(DIs+0,2)]*(0,2*0,2)}*2 + Laje: [(pi*(DIs+0,4)²)/4]*[Ets] | m³ | 0.81681
Altura da Chaminé (Hcs) | 0.4 | Tijolo cerâmico maciço comum | Adaptado da composição sinapi 98079 (4466 tijolos/25m²)*[(pi*(DIs+0,2)²)/4]*His | un | 1347
Diâmetro Int. da Chaminé do Sum. (Dcs) | 0.6 | Argamassa para assentar tijolos | Adaptado da composição sinapi 98079 (1,72m³/4466 tijolos)*Qtde de tijolos | m³ | 0.51877
Profund. Total do Sumidouro (Pts) | 2.9 | Aço para tampa de concreto (70kg/m³) | {[(PI*(DIs+0,4)^2)/4]*Ets}*70 | kg | 26.6093
|  | Reboco interno | Chaminé: (pi*Dcs*Hcs) | m² | 0.75398
Perímetro = 2 π R = 2*3,14*0,90 = 5,65m |  | Alvenaria para chaminés | {[(Pi*(Dcs+0,1)²)/4]*Hcs} | m² | 0.87965
Área = 5,65*2,40 = 13,56 m² |  | Tampa de caixa | 1 unidade de chaminé | un | 1
ALVENARIA PAREDES = 13,56 m² |  | Pedreiro | Adaptado da composição sinapi 98079 (64,587h/4466 tijolos)*Qtde de tijolos | h | 19.4802
|  | Servente | Adaptado da composição sinapi 98079 (64,587h/4466 tijolos)*Qtde de tijolos | h | 19.4802
|  | Brita para o fundo | [(PI()*DIs^2)/4]*0,3 | m³ | 0.76341
|  | Adelmo Barros Engenheiro Sanitarista CREA/MT: |  | Data:

## LISTA DE MAT HIDROSSAN
LISTA DE MATERIAIS - Hidráulico
Aparelho | UNIDADE
Ducha higiênica 25MM X 1/2" | 2
Torneira de Pia de Cozinha 25 MM - 1/2" | 1
Torneira de lavatório 25MM - 1/2" | 1
Torneira de Tanque de Lavar 25MM X 3/4" | 1
Vaso sanitário p/ caixa de descarga 3/4" | 2
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"-40MM-11/2" | 4
Metais
Hidrômetro individual 5m³/h - 3/4" | 1
Registro de esfera 3/4" | 1
Registro de gaveta bruto ABNT 1 1/2" | 2
Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2" | 2
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" | 3
Válvula de descarga baixa pressão 11/2" | 2
PVC Acessórios
Cx. de descarga s/ engate flexível - Branco - cinza - bege - caramelo | 4
Engate flexível plástico -1/2 - 30cm | 6
Tubo de descarga VDE. 38mm | 2
Tubo de descida de embutir p/ cx. Descarga 40" | 4
Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38mm | 2
PVC misto soldável
Colar de Tomada em PVC 3/4" | 1
Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4" | 1
Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" | 4
Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4" | 2
PVC rígido roscável
Tubete de polipropileno para hidrômetro 3/4" | 2
PVC rígido soldável
Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua
20 mm - 1/2" | 1
25 mm - 3/4" | 1
50 mm- 1.1/2" | 3
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" | 3
50 mm- 1.1/2" | 10
Bucha de redução sold. Longa 50 mm - 25 mm | 3
Joelho 90º soldável
25 mm - 3/4" | 20
50 mm- 1.1/2" | 5
Luva soldável
25 mm - 3/4" | 5
50 mm- 1.1/2" | 2
Tubos
25 mm - 3/4" - metro | 55.66
50 mm- 1.1/2" - metro | 14.87
Tê 90 soldável | 5
Tê de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm | 2
PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4" | 1
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 3/4" - 1/2" | 9
Reservatório cilíndrico
Cisterna 2000L | 1
LISTA DE MATERIAIS - Sanitário
Caixas de Passagem
Cx Inspeção Sifon 60X60 cm | 3
CX GORDURA PVC 30 cm | 1
PVC Esgoto
Joelho 45 - 100 mm | 7
- 50 mm | 4
Joelho 90 - 100 mm | 7
- 50 mm | 7
-75 mm | 2
- 40 mm | 7
Joelho 90 c/ anel p/ esgoto sanit. - 40mm - 11/2" | 7
Junção simples
- 100 mm - 50 mm | 2
- 100 mm - 100 mm | 4
- 50 mm - 50 mm | 2
Terminal de ventilação
- 50 mm | 8
- 75 mm | 1
Tubo rígido c/ ponta lisa - unidade em metro
- 100 mm - 4" - metro | 22.94
- 40 mm - metro | 9.72
- 50 mm - 2" - metro | 29.38
- 75 mm - 3" - metro | 1.84
Tê sanitário
- 100 mm - 75 mm | 2
- 50 mm - 50 mm | 5
PVC Acessórios
Caixa sifonada
- 100x100x50 | 1
- 150x150x50R | 5
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário - 11/2" | 2
Sifão de copo p/ pia e lavatório
- 1" - 1.1/2" | 7
- 1" - 2" | 1
Válvula p/ lavatório e tanque - 1" | 7
Válvula p/ pia - 1" | 1
Adelmo Barros Engenheiro Sanitarista CREA/MT: | Data: