## RESUMO SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS |  | 0 | 0
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris |  | Prazo: | 120 dias
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT |  | BDI: | 22.23%
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | E T A P A S |  | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  | 98078.52 | 4.5672
2 | SERVIÇO PRELIMINARES |  | 171005.48 | 7.9632
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 44178.84 | 2.0573
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO |  | 251783.18 | 11.7247
5 | FECHAMENTOS EM ALVENARIA |  | 95018.42 | 4.4247
6 | REVESTIMENTO DE PISO |  | 88997.64 | 4.1443
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 101397.57 | 4.7217
8 | ESQUADRIAS |  | 76098.9 | 3.5437
9 | PINTURA |  | 53678.07 | 2.4996
10.1 | ESTRUTURA METÁLICA |  | 62881.24 | 2.9282
10.2 | TELHAMENTO E ACESSÓRIOS |  | 50739.56 | 2.3628
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 37783.11 | 1.7594
11.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | 27298.26 | 1.2712
12 | SPDA |  | 27158.64 | 1.2647
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  | 18018.42 | 0.83906
14 | APARELHOS E METAIS |  | 10049.04 | 0.46795
15.1 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  | 7720.29 | 0.35951
15.2.1 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: DIAMETRO 2,84 M, ALTURA 3,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 132,40 M² |  | 6913.8 | 0.32195
15.2.2 | FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO CONJUGADO EM BLOCO DE CONCRETO |  | 9308.8 | 0.43348
16 | BANCADAS, RODABANCADAS, DIVISÓRIAS E REQUADRO EM GRANITO |  | 12834.04 | 0.59764
17 | MURETA COM GRADIL |  | 616138.52 | 28.6915
18 | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES |  | 277761.17 | 12.9344
19 | LIMPEZA GERAL |  | 2615.9 | 0.12181
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 2147457.41 | 100
|  | Importa o presente orçamento em R$ | 2147457.41
CUIABÁ-MT, 15 DE MAIO DE 2023.
_______________________________________
PAULO PAZETO MEDEIROS
DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT034442
CPF 037.578.081-50

## PLANILHA SEM DESON
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris | [6 empty] | BDI: | 22.23% | [5 empty] | BDI: | 22.23%
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO | FONTE: SINAPI OUT/2022(SEM DESONERAÇÃO) | [5 empty] | Prazo: | 120 dias | [5 empty] | Prazo: | 120 dias
Item | Composição | Descrição | Unid | Vlr Unit | Vlr Unit EMPRESA | Quant | Quant | Vlr Unit C/ BDI | Vlr Total |  |  |  |  | Vlr Unit | Vlr Unit C/ BDI | Vlr Total
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | OK
1.1 | COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un | 80240.96 | 80240.96 | 1 | 1 | 98078.52 | 98078.52 | 80240.96 |  |  |  | 80240.96 | 98078.52 | 98078.52
[8 empty] | SUBTOTAL | 98078.52 | [5 empty] | SUBTOTAL | 98078.52
2 |  | SERVIÇO PRELIMINARES | [7 empty] | OK | ANDREIA ARAGÃO
2.1 | COMP 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 524.05 | 521.25 | 12.5 | 12.5 | 637.12 | 7964 | 524.05 |  |  |  | 524.05 | 640.54 | 8006.75
2.2 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | m² | 0.36 | 0.35 | 1570 | 1499.19 | 0.42 | 659.4 |  |  | 185.7872 |  | 0.36 | 0.44 | 690.8
2.3 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | m³ | 8.32 | 8.28 | 190.4 | 171.26 | 10.12 | 1926.84 | 171,26 m³ | LIMPEZA TERRENO MAIS ATERRO DE BALDRAME, DE MURETA E DA ETE |  |  | 8.32 | 10.16 | 1934.46
2.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | m³XKm | 2.28 | 2.27 | 5712 | 5573.4 | 2.77 | 15822.24 | 5573.4 | 185,78=(1499,19 m² * 0,20 m (altura)* 0,4 empolamento)+40,02(VIGA BALD)+12,08*0,40(ETE)+21m³(MURETA) |  | 5573,40m³*Km=185,78m³*30Km | 2.28 | 2.78 | 15879.36
2.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 106.58 | 106.06 | 394.96 | 364.6 | 129.63 | 51198.66 |  |  |  |  | 106.58 | 130.27 | 51451.43
2.6 | 99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | m | 56.99 | 56.8 | 78.25 | 78.25 | 69.42 | 5432.11 |  |  |  |  | 56.99 | 69.65 | 5450.11
2.7 | COMP 03 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 2577.14 | 2563.39 | 1 | 1 | 3133.23 | 3133.23 | 2577.14 |  |  |  | 2577.14 | 3150.03 | 3150.03
2.8 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 1070.56 | 1064 | 9 | 9 | 1300.52 | 11704.68 |  |  |  |  | 1070.56 | 1308.54 | 11776.86
2.9 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | m² | 962.6 | 956.89 | 23.38 | 23.38 | 1169.6 | 27345.24 |  |  |  |  | 962.6 | 1176.58 | 27508.44
2.10 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 628.86 | 625.16 | 23.38 | 23.38 | 764.13 | 17865.35 |  |  |  |  | 628.86 | 768.65 | 17971.03
2.11 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 1193.96 | 1186.67 | 13.6 | 13.6 | 1450.46 | 19726.25 |  |  |  |  | 1193.96 | 1459.37 | 19847.43
2.12 | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | un | 6342.19 | 6303.93 | 1 | 1 | 7705.29 | 7705.29 |  |  |  |  | 6342.19 | 7752.05 | 7752.05
2.13 | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | un | 285.54 | 284.28 | 1 | 1 | 347.47 | 347.47 |  |  |  |  | 285.54 | 349.01 | 349.01
2.14 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | un | 143.67 | 142.95 | 1 | 1 | 174.72 | 174.72 |  |  |  |  | 143.67 | 175.6 | 175.6
[8 empty] | SUBTOTAL | 171005.48 | [5 empty] | SUBTOTAL | 171943.36
3 |  | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | PEDRO SANTO
3.1 | 101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | m³ | 1020.55 | 1015.52 | 30.34 | 30.34 | 1241.27 | 37660.13 | OK |  |  |  | 1020.55 | 1247.41 | 37846.41
3.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 116.35 | 116.35 | 35.49 | 35.49 | 142.21 | 5047.03 |  |  |  |  | 116.35 | 142.21 | 5047.03
3.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 46.65 | 46.65 | 25.81 | 25.81 | 57.02 | 1471.68 |  | BALDRAME |  |  | 46.65 | 57.02 | 1471.68
[8 empty] | SUBTOTAL | 44178.84 | [5 empty] | SUBTOTAL | 44365.12
4 |  | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
4.1 |  | VIGAS BALDRAMES | [7 empty] | OK
4.1.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 75.89 | 75.63 | 153.22 | 153.22 | 92.44 | 14163.65 |  |  |  |  | 75.89 | 92.76 | 14212.68
4.1.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 9.68 | 9.68 | 688.68 | 6666.42 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 6720.43
4.1.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 9.68 | 9.68 | 45.6 | 441.4 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 441.4
4.1.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 19.4 | 19.29 | 101.8 | 101.8 | 23.57 | 2399.42 |  |  |  |  | 19.4 | 23.71 | 2413.67
4.1.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.3 | 15.2 | 33.1 | 33.1 | 18.57 | 614.66 |  |  |  |  | 15.3 | 18.7 | 618.97
4.1.6 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.86 | 13.77 | 368.7 | 368.7 | 16.83 | 6205.22 |  |  |  |  | 13.86 | 16.94 | 6245.77
4.1.7 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.76 | 11.67 | 20 | 20 | 14.26 | 285.2 |  | 30775.97 |  |  | 11.76 | 14.37 | 287.4
4.2 |  | TUBULÃO DE FUNDAÇÃO | [7 empty] | OK
4.2.1 | COMP ESTR 01 | FORMA EM COMPENSADO PARA ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO | m² | 85.34 | 85.11 | 13.32 | 13.32 | 104.02 | 1385.54 | 85.34 |  |  |  | 85.34 | 104.31 | 1389.4
4.2.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 30.34 | 30.34 | 688.68 | 20894.55 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 21063.84
4.2.3 | COMP ESTR 02 | LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES | m³ | 78.36 | 78.36 | 30.34 | 30.34 | 95.77 | 2905.66 | 78.36 |  |  |  | 78.36 | 95.77 | 2905.66
4.2.4 | COMP ESTR 03 | ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUIINDASTE - FORNECIMENTO , PREPARO E COLOCAÇÃO | Kg | 60.3488 | 60.23 | 482 | 482 | 73.61 | 35480.02 | 60.3488 | 60665.77 |  |  | 60.3488 | 73.76 | 35552.32
4.3 |  | LAJES MACIÇAS | [7 empty] | L1, L2 e L4
4.3.1 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 47.84 | 47.64 | 61.4 | 61.4 | 58.23 | 3575.32 | OK |  |  |  | 47.84 | 58.47 | 3590.05
4.3.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 11.07 | 11.07 | 688.68 | 7623.68 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 7685.45
4.3.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 11.07 | 11.07 | 45.6 | 504.79 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 504.79
4.3.4 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.75 | 15.64 | 113.63 | 113.63 | 19.11 | 2171.46 |  |  |  |  | 15.75 | 19.25 | 2187.37
4.3.5 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.41 | 15.3 | 322 | 322 | 18.7 | 6021.4 |  |  |  |  | 15.41 | 18.83 | 6063.26
4.3.6 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 14.86 | 14.76 | 28.07 | 28.07 | 18.04 | 506.38 |  |  |  |  | 14.86 | 18.16 | 509.75
4.3.7 | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | Kg | 14.64 | 14.55 | 103.3 | 103.3 | 17.78 | 1836.67 |  |  |  |  | 14.64 | 17.89 | 1848.03
4.3.8 | 102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | Kg | 12.41 | 12.32 | 114.3 | 114.3 | 15.05 | 1720.21 |  | 23959.91 |  |  | 12.41 | 15.16 | 1732.78
4.4 |  | LAJES PRE MOLDADAS | [7 empty] | OK
4.4.1 | COMP ESTR 04 | LAJE TRELIÇADA (TR 10644) COM ENCHIMENTO EM EPS UNIDIRECIONAL B10/40/49 | m² | 161.2 | 160.36 | 209 | 209 | 196 | 40964 | 161.2 | OBS: O CONCRETO ESTÁ INCLUSO NA COMPOSIÇÃO UNITÁRIA POR M² |  |  | 161.2 | 197.03 | 41179.27
4.4.2 | 92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.75 | 15.64 | 97.45 | 97.45 | 19.11 | 1862.26 |  |  |  |  | 15.75 | 19.25 | 1875.91
4.4.3 | 92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.41 | 15.3 | 160 | 160 | 18.7 | 2992 |  |  |  |  | 15.41 | 18.83 | 3012.8
4.4.4 | 92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 14.86 | 14.76 | 73.03 | 73.03 | 18.04 | 1317.46 |  |  |  |  | 14.86 | 18.16 | 1326.22
4.4.5 | 102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | Kg | 14.64 | 14.55 | 11.8 | 11.8 | 17.78 | 209.8 |  | 47345.52 |  |  | 14.64 | 17.89 | 211.1
4.4 |  | PILARES | [7 empty] | OK
4.4.1 | 92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 66.6 | 66.3 | 193.57 | 193.57 | 81.03 | 15684.97 |  |  |  |  | 66.6 | 81.4 | 15756.59
4.4.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 10.77 | 10.77 | 688.68 | 7417.08 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 7477.18
4.4.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 10.77 | 10.77 | 45.6 | 491.11 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 491.11
4.4.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 17.11 | 16.08 | 254.9 | 254.9 | 19.65 | 5008.78 |  |  |  |  | 17.11 | 20.91 | 5329.95
4.4.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.41 | 13.77 | 574.1 | 574.1 | 16.83 | 9662.1 |  |  |  |  | 15.41 | 18.83 | 10810.3
4.4.6 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.76 | 11.67 | 11.1 | 11.1 | 14.26 | 158.28 |  |  |  |  | 11.76 | 14.37 | 159.5
4.4.7 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.49 | 11.41 | 428.3 | 428.3 | 13.94 | 5970.5 |  | 44392.82 |  |  | 11.49 | 14.04 | 6013.33
4.5 |  | VIGAS DE RESPALDO | [7 empty] | OK
4.5.1 | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 80.47 | 80.09 | 164.63 | 164.63 | 97.89 | 16115.63 |  |  |  |  | 80.47 | 98.35 | 16191.36
4.5.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 10.77 | 10.77 | 688.68 | 7417.08 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 7477.18
4.5.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 10.77 | 10.77 | 45.6 | 491.11 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 491.11
4.5.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 16.19 | 16.08 | 137.9 | 137.9 | 19.65 | 2709.73 |  |  |  |  | 16.19 | 19.78 | 2727.66
4.5.5 | 92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.87 | 15.77 | 131.5 | 131.5 | 19.27 | 2534 |  |  |  |  | 15.87 | 19.39 | 2549.78
4.5.6 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.3 | 15.2 | 54.8 | 54.8 | 18.57 | 1017.63 |  |  |  |  | 15.3 | 18.7 | 1024.76
4.5.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.89 | 13.77 | 329.4 | 329.4 | 16.83 | 5543.8 |  |  |  |  | 13.89 | 16.97 | 5589.91
4.5.8 | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.76 | 11.67 | 21.5 | 21.5 | 14.26 | 306.59 |  |  |  |  | 11.76 | 14.37 | 308.95
4.5.9 | 92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 11.49 | 11.41 | 90.4 | 90.4 | 13.94 | 1260.17 |  |  |  |  | 11.49 | 14.04 | 1269.21
4.5.10 | 92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.2 | 13.11 | 40.2 | 40.2 | 16.02 | 644 |  | 38039.74 |  |  | 13.2 | 16.13 | 648.42
4.6 |  | VIGAS DE PLATIBANDA | [7 empty] | OK
4.6.1 | 92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 80.47 | 80.09 | 32.53 | 32.53 | 97.89 | 3184.36 |  |  |  |  | 80.47 | 98.35 | 3199.32
4.6.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 1.88 | 1.88 | 688.68 | 1294.71 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 1305.2
4.6.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 1.88 | 1.88 | 45.6 | 85.72 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 85.72
4.6.4 | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 16.19 | 16.08 | 34.1 | 34.1 | 19.65 | 670.06 |  |  |  |  | 16.19 | 19.78 | 674.49
4.6.5 | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 15.3 | 15.2 | 73.7 | 73.7 | 18.57 | 1368.6 |  | 6603.45 |  |  | 15.3 | 18.7 | 1378.19
[8 empty] | SUBTOTAL | 251783.18 |  | 251783.18 |  |  |  | SUBTOTAL | 254537.54
5 |  | FECHAMENTOS EM ALVENARIA | [7 empty] | ANDREIA ARAGÃO
5.1 | 103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 120.92 | 120.48 | 555.49 | 555.49 | 147.26 | 81801.45 | 204,82+263,29+17,52+69,86 = 555,49 |  |  |  | 120.92 | 147.8 | 82101.42
5.2 | 101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 217.46 | 216.56 | 10.53 | 10.53 | 264.7 | 2787.29 |  |  |  |  | 217.46 | 265.8 | 2798.87
5.3 | 93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 58.62 | 58.26 | 30 | 30 | 71.21 | 2136.3 |  | 33,36 - 3,36=30m |  |  | 58.62 | 71.65 | 2149.5
5.4 | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 54.34 | 54 | 3.36 | 3.36 | 66 | 221.76 |  |  |  |  | 54.34 | 66.41 | 223.13
5.5 | 93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 50.7 | 50.39 | 34.3 | 34.3 | 61.59 | 2112.53 |  | 57,30 - 23 = 34,30 |  |  | 50.7 | 61.97 | 2125.57
5.6 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m | 105.6 | 104.98 | 23 | 23 | 128.31 | 2951.13 |  |  |  |  | 105.6 | 129.07 | 2968.61
5.7 | 93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 43.44 | 43.17 | 34.3 | 34.3 | 52.76 | 1809.66 |  | 57,30 - 23 = 34,30 |  |  | 43.44 | 53.09 | 1820.98
5.8 | 93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | m | 42.9 | 42.63 | 23 | 23 | 52.1 | 1198.3 |  |  |  |  | 42.9 | 52.43 | 1205.89
[8 empty] | SUBTOTAL | 95018.42 | [5 empty] | SUBTOTAL | 95393.97
6 |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | OK
6.1 | COMP 13 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MAÇO DE 30KG | m² | 14.58 | 14.58 | 246.05 | 246.05 | 17.82 | 4384.61 | 14.58 |  |  |  | 14.58 | 17.82 | 4384.61
6.2 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | m² | 32.82 | 32.67 | 246.05 | 246.05 | 39.93 | 9824.77 |  |  |  |  | 32.82 | 40.11 | 9869.06
6.3 | 94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 46.63 | 46.36 | 246.05 | 246.05 | 56.66 | 13941.19 |  |  |  |  | 46.63 | 56.99 | 14022.38
6.4 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 184.04 | 183.11 | 8.74 | 8.74 | 223.81 | 1956.09 |  |  |  |  | 184.04 | 224.95 | 1966.06
6.5 | 87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 168.88 | 167.97 | 23.06 | 23.06 | 205.3 | 4734.21 |  |  |  |  | 168.88 | 206.42 | 4760.04
6.6 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | m² | 160.04 | 159.14 | 214.25 | 214.25 | 194.51 | 41673.76 |  |  |  |  | 160.04 | 195.61 | 41909.44
6.7 | COMP 14 | RODAPÉ EMBUTIDO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR CINZA CLARO, PIV, ALTURA DE 15 CM, DIMENSÕES DE 60CMX60CM. REJUNTE CINZA | m | 77.9 | 77.43 | 131.9 | 131.9 | 94.64 | 12483.01 | 77.9 |  |  |  | 77.9 | 95.21 | 12558.19
[8 empty] | SUBTOTAL | 88997.64 | [5 empty] | SUBTOTAL | 89469.78
7 |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | OK
7.1 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 8.04 | 8.02 | 514.19 | 514.19 | 9.8 | 5039.06 |  | PAREDES EXTERNAS |  |  | 8.04 | 9.82 | 5049.34
7.2 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 4.38 | 4.37 | 925.09 | 925.09 | 5.34 | 4939.98 |  | 447,37+477,72=925,09 (Paredes Internas e Teto) |  |  | 4.38 | 5.35 | 4949.23
7.3 | 87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 44.75 | 44.59 | 72.64 | 72.64 | 54.5 | 3958.88 |  | 64,99+7,65=72,64 (Paredes Internas e Externas) |  |  | 44.75 | 54.69 | 3972.68
7.4 | 87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201410M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 40.03 | 39.87 | 42.84 | 42.84 | 48.73 | 2087.59 |  | 30,66+12,18=42,84 (Paredes Internas e Externas) |  |  | 40.03 | 48.92 | 2095.73
7.5 | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 36.54 | 36.38 | 88.41 | 88.41 | 44.46 | 3930.7 |  | PAREDE EXTERNA - ÁREA >10 m² |  |  | 36.54 | 44.66 | 3948.39
7.6 | COMP 22 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE BOLD 6,5X23 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL , INCLUSIVE REJUNTE. | m² | 190.35 | 189.26 | 108.24 | 108.24 | 231.33 | 25039.15 | 190.35 | FACHADA |  |  | 190.35 | 232.66 | 25183.11
7.7 | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | m² | 36.79 | 36.56 | 446.89 | 446.89 | 44.68 | 19967.04 |  | MASSA ÚNICA PARA PINTURA DE PAREDES INTERNAS |  |  | 36.79 | 44.96 | 20092.17
7.8 | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | m² | 46.77 | 46.64 | 477.72 | 477.72 | 57 | 27230.04 |  | MASSA ÚNICA PARA TETO |  |  | 46.77 | 57.16 | 27306.47
7.9 | COMP 20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 76.69 | 76.38 | 30.66 | 30.66 | 93.35 | 2862.11 | 76.69 | AZULEJO |  |  | 76.69 | 93.73 | 2873.76
7.10 | COMP 21 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m² | 80.16 | 79.85 | 64.99 | 64.99 | 97.6 | 6343.02 | 80.16 | AZULEJO |  |  | 80.16 | 97.97 | 6367.07
[8 empty] | SUBTOTAL | 101397.57 | [5 empty] | SUBTOTAL | 101837.95
8 |  | ESQUADRIAS
8.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
8.1.1 | COMP 07 | PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 M; COM SUPORTE PARA PCD | un | 2230.44 | 2217.05 | 1 | 1 | 2709.9 | 2709.9 | 2230.44 | P4 |  |  | 2230.44 | 2726.26 | 2726.26
8.1.2 | 90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | un | 1379.51 | 1371.16 | 3 | 3 | 1675.96 | 5027.88 |  | P3 |  |  | 1379.51 | 1686.17 | 5058.51
8.1.3 | COMP 05 | PORTA EM MADEIRA LISA COMUM, ENCABEÇADA DE CORRER COM TRILHO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1760 | 1749.44 | 1 | 1 | 2138.34 | 2138.34 | 1760 | P6 |  |  | 1760 | 2151.24 | 2151.24
8.2 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
8.2.1 | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | m | 123.51 | 122.86 | 31.5 | 31.5 | 150.17 | 4730.35 |  |  |  |  | 123.51 | 150.96 | 4755.24
8.2.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | m | 138.53 | 137.8 | 3.8 | 3.8 | 168.43 | 640.03 |  | 2.73 |  |  | 138.53 | 169.32 | 643.41
8.2.3 | COMP 04 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, 2 FOLHAS, PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3931.27 | 3908.56 | 2 | 2 | 4777.43 | 9554.86 | 3931.27 | P5 - 2UN |  |  | 3931.27 | 4805.19 | 9610.38
8.2.4 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 636.34 | 632.51 | 10.49 | 10.49 | 773.11 | 8109.92 |  | P7 e P8 |  |  | 636.34 | 777.79 | 8159.01
8.2.5 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 705.35 | 701.22 | 24.84 | 24.84 | 857.1 | 21290.36 |  | J1,J2,J4 e J5 |  |  | 705.35 | 862.14 | 21415.55
8.2.6 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 366.71 | 364.53 | 4.84 | 4.84 | 445.56 | 2156.51 |  | J3 |  |  | 366.71 | 448.22 | 2169.38
8.3 |  | ESQUADRIAS EM FERRO
8.3.1 | COMP 09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DE 1,50 X 2,45 M. | un | 3594 | 3572.43 | 1 | 1 | 4366.58 | 4366.58 | 3594 | P9 |  |  | 3594 | 4392.94 | 4392.94
8.3.2 | COMP 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, 2 FOLHAS, DE 3,90 X 2,45 M, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO | un | 8814 | 8761.11 | 1 | 2 | 10708.7 | 10708.7 | 8814 | P10 |  |  | 8814 | 10773.35 | 10773.35
8.3.3 | COMP 12 | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA, 2 FOLHAS, DE 1,60X2,10 M | un | 3840 | 3816.96 | 1 | 1 | 4665.47 | 4665.47 | 3840 | P1 |  |  | 3840 | 4693.63 | 4693.63
[8 empty] | SUBTOTAL | 76098.9 | [5 empty] | SUBTOTAL | 76548.9
9 |  | PINTURA
9.1 |  | PINTURA EM AMBIENTES INTERNOS
9.1.1 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | m² | 28.7 | 28.63 | 447.85 | 447.85 | 34.99 | 15670.27 |  |  |  |  | 28.7 | 35.08 | 15710.57
9.1.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.33 | 2.23 | 447.85 | 447.85 | 2.72 | 1218.15 |  |  |  |  | 2.33 | 2.84 | 1271.89
9.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.99 | 14.94 | 447.85 | 447.85 | 18.26 | 8177.74 |  |  |  |  | 14.99 | 18.32 | 8204.61
9.1.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 2.63 | 2.63 | 257.43 | 257.43 | 3.21 | 826.35 |  |  |  |  | 2.63 | 3.21 | 826.35
9.1.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.84 | 16.79 | 215.84 | 215.84 | 20.52 | 4429.03 |  |  |  |  | 16.84 | 20.58 | 4441.98
9.2 |  | PINTURA EM AMBIENTES EXTERNOS
9.2.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 2.62 | 2.62 | 436.63 | 436.63 | 3.2 | 1397.21 |  |  |  |  | 2.62 | 3.2 | 1397.21
9.2.2 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 21.65 | 21.57 | 436.63 | 436.63 | 26.36 | 11509.56 |  | MASSA TEXTURIZADA ACRÍLICA |  |  | 21.65 | 26.46 | 11553.22
9.2.3 | 95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | m² | 15.86 | 15.83 | 436.63 | 436.63 | 19.34 | 8444.42 |  | TINTA ACRÍLICA |  |  | 15.86 | 19.38 | 8461.88
9.2.4 | COMP 31 | REGULARIZAÇÃO DE LAJE COM INCLINAÇÃO DE 2% | m² | 27.89 | 27.74 | 33.98 | 33.98 | 33.9 | 1151.92 | 27.89 | BEIRAL |  |  | 27.89 | 34.08 | 1158.03
9.2.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 16.84 | 16.79 | 41.59 | 41.59 | 20.52 | 853.42 |  | ITEM 13.9 - QTITQTIVO ARQ |  |  | 16.84 | 20.58 | 855.92
[8 empty] | SUBTOTAL | 53678.07 | [5 empty] | SUBTOTAL | 53881.66
10 |  | COBERTURA
10.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA | [7 empty] | RENAN PARIS
10.1.1 | COMP ESTR 05 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, EXECUTADA EM PERFIS LAMINADOS/SOLDADOS/DOBRADOS DE CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETOS ESTRUTURAIS | Kg | 15.23 | 15.13 | 2630.84 | 2630.84 | 18.49 | 48644.23 | 15.23 |  |  |  | 15.23 | 18.61 | 48959.93
10.1.2 | COMP ESTR 06 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | Kg | 3.2 | 3.19 | 2630.84 | 2630.84 | 3.89 | 10233.96 | 3.2 |  |  |  | 3.2 | 3.91 | 10286.58
10.1.3 | COMP ESTR 07 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT WALSYWA CBPL 14300 1/4" OU EQUIVALENTE | un | 8.14 | 8.13 | 200 | 200 | 9.93 | 1986 | 8.14 |  |  |  | 8.14 | 9.94 | 1988
10.1.4 | 100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 10.39 | 10.33 | 159.83 | 159.83 | 12.62 | 2017.05 |  |  |  |  | 10.39 | 12.69 | 2028.24
[8 empty] | SUBTOTAL | 62881.24 | [5 empty] | SUBTOTAL | 63262.75
10.2 |  | TELHAMENTO E ACESSÓRIOS | [7 empty] | ANDREIA ARAGÃO
10.2.1 | COMP 32 | TELHAMENTO COM TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM,REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA | m² | 169.78 | 168.74 | 246.01 | 246.01 | 206.25 | 50739.56 | 169.78 |  |  |  | 169.78 | 207.52 | 51051.99
[8 empty] | SUBTOTAL | 50739.56 | [5 empty] | SUBTOTAL | 51051.99
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | MURILO REBELATO
11.1 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO
11.1.1 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 835.25 | 830.41 | 1 | 1 | 1015.01 | 1015.01 |  |  |  |  | 835.25 | 1020.92 | 1020.92
11.1.2 | COMP ELE 20 | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 x 0.60 x 0.20 m) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm | un | 537.14 | 535.02 | 1 | 1 | 653.95 | 653.95 | 537.14 | T4 |  |  | 537.14 | 656.54 | 656.54
11.1.3 | 91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 23.04 | 22.93 | 19.5 | 19.5 | 28.02 | 546.39 |  | PVC - 0,6/1 KV |  |  | 23.04 | 28.16 | 549.12
11.1.4 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 26.22 | 26.08 | 78 | 78 | 31.87 | 2485.86 |  | PVC - 0,6/1 KV |  |  | 26.22 | 32.04 | 2499.12
11.1.5 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 3.97 | 3.95 | 1144.1 | 1144.1 | 4.82 | 5514.56 |  | PVC - 450/750 V |  |  | 3.97 | 4.85 | 5548.88
11.1.6 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6.12 | 6.09 | 212.6 | 212.6 | 7.44 | 1581.74 |  | PVC - 450/750 V |  |  | 6.12 | 7.48 | 1590.24
11.1.7 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 2.74 | 2.73 | 390.3 | 390.3 | 3.33 | 1299.69 |  | PVC - 450/750 V |  |  | 2.74 | 3.34 | 1303.6
11.1.8 | COMP ELE 35 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO C 3/4" | un | 26.95 | 26.86 | 23 | 23 | 32.83 | 755.09 | 26.95 |  |  |  | 26.95 | 32.94 | 757.62
11.1.9 | COMP ELE 39 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO T 1" | un | 33.44 | 33.32 | 1 | 1 | 40.72 | 40.72 | 33.44 |  |  |  | 33.44 | 40.87 | 40.87
11.1.10 | COMP ELE 37 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 3/4" | un | 26.95 | 26.86 | 2 | 2 | 32.83 | 65.66 | 26.95 |  |  |  | 26.95 | 32.94 | 65.88
11.1.11 | COMP ELE 38 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 1" | un | 29.56 | 29.46 | 1 | 1 | 36 | 36 | 29.56 |  |  |  | 29.56 | 36.13 | 36.13
11.1.12 | COMP ELE 36 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LL 3/4" | un | 28.23 | 28.14 | 1 | 1 | 34.39 | 34.39 | 28.23 |  |  |  | 28.23 | 34.5 | 34.5
11.1.13 | 91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 7.51 | 7.5 | 4 | 4 | 9.16 | 36.64 |  |  |  |  | 7.51 | 9.17 | 36.68
11.1.14 | COMP ELE 21 | INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 100A | un | 349.07 | 347.14 | 1 | 1 | 424.3 | 424.3 | 349.07 |  |  |  | 349.07 | 426.66 | 426.66
11.1.15 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 23.94 | 23.78 | 17 | 17 | 29.06 | 494.02 |  | 7+9+2=18 |  |  | 23.94 | 29.26 | 497.42
11.1.16 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 37.91 | 37.67 | 1 | 1 | 46.04 | 46.04 |  |  |  |  | 37.91 | 46.33 | 46.33
11.1.17 | COMP ELE 22 | PLACA PARA CAIXA 2X4", COM FURO CENTRAL | un | 10.62 | 10.57 | 8 | 8 | 12.91 | 103.28 | 10.62 |  |  |  | 10.62 | 12.98 | 103.84
11.1.18 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 51.86 | 51.54 | 1 | 1 | 62.99 | 62.99 |  |  |  |  | 51.86 | 63.38 | 63.38
11.1.19 | 92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 35.39 | 35.3 | 5 | 5 | 43.14 | 215.7 |  | 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA HEXAGONAL |  |  | 35.39 | 43.25 | 216.25
11.1.20 | 92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 41.15 | 41.05 | 1 | 1 | 50.17 | 50.17 |  | 1 TECLA PARALELA E 1 TOMADA HEXAGONAL |  |  | 41.15 | 50.29 | 50.29
11.1.21 | 91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 21.47 | 21.42 | 2 | 2 | 26.18 | 52.36 |  |  |  |  | 21.47 | 26.24 | 52.48
11.1.22 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 25.28 | 25.12 | 32 | 32 | 30.7 | 982.4 |  |  |  |  | 25.28 | 30.89 | 988.48
11.1.23 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 30.66 | 30.46 | 2 | 2 | 37.23 | 74.46 |  |  |  |  | 30.66 | 37.47 | 74.94
11.1.24 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 37.42 | 37.18 | 2 | 2 | 45.44 | 90.88 |  |  |  |  | 37.42 | 45.73 | 91.46
11.1.25 | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 44.5 | 44.22 | 19 | 19 | 54.05 | 1026.95 |  |  |  |  | 44.5 | 54.39 | 1033.41
11.1.26 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 12.61 | 12.53 | 15 | 15 | 15.31 | 229.65 |  |  |  |  | 12.61 | 15.41 | 231.15
11.1.27 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 63.83 | 63.46 | 5 | 5 | 77.56 | 387.8 |  |  |  |  | 63.83 | 78.01 | 390.05
11.1.28 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 62.67 | 62.3 | 4 | 4 | 76.14 | 304.56 |  |  |  |  | 62.67 | 76.6 | 306.4
11.1.29 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 461.29 | 458.86 | 1 | 1 | 560.86 | 560.86 |  |  |  |  | 461.29 | 563.83 | 563.83
11.1.30 | COMP ELE 24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 100A ,40 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 310.37 | 308.61 | 1 | 1 | 377.21 | 377.21 | 310.37 |  |  |  | 310.37 | 379.36 | 379.36
11.1.31 | COMP ELE 26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 90A ,10 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 329.72 | 327.85 | 1 | 1 | 400.73 | 400.73 | 329.72 |  |  |  | 329.72 | 403.01 | 403.01
11.1.32 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 9.88 | 9.86 | 54 | 54 | 12.05 | 650.7 |  |  |  |  | 9.88 | 12.07 | 651.78
11.1.33 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 14.62 | 14.6 | 16 | 16 | 17.84 | 285.44 |  |  |  |  | 14.62 | 17.87 | 285.92
11.1.34 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 27.28 | 27.26 | 9 | 9 | 33.31 | 299.79 |  |  |  |  | 27.28 | 33.34 | 300.06
11.1.35 | COMP ELE 23 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE EMBUTIR 300X300X120 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 98.74 | 98.24 | 2 | 2 | 120.07 | 240.14 | 98.74 |  |  |  | 98.74 | 120.68 | 241.36
11.1.36 | COMP ELE 15 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE EMBUTIR 400X400X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 148.94 | 148.14 | 5 | 5 | 181.07 | 905.35 | 148.94 |  |  |  | 148.94 | 182.04 | 910.2
11.1.37 | COMP ELE 25 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 175V - 10 KA | un | 89.01 | 88.55 | 4 | 4 | 108.23 | 432.92 | 89.01 |  |  |  | 89.01 | 108.79 | 435.16
11.1.38 | COMP ELE 11 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA DN 3/4" | un | 4.2 | 4.18 | 62 | 62 | 5.1 | 316.2 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 5.13 | 318.06
11.1.39 | COMP ELE 27 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM UNHA DN 3/4" | un | 4 | 3.98 | 26 | 26 | 4.86 | 126.36 | 4 |  |  |  | 4 | 4.88 | 126.88
11.1.40 | 95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | m | 12.01 | 11.96 | 71.25 | 71.25 | 14.61 | 1040.96 |  |  |  |  | 12.01 | 14.67 | 1045.23
11.1.41 | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 9.8 | 9.77 | 10 | 10 | 11.94 | 119.4 |  |  |  |  | 9.8 | 11.97 | 119.7
11.1.42 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6.87 | 6.85 | 264.1 | 264.1 | 8.37 | 2210.51 |  |  |  |  | 6.87 | 8.39 | 2215.79
11.1.43 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 9.27 | 9.25 | 13.25 | 13.25 | 11.3 | 149.72 |  |  |  |  | 9.27 | 11.33 | 150.12
11.1.44 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 9.46 | 9.42 | 19.5 | 19.5 | 11.51 | 224.44 |  |  |  |  | 9.46 | 11.56 | 225.42
11.1.45 | COMP ELE 28 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 346.85 | 345.05 | 23 | 23 | 421.75 | 9700.25 | 346.85 |  |  |  | 346.85 | 423.95 | 9750.85
11.1.46 | COMP ELE 29 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 61.94 | 61.67 | 5 | 5 | 75.37 | 376.85 | 61.94 |  |  |  | 61.94 | 75.7 | 378.5
11.1.47 | COMP ELE 30 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 37.99 | 37.86 | 5 | 5 | 46.27 | 231.35 | 37.99 |  |  |  | 37.99 | 46.43 | 232.15
11.1.48 | COMP ELE 31 | RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 127V/1200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 78.03 | 77.67 | 4 | 4 | 94.93 | 379.72 | 78.03 |  |  |  | 78.03 | 95.37 | 381.48
11.1.49 | COMP ELE 32 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | un | 6.96 | 6.92 | 5 | 5 | 8.45 | 42.25 | 6.96 |  |  |  | 6.96 | 8.5 | 42.5
11.1.50 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | m | 6.22 | 6.22 | 13.25 | 13.25 | 7.6 | 100.7 |  |  |  |  | 6.22 | 7.6 | 100.7
[8 empty] | SUBTOTAL | 37783.11 | [5 empty] | SUBTOTAL | 37970.7
11.2 |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO
11.2.1 | COMP ELE 01 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | un | 35.23 | 35.06 | 8 | 8 | 42.85 | 342.8 | 35.23 |  |  |  | 35.23 | 43.06 | 344.48
11.2.2 | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 1013.51 | 999.22 | 3 | 3 | 1221.34 | 3664.02 |  |  |  |  | 1013.51 | 1238.81 | 3716.43
11.2.3 | COMP ELE 04 | GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" | un | 57.93 | 57.61 | 1 | 1 | 70.41 | 70.41 | 57.93 |  |  |  | 57.93 | 70.8 | 70.8
11.2.4 | COMP ELE 03 | GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO 19" | un | 163.61 | 162.65 | 1 | 1 | 198.8 | 198.8 | 163.61 |  |  |  | 163.61 | 199.98 | 199.98
11.2.5 | COMP ELE 02 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS HORIZONTAL, 19´ 1 U | un | 49.21 | 48.97 | 3 | 3 | 59.85 | 179.55 | 49.21 |  |  |  | 49.21 | 60.14 | 180.42
11.2.6 | COMP ELE 05 | SWITCH (10/100)BASE TX + (1000)BASE T (24 + 2) PORTAS | un | 2150.85 | 2138.22 | 1 | 1 | 2613.54 | 2613.54 | 2150.85 |  |  |  | 2150.85 | 2628.98 | 2628.98
11.2.7 | COMP ELE 09 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA COM ANEL ORGANIZADOR DE CABOS E PÉS NIVELADORES | un | 178.37 | 177.32 | 1 | 1 | 216.73 | 216.73 | 178.37 |  |  |  | 178.37 | 218.02 | 218.02
11.2.8 | 91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 9.88 | 9.86 | 5 | 5 | 12.05 | 60.25 |  |  |  |  | 9.88 | 12.07 | 60.35
11.2.9 | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | un | 27.28 | 27.26 | 1 | 1 | 33.31 | 33.31 |  |  |  |  | 27.28 | 33.34 | 33.34
11.2.10 | COMP ELE 13 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA EM ALVENARIA DE 400X400X400MM, COM TAMPA 400X400X50MM | un | 264.78 | 263.52 | 1 | 1 | 322.1 | 322.1 | 264.78 |  |  |  | 264.78 | 323.64 | 323.64
11.2.11 | COMP ELE 14 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 250X250X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 58.14 | 57.88 | 1 | 1 | 70.74 | 70.74 | 58.14 | UTP - 5E |  |  | 58.14 | 71.06 | 71.06
11.2.12 | COMP ELE 15 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 400X400X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 148.94 | 148.14 | 2 | 2 | 181.07 | 362.14 | 148.94 | (CABO BLINDADO) |  |  | 148.94 | 182.04 | 364.08
11.2.13 | 98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | m | 5.06 | 5.03 | 570.7 | 570.7 | 6.14 | 3504.09 |  |  |  |  | 5.06 | 6.18 | 3526.92
11.2.14 | COMP ELE 34 | CABO DE REDE FTP 5E 24 AWG | m | 10.16 | 10.14 | 84 | 84 | 12.39 | 1040.76 | 10.16 |  |  |  | 10.16 | 12.41 | 1042.44
11.2.15 | COMP ELE 10 | PLUGUE 110 IDC - 4 PARES | un | 237.93 | 236.55 | 3 | 3 | 289.13 | 867.39 | 237.93 |  |  |  | 237.93 | 290.82 | 872.46
11.2.16 | COMP ELE 16 | CONECTOR MACHO RJ45 (CM8v) | un | 10.71 | 10.7 | 59 | 59 | 13.07 | 771.13 | 10.71 |  |  |  | 10.71 | 13.09 | 772.31
11.2.17 | COMP ELE 33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX | un | 6087.5 | 6067.42 | 1 | 1 | 7416.2 | 7416.2 | 6087.5 |  |  |  | 6087.5 | 7440.75 | 7440.75
11.2.18 | 98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | un | 42.26 | 42.06 | 22 | 22 | 51.4 | 1130.8 |  |  |  |  | 42.26 | 51.65 | 1136.3
11.2.19 | 95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | un | 31.7 | 31.58 | 22 | 22 | 38.6 | 849.2 |  |  |  |  | 31.7 | 38.74 | 852.28
11.2.20 | COMP ELE 06 | PLACA 2x4" - BRANCA 1 MÓDULO - RJ45 | un | 51.38 | 51.2 | 2 | 2 | 62.58 | 125.16 | 51.38 |  |  |  | 51.38 | 62.8 | 125.6
11.2.21 | COMP ELE 07 | PLACA 2x4" - BRANCA 2 MÓDULOS - RJ45 | un | 54.92 | 54.72 | 3 | 3 | 66.88 | 200.64 | 54.92 |  |  |  | 54.92 | 67.12 | 201.36
11.2.22 | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 9.8 | 9.77 | 40.4 | 40.4 | 11.94 | 482.37 |  |  |  |  | 9.8 | 11.97 | 483.58
11.2.23 | 91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6.87 | 6.85 | 66.1 | 66.1 | 8.37 | 553.25 |  |  |  |  | 6.87 | 8.39 | 554.57
11.2.24 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 12.09 | 12.03 | 22.3 | 22.3 | 14.7 | 327.81 | 4.2 |  |  |  | 12.09 | 14.77 | 329.37
11.2.25 | 91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 13.29 | 13.23 | 15.5 | 15.5 | 16.17 | 250.63 | 4.64 |  |  |  | 13.29 | 16.24 | 251.72
11.2.26 | COMP ELE 11 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA DN 3/4" | un | 4.2 | 4.18 | 31 | 31 | 5.1 | 158.1 | 4.2 |  |  |  | 4.2 | 5.13 | 159.03
11.2.27 | COMP ELE 12 | PARAFUSO EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS COM BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | un | 4.64 | 4.6 | 31 | 31 | 5.62 | 174.22 | 4.64 |  |  |  | 4.64 | 5.67 | 175.77
11.2.28 | COMP ELE 08 | CAIXA PADRÃO 19" - ABERTO 12 U | un | 1079.83 | 1073.49 | 1 | 1 | 1312.12 | 1312.12 | 1079.83 | Rack Aberto padrão - 19" 12U |  |  | 1079.83 | 1319.87 | 1319.87
[8 empty] | SUBTOTAL | 27298.26 | [5 empty] | SUBTOTAL | 27455.91
12 |  | SPDA | [7 empty] | OK
12.1 | COMP ELE 17 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO,COM 5 TERMINAIS | un | 473.96 | 471.2 | 1 | 1 | 575.94 | 575.94 | 473.96 |  |  |  | 473.96 | 579.32 | 579.32
12.2 | 98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | un | 57.58 | 57.26 | 6 | 6 | 69.98 | 419.88 |  |  |  |  | 57.58 | 70.38 | 422.28
12.3 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | un | 113.97 | 113.39 | 32 | 32 | 138.59 | 4434.88 |  | COM 3 METROS |  |  | 113.97 | 139.3 | 4457.6
12.4 | 96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 45.88 | 45.64 | 7.74 | 7.74 | 55.78 | 431.73 |  |  |  |  | 45.88 | 56.07 | 433.98
12.5 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 61 | 60.69 | 135.54 | 135.54 | 74.18 | 10054.35 |  |  |  |  | 61 | 74.56 | 10105.86
12.6 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 80.18 | 79.78 | 103.7 | 103.7 | 97.51 | 10111.78 |  |  |  |  | 80.18 | 98 | 10162.6
12.7 | COMP ELE 19 | TERMINAL AÉREO (CAPTOR) - 600MM - FIXAÇÃO HORIZONTAL | un | 33.15 | 33.02 | 28 | 28 | 40.36 | 1130.08 | 33.15 |  |  |  | 33.15 | 40.51 | 1134.28
[8 empty] | SUBTOTAL | 27158.64 | [5 empty] | SUBTOTAL | 27295.92
13 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [7 empty] | ADELMO
13.1 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8.39 | 8.38 | 20 | 20 | 10.24 | 204.8 | OK |  |  |  | 8.39 | 10.25 | 205
13.2 | COMP HIDR 01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA, DN 50MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15.18 | 15.11 | 5 | 5 | 18.46 | 92.3 | 15.18 |  |  |  | 15.18 | 18.55 | 92.75
13.3 | COMP HIDR 02 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 15.41 | 15.34 | 4 | 4 | 18.75 | 75 | 15.41 |  |  |  | 15.41 | 18.83 | 75.32
13.4 | COMP HIDR 03 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3/4" - 1/2" | un | 127.79 | 127.05 | 9 | 9 | 155.29 | 1397.61 | 127.79 |  |  |  | 127.79 | 156.19 | 1405.71
13.5 | COMP HIDR 04 | COLAR TOMADA PVC,C/ TRAVAS, SAÍDA C/ ROSCAS, DE 75MMX3/4" PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. | un | 51.28 | 51.12 | 1 | 1 | 62.48 | 62.48 | 51.28 |  |  |  | 51.28 | 62.67 | 62.67
13.6 | 89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6.99 | 6.98 | 5 | 5 | 8.53 | 42.65 |  |  |  |  | 6.99 | 8.54 | 42.7
13.7 | 89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 13.1 | 13.05 | 2 | 2 | 15.95 | 31.9 |  |  |  |  | 13.1 | 16.01 | 32.02
13.8 | 89575 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 21.63 | 13.05 | 55.66 | 55.66 | 15.95 | 887.77 |  |  |  |  | 21.63 | 26.43 | 1471.09
13.9 | COMP HIDR 05 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 22.23 | 22.1 | 14.87 | 14.87 | 27.01 | 401.63 | 22.23 |  |  |  | 22.23 | 27.17 | 404.01
13.10 | 99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 198.66 | 197.71 | 2 | 2 | 241.66 | 483.32 |  |  |  |  | 198.66 | 242.82 | 485.64
13.11 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 83.79 | 83.33 | 3 | 3 | 101.85 | 305.55 |  |  |  |  | 83.79 | 102.41 | 307.23
13.12 | 90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 28.95 | 28.79 | 1 | 1 | 35.19 | 35.19 |  |  |  |  | 28.95 | 35.38 | 35.38
13.13 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 148.3 | 147.51 | 2 | 2 | 180.3 | 360.6 |  |  |  |  | 148.3 | 181.26 | 362.52
13.14 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 94.17 | 93.67 | 2 | 2 | 114.49 | 228.98 |  |  |  |  | 94.17 | 115.1 | 230.2
13.15 | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 7.47 | 7.45 | 2 | 2 | 9.1 | 18.2 |  |  |  |  | 7.47 | 9.13 | 18.26
13.16 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 25.49 | 25.37 | 1 | 1 | 31 | 31 |  |  |  |  | 25.49 | 31.15 | 31.15
13.17 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 54.26 | 53.98 | 3 | 3 | 65.97 | 197.91 |  |  |  |  | 54.26 | 66.32 | 198.96
13.18 | 89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6.6 | 4.27 | 3 | 3 | 5.21 | 15.63 |  |  |  |  | 6.6 | 8.06 | 24.18
13.19 | COMP HIDR 06 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 12.82 | 12.76 | 10 | 10 | 15.59 | 155.9 | 12.82 |  |  |  | 12.82 | 15.66 | 156.6
13.20 | COMP HIDR 07 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 11.56 | 11.5 | 3 | 3 | 14.05 | 42.15 | 11.56 |  |  |  | 11.56 | 14.12 | 42.36
13.21 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12.73 | 12.69 | 8 | 8 | 15.51 | 124.08 |  |  |  |  | 12.73 | 15.55 | 124.4
13.22 | COMP HIDR 08 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 35.15 | 34.99 | 2 | 2 | 42.76 | 85.52 | 35.15 |  |  |  | 35.15 | 42.96 | 85.92
13.23 | COMP HIDR 09 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 34.4 | 34.24 | 5 | 5 | 41.85 | 209.25 | 34.4 |  |  |  | 34.4 | 42.04 | 210.2
13.24 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 18.76 | 18.69 | 1 | 1 | 22.84 | 22.84 |  |  |  |  | 18.76 | 22.93 | 22.93
13.25 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 12.31 | 12.26 | 6 | 6 | 14.98 | 89.88 |  |  |  |  | 12.31 | 15.04 | 90.24
13.26 | COMP HIDR 23 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA - CAPACIDADE 2000 LITROS | un | 1503.61 | 1494.91 | 1 |  | 1827.22 | 1827.22 | 1503.61 |  |  |  | 1503.61 | 1837.86 | 1837.86
13.27 | COMP HIDR 10 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, BRANCA, CAPACIDADE 6 A 10 L,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1281.12 | 1273.83 | 4 | 4 | 1557 | 6228 | 1281.12 |  |  |  | 1281.12 | 1565.91 | 6263.64
13.28 | COMP HIDR 11 | TUBO DE LIGAÇÃO PVC P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN 38MM | un | 28.3 | 28.23 | 2 | 2 | 34.5 | 69 | 28.3 |  |  |  | 28.3 | 34.59 | 69.18
13.29 | 86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 498.99 | 495.99 | 4 | 4 | 606.24 | 2424.96 |  |  |  |  | 498.99 | 609.91 | 2439.64
13.30 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 768.39 | 763.77 | 2 | 2 | 933.55 | 1867.1 |  |  |  |  | 768.39 | 939.2 | 1878.4
[8 empty] | SUBTOTAL | 18018.42 | [5 empty] | SUBTOTAL | 18706.16
14 |  | APARELHOS E METAIS | [7 empty] | ANDREIA ARAGÃO
14.1 | COMP HIDR 12 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | un | 143.7 | 142.97 | 2 | 2 | 175.64 | 351.28 | 143.7 |  |  |  | 143.7 | 175.64 | 351.28
14.2 | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 262.18 | 260.58 | 4 | 4 | 320.46 | 1281.84 |  |  |  |  | 262.18 | 320.46 | 1281.84
14.3 | 86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 353.8 | 351.92 | 2 | 2 | 432.44 | 864.88 |  |  |  |  | 353.8 | 432.44 | 864.88
14.4 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 154.6 | 153.83 | 4 | 4 | 188.96 | 755.84 |  |  |  |  | 154.6 | 188.96 | 755.84
14.5 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 262.63 | 261.14 | 1 | 1 | 321.01 | 321.01 |  |  |  |  | 262.63 | 321.01 | 321.01
14.6 | 86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 89.56 | 89.04 | 1 | 1 | 109.46 | 109.46 |  |  |  |  | 89.56 | 109.46 | 109.46
14.7 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 146.71 | 145.84 | 1 | 1 | 179.32 | 179.32 |  |  |  |  | 146.71 | 179.32 | 179.32
14.8 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 100.51 | 99.93 | 1 | 1 | 122.85 | 122.85 |  |  |  |  | 100.51 | 122.85 | 122.85
14.9 | COMP 06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,40 CM - FIXADA EM PAREDE | un | 410.44 | 408.1 | 2 | 2 | 501.68 | 1003.36 | 410.44 |  |  |  | 410.44 | 501.68 | 1003.36
14.10 | COMP 15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,80 CM-FIXADA NA PAREDE | un | 309.54 | 307.8 | 2 | 2 | 378.35 | 756.7 | 309.54 |  |  |  | 309.54 | 378.35 | 756.7
14.11 | COMP 16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,70 CM-FIXADA NA PAREDE | un | 296.78 | 295.12 | 2 | 2 | 362.75 | 725.5 | 296.78 |  |  |  | 296.78 | 362.75 | 725.5
14.12 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 74.5 | 74.11 | 4 | 4 | 91.06 | 364.24 |  |  |  |  | 74.5 | 91.06 | 364.24
14.13 | COMP 17 | ESPELHO PARA BANHEIRO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DEE ALUMÍNIO EM PERFIL 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS. | m² | 1097.54 | 1091.59 | 1.62 | 1.62 | 1341.52 | 2173.26 | 1097.54 |  |  |  | 1097.54 | 1341.52 | 2173.26
14.14 | COMP 18 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPELENO | un | 85.05 | 84.64 | 6 | 6 | 103.95 | 623.7 | 85.05 |  |  |  | 85.05 | 103.95 | 623.7
14.15 | COMP 19 | PORTA PAPEL TOALHA - POLIPROPELENO | un | 85.05 | 84.64 | 4 | 4 | 103.95 | 415.8 | 85.05 |  |  |  | 85.05 | 103.95 | 415.8
[8 empty] | SUBTOTAL | 10049.04 | [5 empty] | SUBTOTAL | 10049.04
15 |  | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL
15.1 |  | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [7 empty] | ADELMO
15.1.1 | 89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 50.64 | 50.43 | 1 | 1 | 61.89 | 61.89 | OK |  |  |  | 50.64 | 61.89 | 61.89
15.1.2 | COMP HIDR 14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 67 | 66.67 | 5 | 5 | 81.89 | 409.45 | 67 |  |  |  | 67 | 81.89 | 409.45
15.1.3 | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 16.17 | 16.09 | 4 | 4 | 19.76 | 79.04 |  |  |  |  | 16.17 | 19.76 | 79.04
15.1.4 | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 31.02 | 30.86 | 7 | 7 | 37.91 | 265.37 |  |  |  |  | 31.02 | 37.91 | 265.37
15.1.5 | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 24.9 | 24.79 | 2 | 2 | 30.43 | 60.86 |  |  |  |  | 24.9 | 30.43 | 60.86
15.1.6 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 12.96 | 12.9 | 7 | 7 | 15.84 | 110.88 |  |  |  |  | 12.96 | 15.84 | 110.88
15.1.7 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 15.29 | 15.21 | 7 | 7 | 18.68 | 130.76 |  |  |  |  | 15.29 | 18.68 | 130.76
15.1.8 | 89744 | OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 31.1 | 30.94 | 7 | 7 | 38.01 | 266.07 |  |  |  |  | 31.1 | 38.01 | 266.07
15.1.9 | COMP HIDR 15 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS 40MM X 11/2" | un | 41.78 | 41.58 | 7 | 7 | 51.06 | 357.42 | 41.78 |  |  |  | 41.78 | 51.06 | 357.42
15.1.10 | COMP HIDR 16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 42.08 | 41.86 | 2 | 2 | 51.43 | 102.86 | 42.08 |  |  |  | 42.08 | 51.43 | 102.86
15.1.11 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 29.14 | 28.99 | 2 | 2 | 35.61 | 71.22 |  |  |  |  | 29.14 | 35.61 | 71.22
15.1.12 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 58.26 | 57.94 | 4 | 4 | 71.21 | 284.84 |  |  |  |  | 58.26 | 71.21 | 284.84
15.1.13 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 21.07 | 21.01 | 9.72 | 9.72 | 25.75 | 250.29 |  |  |  |  | 21.07 | 25.75 | 250.29
15.1.14 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 27.77 | 27.68 | 29.38 | 29.38 | 33.94 | 997.15 |  |  |  |  | 27.77 | 33.94 | 997.15
15.1.15 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | m | 41.92 | 41.78 | 22.94 | 22.94 | 51.23 | 1175.21 |  |  |  |  | 41.92 | 51.23 | 1175.21
15.1.16 | 91794 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 50.05 | 49.73 | 1.84 | 1.84 | 61.17 | 112.55 |  |  |  |  | 50.05 | 61.17 | 112.55
15.1.17 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | un | 26.64 | 26.5 | 5 | 5 | 32.56 | 162.8 |  |  |  |  | 26.64 | 32.56 | 162.8
15.1.18 | COMP HIDR 17 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 75MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 63.52 | 63.29 | 2 | 2 | 77.64 | 155.28 | 63.52 |  |  |  | 63.52 | 77.64 | 155.28
15.1.19 | COMP HIDR 20 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 14.46 | 14.4 | 8 | 8 | 17.67 | 141.36 | 14.46 |  |  |  | 14.46 | 17.67 | 141.36
15.1.20 | COMP HIDR 21 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 20.94 | 20.84 | 1 | 1 | 25.59 | 25.59 | 20.94 |  |  |  | 20.94 | 25.59 | 25.59
15.1.21 | COMP HIDR 22 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, COM TAMPA | un | 446.32 | 443.78 | 3 | 3 | 545.53 | 1636.59 | 446.32 |  |  |  | 446.32 | 545.53 | 1636.59
15.1.22 | 98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | un | 436.51 | 433.95 | 1 | 1 | 533.54 | 533.54 |  |  |  |  | 436.51 | 533.54 | 533.54
15.1.23 | COMP HIDR 18 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 50.91 | 50.66 | 1 | 1 | 62.22 | 62.22 | 50.91 |  |  |  | 50.91 | 62.22 | 62.22
15.1.24 | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 15.2 | 15.12 | 7 | 7 | 18.57 | 129.99 |  |  |  |  | 15.2 | 18.57 | 129.99
15.1.25 | COMP HIDR 19 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | un | 11.04 | 11.01 | 2 | 2 | 13.49 | 26.98 | 11.04 |  |  |  | 11.04 | 13.49 | 26.98
15.1.26 | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 11.26 | 11.21 | 8 | 8 | 13.76 | 110.08 |  |  |  |  | 11.26 | 13.76 | 110.08
[8 empty] | SUBTOTAL | 7720.29 | [5 empty] | SUBTOTAL | 7720.29
15.2 |  | ESGOTAMENTO SANITÁRIO
15.2.1 |  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: DIAMETRO 2,84 M, ALTURA 3,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 132,40 M² | [7 empty] | ADELMO
15.2.1.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 138.7 | 138.7 | 9.11 | 9.11 | 169.53 | 1544.41 |  |  |  |  | 138.7 | 169.53 | 1544.41
15.2.1.2 | 100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | m³ | 173.51 | 172.66 | 0.76 | 0.763 | 212.08 | 161.18 |  |  |  |  | 173.51 | 212.08 | 161.18
15.2.1.3 | 101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | m² | 150.33 | 149.5 | 14.44 | 14.44 | 183.74 | 2653.2 |  | 0,88m²(Chaminé)+13,56(Paredes)= 14,44m² |  |  | 150.33 | 183.74 | 2653.2
15.2.1.4 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 75.89 | 75.63 | 7.54 | 7.54 | 92.76 | 699.41 |  |  |  |  | 75.89 | 92.76 | 699.41
15.2.1.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 0.81 | 0.817 | 694.26 | 562.35 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 562.35
15.2.1.6 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 0.82 | 0.82 | 45.6 | 37.39 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 37.39
15.2.1.7 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 7.02 | 7 | 0.75 | 0.754 | 8.58 | 6.43 |  |  |  |  | 7.02 | 8.58 | 6.43
15.2.1.8 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | m² | 120.54 | 120.33 | 3.8 | 3.801 | 147.33 | 559.85 |  |  |  |  | 120.54 | 147.33 | 559.85
15.2.1.9 | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 17.48 | 17.36 | 26.6 | 26.609 | 21.36 | 568.17 |  |  |  |  | 17.48 | 21.36 | 568.17
15.2.1.10 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | un | 99.33 | 98.76 | 1 | 1 | 121.41 | 121.41 |  |  |  |  | 99.33 | 121.41 | 121.41
[8 empty] | SUBTOTAL | 6913.8 | [5 empty] | SUBTOTAL | 6913.8
15.2.2 |  | FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO CONJUGADO EM BLOCO DE CONCRETO
15.2.2.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 138.7 | 138.7 | 19.85 | 19.855 | 169.53 | 3365.17 |  |  |  |  | 138.7 | 169.53 | 3365.17
15.2.2.2 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 0.62 | 0.62 | 9.02 | 9.025 | 0.75 | 6.76 |  |  |  |  | 0.62 | 0.75 | 6.76
15.2.2.3 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | m² | 2.16 | 2.14 | 9.02 | 9.025 | 2.64 | 23.81 | #REF! |  |  |  | 2.16 | 2.64 | 23.81
15.2.2.4 | 97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m³ | 267.07 | 265.45 | 1.44 | 1.442 | 326.43 | 470.05 |  |  |  |  | 267.07 | 326.43 | 470.05
15.2.2.5 | 92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 17.48 | 17.36 | 75.53 | 75.53 | 21.36 | 1613.32 |  | ARMAÇÃO BASE E TAMPA: 37,765 * 2 = 75,53 |  |  | 17.48 | 21.36 | 1613.32
15.2.2.6 | 92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 47.84 | 47.64 | 5.39 | 5.39 | 58.47 | 315.15 |  |  |  |  | 47.84 | 58.47 | 315.15
15.2.2.7 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 46.65 | 46.65 | 7.77 | 7.77 | 57.02 | 443.04 |  |  |  |  | 46.65 | 57.02 | 443.04
15.2.2.8 | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | m² | 84.15 | 83.64 | 18.7 | 18.7 | 102.85 | 1923.29 |  | ALVENARIA + CHAMINÉ = 18,08+0,62 =18,70 m² |  |  | 84.15 | 102.85 | 1923.29
15.2.2.9 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COMPREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 7.02 | 7 | 24.95 | 24.95 | 8.58 | 214.07 |  |  |  |  | 7.02 | 8.58 | 214.07
15.2.2.10 | 98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | un | 99.33 | 98.76 | 4 | 4 | 121.41 | 485.64 |  |  |  |  | 99.33 | 121.41 | 485.64
15.2.2.11 | COMP ETE 01 | VERGA 10X10 CM EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO FCK=20MPA | un | 32.02 | 31.85 | 5.1 | 5.1 | 39.13 | 199.56 | 32.02 | 3*1,70m = 5,10m |  |  | 32.02 | 39.13 | 199.56
15.2.2.12 | 102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | m³ | 149.76 | 149.05 | 1.36 | 1.36 | 183.05 | 248.94 |  |  |  |  | 149.76 | 183.05 | 248.94
[8 empty] | SUBTOTAL | 9308.8 | [5 empty] | SUBTOTAL | 9308.8
16 |  | BANCADAS, RODABANCADAS, DIVISÓRIAS E REQUADRO EM GRANITO
16.1 | COMP 28 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIOS E PIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 978.05 | 973.05 | 2.4 | 2.4 | 1195.47 | 2869.12 | 978.05 |  |  |  | 978.05 | 1195.47 | 2869.12
16.2 | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 42.76 | 42.57 | 4 | 4 | 52.26 | 209.04 |  |  |  |  | 42.76 | 52.26 | 209.04
16.3 | COMP 29 | FRONTÃO OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO,H= 10 CM, E= *2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 104.55 | 103.97 | 7 | 7 | 127.79 | 894.53 | 104.55 |  |  |  | 104.55 | 127.79 | 894.53
16.4 | COMP 30 | BANCADA DE ATENDIMENTO EM CONCRETO, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 339.55 | 337.99 | 0.03 | 0.036 | 415.03 | 12.45 | 339.55 |  |  |  | 339.55 | 415.03 | 12.45
16.5 | 102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | m² | 1075.08 | 1068.88 | 6.34 | 6.34 | 1314.07 | 8331.2 |  |  |  |  | 1075.08 | 1314.07 | 8331.2
16.6 | COMP 27 | REQUADRO DE GRANITO BRANCO SIENA PARA A ÁREA DO JARDIM | m² | 1008.46 | 1002.91 | 0.42 | 0.42 | 1232.64 | 517.7 | 1008.46 |  |  |  | 1008.46 | 1232.64 | 517.7
[8 empty] | SUBTOTAL | 12834.04 | [5 empty] | SUBTOTAL | 12834.04
17 |  | MURETA COM GRADIL
17.1 |  | VIGAS BALDRAME | [7 empty] | PEDRO SANTO
17.1.1 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 116.35 | 116.35 | 14.85 | 33.37 | 142.21 | 2111.81 |  |  |  |  | 116.35 | 142.21 | 2111.81
17.1.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 46.65 | 46.65 | 10.8 | 24.27 | 57.02 | 615.81 |  |  |  |  | 46.65 | 57.02 | 615.81
17.1.3 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 75.89 | 75.63 | 67.5 | 133 | 92.76 | 6261.3 |  |  |  |  | 75.89 | 92.76 | 6261.3
17.1.4 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 4.05 | 9.1 | 694.26 | 2811.75 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 2811.75
17.1.5 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 4.05 | 9.1 | 45.6 | 184.68 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 184.68
17.1.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 19.4 | 19.29 | 139.5 | 239 | 23.71 | 3307.54 |  |  |  |  | 19.4 | 23.71 | 3307.54
17.1.7 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.86 | 13.77 | 279 | 483 | 16.94 | 4726.26 |  |  |  |  | 13.86 | 16.94 | 4726.26
17.1.8 | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | m² | 45.46 | 45.3 | 83.1 | 136.73 | 55.56 | 4617.03 |  |  |  |  | 45.46 | 55.56 | 4617.03
17.2 |  | BLOCOS DE COROAMENTO DE ESTACA DE CONCRETO
17.2.1 | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 87.83 | 87.57 | 66.15 | 102.9 | 107.35 | 7101.2 |  |  |  |  | 87.83 | 107.35 | 7101.2
17.2.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 5.63 | 8.82 | 694.26 | 3908.68 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 3908.68
17.2.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 5.63 | 8.82 | 45.6 | 256.72 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 256.72
17.2.4 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | Kg | 19.4 | 19.29 | 92.35 | 158.71 | 23.71 | 2189.61 |  | 13456.21 |  |  | 19.4 | 23.71 | 2189.61
17.3 |  | ESTACAS DE FUNDAÇÃO
17.3.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | m | 64.13 | 63.88 | 63 | 98 | 78.38 | 4937.94 |  |  |  |  | 64.13 | 78.38 | 4937.94
17.3.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 1.98 | 3.08 | 694.26 | 1374.63 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 1374.63
17.3.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 1.98 | 3.08 | 45.6 | 90.28 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 90.28
17.3.4 | 95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_P | Kg | 17.79 | 17.69 | 50.35 | 68.4 | 21.74 | 1094.6 |  |  |  |  | 17.79 | 21.74 | 1094.6
17.3.5 | 95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P | Kg | 13.51 | 13.43 | 239.1 | 361.41 | 16.51 | 3947.54 |  |  |  |  | 13.51 | 16.51 | 3947.54
17.4 |  | PILARES DA MURETA
17.4.1 | 92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 69.62 | 69.3 | 101.25 | 101.25 | 85.09 | 8615.36 |  |  |  |  | 69.62 | 85.09 | 8615.36
17.4.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 568 | 563.43 | 5.4 | 4.95 | 694.26 | 3749 |  |  |  |  | 568 | 694.26 | 3749
17.4.3 | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 37.31 | 37.31 | 5.4 | 4.95 | 45.6 | 246.24 |  |  |  |  | 37.31 | 45.6 | 246.24
17.4.4 | 104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 21.79 | 21.68 | 117 | 117 | 26.63 | 3115.71 |  |  |  |  | 21.79 | 26.63 | 3115.71
17.4.5 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | Kg | 13.86 | 13.77 | 274.5 | 274.5 | 16.94 | 4650.03 |  |  |  |  | 13.86 | 16.94 | 4650.03
17.5 |  | FECHAMENTO E REVESTIMENTO DA MURETA | [7 empty] | ANDREIA ARAGÃO
17.5.1 | 91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | m² | 84.15 | 83.64 | 110.8 | 280.53 | 102.85 | 11395.78 |  |  |  |  | 84.15 | 102.85 | 11395.78
17.5.2 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 6.54 | 6.53 | 105.79 | 576.85 | 7.99 | 845.26 |  |  |  |  | 6.54 | 7.99 | 845.26
17.5.3 | 87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 39.17 | 39.03 | 105.79 | 576.85 | 47.87 | 5064.16 |  |  |  |  | 39.17 | 47.87 | 5064.16
17.5.4 | COMP 08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO | m² | 1110.07 | 1103.67 | 388.83 | 122.41 | 1354.43 | 526643.01 | 1110.07 |  |  |  | 1110.07 | 1354.43 | 526643.01
17.6 |  | PINTURA DA MURETA
17.6.1 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 2.62 | 2.62 | 105.79 | 576.85 | 3.2 | 338.52 |  |  |  |  | 2.62 | 3.2 | 338.52
17.6.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 14.99 | 14.94 | 105.79 | 576.85 | 18.32 | 1938.07 |  |  |  |  | 14.99 | 18.32 | 1938.07
[8 empty] | SUBTOTAL | 616138.52 | [5 empty] | SUBTOTAL | 616138.52
18 |  | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
18.1 | COMP 23 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE BRISE EM MADEIRA NA FACHADA | un | 13080 | 13001.52 | 1 | 1 | 15987.68 | 15987.68 | 13080 |  |  |  | 13080 | 15987.68 | 15987.68
18.2 | COMP 24 | PAINEL EM MADEIRA DE ITAÚBA PARA BRISE EM FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 13469.3 | 13388.48 | 1 | 1 | 16463.52 | 16463.52 | 13469.3 |  |  |  | 13469.3 | 16463.52 | 16463.52
18.3 | COMP 25 | CONJUNTO DE LETRAS EM CAIXA EM AÇO INOX BRILHANTE | un | 5500 | 5467 | 1 | 1 | 12870.81 | 12870.81 | 5500 |  |  |  | 5500 | 12870.81 | 12870.81
18.4 | 92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 100.8 | 100.26 | 283.66 | 334.18 | 123.2 | 34946.91 |  |  |  |  | 100.8 | 123.2 | 34946.91
18.5 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 114.89 | 114.28 | 890.78 | 156.76 | 140.43 | 125092.23 |  | CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS |  |  | 114.89 | 140.43 | 125092.23
18.6 | 94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | m | 49.55 | 49.35 | 8 | 69.26 | 60.56 | 484.48 |  |  |  |  | 49.55 | 60.56 | 484.48
18.7 | COMP 26 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³ | 192.19 | 191.32 | 7.43 | 10.46 | 234.91 | 1745.38 | 192.19 | 209,24m²*0,05m=10,46m³ |  |  | 192.19 | 234.91 | 1745.38
18.8 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 14.57 | 11.87 | 142.05 | 202.75 | 17.8 | 2528.49 |  | 193,72 + 9,03(ETE) = 202,75 |  |  | 14.57 | 17.8 | 2528.49
18.9 | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | un | 103.03 | 83.9 | 15 | 19 | 125.93 | 1888.95 |  | 7+12=19 ( 7 OITIS + 9 IPÊS) |  |  | 103.03 | 125.93 | 1888.95
18.10 | 98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | m² | 105.21 | 85.46 | 15.52 | 15.52 | 128.59 | 1995.71 |  | SINGÔNIO - JD INTERNO |  |  | 105.21 | 128.59 | 1995.71
18.11 | 101094 | PISO PODOTÁTIL,DIRECIONAL OU ALERTA,ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m | 220.97 | 179.77 | 226.75 | 77.75 | 270.09 | 61242.9 |  | 311 un * 0,25m = 77,75 |  |  | 220.97 | 270.09 | 61242.9
18.12 | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | m² | 42.49 | 34.68 | 5.78 | 5.78 | 51.93 | 300.15 |  |  |  |  | 42.49 | 51.93 | 300.15
18.13 | 102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 3.98 | 3.24 | 150.49 | 117.04 | 4.86 | 731.38 |  |  |  |  | 3.98 | 4.86 | 731.38
18.14 | COMP 33 | PLACA DE INAUGURAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1212.95 | 986.38 | 1 |  | 1482.58 | 1482.58 | 1212.95 |  |  |  | 1212.95 | 1482.58 | 1482.58
[8 empty] | SUBTOTAL | 277761.17 | [5 empty] | SUBTOTAL | 277761.17
19 |  | LIMPEZA GERAL
19.1 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 1.88 | 1.88 | 246.05 | 246.05 | 2.29 | 563.45 |  |  |  |  | 1.88 | 2.29 | 563.45
19.2 | 99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | m² | 0.77 | 0.77 | 98.67 | 98.67 | 0.94 | 92.74 |  |  |  |  | 0.77 | 0.94 | 92.74
19.3 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1.8 | 1.8 | 890.78 | 288.94 | 2.2 | 1959.71 |  | CALÇADAS INTERNAS E EXTERNAS |  |  | 1.8 | 2.2 | 1959.71
[8 empty] | SUBTOTAL | 2615.9 | [5 empty] | SUBTOTAL | 1291.85
| TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [7 empty] | 2147457.41 |  | 2147457.41 | 0 |  |  |  | 2155141.79
| Importa o presente orçamento em: R$ |  |  | 2147457.41 | [9 empty] | 1746072.62
CUIABÁ-MT, 15 DE MAIO DE 2023.
_______________________________________
PAULO PAZETO MEDEIROS
DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT034442
CPF 037.578.081-50

## CADERNO DE COMPOSIÇÃO
CADERNO DE COMPOSIÇÕES | [9 empty] | DESCONTO MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | CONTROLE DE DESCONTO
[11 empty] | EDITAL | PROPOSTA | DESCONTO
Obra: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS | [11 empty] | % | R$
Ref: | FONTE: SINAPI OUT/2022(SEM DESONERAÇÃO) | [9 empty] | 2155141.79 | 2147457.41 | 0.3566% | 7684.38
Local: | CONFRESA - MT | [9 empty] | <- INSIRA SEU DESCONTO AQUI
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO | [6 empty] | UND |  | 0.6%
COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [6 empty] | un | 80240.96
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 704 | 28.39 | 28.39 | 19986.56
SINAPI | Composição | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1440 | 24.65 | 24.65 | 35496
SINAPI | Composição | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 | 103.16 | 103.16 | 24758.4
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 80240.96
COMP 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | [6 empty] | m² | 521.25
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.32 | 24.32 | 24.32
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 19.45 | 19.45 | 38.9
SINAPI | Composição | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 438.71 | 436.07 | 4.36
SINAPI | Insumo | 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 1 | 6.93 | 6.88 | 6.88
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 4 | 11.67 | 11.59 | 46.36
SINAPI | Insumo | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 400 | 397.6 | 397.6
SINAPI | Insumo | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Kg | 0.11 | 25.89 | 25.73 | 2.83
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 521.25
98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | [6 empty] | m² | 0.35
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 19.45 | 19.45 | 0.05
SINAPI | Composição | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 21.15 | 21.15 | 0.06
SINAPI | Composição | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0024 | 58.47 | 58.11 | 0.13
SINAPI | Composição | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0006 | 186.05 | 184.93 | 0.11
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0.35
100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | [6 empty] | m³ | 8.28
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 208.88 | 207.62 | 1.72
SINAPI | Composição | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0151 | 77.44 | 76.97 | 1.16
SINAPI | Composição | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0267 | 169.86 | 168.84 | 4.5
SINAPI | Composição | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0203 | 44.63 | 44.36 | 0.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.28
95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | [6 empty] | m³XKm | 2.27
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 253.45 | 251.92 | 2.09
SINAPI | Composição | 91387 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0036 | 51.63 | 51.32 | 0.18
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2.27
98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | [6 empty] | m² | 106.06
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3992 | TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1 | 29.58 | 29.4 | 29.4
SINAPI | Insumo | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.2273 | 24.93 | 24.78 | 30.41
SINAPI | Insumo | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0428 | 25.45 | 25.29 | 1.08
SINAPI | Insumo | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 0.5853 | 45.42 | 45.14 | 26.42
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1897 | 20.55 | 20.55 | 3.89
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5691 | 24.32 | 24.32 | 13.84
SINAPI | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0044 | 20.41 | 20.28 | 0.08
SINAPI | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0191 | 18.84 | 18.72 | 0.35
SINAPI | Composição | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0012 | 499.01 | 496.01 | 0.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 106.06
99059 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | [6 empty] | m | 56.8
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7445 | 6.93 | 6.88 | 5.12
SINAPI | Insumo | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4125 | 24.93 | 24.78 | 10.22
SINAPI | Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.111 | 25.89 | 25.73 | 2.85
SINAPI | Insumo | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | 26.87 | 26.7 | 0.68
SINAPI | Insumo | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.55 | 13.19 | 13.11 | 7.21
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3563 | 20.55 | 20.55 | 7.32
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7125 | 24.32 | 24.32 | 17.32
SINAPI | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0039 | 20.41 | 20.28 | 0.07
SINAPI | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0168 | 18.84 | 18.72 | 0.31
SINAPI | Composição | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0046 | 499.01 | 496.01 | 2.28
SINAPI | Composição | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 1.5 | 2.3 | 2.28 | 3.42
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 56.8
COMP 03 | ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA | [6 empty] | un | 2563.39
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.54 | 25.54 | 204.32
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 19.45 | 19.45 | 155.6
SINAPI | Insumo | 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | un | 0.13333 | 109.18 | 108.52 | 14.46
SINAPI | Insumo | 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | un | 2 | 42.08 | 41.82 | 83.64
SINAPI | Insumo | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 3 | 16.92 | 16.81 | 50.43
SINAPI | Insumo | 937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 10 MM2 | m | 27 | 8.64 | 8.58 | 231.66
SINAPI | Insumo | 1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 350.88 | 348.77 | 348.77
SINAPI | Insumo | 1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | un | 2 | 139.65 | 138.81 | 277.62
SINAPI | Insumo | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | un | 8 | 7.41 | 7.36 | 58.88
SINAPI | Insumo | 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 4 | 1.73 | 1.71 | 6.84
SINAPI | Insumo | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 1 | 87.2 | 86.67 | 86.67
SINAPI | Insumo | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | m | 8 | 7.57 | 7.52 | 60.16
SINAPI | Insumo | 2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA,(PARA POSTE) EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM | m | 7.96 | 111.49 | 110.82 | 882.12
SINAPI | Insumo | 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 1 | 64.59 | 64.2 | 64.2
SINAPI | Insumo | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | un | 2 | 11.29 | 11.22 | 22.44
SINAPI | Insumo | 11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO = 17 MM | un | 2 | 1.11 | 1.1 | 2.2
SINAPI | Insumo | 12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | un | 2 | 4.69 | 4.66 | 9.32
SINAPI | Insumo | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 2 | 1.15 | 1.14 | 2.28
SINAPI | Insumo | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 2 | 0.9 | 0.89 | 1.78
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2563.39
93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | [6 empty] | m² | 1064
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 0.0348 | 79.9 | 79.42 | 2.76
SINAPI | Insumo | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.0174 | 23.15 | 23.01 | 0.4
SINAPI | Insumo | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 0.0348 | 30.8 | 30.61 | 1.06
SINAPI | Insumo | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 0.9762 | 96.6 | 96.02 | 93.73
SINAPI | Insumo | 11697 | MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) | UN | 0.0174 | 882.72 | 877.42 | 15.26
SINAPI | Insumo | 11712 | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) | UN | 0.0348 | 49.95 | 49.65 | 1.72
SINAPI | Insumo | 21112 | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 0.0174 | 135.06 | 134.24 | 2.33
SINAPI | Insumo | 43777 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 0.044762 | 289.63 | 287.89 | 12.88
SINAPI | Composição | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0522 | 484.71 | 481.8 | 25.14
SINAPI | Composição | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0522 | 262.18 | 260.6 | 13.6
SINAPI | Composição | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.1894 | 26.03 | 25.87 | 4.89
SINAPI | Composição | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 0.1681 | 55.64 | 55.3 | 9.29
SINAPI | Composição | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 0.7679 | 11.11 | 11.04 | 8.47
SINAPI | Composição | 87903 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 0.1681 | 13.21 | 13.13 | 2.2
SINAPI | Composição | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 2.4442 | 14.99 | 14.9 | 36.41
SINAPI | Composição | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 0.4628 | 54.07 | 53.74 | 24.87
SINAPI | Composição | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 0.7679 | 36.79 | 36.56 | 28.07
SINAPI | Composição | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0696 | 21.9 | 21.76 | 1.51
SINAPI | Composição | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.1631 | 21.07 | 20.94 | 3.41
SINAPI | Composição | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.2235 | 27.77 | 27.6 | 6.16
SINAPI | Composição | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.047 | 41.92 | 41.66 | 1.95
SINAPI | Composição | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.174 | 12.96 | 12.88 | 2.24
SINAPI | Composição | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0174 | 15.29 | 15.19 | 0.26
SINAPI | Composição | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0522 | 50.6 | 50.29 | 2.62
SINAPI | Composição | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0174 | 26.64 | 26.48 | 0.46
SINAPI | Composição | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 0.174 | 145.26 | 144.38 | 25.12
SINAPI | Composição | 89970 | KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 0.0696 | 43.42 | 43.15 | 3
SINAPI | Composição | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.0722 | 12.47 | 12.39 | 0.89
SINAPI | Composição | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.0722 | 12.99 | 12.91 | 0.93
SINAPI | Composição | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0348 | 396.29 | 393.91 | 13.7
SINAPI | Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0.4612 | 3.36 | 3.33 | 1.53
SINAPI | Composição | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.1827 | 1.71 | 1.69 | 0.3
SINAPI | Composição | 91305 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0522 | 114.72 | 114.03 | 5.95
SINAPI | Composição | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.3307 | 10.33 | 10.26 | 3.39
SINAPI | Composição | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.1305 | 12.09 | 12.01 | 1.56
SINAPI | Composição | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.1566 | 11.02 | 10.95 | 1.71
SINAPI | Composição | 91871 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.0261 | 12.83 | 12.75 | 0.33
SINAPI | Composição | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0348 | 6.21 | 6.17 | 0.21
SINAPI | Composição | 91882 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0348 | 7.49 | 7.44 | 0.25
SINAPI | Composição | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0174 | 10.31 | 10.24 | 0.17
SINAPI | Composição | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0696 | 12.83 | 12.75 | 0.88
SINAPI | Composição | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.253 | 2.74 | 2.72 | 3.4
SINAPI | Composição | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.4699 | 3.97 | 3.94 | 1.85
SINAPI | Composição | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.0442 | 6.12 | 6.08 | 6.34
SINAPI | Composição | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1392 | 11.07 | 11 | 1.53
SINAPI | Composição | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0174 | 37.91 | 37.68 | 0.65
SINAPI | Composição | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0174 | 51.86 | 51.54 | 0.89
SINAPI | Composição | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0348 | 25.28 | 25.12 | 0.87
SINAPI | Composição | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.3566 | 22.25 | 22.11 | 29.99
SINAPI | Composição | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2611 | 14.98 | 14.89 | 3.88
SINAPI | Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.0279 | 76.94 | 76.47 | 2.13
SINAPI | Composição | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.3566 | 55.58 | 55.24 | 74.93
SINAPI | Composição | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0905 | 809.19 | 804.33 | 72.79
SINAPI | Composição | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.0064 | 19.69 | 19.57 | 0.12
SINAPI | Composição | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.3328 | 32.82 | 32.62 | 43.47
SINAPI | Composição | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0174 | 21.95 | 21.81 | 0.37
SINAPI | Composição | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0522 | 18.74 | 18.62 | 0.97
SINAPI | Composição | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0.0522 | 76.36 | 75.9 | 3.96
SINAPI | Composição | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.0072 | 46.65 | 46.37 | 0.33
SINAPI | Composição | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.1392 | 153.35 | 152.42 | 21.21
SINAPI | Composição | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 0.0522 | 173.06 | 172.02 | 8.97
SINAPI | Composição | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 0.0348 | 441.77 | 439.11 | 15.28
SINAPI | Composição | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.2612 | 159.15 | 158.19 | 41.31
SINAPI | Composição | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.3007 | 162.19 | 161.21 | 48.47
SINAPI | Composição | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.083 | 141.4 | 140.55 | 11.66
SINAPI | Composição | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.0956 | 143.59 | 142.72 | 13.64
SINAPI | Composição | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.4081 | 188.28 | 187.15 | 76.37
SINAPI | Composição | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.3182 | 236.73 | 235.3 | 74.87
SINAPI | Composição | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1297 | 163.54 | 162.55 | 21.08
SINAPI | Composição | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1011 | 201.14 | 199.93 | 20.21
SINAPI | Composição | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | M2 | 0.5134 | 38.99 | 38.75 | 19.89
SINAPI | Composição | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0696 | 101 | 100.39 | 6.98
SINAPI | Composição | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.0286 | 929.85 | 924.27 | 26.43
SINAPI | Composição | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0174 | 79.74 | 79.26 | 1.37
SINAPI | Composição | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.1044 | 29.68 | 29.5 | 3.07
SINAPI | Composição | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0.4675 | 92.79 | 92.23 | 43.11
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1064
93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | [6 empty] | m² | 956.89
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4513 | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.4844 | 8.21 | 8.16 | 28.43
SINAPI | Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.9174 | 18.01 | 17.9 | 70.12
SINAPI | Insumo | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.0252 | 181.12 | 180.03 | 4.53
SINAPI | Insumo | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.0252 | 175.15 | 174.09 | 4.38
SINAPI | Insumo | 11455 | FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM | UN | 0.0252 | 18 | 17.89 | 0.45
SINAPI | Insumo | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 1 | 96.6 | 96.02 | 96.02
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9794 | 24.32 | 24.32 | 23.81
SINAPI | Composição | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 3.7457 | 14.99 | 14.9 | 55.81
SINAPI | Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0.2518 | 3.36 | 3.33 | 0.83
SINAPI | Composição | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.2266 | 1.71 | 1.69 | 0.38
SINAPI | Composição | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0634 | 636.34 | 632.52 | 40.1
SINAPI | Composição | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2518 | 10.33 | 10.26 | 2.58
SINAPI | Composição | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.2266 | 11.02 | 10.95 | 2.48
SINAPI | Composição | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0755 | 12.83 | 12.75 | 0.96
SINAPI | Composição | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6219 | 2.74 | 2.72 | 1.69
SINAPI | Composição | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.6798 | 3.97 | 3.94 | 2.67
SINAPI | Composição | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1259 | 11.07 | 11 | 1.38
SINAPI | Composição | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0504 | 25.28 | 25.12 | 1.26
SINAPI | Composição | 92025 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0252 | 61.28 | 60.91 | 1.53
SINAPI | Composição | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.4396 | 22.25 | 22.11 | 31.82
SINAPI | Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.0262 | 76.94 | 76.47 | 2
SINAPI | Composição | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.4396 | 55.58 | 55.24 | 79.52
SINAPI | Composição | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0755 | 809.19 | 804.33 | 60.72
SINAPI | Composição | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.006 | 19.69 | 19.57 | 0.11
SINAPI | Composição | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.4396 | 32.82 | 32.62 | 46.95
SINAPI | Composição | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0504 | 21.95 | 21.81 | 1.09
SINAPI | Composição | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0252 | 18.74 | 18.62 | 0.46
SINAPI | Composição | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.0067 | 46.65 | 46.37 | 0.31
SINAPI | Composição | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.1007 | 153.35 | 152.42 | 15.34
SINAPI | Composição | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0252 | 134.5 | 133.69 | 3.36
SINAPI | Composição | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0252 | 18.77 | 18.65 | 0.46
SINAPI | Composição | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.3517 | 159.15 | 158.19 | 55.63
SINAPI | Composição | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.4048 | 162.19 | 161.21 | 65.25
SINAPI | Composição | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.0281 | 141.4 | 140.55 | 3.94
SINAPI | Composição | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.0323 | 143.59 | 142.72 | 4.6
SINAPI | Composição | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.5495 | 188.28 | 187.15 | 102.83
SINAPI | Composição | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.4284 | 236.73 | 235.3 | 100.8
SINAPI | Composição | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.0439 | 163.54 | 162.55 | 7.13
SINAPI | Composição | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.0342 | 201.14 | 199.93 | 6.83
SINAPI | Composição | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.0269 | 929.85 | 924.27 | 24.86
SINAPI | Composição | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0252 | 79.74 | 79.26 | 1.99
SINAPI | Composição | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0504 | 29.68 | 29.5 | 1.48
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 956.89
93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [6 empty] | m² | 625.16
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 0.0268 | 79.9 | 79.42 | 2.12
SINAPI | Insumo | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.0268 | 181.12 | 180.03 | 4.82
SINAPI | Insumo | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.0268 | 175.15 | 174.09 | 4.66
SINAPI | Insumo | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 1 | 96.6 | 96.02 | 96.02
SINAPI | Insumo | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | M | 1.2782 | 3.95 | 3.92 | 5.01
SINAPI | Composição | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0268 | 450.05 | 447.34 | 11.98
SINAPI | Composição | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0268 | 262.18 | 260.6 | 6.98
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1155 | 24.32 | 24.32 | 27.12
SINAPI | Composição | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 1.4293 | 14.99 | 14.9 | 21.29
SINAPI | Composição | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.0886 | 21.07 | 20.94 | 1.85
SINAPI | Composição | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.1423 | 41.92 | 41.66 | 5.92
SINAPI | Composição | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0537 | 12.96 | 12.88 | 0.69
SINAPI | Composição | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 0.0537 | 145.26 | 144.38 | 7.75
SINAPI | Composição | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0268 | 396.29 | 393.91 | 10.55
SINAPI | Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0.3221 | 3.36 | 3.33 | 1.07
SINAPI | Composição | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 0.5369 | 1.71 | 1.69 | 0.9
SINAPI | Composição | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.3221 | 10.33 | 10.26 | 3.3
SINAPI | Composição | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.5369 | 11.02 | 10.95 | 5.87
SINAPI | Composição | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1074 | 12.83 | 12.75 | 1.36
SINAPI | Composição | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.8591 | 2.74 | 2.72 | 2.33
SINAPI | Composição | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.5503 | 3.97 | 3.94 | 10.04
SINAPI | Composição | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1611 | 11.07 | 11 | 1.77
SINAPI | Composição | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0268 | 25.28 | 25.12 | 0.67
SINAPI | Composição | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1342 | 40.52 | 40.27 | 5.4
SINAPI | Composição | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0268 | 42.59 | 42.33 | 1.13
SINAPI | Composição | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.451 | 22.25 | 22.11 | 32.08
SINAPI | Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.039 | 76.94 | 76.47 | 2.98
SINAPI | Composição | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.451 | 55.58 | 55.24 | 80.15
SINAPI | Composição | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.009 | 19.69 | 19.57 | 0.17
SINAPI | Composição | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.451 | 32.82 | 32.62 | 47.33
SINAPI | Composição | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.1879 | 21.95 | 21.81 | 4.09
SINAPI | Composição | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.0268 | 18.74 | 18.62 | 0.49
SINAPI | Composição | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.01 | 46.65 | 46.37 | 0.46
SINAPI | Composição | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.1611 | 153.35 | 152.42 | 24.55
SINAPI | Composição | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 0.0268 | 441.77 | 439.11 | 11.76
SINAPI | Composição | 98102 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 | UN | 0.0268 | 171.08 | 170.05 | 4.55
SINAPI | Composição | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1449 | 159.15 | 158.19 | 22.92
SINAPI | Composição | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1668 | 162.19 | 161.21 | 26.88
SINAPI | Composição | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.2264 | 188.28 | 187.15 | 42.37
SINAPI | Composição | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1765 | 236.73 | 235.3 | 41.53
SINAPI | Composição | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.04 | 929.85 | 924.27 | 36.97
SINAPI | Composição | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0268 | 79.74 | 79.26 | 2.12
SINAPI | Composição | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.1074 | 29.68 | 29.5 | 3.16
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 625.16
93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | [6 empty] | m² | 1186.67
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3080 | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 0.0578 | 79.9 | 79.42 | 4.59
SINAPI | Insumo | 3097 | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 0.0385 | 89.46 | 88.92 | 3.42
SINAPI | Insumo | 10886 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A | UN | 0.0193 | 181.12 | 180.03 | 3.47
SINAPI | Insumo | 10891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | UN | 0.0193 | 175.15 | 174.09 | 3.35
SINAPI | Insumo | 11587 | FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) | M2 | 0.9938 | 96.6 | 96.02 | 95.42
SINAPI | Composição | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0385 | 484.71 | 481.8 | 18.54
SINAPI | Composição | 86934 | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0193 | 450.05 | 447.34 | 8.63
SINAPI | Composição | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 0.0385 | 262.18 | 260.6 | 10.03
SINAPI | Composição | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.0385 | 26.03 | 25.87 | 0.99
SINAPI | Composição | 87885 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 | M2 | 0.2047 | 11.11 | 11.04 | 2.25
SINAPI | Composição | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4.4976 | 14.99 | 14.9 | 67.01
SINAPI | Composição | 89171 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | M2 | 0.0806 | 54.07 | 53.74 | 4.33
SINAPI | Composição | 89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 0.2047 | 36.79 | 36.56 | 7.48
SINAPI | Composição | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | UN | 0.0385 | 45.72 | 45.44 | 1.74
SINAPI | Composição | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.1388 | 21.07 | 20.94 | 2.9
SINAPI | Composição | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.1253 | 27.77 | 27.6 | 3.45
SINAPI | Composição | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.1472 | 41.92 | 41.66 | 6.13
SINAPI | Composição | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0771 | 12.96 | 12.88 | 0.99
SINAPI | Composição | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0578 | 9.24 | 9.18 | 0.53
SINAPI | Composição | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0193 | 15.29 | 15.19 | 0.29
SINAPI | Composição | 89748 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0578 | 50.6 | 50.29 | 2.9
SINAPI | Composição | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0578 | 26.64 | 26.48 | 1.53
SINAPI | Composição | 89796 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0385 | 50.19 | 49.88 | 1.92
SINAPI | Composição | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 0.0964 | 145.26 | 144.38 | 13.91
SINAPI | Composição | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.1002 | 12.47 | 12.39 | 1.24
SINAPI | Composição | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 0.1002 | 12.99 | 12.91 | 1.29
SINAPI | Composição | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0385 | 363.13 | 360.95 | 13.89
SINAPI | Composição | 90822 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 0.0578 | 396.29 | 393.91 | 22.76
SINAPI | Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0.53 | 3.36 | 3.33 | 1.76
SINAPI | Composição | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 1.7344 | 1.71 | 1.69 | 2.93
SINAPI | Composição | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0324 | 636.34 | 632.52 | 20.49
SINAPI | Composição | 91862 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.53 | 10.33 | 10.26 | 5.43
SINAPI | Composição | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.7344 | 11.02 | 10.95 | 18.99
SINAPI | Composição | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1927 | 12.83 | 12.75 | 2.45
SINAPI | Composição | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1.4165 | 2.74 | 2.72 | 3.85
SINAPI | Composição | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3.4689 | 3.97 | 3.94 | 13.66
SINAPI | Composição | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.0235 | 6.12 | 6.08 | 12.3
SINAPI | Composição | 91937 | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1734 | 11.07 | 11 | 1.9
SINAPI | Composição | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0578 | 8.68 | 8.62 | 0.49
SINAPI | Composição | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.0771 | 25.28 | 25.12 | 1.93
SINAPI | Composição | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1542 | 40.52 | 40.27 | 6.2
SINAPI | Composição | 92023 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 0.1349 | 42.59 | 42.33 | 5.71
SINAPI | Composição | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 1.3621 | 22.25 | 22.11 | 30.11
SINAPI | Composição | 92981 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.1927 | 14.98 | 14.89 | 2.86
SINAPI | Composição | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.0233 | 76.94 | 76.47 | 1.78
SINAPI | Composição | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1.3621 | 55.58 | 55.24 | 75.24
SINAPI | Composição | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0289 | 809.19 | 804.33 | 23.24
SINAPI | Composição | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 0.0054 | 19.69 | 19.57 | 0.1
SINAPI | Composição | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 1.3559 | 32.82 | 32.62 | 44.22
SINAPI | Composição | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.2891 | 21.95 | 21.81 | 6.3
SINAPI | Composição | 95811 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 0.1349 | 18.74 | 18.62 | 2.51
SINAPI | Composição | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0.0385 | 76.36 | 75.9 | 2.92
SINAPI | Composição | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.006 | 46.65 | 46.37 | 0.27
SINAPI | Composição | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.1156 | 153.35 | 152.42 | 17.61
SINAPI | Composição | 97593 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0771 | 134.5 | 133.69 | 10.3
SINAPI | Composição | 97611 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0385 | 18.77 | 18.65 | 0.71
SINAPI | Composição | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 0.0385 | 20.15 | 20.02 | 0.77
SINAPI | Composição | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 0.0385 | 173.06 | 172.02 | 6.62
SINAPI | Composição | 97906 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 0.0193 | 441.77 | 439.11 | 8.47
SINAPI | Composição | 98283 | CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 0.6167 | 8.75 | 8.69 | 5.35
SINAPI | Composição | 98441 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.2979 | 159.15 | 158.19 | 47.12
SINAPI | Composição | 98442 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.3429 | 162.19 | 161.21 | 55.27
SINAPI | Composição | 98443 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1581 | 141.4 | 140.55 | 22.22
SINAPI | Composição | 98444 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.182 | 143.59 | 142.72 | 25.97
SINAPI | Composição | 98445 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.4654 | 188.28 | 187.15 | 87.09
SINAPI | Composição | 98446 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.3629 | 236.73 | 235.3 | 85.39
SINAPI | Composição | 98447 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.247 | 163.54 | 162.55 | 40.14
SINAPI | Composição | 98448 | PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 | M2 | 0.1926 | 201.14 | 199.93 | 38.5
SINAPI | Composição | 100556 | CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 | UN | 0.0193 | 45.58 | 45.3 | 0.87
SINAPI | Composição | 100665 | JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2 GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.0964 | 996.05 | 990.07 | 95.44
SINAPI | Composição | 101165 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 0.0239 | 929.85 | 924.27 | 22.09
SINAPI | Composição | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.0193 | 499.71 | 496.71 | 9.58
SINAPI | Composição | 101891 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 0.1734 | 29.68 | 29.5 | 5.11
SINAPI | Composição | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 0.1023 | 92.79 | 92.23 | 9.43
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1186.67
93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 | [6 empty] | un | 6303.93
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 459 | 456.24 | 456.24
SINAPI | Composição | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3 | 8.39 | 8.33 | 24.99
SINAPI | Composição | 89972 | KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 48.53 | 48.23 | 48.23
SINAPI | Composição | 94648 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 19 | 12.02 | 11.94 | 226.86
SINAPI | Composição | 94688 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 2 | 11.57 | 11.5 | 23
SINAPI | Composição | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 25.49 | 25.33 | 25.33
SINAPI | Composição | 94796 | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 46.26 | 45.98 | 45.98
SINAPI | Composição | 98461 | ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018_P | UN | 1 | 5486.22 | 5453.3 | 5453.3
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6303.93
95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | [6 empty] | un | 284.28
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | 1 | 194.34 | 193.17 | 193.17
SINAPI | Insumo | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.306 | 25.09 | 24.93 | 7.62
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.072 | 87.08 | 86.55 | 6.23
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.396 | 2.56 | 2.54 | 1
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7025 | 20.16 | 20.16 | 34.32
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7025 | 24.64 | 24.64 | 41.94
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 284.28
95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | [6 empty] | un | 142.95
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0198 | 17.99 | 17.88 | 0.35
SINAPI | Insumo | 12774 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)0, | UN | 1 | 119.77 | 119.05 | 119.05
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5259 | 20.16 | 20.16 | 10.6
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5259 | 24.64 | 24.64 | 12.95
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 142.95
101113 | ALARGAMENTO DE BASE DE TUBULÃO A CÉU ABERTO, ESCAVAÇÃO MANUAL, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO. AF_05/2020 | [6 empty] | m³ | 1015.52
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 38405 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.24 | 635.31 | 631.49 | 783.04
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.377 | 24.59 | 24.59 | 9.27
SINAPI | Composição | 88313 | POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.753 | 17.98 | 17.98 | 85.45
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.565 | 19.45 | 19.45 | 10.98
SINAPI | Composição | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 28.39 | 28.39 | 33.72
SINAPI | Composição | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.396 | 117.21 | 117.21 | 46.41
SINAPI | Composição | 97913 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.375 | 2.87 | 2.85 | 1.06
SINAPI | Composição | 100206 | TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019 | M3XKM | 0.0375 | 960.32 | 954.55 | 35.79
SINAPI | Composição | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.25 | 7.89 | 7.84 | 9.8
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1015.52
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | [6 empty] | m³ | 116.35
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.459 | 24.59 | 24.59 | 35.87
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.138 | 19.45 | 19.45 | 80.48
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 116.35
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | [6 empty] | m³ | 46.65
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3986 | 19.45 | 19.45 | 46.65
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 46.65
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [6 empty] | m² | 75.63
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 8.84 | 8.78 | 0.14
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.605 | 11.67 | 11.59 | 7.01
SINAPI | Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.567 | 4.08 | 4.05 | 2.29
SINAPI | Insumo | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.026 | 26.39 | 26.23 | 0.68
SINAPI | Insumo | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.008 | 26.29 | 26.13 | 26.33
SINAPI | Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.034 | 31.95 | 31.75 | 1.07
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 20.55 | 20.55 | 9.67
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.145 | 24.32 | 24.32 | 27.84
SINAPI | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.017 | 20.41 | 20.28 | 0.34
SINAPI | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.014 | 18.84 | 18.72 | 0.26
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 75.63
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | [6 empty] | m³ | 563.43
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7229 | 125 | 124.25 | 89.82
SINAPI | Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 362.6579 | 0.94 | 0.93 | 337.27
SINAPI | Insumo | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5934 | 107.61 | 106.96 | 63.47
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3117 | 19.45 | 19.45 | 44.96
SINAPI | Composição | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4637 | 17.78 | 17.78 | 26.02
SINAPI | Composição | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.7534 | 2.18 | 2.16 | 1.62
SINAPI | Composição | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.7103 | 0.4 | 0.39 | 0.27
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 563.43
103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | [6 empty] | m³ | 37.31
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 24.32 | 24.32 | 5.44
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 24.59 | 24.59 | 5.5
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.345 | 19.45 | 19.45 | 26.16
SINAPI | Composição | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.094 | 1.52 | 1.51 | 0.14
SINAPI | Composição | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.13 | 0.56 | 0.55 | 0.07
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 37.31
96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 | [6 empty] | Kg | 19.29
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.22 | 0.21 | 0.41
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 19.41 | 19.41 | 1.23
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 24.44 | 24.44 | 4.75
SINAPI | Composição | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.37 | 12.29 | 12.29
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 19.29
92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 15.2
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.22 | 0.21 | 0.15
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0092 | 19.41 | 19.41 | 0.17
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0561 | 24.44 | 24.44 | 1.37
SINAPI | Composição | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.98 | 12.9 | 12.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.2
92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 13.77
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.22 | 0.21 | 0.11
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 19.41 | 19.41 | 0.12
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0392 | 24.44 | 24.44 | 0.95
SINAPI | Composição | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.06 | 11.98 | 11.98
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13.77
92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 11.67
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.22 | 0.21 | 0.07
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 19.41 | 19.41 | 0.08
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0257 | 24.44 | 24.44 | 0.62
SINAPI | Composição | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.36 | 10.29 | 10.29
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.67
COMP ESTR 01 | FORMA EM COMPENSADO PARA ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO | [6 empty] | m² | 85.11
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1 | 20.55 | 20.55 | 22.6
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1 | 24.32 | 24.32 | 26.75
SINAPI | Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1.25 | 4.08 | 4.05 | 5.06
SINAPI | Insumo | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m² | 0.2 | 26.29 | 26.13 | 5.22
SINAPI | Insumo | 1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | m² | 0.1 | 77.52 | 77.05 | 7.7
SINAPI | Insumo | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 0.7 | 25.45 | 25.29 | 17.7
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 8.84 | 8.78 | 0.08
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 85.11
COMP ESTR 02 | LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES | [6 empty] | m³ | 78.36
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.0058 | 24.59 | 24.59 | 24.73
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.7574 | 19.45 | 19.45 | 53.63
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 78.36
COMP ESTR 03 | ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUIINDASTE - FORNECIMENTO , PREPARO E COLOCAÇÃO | [6 empty] | Kg | 60.23
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19.41 | 19.41 | 19.41
SINAPI |  | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.44 | 24.44 | 24.44
SINAPI |  | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 1.05 | 12.06 | 11.98 | 12.57
SINAPI |  | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 0.015 | 12.37 | 12.29 | 0.18
SINAPI |  | 93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0113 | 321.84 | 319.9 | 3.61
SINAPI |  | 100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KgxKm | 0.0105 | 1.95 | 1.93 | 0.02
SINAPI |  | 100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KgxKm | 0.0002 | 7.84 | 7.79 | 0
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 60.23
92522 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [6 empty] | m² | 47.64
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 8.84 | 8.78 | 0.08
SINAPI | Insumo | 10749 | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | MES | 0.397 | 10.99 | 10.92 | 4.33
SINAPI | Insumo | 40270 | VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS | M | 0.095 | 125.53 | 124.77 | 11.85
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.099 | 20.55 | 20.55 | 2.03
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.543 | 24.32 | 24.32 | 13.2
SINAPI | Composição | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.195 | 83.35 | 82.84 | 16.15
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 47.64
92768 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 15.64
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.118 | 0.22 | 0.21 | 0.44
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0136 | 19.41 | 19.41 | 0.26
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0836 | 24.44 | 24.44 | 2.04
SINAPI | Composição | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.37 | 12.29 | 12.29
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.64
92769 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 15.3
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.333 | 0.22 | 0.21 | 0.27
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0098 | 19.41 | 19.41 | 0.19
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0597 | 24.44 | 24.44 | 1.45
SINAPI | Composição | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.86 | 12.78 | 12.78
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.3
92770 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 14.76
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.728 | 0.22 | 0.21 | 0.15
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0066 | 19.41 | 19.41 | 0.12
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0403 | 24.44 | 24.44 | 0.98
SINAPI | Composição | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.98 | 12.9 | 12.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.76
102730 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | [6 empty] | Kg | 14.55
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.22 | 0.21 | 0.11
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.011 | 19.41 | 19.41 | 0.21
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0673 | 24.44 | 24.44 | 1.64
SINAPI | Composição | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.06 | 11.98 | 11.98
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.55
102731 | ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 | [6 empty] | Kg | 12.32
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.22 | 0.21 | 0.07
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 19.41 | 19.41 | 0.15
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0492 | 24.44 | 24.44 | 1.2
SINAPI | Composição | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.36 | 10.29 | 10.29
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.32
COMP ESTR 04 | LAJE TRELIÇADA (TR 10644) COM ENCHIMENTO EM EPS UNIDIRECIONAL B10/40/49 | [6 empty] | m² | 160.36
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI |  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 20.55 | 20.55 | 3.28
SINAPI |  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 24.32 | 24.32 | 3.89
SINAPI |  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 24.59 | 24.59 | 8.6
SINAPI |  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 19.45 | 19.45 | 6.8
SINAPI |  | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.033 | 568 | 564.59 | 18.63
SINAPI |  | 103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.033 | 37.31 | 37.08 | 1.22
SINAPI |  | 3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1 | 110.06 | 109.39 | 109.39
SINAPI |  | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.29 | 11.67 | 11.59 | 3.36
SINAPI |  | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 0.03 | 25.45 | 25.29 | 0.75
SINAPI |  | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.17 | 26.29 | 26.13 | 4.44
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 160.36
92431 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [6 empty] | m² | 66.3
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.004 | 8.84 | 8.78 | 0.03
SINAPI | Insumo | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | 0.196 | 15.6 | 15.5 | 3.03
SINAPI | Insumo | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | 0.393 | 24 | 23.85 | 9.37
SINAPI | Insumo | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.785 | 6 | 5.96 | 4.67
SINAPI | Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.019 | 31.95 | 31.75 | 0.6
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.121 | 20.55 | 20.55 | 2.48
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.661 | 24.32 | 24.32 | 16.07
SINAPI | Composição | 92264 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.105 | 287.93 | 286.2 | 30.05
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 66.3
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 16.08
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.22 | 0.21 | 0.24
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0175 | 19.41 | 19.41 | 0.33
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1069 | 24.44 | 24.44 | 2.61
SINAPI | Composição | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.37 | 12.29 | 12.29
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 16.08
92764 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 11.41
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.22 | 0.21 | 0.04
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0032 | 19.41 | 19.41 | 0.06
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0194 | 24.44 | 24.44 | 0.47
SINAPI | Composição | 92805 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.3 | 10.23 | 10.23
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.41
92479 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [6 empty] | m² | 80.09
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.004 | 8.84 | 8.78 | 0.03
SINAPI | Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.328 | 18.01 | 17.9 | 5.87
SINAPI | Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.049 | 31.95 | 31.75 | 1.55
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.109 | 20.55 | 20.55 | 2.23
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.596 | 24.32 | 24.32 | 14.49
SINAPI | Composição | 92266 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.105 | 218.9 | 217.58 | 22.84
SINAPI | Composição | 92272 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 0.659 | 50.51 | 50.2 | 33.08
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 80.09
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 15.77
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.22 | 0.21 | 0.2
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0129 | 19.41 | 19.41 | 0.25
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.079 | 24.44 | 24.44 | 1.93
SINAPI | Composição | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.86 | 12.78 | 12.78
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.77
92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 13.11
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.113 | 0.22 | 0.21 | 0.02
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 19.41 | 19.41 | 0.04
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0152 | 24.44 | 24.44 | 0.37
SINAPI | Composição | 92806 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.15 | 12.07 | 12.07
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13.11
103332 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | [6 empty] | m² | 120.48
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 7267 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 FUROS NA HORIZONTAL, 9 X 14 X 19 CM (L X A X C) | UN | 37.74 | 0.98 | 0.97 | 36.6
SINAPI | Insumo | 34557 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.58 | 3.66 | 3.63 | 2.1
SINAPI | Insumo | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.0069 | 40.45 | 40.2 | 0.27
SINAPI | Composição | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0105 | 578.16 | 574.69 | 6.03
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2 | 24.59 | 24.59 | 54.09
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 19.45 | 19.45 | 21.39
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 120.48
101161 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [6 empty] | m² | 216.56
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 665 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM | UN | 3.95 | 35.55 | 35.33 | 139.55
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.055 | 24.59 | 24.59 | 50.53
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.028 | 19.45 | 19.45 | 19.99
SINAPI | Composição | 100489 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.01 | 652.98 | 649.06 | 6.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 216.56
93192 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [6 empty] | m | 58.26
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 3.35 | 3.32 | 17.72
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.222 | 11.67 | 11.59 | 14.16
SINAPI | Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.171 | 18.01 | 17.9 | 3.06
SINAPI | Composição | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0019 | 553.63 | 550.3 | 1.04
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.279 | 24.59 | 24.59 | 6.86
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.139 | 19.45 | 19.45 | 2.7
SINAPI | Composição | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.014 | 642.93 | 639.07 | 8.94
SINAPI | Composição | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.308 | 12.37 | 12.29 | 3.78
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 58.26
93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [6 empty] | m | 54
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 3.35 | 3.32 | 17.72
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.379 | 11.67 | 11.59 | 4.39
SINAPI | Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.19 | 18.01 | 17.9 | 3.4
SINAPI | Composição | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0019 | 553.63 | 550.3 | 1.04
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.243 | 24.59 | 24.59 | 5.97
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.121 | 19.45 | 19.45 | 2.35
SINAPI | Composição | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.014 | 642.93 | 639.07 | 8.94
SINAPI | Composição | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.79 | 12.98 | 12.9 | 10.19
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 54
93190 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [6 empty] | m | 50.39
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 3.35 | 3.32 | 17.72
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.352 | 11.67 | 11.59 | 4.07
SINAPI | Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.176 | 18.01 | 17.9 | 3.15
SINAPI | Composição | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0019 | 553.63 | 550.3 | 1.04
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.269 | 24.59 | 24.59 | 6.61
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 19.45 | 19.45 | 2.6
SINAPI | Composição | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.014 | 642.93 | 639.07 | 8.94
SINAPI | Composição | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 0.49 | 12.86 | 12.78 | 6.26
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 50.39
93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | [6 empty] | m | 104.98
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 8.84 | 8.78 | 0.06
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.22 | 11.67 | 11.59 | 2.54
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.22 | 0.21 | 1.26
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 24.59 | 24.59 | 8.85
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 19.45 | 19.45 | 3.5
SINAPI | Composição | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.4 | 165.78 | 164.78 | 65.91
SINAPI | Composição | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 0.79 | 12.98 | 12.9 | 10.19
SINAPI | Composição | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.024 | 531.49 | 528.3 | 12.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 104.98
93198 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [6 empty] | m | 43.17
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 3.35 | 3.32 | 17.72
SINAPI | Composição | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0019 | 553.63 | 550.3 | 1.04
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.269 | 24.59 | 24.59 | 6.61
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 19.45 | 19.45 | 2.6
SINAPI | Composição | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.014 | 642.93 | 639.07 | 8.94
SINAPI | Composição | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 0.49 | 12.86 | 12.78 | 6.26
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 43.17
93199 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | [6 empty] | m | 42.63
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 5.34 | 3.35 | 3.32 | 17.72
SINAPI | Composição | 87294 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0019 | 553.63 | 550.3 | 1.04
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.253 | 24.59 | 24.59 | 6.22
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.126 | 19.45 | 19.45 | 2.45
SINAPI | Composição | 90279 | GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.014 | 642.93 | 639.07 | 8.94
SINAPI | Composição | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 | KG | 0.49 | 12.86 | 12.78 | 6.26
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 42.63
COMP 13 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MAÇO DE 30KG | [6 empty] | m² | 14.58
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.75 | 19.45 | 19.45 | 14.58
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.58
95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | [6 empty] | m² | 32.67
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2718 | 24.59 | 24.59 | 6.68
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0741 | 19.45 | 19.45 | 1.44
SINAPI | Composição | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0565 | 437.18 | 434.55 | 24.55
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 32.67
94438 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 | [6 empty] | m² | 46.36
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 0.6381 | 43.33 | 43.07 | 27.48
SINAPI | Composição | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 0.1996 | 54.15 | 53.82 | 10.74
SINAPI | Composição | 87755 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 0.1623 | 50.5 | 50.19 | 8.14
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 46.36
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 183.11
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 5.87 | 5.83 | 0.81
SINAPI | Insumo | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 3.07 | 3.05 | 26.29
SINAPI | Insumo | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 1.12 | 110.38 | 109.71 | 122.87
SINAPI | Composição | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.06 | 24.49 | 24.49 | 25.95
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 19.45 | 19.45 | 7.19
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 183.11
87262 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 167.97
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 5.87 | 5.83 | 0.81
SINAPI | Insumo | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 3.07 | 3.05 | 26.29
SINAPI | Insumo | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 1.08 | 110.38 | 109.71 | 118.48
SINAPI | Composição | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 24.49 | 24.49 | 17.14
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 19.45 | 19.45 | 5.25
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 167.97
87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 159.14
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 5.87 | 5.83 | 0.81
SINAPI | Insumo | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 3.07 | 3.05 | 26.29
SINAPI | Insumo | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 1.07 | 110.38 | 109.71 | 117.38
SINAPI | Composição | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 24.49 | 24.49 | 10.77
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.45 | 19.45 | 3.89
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 159.14
COMP 14 | RODAPÉ EMBUTIDO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR CINZA CLARO, PIV, ALTURA DE 15 CM, DIMENSÕES DE 60CMX60CM. REJUNTE CINZA | [6 empty] | m | 77.43
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.031 | 19.45 | 19.45 | 0.6
|  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.085 | 24.49 | 24.49 | 2.08
|  | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICA | Kg | 0.603 | 1 | 0.99 | 0.59
|  | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.084 | 5.87 | 5.83 | 0.48
|  | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 0.4028 | 184.04 | 182.93 | 73.68
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 77.43
87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 8.02
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0037 | 730.63 | 726.24 | 2.68
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1724 | 24.59 | 24.59 | 4.23
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0575 | 19.45 | 19.45 | 1.11
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.02
87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 4.37
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0037 | 601.51 | 597.9 | 2.21
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0681 | 24.59 | 24.59 | 1.67
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 19.45 | 19.45 | 0.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.37
87528 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 44.59
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 701.92 | 697.7 | 26.23
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.58 | 24.59 | 24.59 | 14.26
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 19.45 | 19.45 | 4.1
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 44.59
87532 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201410M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 39.87
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 701.92 | 697.7 | 26.23
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 | 24.59 | 24.59 | 10.57
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.158 | 19.45 | 19.45 | 3.07
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 39.87
87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 36.38
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87369 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 701.92 | 697.7 | 26.23
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 24.59 | 24.59 | 7.86
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.118 | 19.45 | 19.45 | 2.29
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 36.38
COMP 22 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE BOLD 6,5X23 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL , INCLUSIVE REJUNTE. | [6 empty] | m² | 189.26
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.49 | 24.49 | 9.79
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.34 | 19.45 | 19.45 | 6.61
|  | COTAÇÃO | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE BOLD 6,5X23 CM WESTMINSTER PORTOBELO OU SIMILAR | m² | 1.05 | 154.9 | 153.97 | 161.66
|  | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | Kg | 4 | 1.86 | 1.84 | 7.36
|  | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.66 | 5.87 | 5.83 | 3.84
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 189.26
89173 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | [6 empty] | m² | 36.56
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87527 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.1121 | 40.09 | 39.84 | 4.46
SINAPI | Composição | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.7339 | 36.6 | 36.38 | 26.69
SINAPI | Composição | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 0.154 | 35.37 | 35.15 | 5.41
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 36.56
90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | [6 empty] | m² | 46.64
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 578.16 | 574.69 | 21.6
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.79 | 24.59 | 24.59 | 19.42
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.289 | 19.45 | 19.45 | 5.62
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 46.64
COMP 20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | [6 empty] | m² | 76.38
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.91 | 24.49 | 24.49 | 22.28
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.46 | 19.45 | 19.45 | 8.94
|  | 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.09 | 34.9 | 34.69 | 37.81
|  | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Kg | 6.14 | 1 | 0.99 | 6.07
|  | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.22 | 5.87 | 5.83 | 1.28
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 76.38
COMP 21 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | [6 empty] | m² | 79.85
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.02 | 24.49 | 24.49 | 24.97
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 19.45 | 19.45 | 9.72
|  | 536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.09 | 34.9 | 34.69 | 37.81
|  | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Kg | 6.14 | 1 | 0.99 | 6.07
|  | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.22 | 5.87 | 5.83 | 1.28
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 79.85
COMP 07 | PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 M; COM SUPORTE PARA PCD | [6 empty] | un | 2217.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | COTAÇÃO | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. | un | 1 | 1820 | 1809.08 | 1809.08
|  | COMP 06 | BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,40 CM-FIXADA COMO SUPORTE EM PORTA DE MADEIRA PARA PCD | un | 1 | 410.44 | 407.97 | 407.97
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2217.05
90845 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | un | 1371.16
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 90806 | BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 378.77 | 376.49 | 376.49
SINAPI | Composição | 90824 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 701.97 | 697.75 | 697.75
SINAPI | Composição | 90830 | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 1 | 191.07 | 189.92 | 189.92
SINAPI | Composição | 100659 | ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M | 10 | 10.77 | 10.7 | 107
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1371.16
COMP 05 | PORTA EM MADEIRA LISA COMUM, ENCABEÇADA DE CORRER COM TRILHO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 1749.44
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | COTAÇÃO | 'PORTA EM MADEIRA LISA COMUM, ENCABEÇADA DE CORRER COM TRILHO DE ALUMÍNIO - 0,80 X 2,10 M | un | 1 | 1760 | 1749.44 | 1749.44
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1749.44
101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 | [6 empty] | m | 122.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | M | 1.04 | 94.46 | 93.89 | 97.64
SINAPI | Composição | 87283 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.006 | 508.66 | 505.6 | 3.03
SINAPI | Composição | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 24.49 | 24.49 | 10.26
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.209 | 19.45 | 19.45 | 4.06
SINAPI | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.021 | 20.41 | 20.28 | 0.42
SINAPI | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.398 | 18.84 | 18.72 | 7.45
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 122.86
98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | [6 empty] | m | 137.8
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 1 | 115.88 | 115.18 | 115.18
SINAPI | Insumo | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.29 | 3.07 | 3.05 | 3.93
SINAPI | Composição | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.547 | 24.49 | 24.49 | 13.39
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.273 | 19.45 | 19.45 | 5.3
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 137.8
COMP 04 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, 2 FOLHAS, PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 3908.56
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.73 | 24.59 | 24.59 | 67.13
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.095 | 19.45 | 19.45 | 79.64
|  | 88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 0.00819 | 549.95 | 546.65 | 4.47
|  | COTAÇÃO | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, 2 FOLHAS, PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, 1,30X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 3780 | 3757.32 | 3757.32
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3908.56
91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | m² | 632.51
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 44.12 | 43.85 | 38.71
SINAPI | Insumo | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.61 | 0.6 | 2.88
SINAPI | Insumo | 36888 | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 28.94 | 28.76 | 197.01
SINAPI | Insumo | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.5473 | 699.99 | 695.79 | 380.8
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 24.59 | 24.59 | 9.4
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 19.45 | 19.45 | 3.71
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 632.51
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | m² | 701.22
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 24.4 | 0.2 | 0.19 | 4.63
SINAPI | Insumo | 34381 | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 2.0833 | 290.68 | 288.93 | 601.92
SINAPI | Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1.2467 | 29.15 | 28.97 | 36.11
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.707 | 24.59 | 24.59 | 41.97
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.853 | 19.45 | 19.45 | 16.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 701.22
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | [6 empty] | m² | 364.53
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 9.2 | 0.2 | 0.19 | 1.74
SINAPI | Insumo | 36896 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 0.8333 | 394.73 | 392.36 | 326.95
SINAPI | Insumo | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.6233 | 29.15 | 28.97 | 18.05
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 24.59 | 24.59 | 12.76
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.259 | 19.45 | 19.45 | 5.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 364.53
COMP 09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DE 1,50 X 2,45 M. | [6 empty] | un | 3572.43
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | COTAÇÃO | PORTÃO DE CORRER DE 1,50 X 2,45 M; EM CHAPA MODELO GRADIL | un | 1 | 3594 | 3572.43 | 3572.43
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3572.43
COMP 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER, 2 FOLHAS, DE 3,90 X 2,45 M, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO | [6 empty] | un | 8761.11
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | COTAÇÃO | PORTÃO DE CORRER DE 3,90X2,45 M,CHAPA MODELO GRADIL | un | 1 | 7800 | 7753.2 | 7753.2
|  | COMP 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DE PORTÃO COM DOIS CONTROLES REMOTOS | un | 1 | 1014 | 1007.91 | 1007.91
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8761.11
COMP 12 | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA, 2 FOLHAS, DE 1,60X2,10 M | [6 empty] | un | 3816.96
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | COTAÇÃO | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA, COM DUAS FOLHAS, DE 1,60X2,10 M | un | 1 | 3840 | 3816.96 | 3816.96
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3816.96
96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | [6 empty] | m² | 28.63
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.1 | 1.35 | 1.34 | 0.13
SINAPI | Insumo | 43651 | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 1.5518 | 7.19 | 7.14 | 11.08
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.571 | 25.64 | 25.64 | 14.64
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 19.45 | 19.45 | 2.78
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28.63
88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 2.23
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 6.11 | 6.07 | 0.97
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 25.64 | 25.64 | 0.99
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 19.45 | 19.45 | 0.27
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2.23
88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 14.94
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 26.87 | 26.7 | 8.81
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 25.64 | 25.64 | 4.79
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 19.45 | 19.45 | 1.34
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.94
88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 2.63
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 6.11 | 6.07 | 0.97
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 25.64 | 25.64 | 1.3
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 19.45 | 19.45 | 0.36
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2.63
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 16.79
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 26.87 | 26.7 | 8.81
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 25.64 | 25.64 | 6.25
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 19.45 | 19.45 | 1.73
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 16.79
88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 2.62
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 6.11 | 6.07 | 0.97
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.054 | 25.64 | 25.64 | 1.38
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 19.45 | 19.45 | 0.27
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2.62
88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 21.57
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 38877 | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.938 | 6.41 | 6.37 | 12.34
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.303 | 25.64 | 25.64 | 7.76
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 19.45 | 19.45 | 1.47
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 21.57
95626 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS,DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 | [6 empty] | m² | 15.83
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2 | 26.87 | 26.7 | 5.34
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.344 | 25.64 | 25.64 | 8.82
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086 | 19.45 | 19.45 | 1.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.83
COMP 31 | REGULARIZAÇÃO DE LAJE COM INCLINAÇÃO DE 2% | [6 empty] | m² | 27.74
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.113 | 24.59 | 24.59 | 2.77
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0361 | 19.45 | 19.45 | 0.7
|  | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.2 | 21.98 | 21.84 | 4.36
|  | 38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | m³ | 0.0312 | 642.23 | 638.37 | 19.91
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 27.74
88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 16.79
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 26.87 | 26.7 | 8.81
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 25.64 | 25.64 | 6.25
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 19.45 | 19.45 | 1.73
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 16.79
COMP ESTR 05 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA, EXECUTADA EM PERFIS LAMINADOS/SOLDADOS/DOBRADOS DE CHAPAS DE AÇO, CONFORME PROJETOS ESTRUTURAIS | [6 empty] | Kg | 15.13
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 24.44 | 24.44 | 0.48
|  | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 20.63 | 20.63 | 0.41
|  | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 25.64 | 25.64 | 0.07
|  | 100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 21.82 | 21.82 | 0.06
|  | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 14.26 | 14.26 | 0.57
|  | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 25.26 | 25.26 | 1.01
|  | 98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 0.04 | 5.3 | 5.26 | 0.21
|  | 98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0.04 | 0.1 | 0.09 | 0
|  | 43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 0.525 | 11.26 | 11.19 | 5.87
|  | 546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.525 | 11.45 | 11.38 | 5.97
|  | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0025 | 42.25 | 41.99 | 0.1
|  | 10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.013 | 29.77 | 29.59 | 0.38
|  | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0003 | 18 | 17.89 | 0
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.13
COMP ESTR 06 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | [6 empty] | Kg | 3.19
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.66 | 17.66 | 0.35
|  | 88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 14.26 | 14.26 | 0.85
|  | 89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.01 | 200.88 | 199.67 | 1.99
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.19
COMP ESTR 07 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT WALSYWA CBPL 14300 1/4" OU EQUIVALENTE | [6 empty] | un | 8.13
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 24.59 | 24.59 | 3.68
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.45 | 19.45 | 2.91
|  | COTAÇÃO | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, WALSYWA CBPL 14300 1/4" | UN | 1 | 1.55 | 1.54 | 1.54
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.13
100747 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | [6 empty] | m² | 10.33
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
| Insumo | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0584 | 18 | 17.89 | 1.04
| Insumo | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.1945 | 39.71 | 39.47 | 7.67
| Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 25.64 | 25.64 | 1.62
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 10.33
COMP 32 | TELHAMENTO COM TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM,REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA | [6 empty] | m² | 168.74
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.062 | 19.45 | 19.45 | 1.2
|  | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.056 | 24.07 | 24.07 | 1.34
|  | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | cj | 4.15 | 1.96 | 1.94 | 8.05
|  | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 19.51 | 19.39 | 0.01
|  | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 18.32 | 18.21 | 0.02
|  | 39520 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM,REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | m² | 1.14 | 139.55 | 138.71 | 158.12
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 168.74
101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | un | 830.41
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 12041 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A | UN | 1 | 791.95 | 787.19 | 787.19
SINAPI | Composição | 87367 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 720.17 | 715.84 | 13.74
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6337 | 21 | 21 | 13.3
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6337 | 25.54 | 25.54 | 16.18
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 830.41
COMP ELE 20 | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 x 0.60 x 0.20 m) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm | [6 empty] | un | 535.02
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 25.54 | 25.54 | 102.16
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 21 | 21 | 84
|  | 43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 284.08 | 282.37 | 282.37
|  | 3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | un | 1 | 66.9 | 66.49 | 66.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 535.02
91935 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | m | 22.93
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 995 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2 | M | 1.19 | 14.85 | 14.76 | 17.56
SINAPI | Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.06 | 4.03 | 0.03
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 21 | 21 | 2.41
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 25.54 | 25.54 | 2.93
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 22.93
92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [6 empty] | m | 26.08
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1.015 | 23.03 | 22.89 | 23.23
SINAPI | Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.06 | 4.03 | 0.03
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 21 | 21 | 1.27
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 25.54 | 25.54 | 1.55
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 26.08
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | m | 3.95
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 2.15 | 2.13 | 2.53
SINAPI | Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.06 | 4.03 | 0.03
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21 | 21 | 0.63
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 25.54 | 25.54 | 0.76
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.95
91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | m | 6.09
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 3.56 | 3.53 | 4.2
SINAPI | Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.06 | 4.03 | 0.03
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 21 | 21 | 0.84
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 25.54 | 25.54 | 1.02
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.09
91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | m | 2.73
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.19 | 1.35 | 1.34 | 1.59
SINAPI | Insumo | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.06 | 4.03 | 0.03
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 21 | 21 | 0.5
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 25.54 | 25.54 | 0.61
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2.73
COMP ELE 35 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO C 3/4" | [6 empty] | un | 26.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 25.54 | 8.99
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 21 | 7.39
|  | 39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | un | 1 | 10.17 | 10.1 | 10.1
|  | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.19 | 0.38
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 26.86
COMP ELE 39 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO T 1" | [6 empty] | un | 33.32
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 25.54 | 8.99
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 21 | 7.39
|  | 39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | un | 1 | 16.66 | 16.56 | 16.56
|  | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.19 | 0.38
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 33.32
COMP ELE 37 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 3/4" | [6 empty] | un | 26.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 25.54 | 8.99
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 21 | 7.39
|  | 39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | un | 1 | 10.17 | 10.1 | 10.1
|  | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.19 | 0.38
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 26.86
COMP ELE 38 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 1" | [6 empty] | un | 29.46
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 25.54 | 8.99
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 21 | 7.39
|  | 39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | un | 1 | 12.78 | 12.7 | 12.7
|  | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.19 | 0.38
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 29.46
COMP ELE 36 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LL 3/4" | [6 empty] | un | 28.14
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 25.54 | 8.99
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 21 | 7.39
|  | 12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | un | 1 | 11.45 | 11.38 | 11.38
|  | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.19 | 0.38
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28.14
91879 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 7.5
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1891 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.24 | 1.23 | 1.23
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 21 | 21 | 2.83
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 25.54 | 25.54 | 3.44
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 7.5
COMP ELE 21 | INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 100A | [6 empty] | un | 347.14
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 25.54 | 25.54 | 15.32
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 21 | 21 | 12.6
|  | COTAÇÃO | INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 100A | un | 1 | 321.15 | 319.22 | 319.22
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 347.14
91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 23.78
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 7.2 | 7.15 | 7.15
SINAPI | Composição | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 16.74 | 16.63 | 16.63
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 23.78
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 37.67
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 7.2 | 7.15 | 7.15
SINAPI | Composição | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 30.71 | 30.52 | 30.52
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 37.67
COMP ELE 22 | PLACA PARA CAIXA 2X4", COM FURO CENTRAL | [6 empty] | un | 10.57
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 25.54 | 25.54 | 1.27
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 21 | 21 | 1.05
|  | COTAÇÃO | PLACA PARA CAIXA 2X4", COM FURO CENTRAL | un | 1 | 8.3 | 8.25 | 8.25
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 10.57
91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 51.54
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 7.2 | 7.15 | 7.15
SINAPI | Composição | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 44.66 | 44.39 | 44.39
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 51.54
92022 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 35.3
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.15 | 7.1 | 7.1
SINAPI | Insumo | 38112 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 6.28 | 6.24 | 6.24
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.472 | 21 | 21 | 9.91
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.472 | 25.54 | 25.54 | 12.05
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 35.3
92028 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 41.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.15 | 7.1 | 7.1
SINAPI | Insumo | 38113 | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 8.18 | 8.13 | 8.13
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.555 | 21 | 21 | 11.65
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.555 | 25.54 | 25.54 | 14.17
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 41.05
91994 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 21.42
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 38101 | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.15 | 7.1 | 7.1
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.308 | 21 | 21 | 6.46
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.308 | 25.54 | 25.54 | 7.86
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 21.42
92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 25.12
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 7.2 | 7.15 | 7.15
SINAPI | Composição | 91998 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18.08 | 17.97 | 17.97
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 25.12
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 30.46
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 7.2 | 7.15 | 7.15
SINAPI | Composição | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 23.46 | 23.31 | 23.31
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 30.46
91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 37.18
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 7.2 | 7.15 | 7.15
SINAPI | Composição | 91990 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 30.22 | 30.03 | 30.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 37.18
92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T - 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 44.22
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 7.2 | 7.15 | 7.15
SINAPI | Composição | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 37.3 | 37.07 | 37.07
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 44.22
93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | un | 12.53
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.96 | 0.95 | 0.95
SINAPI | Insumo | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 10.03 | 9.96 | 9.96
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 21 | 21 | 0.73
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 25.54 | 25.54 | 0.89
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.53
93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | un | 63.46
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 0.96 | 0.95 | 1.9
SINAPI | Insumo | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 57.49 | 57.14 | 57.14
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0952 | 21 | 21 | 1.99
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0952 | 25.54 | 25.54 | 2.43
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 63.46
93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | un | 62.3
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 0.96 | 0.95 | 1.9
SINAPI | Insumo | 34616 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 57.49 | 57.14 | 57.14
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0703 | 21 | 21 | 1.47
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0703 | 25.54 | 25.54 | 1.79
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 62.3
101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | [6 empty] | un | 458.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 5.17 | 5.13 | 15.39
SINAPI | Insumo | 2391 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125A | UN | 1 | 384.21 | 381.9 | 381.9
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 21 | 21 | 27.78
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3232 | 25.54 | 25.54 | 33.79
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 458.86
COMP ELE 24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 100A ,40 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | un | 308.61
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 25.54 | 25.54 | 10.21
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21 | 21 | 8.4
|  | COTAÇÃO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 100A ,40 KA | un | 1 | 291.76 | 290 | 290
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 308.61
COMP ELE 26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 90A ,10 KA FORNECIMENTO E INSTALACAO | [6 empty] | un | 327.85
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 25.54 | 25.54 | 10.21
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21 | 21 | 8.4
|  | COTAÇÃO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 90A ,10 KA | un | 1 | 311.11 | 309.24 | 309.24
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 327.85
91941 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 9.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.47 | 2.45 | 2.45
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 21 | 21 | 3.04
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 25.54 | 25.54 | 3.7
SINAPI | Composição | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009 | 754.41 | 749.88 | 0.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 9.86
91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 14.6
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.47 | 2.45 | 2.45
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247 | 21 | 21 | 5.18
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247 | 25.54 | 25.54 | 6.3
SINAPI | Composição | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009 | 754.41 | 749.88 | 0.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.6
91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | un | 27.26
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.47 | 2.45 | 2.45
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 21 | 21 | 10.89
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 25.54 | 25.54 | 13.25
SINAPI | Composição | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009 | 754.41 | 749.88 | 0.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 27.26
COMP ELE 23 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE EMBUTIR 300X300X120 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | un | 98.24
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 25.54 | 25.54 | 8.83
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 21 | 21 | 7.26
|  | 39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 12 CM | un | 1 | 82.65 | 82.15 | 82.15
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 98.24
COMP ELE 15 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE EMBUTIR 400X400X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | un | 148.14
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 25.54 | 25.54 | 8.83
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 21 | 21 | 7.26
|  | 39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | un | 1 | 132.85 | 132.05 | 132.05
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 148.14
COMP ELE 25 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 175V - 10 KA | [6 empty] | un | 88.55
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 25.54 | 25.54 | 7.66
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 21 | 6.3
|  | 39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | un | 1 | 75.05 | 74.59 | 74.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 88.55
COMP ELE 11 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM CUNHA DN 3/4" | [6 empty] | un | 4.18
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 25.54 | 25.54 | 1.27
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.025 | 21 | 21 | 0.52
|  | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 1 | 2.41 | 2.39 | 2.39
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.18
COMP ELE 27 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" COM UNHA DN 3/4" | [6 empty] | un | 3.98
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 25.54 | 25.54 | 1.27
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.025 | 21 | 21 | 0.52
|  | COTAÇÃO | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E UNHA DE FIXACAO | un | 1 | 2.21 | 2.19 | 2.19
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.98
95727 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | [6 empty] | m | 11.96
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2678 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 25 MM | M | 1.0538 | 2.83 | 2.81 | 2.96
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.122 | 21 | 21 | 2.56
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.122 | 25.54 | 25.54 | 3.11
SINAPI | Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.36 | 3.33 | 3.33
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.96
91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | m | 9.77
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 1.1 | 4.36 | 4.33 | 4.76
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.002 | 24.9 | 24.75 | 0.04
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 21 | 21 | 2.24
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 25.54 | 25.54 | 2.73
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 9.77
91844 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | m | 6.85
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1.1 | 2.54 | 2.52 | 2.77
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0018 | 24.9 | 24.75 | 0.04
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 21 | 21 | 1.82
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 25.54 | 25.54 | 2.22
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.85
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | m | 9.25
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2688 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 1.017 | 2.54 | 2.52 | 2.56
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 21 | 21 | 3.02
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.144 | 25.54 | 25.54 | 3.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 9.25
97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | [6 empty] | m | 9.42
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39246 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 5.77 | 5.73 | 6.3
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 21 | 21 | 1.41
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 25.54 | 25.54 | 1.71
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 9.42
COMP ELE 28 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 345.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 25.54 | 25.54 | 30.64
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 21 | 21 | 25.2
|  | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | un | 4 | 13.61 | 13.52 | 54.08
|  | 14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | un | 4 | 7.51 | 7.46 | 29.84
|  | COTAÇÃO | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W | un | 1 | 206.53 | 205.29 | 205.29
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 345.05
COMP ELE 29 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | un | 61.67
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 25.54 | 12.77
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 21 | 6.3
|  | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.61 | 0.6 | 1.2
|  | 39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FIXADA COM PARAFUSO DE METAL | un | 1 | 41.65 | 41.4 | 41.4
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 61.67
COMP ELE 30 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | un | 37.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 25.54 | 12.77
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 21 | 6.3
|  | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.61 | 0.6 | 1.2
|  | 39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | un | 1 | 17.7 | 17.59 | 17.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 37.86
COMP ELE 31 | RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 127V/1200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | un | 77.67
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 25.54 | 12.77
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 21 | 6.3
|  | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 0.021 | 4.06 | 4.03 | 0.08
|  | 39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | un | 1 | 20.65 | 20.52 | 20.52
|  | COTAÇÃO | RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1200W | un | 1 | 38.23 | 38 | 38
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 77.67
COMP ELE 32 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | [6 empty] | un | 6.92
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.03 | 25.54 | 25.54 | 0.76
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.03 | 21 | 21 | 0.63
|  | 7543 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE | un | 1 | 5.57 | 5.53 | 5.53
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.92
90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | [6 empty] | m | 6.22
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.034 | 21 | 21 | 0.71
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.216 | 25.54 | 25.54 | 5.51
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.22
COMP ELE 01 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | [6 empty] | un | 35.06
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 25.54 | 25.54 | 3.83
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 21 | 21 | 3.15
|  | 39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | un | 1 | 28.25 | 28.08 | 28.08
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 35.06
98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | [6 empty] | un | 999.22
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
| Insumo | 39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA | UN | 1 | 714.94 | 710.65 | 710.65
| Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 21 | 21 | 130.21
| Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 25.54 | 25.54 | 158.36
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 999.22
COMP ELE 04 | GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" | [6 empty] | un | 57.61
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 25.54 | 5.1
|  | COTAÇÃO | GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" | un | 1 | 52.83 | 52.51 | 52.51
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 57.61
COMP ELE 03 | GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO 19" | [6 empty] | un | 162.65
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 25.54 | 5.1
|  | COTAÇÃO | GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO P/ RACK 19" | un | 1 | 158.51 | 157.55 | 157.55
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 162.65
COMP ELE 02 | GUIA ORGANIZADORA DE CABOS HORIZONTAL, 19´ 1 U | [6 empty] | un | 48.97
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 25.54 | 5.1
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 21 | 4.2
|  | COTAÇÃO | GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, 19´ 1 U | un | 1 | 39.91 | 39.67 | 39.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 48.97
COMP ELE 05 | SWITCH (10/100)BASE TX + (1000)BASE T (24 + 2) PORTAS | [6 empty] | un | 2138.22
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 25.54 | 25.54 | 25.54
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21 | 21 | 21
|  | COTAÇÃO | Switch (10/100)BaseTX + (1000)Base T (24 + 2) portas | un | 1 | 2104.31 | 2091.68 | 2091.68
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2138.22
COMP ELE 09 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA COM ANEL ORGANIZADOR DE CABOS E PÉS NIVELADORES | [6 empty] | un | 177.32
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 25.54 | 5.1
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 21 | 4.2
|  | COTAÇÃO | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA P/ RACK ABERTO | un | 1 | 106.83 | 106.18 | 106.18
|  | 4374 | BUCHA DE NYLON S-10 | un | 2 | 0.37 | 0.36 | 0.72
|  | COTAÇÃO | KIT PÉS NIVELADORES P/ RACK ABERTO 19" | cj | 1 | 56.3 | 55.96 | 55.96
|  | COTAÇÃO | ANEL ORGANIZADOR DE CABOS EM ESPIRAL | m | 1 | 5.2 | 5.16 | 5.16
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 177.32
COMP ELE 13 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA EM ALVENARIA DE 400X400X400MM, COM TAMPA 400X400X50MM | [6 empty] | un | 263.52
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.42 | 24.59 | 24.59 | 59.5
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.1 | 19.45 | 19.45 | 79.74
|  | 43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Kg | 0.56 | 10.08 | 10.01 | 5.6
|  | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.00504 | 126.63 | 125.87 | 0.63
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.07 | 125 | 124.25 | 8.69
|  | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Kg | 5.78 | 0.95 | 0.94 | 5.43
|  | 1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M. E = 17 MM | m² | 0.08 | 78.69 | 78.21 | 6.25
|  | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Kg | 16.47 | 0.95 | 0.94 | 15.48
|  | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.00584 | 108.18 | 107.53 | 0.62
|  | 4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.00584 | 101.65 | 101.04 | 0.59
|  | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | un | 89 | 0.92 | 0.91 | 80.99
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 263.52
COMP ELE 14 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 250X250X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | un | 57.88
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 25.54 | 25.54 | 8.83
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 21 | 21 | 7.26
|  | 39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | un | 1 | 42.05 | 41.79 | 41.79
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 57.88
98295 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | [6 empty] | m | 5.03
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39598 | CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH) | M | 1.05 | 4.71 | 4.68 | 4.91
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 21 | 21 | 0.05
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 25.54 | 25.54 | 0.07
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5.03
COMP ELE 34 | CABO DE REDE FTP 5E 24 AWG | [6 empty] | m | 10.14
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 25.54 | 25.54 | 3.83
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 21 | 21 | 3.15
|  | COTAÇÃO | CABO DE REDE BLINDADO FTP 5E 24 AWG | m | 1 | 3.18 | 3.16 | 3.16
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 10.14
COMP ELE 10 | PLUGUE 110 IDC - 4 PARES | [6 empty] | un | 236.55
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 25.54 | 5.1
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 21 | 4.2
|  | COTAÇÃO | CONECTOR 110 IDC -CAT 5E - 4 PARES | un | 1 | 228.63 | 227.25 | 227.25
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 236.55
COMP ELE 16 | CONECTOR MACHO RJ45 (CM8v) | [6 empty] | un | 10.7
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 25.54 | 5.1
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 21 | 4.2
|  | COTAÇÃO | CONECTOR MACHO RJ45 (CM8v) | un | 1 | 1.41 | 1.4 | 1.4
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 10.7
COMP ELE 33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX | [6 empty] | un | 6067.42
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 38.267 | 31.55 | 31.55 | 1207.32
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 23.385 | 25.54 | 25.54 | 597.25
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44.644 | 21 | 21 | 937.52
|  | COTAÇÃO | CENTRAL TELEFÔNICA PABX 50/300 | un | 1 | 3345.41 | 3325.33 | 3325.33
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6067.42
98307 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | [6 empty] | un | 42.06
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 38083 | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO) | UN | 1 | 32.67 | 32.47 | 32.47
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 21 | 21 | 4.33
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 25.54 | 25.54 | 5.26
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 42.06
95781 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | [6 empty] | un | 31.58
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 16.3 | 16.2 | 16.2
SINAPI | Insumo | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.2 | 0.19 | 0.38
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3226 | 21 | 21 | 6.77
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3226 | 25.54 | 25.54 | 8.23
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 31.58
COMP ELE 06 | PLACA 2x4" - BRANCA 1 MÓDULO - RJ45 | [6 empty] | un | 51.2
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 25.54 | 25.54 | 2.04
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21 | 21 | 21
|  | COTAÇÃO | PLACA 2x4" - BRANCA 1 MÓDULO - RJ45 | un | 1 | 28.34 | 28.16 | 28.16
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 51.2
COMP ELE 07 | PLACA 2x4" - BRANCA 2 MÓDULOS - RJ45 | [6 empty] | un | 54.72
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 25.54 | 25.54 | 2.04
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21 | 21 | 21
|  | COTAÇÃO | PLACA 2x4" - BRANCA 2 MÓDULOS - RJ45 | un | 1 | 31.88 | 31.68 | 31.68
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 54.72
91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | m | 12.03
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2674 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 4.84 | 4.81 | 4.89
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.082 | 21 | 21 | 1.72
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.082 | 25.54 | 25.54 | 2.09
SINAPI | Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.36 | 3.33 | 3.33
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.03
91841 | ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | [6 empty] | m | 13.23
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 40402 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 40 MM | M | 1.1 | 4.26 | 4.23 | 4.65
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.113 | 21 | 21 | 2.37
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.113 | 25.54 | 25.54 | 2.88
SINAPI | Composição | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2”, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 3.36 | 3.33 | 3.33
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13.23
COMP ELE 12 | PARAFUSO EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS COM BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | [6 empty] | un | 4.6
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | un | 1 | 4.44 | 4.41 | 4.41
|  | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 1 | 0.2 | 0.19 | 0.19
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.6
COMP ELE 08 | CAIXA PADRÃO 19" - ABERTO 12 U | [6 empty] | un | 1073.49
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 25.54 | 12.77
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 21 | 21 | 10.5
|  | COTAÇÃO | CAIXA PADRÃO 19" - ABERTO 12 U | un | 1 | 1056.56 | 1050.22 | 1050.22
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1073.49
COMP ELE 17 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO,COM 5 TERMINAIS | [6 empty] | un | 471.2
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 25.54 | 25.54 | 7.66
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 21 | 6.3
|  | COTAÇÃO | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90XMM,PARA EMBUTIR COM TAMPA,COM 5 TERMINAIS | un | 1 | 460 | 457.24 | 457.24
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 471.2
98111 | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | [6 empty] | un | 57.26
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 34643 | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 48.56 | 48.26 | 48.26
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1384 | 24.59 | 24.59 | 3.4
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1088 | 19.45 | 19.45 | 2.11
SINAPI | Composição | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.0141 | 249.32 | 247.82 | 3.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 57.26
96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [6 empty] | un | 113.39
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3378 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 95.57 | 94.99 | 94.99
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 21 | 21 | 8.3
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3955 | 25.54 | 25.54 | 10.1
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 113.39
96972 | CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [6 empty] | m | 45.64
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 868 | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 24.11 | 23.96 | 25.15
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1855 | 21 | 21 | 3.89
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1855 | 25.54 | 25.54 | 4.73
SINAPI | Composição | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0.5 | 23.9 | 23.75 | 11.87
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 45.64
96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [6 empty] | m | 60.69
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 35.51 | 35.29 | 37.05
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2533 | 21 | 21 | 5.31
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2533 | 25.54 | 25.54 | 6.46
SINAPI | Composição | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0.5 | 23.9 | 23.75 | 11.87
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 60.69
96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | [6 empty] | m | 79.78
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 50.59 | 50.28 | 52.79
SINAPI | Composição | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3251 | 21 | 21 | 6.82
SINAPI | Composição | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3251 | 25.54 | 25.54 | 8.3
SINAPI | Composição | 98463 | SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 0.5 | 23.9 | 23.75 | 11.87
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 79.78
COMP ELE 19 | TERMINAL AÉREO (CAPTOR) - 600MM - FIXAÇÃO HORIZONTAL | [6 empty] | un | 33.02
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 25.54 | 25.54 | 6.38
|  | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 21 | 21 | 5.25
|  | COTAÇÃO | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H=600MM, EM ALUMÍNIO. | un | 1 | 21.52 | 21.39 | 21.39
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 33.02
89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | un | 8.38
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 76.86 | 76.39 | 0.54
SINAPI | Insumo | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.02 | 1.01 | 1.01
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 87.08 | 86.55 | 0.69
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0302 | 2.56 | 2.54 | 0.07
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1359 | 20.16 | 20.16 | 2.73
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1359 | 24.64 | 24.64 | 3.34
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 8.38
COMP HIDR 01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA, DN 50MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 15.11
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 20.16 | 20.16 | 2.17
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 24.64 | 24.64 | 2.66
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 76.39 | 1.37
|  | 3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7 | 6.95 | 6.95
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 86.55 | 1.9
|  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.024 | 2.56 | 2.54 | 0.06
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.11
COMP HIDR 02 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | [6 empty] | un | 15.34
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 20.16 | 20.16 | 2.17
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 24.64 | 24.64 | 2.66
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 76.39 | 1.37
|  | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7.26 | 7.21 | 7.21
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 86.55 | 1.9
|  | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | un | 0.024 | 1.35 | 1.34 | 0.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.34
COMP HIDR 03 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3/4" - 1/2" | [6 empty] | un | 127.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 20.16 | 20.16 | 2.17
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 24.64 | 24.64 | 2.66
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 76.39 | 1.37
|  | 3511 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 119.64 | 118.92 | 118.92
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 86.55 | 1.9
|  | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | un | 0.024 | 1.35 | 1.34 | 0.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 127.05
COMP HIDR 04 | COLAR TOMADA PVC,C/ TRAVAS, SAÍDA C/ ROSCAS, DE 75MMX3/4" PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. | [6 empty] | un | 51.12
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 20.16 | 20.16 | 12.09
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 24.64 | 24.64 | 14.78
|  | 1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | un | 1 | 16.72 | 16.61 | 16.61
|  | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.009 | 17.99 | 17.88 | 0.16
|  | 3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7.53 | 7.48 | 7.48
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 51.12
89378 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | un | 6.98
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0071 | 76.86 | 76.39 | 0.54
SINAPI | Insumo | 3904 | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.15 | 1.14 | 1.14
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 87.08 | 86.55 | 0.69
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0338 | 2.56 | 2.54 | 0.08
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1013 | 20.16 | 20.16 | 2.04
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1013 | 24.64 | 24.64 | 2.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.98
89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | un | 13.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0165 | 76.86 | 76.39 | 1.26
SINAPI | Insumo | 3863 | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.11 | 6.07 | 6.07
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.022 | 87.08 | 86.55 | 1.9
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.019 | 2.56 | 2.54 | 0.04
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0847 | 20.16 | 20.16 | 1.7
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0847 | 24.64 | 24.64 | 2.08
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13.05
89575 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | un | 21.58
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 5.82 | 5.78 | 6.06
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0886 | 2.56 | 2.54 | 0.22
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.16 | 20.16 | 6.04
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.376 | 24.64 | 24.64 | 9.26
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 21.58
COMP HIDR 05 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | m | 22.1
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.029 | 20.16 | 20.16 | 0.58
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.029 | 24.64 | 24.64 | 0.71
|  | 9875 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1.061 | 19.72 | 19.6 | 20.79
|  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.01 | 2.56 | 2.54 | 0.02
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 22.1
99635 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | un | 197.71
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 17.99 | 17.88 | 0.34
SINAPI | Insumo | 10228 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO | UN | 1 | 156.9 | 155.95 | 155.95
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249 | 20.16 | 20.16 | 18.64
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249 | 24.64 | 24.64 | 22.78
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 197.71
89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | un | 83.33
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 17.99 | 17.88 | 0.18
SINAPI | Insumo | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1 | 73.7 | 73.25 | 73.25
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 20.16 | 20.16 | 4.45
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 24.64 | 24.64 | 5.45
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 83.33
90371 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | un | 28.79
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 17.99 | 17.88 | 0.18
SINAPI | Insumo | 6032 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 23.83 | 23.68 | 23.68
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 20.16 | 20.16 | 2.22
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 24.64 | 24.64 | 2.71
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28.79
94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | un | 147.51
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 17.99 | 17.88 | 0.34
SINAPI | Insumo | 6015 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 1 | 131.2 | 130.41 | 130.41
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3743 | 20.16 | 20.16 | 7.54
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3743 | 24.64 | 24.64 | 9.22
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 147.51
94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | [6 empty] | un | 93.67
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 17.99 | 17.88 | 0.34
SINAPI | Insumo | 6010 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) | UN | 1 | 82.05 | 81.55 | 81.55
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 20.16 | 20.16 | 5.3
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 24.64 | 24.64 | 6.48
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 93.67
89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | un | 7.45
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 76.86 | 76.39 | 0.45
SINAPI | Insumo | 3906 | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.12 | 2.1 | 2.1
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 87.08 | 86.55 | 0.6
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0315 | 2.56 | 2.54 | 0.08
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0944 | 20.16 | 20.16 | 1.9
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0944 | 24.64 | 24.64 | 2.32
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 7.45
94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [6 empty] | un | 25.37
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 96 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 17.27 | 17.16 | 17.16
SINAPI | Insumo | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.046 | 25.09 | 24.93 | 1.14
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 87.08 | 86.55 | 0.95
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.014 | 2.56 | 2.54 | 0.03
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 20.16 | 20.16 | 2.74
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 24.64 | 24.64 | 3.35
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 25.37
94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | [6 empty] | un | 53.98
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 99 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 36.75 | 36.52 | 36.52
SINAPI | Insumo | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.194 | 25.09 | 24.93 | 4.83
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.052 | 87.08 | 86.55 | 4.5
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.018 | 2.56 | 2.54 | 0.04
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.181 | 20.16 | 20.16 | 3.64
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.181 | 24.64 | 24.64 | 4.45
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 53.98
89383 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | un | 4.27
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 1.25 | 1.24 | 1.24
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 76.86 | 76.39 | 0.45
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 87.08 | 86.55 | 0.6
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0315 | 2.56 | 2.54 | 0.08
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0944 | 20.16 | 20.16 | 1.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 4.27
COMP HIDR 06 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 12.76
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.072 | 20.16 | 20.16 | 1.45
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.072 | 24.64 | 24.64 | 1.77
|  | 112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | un | 1 | 6.25 | 6.21 | 6.21
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 76.39 | 1.37
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 86.55 | 1.9
|  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.024 | 2.53 | 2.51 | 0.06
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.76
COMP HIDR 07 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 11.5
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.045 | 20.16 | 20.16 | 0.9
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.045 | 24.64 | 24.64 | 1.1
|  | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 2.59 | 2.57 | 2.57
|  | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 0.02 | 31.72 | 31.52 | 0.63
|  | 813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 6.34 | 6.3 | 6.3
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.5
89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | un | 12.69
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0106 | 76.86 | 76.39 | 0.8
SINAPI | Insumo | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.69 | 1.67 | 1.67
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 87.08 | 86.55 | 1.03
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0507 | 2.56 | 2.54 | 0.12
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2026 | 20.16 | 20.16 | 4.08
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2026 | 24.64 | 24.64 | 4.99
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.69
COMP HIDR 08 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 34.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 20.16 | 20.16 | 4.21
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 24.64 | 24.64 | 5.14
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.06 | 76.86 | 76.39 | 4.58
|  | 7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 14.27 | 14.18 | 14.18
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.078 | 87.08 | 86.55 | 6.75
|  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.053 | 2.53 | 2.51 | 0.13
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 34.99
COMP HIDR 09 | TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 34.24
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 20.16 | 20.16 | 4.21
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 24.64 | 24.64 | 5.14
|  | 7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 1 | 13.52 | 13.43 | 13.43
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.06 | 76.86 | 76.39 | 4.58
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.078 | 87.08 | 86.55 | 6.75
|  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.053 | 2.53 | 2.51 | 0.13
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 34.24
89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | [6 empty] | un | 18.69
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0059 | 76.86 | 76.39 | 0.45
SINAPI | Insumo | 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.3 | 11.23 | 11.23
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.007 | 87.08 | 86.55 | 0.6
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0338 | 2.56 | 2.54 | 0.08
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1416 | 20.16 | 20.16 | 2.85
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1416 | 24.64 | 24.64 | 3.48
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 18.69
86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 12.26
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.88 | 4.85 | 0.1
SINAPI | Insumo | 6141 | ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM | UN | 1 | 7.53 | 7.48 | 7.48
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 24.64 | 24.64 | 3.75
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 19.45 | 19.45 | 0.93
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.26
COMP HIDR 23 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA - CAPACIDADE 2000 LITROS | [6 empty] | un | 1494.91
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 20.16 | 20.16 | 30.24
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.64 | 24.64 | 24.64
|  | 37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 1448.73 | 1440.03 | 1440.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1494.91
COMP HIDR 10 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, BRANCA, CAPACIDADE 6 A 10 L,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | un | 1273.83
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 20.16 | 20.16 | 10.08
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 24.64 | 24.64 | 12.32
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.59 | 24.59 | 24.59
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19.45 | 19.45 | 19.45
|  | 11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | un | 1 | 1214.68 | 1207.39 | 1207.39
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1273.83
COMP HIDR 11 | TUBO DE LIGAÇÃO PVC P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN 38MM | [6 empty] | un | 28.23
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 20.16 | 20.16 | 8.06
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.64 | 24.64 | 9.85
|  | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | un | 1 | 10.39 | 10.32 | 10.32
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28.23
86931 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 495.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 86885 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 14.28 | 14.19 | 14.19
SINAPI | Composição | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 484.71 | 481.8 | 481.8
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 495.99
95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 763.77
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | UN | 1 | 10.39 | 10.32 | 10.32
SINAPI | Composição | 95471 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 758 | 753.45 | 753.45
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 763.77
COMP HIDR 12 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | [6 empty] | un | 142.97
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 20.16 | 20.16 | 10.08
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 24.64 | 24.64 | 12.32
|  | 1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | un | 1 | 118.7 | 117.98 | 117.98
|  | 37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | m | 0.28 | 9.32 | 9.26 | 2.59
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 142.97
86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 260.58
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 11.26 | 11.19 | 11.19
SINAPI | Composição | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 15.2 | 15.1 | 15.1
SINAPI | Composição | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 12.31 | 12.23 | 12.23
SINAPI | Composição | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 146.87 | 145.98 | 145.98
SINAPI | Composição | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 76.54 | 76.08 | 76.08
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 260.58
86903 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 351.92
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 18.56 | 18.44 | 110.64
SINAPI | Insumo | 10426 | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *54 X 44* CM (L X C) | UN | 1 | 182.94 | 181.84 | 181.84
SINAPI | Insumo | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0866 | 123.67 | 122.92 | 10.64
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4667 | 24.64 | 24.64 | 36.13
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6517 | 19.45 | 19.45 | 12.67
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 351.92
86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 153.83
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5271 | 61.24 | 60.87 | 32.08
SINAPI | Insumo | 20269 | LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES *50 X 35* CM (L X C) | UN | 1 | 96.44 | 95.86 | 95.86
SINAPI | Composição | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8458 | 24.49 | 24.49 | 20.71
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2665 | 19.45 | 19.45 | 5.18
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 153.83
86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 261.14
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1743 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM | UN | 1 | 229.81 | 228.43 | 228.43
SINAPI | Insumo | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.2974 | 61.24 | 60.87 | 18.1
SINAPI | Composição | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4774 | 24.49 | 24.49 | 11.69
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1504 | 19.45 | 19.45 | 2.92
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 261.14
86911 | TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 89.04
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.88 | 4.85 | 0.1
SINAPI | Insumo | 13416 | TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158) | UN | 1 | 85.89 | 85.37 | 85.37
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1164 | 24.64 | 24.64 | 2.86
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 19.45 | 19.45 | 0.71
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 89.04
86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 145.84
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.88 | 4.85 | 0.1
SINAPI | Insumo | 36791 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) | UN | 1 | 143.67 | 142.8 | 142.8
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 24.64 | 24.64 | 2.36
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 19.45 | 19.45 | 0.58
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 145.84
86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 99.93
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 4.88 | 4.85 | 0.1
SINAPI | Insumo | 13417 | TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143) | UN | 1 | 95.73 | 95.15 | 95.15
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 24.64 | 24.64 | 3.75
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 19.45 | 19.45 | 0.93
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 99.93
COMP 06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,40 CM - FIXADA EM PAREDE | [6 empty] | un | 408.1
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 24.64 | 24.64 | 23.37
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 19.45 | 19.45 | 5.81
|  | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 269.9 | 268.28 | 268.28
|  | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.56 | 18.44 | 110.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 408.1
COMP 15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,80 CM-FIXADA NA PAREDE | [6 empty] | un | 307.8
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 24.64 | 24.64 | 23.37
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 19.45 | 19.45 | 5.81
|  | 36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 169 | 167.98 | 167.98
|  | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.56 | 18.44 | 110.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 307.8
COMP 16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,70 CM-FIXADA NA PAREDE | [6 empty] | un | 295.12
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 24.64 | 24.64 | 23.37
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 19.45 | 19.45 | 5.81
|  | 36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 156.24 | 155.3 | 155.3
|  | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.56 | 18.44 | 110.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 295.12
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 74.11
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 11758 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML | UN | 1 | 64.78 | 64.39 | 64.39
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 24.64 | 24.64 | 7.79
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 19.45 | 19.45 | 1.93
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 74.11
COMP 17 | ESPELHO PARA BANHEIRO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DEE ALUMÍNIO EM PERFIL 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS. | [6 empty] | m² | 1091.59
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 24.32 | 24.32 | 60.8
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 20.55 | 20.55 | 51.37
|  | 584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | m | 3.5 | 35 | 34.79 | 121.76
|  | 4358 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | un | 2.5 | 2.26 | 2.24 | 5.6
|  | 11134 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | m² | 1.1 | 110.43 | 109.76 | 120.73
|  | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1.1 | 668.87 | 664.85 | 731.33
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1091.59
COMP 18 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPELENO | [6 empty] | un | 84.64
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.59 | 24.59 | 9.83
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 19.45 | 19.45 | 7.78
|  | 37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | un | 1 | 67.44 | 67.03 | 67.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 84.64
COMP 19 | PORTA PAPEL TOALHA - POLIPROPELENO | [6 empty] | un | 84.64
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.59 | 24.59 | 9.83
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 19.45 | 19.45 | 7.78
|  | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | un | 1 | 67.44 | 67.03 | 67.03
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 84.64
89707 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 50.43
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0292 | 76.86 | 76.39 | 2.23
SINAPI | Insumo | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 | 26.69 | 26.52 | 26.52
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.044 | 87.08 | 86.55 | 3.8
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0154 | 2.56 | 2.54 | 0.03
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3987 | 20.16 | 20.16 | 8.03
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3987 | 24.64 | 24.64 | 9.82
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 50.43
COMP HIDR 14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | un | 66.67
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 20.16 | 20.16 | 5.04
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 24.64 | 24.64 | 6.16
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.0148 | 76.86 | 76.39 | 1.13
|  | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | un | 1 | 1.98 | 1.96 | 1.96
|  | 11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | un | 1 | 49.95 | 49.65 | 49.65
|  | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 0.02 | 31.72 | 31.52 | 0.63
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.0225 | 87.08 | 86.55 | 1.94
|  | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.064 | 2.53 | 2.51 | 0.16
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 66.67
89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 16.09
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.98 | 1.96 | 3.92
SINAPI | Insumo | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.46 | 4.43 | 4.43
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 31.72 | 31.52 | 1.57
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 20.16 | 20.16 | 2.78
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 24.64 | 24.64 | 3.39
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 16.09
89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 30.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3.5 | 3.47 | 6.94
SINAPI | Insumo | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.76 | 11.68 | 11.68
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 31.72 | 31.52 | 3.62
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 20.16 | 20.16 | 3.88
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 24.64 | 24.64 | 4.74
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 30.86
89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 24.79
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 297 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 2.91 | 2.89 | 5.78
SINAPI | Insumo | 3509 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.31 | 9.25 | 9.25
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 31.72 | 31.52 | 2.36
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 20.16 | 20.16 | 3.33
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 24.64 | 24.64 | 4.07
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 24.79
89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 12.9
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 76.86 | 76.39 | 0.75
SINAPI | Insumo | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 5.21 | 5.17 | 5.17
SINAPI | Insumo | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 87.08 | 86.55 | 1.29
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0071 | 2.56 | 2.54 | 0.01
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 20.16 | 20.16 | 2.56
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 24.64 | 24.64 | 3.12
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 12.9
89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 15.21
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.98 | 1.96 | 3.92
SINAPI | Insumo | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.58 | 3.55 | 3.55
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.05 | 31.72 | 31.52 | 1.57
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 20.16 | 20.16 | 2.78
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1379 | 24.64 | 24.64 | 3.39
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.21
89744 | OELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 30.94
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3.5 | 3.47 | 6.94
SINAPI | Insumo | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.84 | 11.76 | 11.76
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.115 | 31.72 | 31.52 | 3.62
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 20.16 | 20.16 | 3.88
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1926 | 24.64 | 24.64 | 4.74
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 30.94
COMP HIDR 15 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS 40MM X 11/2" | [6 empty] | un | 41.58
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 20.16 | 20.16 | 4.03
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 24.64 | 24.64 | 4.92
|  | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.31 | 17.99 | 17.88 | 5.54
|  | 10836 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 27.26 | 27.09 | 27.09
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 41.58
COMP HIDR 16 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | [6 empty] | un | 41.86
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.185 | 20.16 | 20.16 | 3.72
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.185 | 24.64 | 24.64 | 4.55
|  | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 2.59 | 2.57 | 2.57
|  | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | un | 1 | 3.5 | 3.47 | 3.47
|  | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 0.092 | 31.72 | 31.52 | 2.89
|  | 10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 24.81 | 24.66 | 24.66
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 41.86
89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 28.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 1.98 | 1.96 | 5.88
SINAPI | Insumo | 3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 12.6 | 12.52 | 12.52
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 31.72 | 31.52 | 2.36
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 20.16 | 20.16 | 3.7
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 24.64 | 24.64 | 4.53
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 28.99
89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 57.94
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 3.5 | 3.47 | 10.41
SINAPI | Insumo | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 30.8 | 30.61 | 30.61
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.1725 | 31.72 | 31.52 | 5.43
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2568 | 20.16 | 20.16 | 5.17
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2568 | 24.64 | 24.64 | 6.32
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 57.94
89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | m | 21.01
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 7.51 | 7.46 | 7.86
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0163 | 2.56 | 2.54 | 0.04
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.293 | 20.16 | 20.16 | 5.9
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.293 | 24.64 | 24.64 | 7.21
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 21.01
89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | m | 27.68
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 12.78 | 12.7 | 13.39
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0177 | 2.56 | 2.54 | 0.04
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 20.16 | 20.16 | 6.41
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3182 | 24.64 | 24.64 | 7.84
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 27.68
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | m | 41.78
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0549 | 20.82 | 20.69 | 21.82
SINAPI | Insumo | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0247 | 2.56 | 2.54 | 0.06
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4444 | 20.16 | 20.16 | 8.95
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4444 | 24.64 | 24.64 | 10.95
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 41.78
91794 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | [6 empty] | m | 49.73
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 89713 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 0.1099 | 36.58 | 36.36 | 3.99
SINAPI | Composição | 89737 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0635 | 24.9 | 24.75 | 1.57
SINAPI | Composição | 89739 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0721 | 26.15 | 25.99 | 1.87
SINAPI | Composição | 89774 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0422 | 16.36 | 16.26 | 0.68
SINAPI | Composição | 89786 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0204 | 42.32 | 42.06 | 0.85
SINAPI | Composição | 89795 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 0.0278 | 45.75 | 45.47 | 1.26
SINAPI | Composição | 89799 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 0.8901 | 26.3 | 26.14 | 23.26
SINAPI | Composição | 89806 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0.0242 | 24.37 | 24.22 | 0.58
SINAPI | Composição | 89807 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0.0065 | 41.05 | 40.8 | 0.26
SINAPI | Composição | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0.2329 | 15.13 | 15.03 | 3.5
SINAPI | Composição | 89829 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0.0399 | 39.95 | 39.71 | 1.58
SINAPI | Composição | 89830 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 0.126 | 43.38 | 43.11 | 5.43
SINAPI | Composição | 90437 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0984 | 33.32 | 33.12 | 3.25
SINAPI | Composição | 90454 | PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 | UN | 0.1661 | 5.68 | 5.64 | 0.93
SINAPI | Composição | 91186 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | M | 0.0382 | 5.67 | 5.63 | 0.21
SINAPI | Composição | 91191 | CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 | UN | 0.0984 | 5.3 | 5.26 | 0.51
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 49.73
89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | [6 empty] | un | 26.5
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 3 | 1.98 | 1.96 | 5.88
SINAPI | Insumo | 7097 | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.1 | 10.03 | 10.03
SINAPI | Insumo | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.075 | 31.72 | 31.52 | 2.36
SINAPI | Composição | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 20.16 | 20.16 | 3.7
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1839 | 24.64 | 24.64 | 4.53
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 26.5
COMP HIDR 17 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 100MM X 75MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 63.29
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 20.16 | 20.16 | 11.08
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 24.64 | 24.64 | 13.55
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Kg | 0.077 | 76.86 | 76.39 | 5.88
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | L | 0.118 | 87.08 | 86.55 | 10.21
|  | 11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 22.71 | 22.57 | 22.57
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 63.29
COMP HIDR 20 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | [6 empty] | un | 14.4
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 20.16 | 20.16 | 1.41
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 24.64 | 24.64 | 1.72
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Kg | 0.008 | 76.86 | 76.39 | 0.61
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | L | 0.011 | 87.08 | 86.55 | 0.95
|  | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 9.77 | 9.71 | 9.71
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 14.4
COMP HIDR 21 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | [6 empty] | un | 20.84
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 20.16 | 20.16 | 1.41
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 24.64 | 24.64 | 1.72
|  | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Kg | 0.008 | 76.86 | 76.39 | 0.61
|  | 20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | L | 0.011 | 87.08 | 86.55 | 0.95
|  | 39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 16.25 | 16.15 | 16.15
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 20.84
COMP HIDR 22 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, COM TAMPA | [6 empty] | un | 443.78
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 20.16 | 20.16 | 11.08
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 24.64 | 24.64 | 13.55
|  | 35277 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, COM TAMPA | un | 1 | 421.69 | 419.15 | 419.15
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 443.78
98110 | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 | [6 empty] | un | 433.95
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 35277 | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 1 | 421.69 | 419.15 | 419.15
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.284 | 24.59 | 24.59 | 6.98
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | 19.45 | 19.45 | 4.33
SINAPI | Composição | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.0141 | 249.32 | 247.82 | 3.49
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 433.95
COMP HIDR 18 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [6 empty] | un | 50.66
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 20.16 | 20.16 | 5.04
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 24.64 | 24.64 | 6.16
|  | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.94 | 17.99 | 17.88 | 16.8
|  | 20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | un | 1 | 22.8 | 22.66 | 22.66
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 50.66
86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 15.12
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 4.88 | 4.85 | 0.16
SINAPI | Insumo | 44945 | SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO | UN | 1 | 12.45 | 12.37 | 12.37
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0845 | 24.64 | 24.64 | 2.08
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0266 | 19.45 | 19.45 | 0.51
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 15.12
COMP HIDR 19 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | [6 empty] | un | 11.01
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.14 | 20.16 | 20.16 | 2.82
|  | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.14 | 24.64 | 24.64 | 3.44
|  | 6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | un | 1 | 4.78 | 4.75 | 4.75
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.01
86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 11.21
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 4.88 | 4.85 | 0.16
SINAPI | Insumo | 6153 | VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO | UN | 1 | 7.32 | 7.27 | 7.27
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1232 | 24.64 | 24.64 | 3.03
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0388 | 19.45 | 19.45 | 0.75
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.21
96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | [6 empty] | m³ | 138.7
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.361 | 24.59 | 24.59 | 58.05
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.147 | 19.45 | 19.45 | 80.65
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 138.7
100323 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | [6 empty] | m³ | 172.66
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.13 | 125 | 124.25 | 140.4
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.03 | 24.59 | 24.59 | 25.32
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.343 | 19.45 | 19.45 | 6.67
SINAPI | Composição | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.032 | 8.18 | 8.13 | 0.26
SINAPI | Composição | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.03 | 0.58 | 0.57 | 0.01
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 172.66
101159 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | [6 empty] | m² | 149.5
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 73.49 | 0.92 | 0.91 | 66.87
SINAPI | Composição | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.028 | 578.16 | 574.69 | 16.09
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.939 | 24.59 | 24.59 | 47.68
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.97 | 19.45 | 19.45 | 18.86
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 149.5
87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 7
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87377 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0037 | 730.63 | 726.24 | 2.68
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1394 | 24.59 | 24.59 | 3.42
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0465 | 19.45 | 19.45 | 0.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 7
97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | [6 empty] | m² | 120.33
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 8.84 | 8.78 | 0.14
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.37 | 11.67 | 11.59 | 4.28
SINAPI | Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.44 | 4.08 | 4.05 | 1.78
SINAPI | Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.095 | 25.89 | 25.73 | 2.44
SINAPI | Insumo | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.38 | 18.01 | 17.9 | 24.7
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.444 | 20.55 | 20.55 | 29.67
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.357 | 24.32 | 24.32 | 57.32
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 120.33
92767 | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 17.36
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.816 | 0.22 | 0.21 | 0.59
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0172 | 19.41 | 19.41 | 0.33
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 24.44 | 24.44 | 2.57
SINAPI | Composição | 92799 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 13.35 | 13.26 | 13.26
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 17.36
98115 | TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 | [6 empty] | un | 98.76
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1015 | 24.59 | 24.59 | 2.49
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0798 | 19.45 | 19.45 | 1.55
SINAPI | Composição | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.0385 | 2475.24 | 2460.38 | 94.72
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 98.76
97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | [6 empty] | m² | 0.62
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 24.59 | 24.59 | 0.22
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 19.45 | 19.45 | 0.36
SINAPI | Composição | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.005 | 8.18 | 8.13 | 0.04
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0.62
97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | [6 empty] | m² | 2.14
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 1.04 | 1.67 | 1.65 | 1.71
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 24.59 | 24.59 | 0.34
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | 19.45 | 19.45 | 0.09
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 2.14
97102 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | [6 empty] | m³ | 265.45
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.1 | 154.5 | 153.57 | 15.35
SINAPI | Composição | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 | M3 | 0.035 | 56.48 | 56.14 | 1.96
SINAPI | Composição | 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 1 | 3.01 | 2.99 | 2.99
SINAPI | Composição | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 0.1 | 120.54 | 119.81 | 11.98
SINAPI | Composição | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 1.24 | 2.16 | 2.14 | 2.65
SINAPI | Composição | 97090 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021 | KG | 4.4 | 21.5 | 21.37 | 94.02
SINAPI | Composição | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.185 | 742.31 | 737.85 | 136.5
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 265.45
91815 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015 | [6 empty] | m² | 83.64
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 89453 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014 | M2 | 1 | 84.15 | 83.64 | 83.64
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 83.64
COMP ETE 01 | VERGA 10X10 CM EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO FCK=20MPA | [6 empty] | un | 31.85
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.123 | 18.79 | 18.79 | 2.31
|  | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.075 | 22.16 | 22.16 | 1.66
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.02 | 22.41 | 22.41 | 0.44
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.06 | 17.82 | 17.82 | 1.06
|  | 102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 658.56 | 654.6 | 6.54
|  | 92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 0.72 | 19.28 | 19.16 | 13.79
|  | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Kg | 0.01 | 26.39 | 26.23 | 0.26
|  | 6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m | 0.2219 | 26.29 | 26.13 | 5.79
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 31.85
102719 | ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021 | [6 empty] | m³ | 149.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.1 | 108.18 | 107.53 | 118.28
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3711 | 24.59 | 24.59 | 9.12
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1134 | 19.45 | 19.45 | 21.65
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 149.05
COMP 28 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIOS E PIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | m² | 973.05
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.333 | 19.45 | 19.45 | 64.82
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.333 | 24.59 | 24.59 | 81.95
|  | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1 | 830.18 | 825.19 | 825.19
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0087 | 125 | 124.25 | 1.08
|  | 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Kg | 0.0154 | 0.95 | 0.94 | 0.01
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 973.05
100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | [6 empty] | un | 42.57
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3 | 0.61 | 0.6 | 1.8
SINAPI | Insumo | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 1 | 26.35 | 26.19 | 26.19
SINAPI | Composição | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4743 | 24.64 | 24.64 | 11.68
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1494 | 19.45 | 19.45 | 2.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 42.57
COMP 29 | FRONTÃO OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO,H= 10 CM, E= *2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | m | 103.97
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 19.45 | 19.45 | 3.89
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 24.59 | 24.59 | 4.91
|  | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | m³ | 0.1 | 123.67 | 122.92 | 12.29
|  | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Kg | 0.5 | 3.07 | 3.05 | 1.52
|  | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | m | 1 | 81.86 | 81.36 | 81.36
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 103.97
COMP 30 | BANCADA DE ATENDIMENTO EM CONCRETO, APOIADA EM ALVENARIA | [6 empty] | m² | 337.99
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 19.45 | 19.45 | 38.9
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 24.59 | 24.59 | 49.18
|  | 102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.07 | 707.32 | 703.07 | 49.21
|  | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.07 | 266.11 | 264.51 | 18.51
|  | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1.67 | 75.89 | 75.43 | 125.96
|  | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 4.4 | 12.06 | 11.98 | 52.71
|  | 345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Kg | 0.1 | 35.51 | 35.29 | 3.52
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 337.99
102253 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | [6 empty] | m² | 1068.88
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 131 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.53 | 58.31 | 57.96 | 30.71
SINAPI | Insumo | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 0.97 | 3.52 | 3.49 | 3.38
SINAPI | Insumo | 44476 | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM | M2 | 1.05 | 920.12 | 914.59 | 960.31
SINAPI | Composição | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.405 | 24.49 | 24.49 | 34.4
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.702 | 19.45 | 19.45 | 13.65
SINAPI | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.089 | 20.41 | 20.28 | 1.8
SINAPI | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.316 | 18.84 | 18.72 | 24.63
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1068.88
COMP 27 | REQUADRO DE GRANITO BRANCO SIENA PARA A ÁREA DO JARDIM | [6 empty] | m² | 1002.91
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.7 | 24.49 | 24.49 | 41.63
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 24.59 | 24.59 | 14.75
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8 | 19.45 | 19.45 | 35.01
|  | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.021 | 125 | 124.25 | 2.6
|  | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Kg | 4.64 | 0.95 | 0.94 | 4.36
|  | 34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | Kg | 1.34 | 21.57 | 21.44 | 28.72
|  | 13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Kg | 2.22 | 0.95 | 0.94 | 2.08
|  | 1380 | CIMENTO BRANCO | Kg | 2.5 | 2.95 | 2.93 | 7.32
|  | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1.05 | 830.18 | 825.19 | 866.44
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1002.91
98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | [6 empty] | m² | 45.3
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 123 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 0.559 | 9.2 | 9.14 | 5.1
SINAPI | Composição | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.025 | 780.11 | 775.42 | 19.38
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.73 | 24.59 | 24.59 | 17.95
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.148 | 19.45 | 19.45 | 2.87
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 45.3
96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | [6 empty] | m² | 87.57
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 8.84 | 8.78 | 0.14
SINAPI | Insumo | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.625 | 11.67 | 11.59 | 7.24
SINAPI | Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.924 | 4.08 | 4.05 | 3.74
SINAPI | Insumo | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.011 | 29.01 | 28.83 | 0.31
SINAPI | Insumo | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.059 | 26.29 | 26.13 | 27.67
SINAPI | Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.044 | 31.95 | 31.75 | 1.39
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.589 | 20.55 | 20.55 | 12.1
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.413 | 24.32 | 24.32 | 34.36
SINAPI | Composição | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.018 | 20.41 | 20.28 | 0.36
SINAPI | Composição | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.014 | 18.84 | 18.72 | 0.26
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 87.57
101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | [6 empty] | m | 63.88
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.486 | 24.59 | 24.59 | 11.95
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.665 | 19.45 | 19.45 | 12.93
SINAPI | Composição | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1.36 | 12.06 | 11.98 | 16.29
SINAPI | Composição | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.043 | 531.49 | 528.3 | 22.71
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 63.88
95583 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_P | [6 empty] | Kg | 17.69
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.22 | 0.21 | 0.24
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24.9 | 24.75 | 0.49
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033 | 19.41 | 19.41 | 0.64
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 24.44 | 24.44 | 4.03
SINAPI | Composição | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.37 | 12.29 | 12.29
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 17.69
95577 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_P | [6 empty] | Kg | 13.43
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.22 | 0.21 | 0.11
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 24.9 | 24.75 | 0.49
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0061 | 19.41 | 19.41 | 0.11
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0306 | 24.44 | 24.44 | 0.74
SINAPI | Composição | 92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.06 | 11.98 | 11.98
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13.43
92427 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | [6 empty] | m² | 69.3
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 8.84 | 8.78 | 0.08
SINAPI | Insumo | 40271 | LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M | MES | 0.196 | 15.6 | 15.5 | 3.03
SINAPI | Insumo | 40275 | LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M | MES | 0.393 | 24 | 23.85 | 9.37
SINAPI | Insumo | 40287 | LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE | MES | 0.785 | 6 | 5.96 | 4.67
SINAPI | Insumo | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.019 | 31.95 | 31.75 | 0.6
SINAPI | Composição | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.127 | 20.55 | 20.55 | 2.6
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.695 | 24.32 | 24.32 | 16.9
SINAPI | Composição | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.15 | 215.01 | 213.71 | 32.05
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 69.3
104111 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | [6 empty] | Kg | 21.68
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.22 | 0.21 | 0.24
SINAPI | Insumo | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 24.9 | 24.75 | 0.61
SINAPI | Composição | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0505 | 19.41 | 19.41 | 0.98
SINAPI | Composição | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3094 | 24.44 | 24.44 | 7.56
SINAPI | Composição | 92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 12.37 | 12.29 | 12.29
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 21.68
87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | [6 empty] | m² | 6.53
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0037 | 601.51 | 597.9 | 2.21
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1394 | 24.59 | 24.59 | 3.42
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0465 | 19.45 | 19.45 | 0.9
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 6.53
87792 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | [6 empty] | m² | 39.03
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 0.1581 | 26.78 | 26.61 | 4.2
SINAPI | Composição | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0293 | 578.16 | 574.69 | 16.83
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 24.59 | 24.59 | 10.05
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.409 | 19.45 | 19.45 | 7.95
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 39.03
COMP 08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO | [6 empty] | m² | 1103.67
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 24.44 | 24.44 | 23.88
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 19.45 | 19.45 | 19.01
|  | COTAÇÃO | GRADIL METÁLICO COM PORTÕES DE ENTADA E DE GARAGEM INSTALADO | m² | 1.02 | 1044.33 | 1038.06 | 1058.82
|  | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0045 | 438.71 | 436.07 | 1.96
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1103.67
COMP 23 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE BRISE EM MADEIRA NA FACHADA | [6 empty] | un | 13001.52
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | COTAÇÃO | ESTRUTURA METÁLICA | un | 1 | 13080 | 13001.52 | 13001.52
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13001.52
COMP 24 | PAINEL EM MADEIRA DE ITAÚBA PARA BRISE EM FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | un | 13388.48
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | COTAÇÃO | PAINEL EM MADEIRA DE ITAÚBA PARA BRISE EM FACHADA | un | 1 | 13469.3 | 13388.48 | 13388.48
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 13388.48
COMP 25 | CONJUNTO DE LETRAS EM CAIXA EM AÇO INOX BRILHANTE | [6 empty] | un | 5467
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | COTAÇÃO | Conjunto de Letras em Caixa,aço inox brilhante, 4 letras tamanho 40 e 40 letras tamanho 20 cm | un | 1 | 5500 | 5467 | 5467
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 5467
92398 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | [6 empty] | m² | 100.26
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 125 | 124.25 | 7.05
SINAPI | Insumo | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0098 | 101.65 | 101.04 | 0.99
SINAPI | Insumo | 36170 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0041 | 81.06 | 80.57 | 80.9
SINAPI | Composição | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2632 | 22.58 | 22.58 | 5.94
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2632 | 19.45 | 19.45 | 5.11
SINAPI | Composição | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 8.18 | 8.13 | 0.04
SINAPI | Composição | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1261 | 0.58 | 0.57 | 0.07
SINAPI | Composição | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0038 | 9.28 | 9.22 | 0.03
SINAPI | Composição | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1278 | 1.07 | 1.06 | 0.13
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 100.26
94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | [6 empty] | m² | 114.28
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0017 | 8.84 | 8.78 | 0.01
SINAPI | Insumo | 4509 | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.25 | 5.92 | 5.88 | 1.47
SINAPI | Insumo | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 4.08 | 4.05 | 0.81
SINAPI | Insumo | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.024 | 25.89 | 25.73 | 0.61
SINAPI | Insumo | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.0816 | 41.33 | 41.08 | 44.43
SINAPI | Composição | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1301 | 24.32 | 24.32 | 3.16
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1882 | 24.59 | 24.59 | 4.62
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3183 | 19.45 | 19.45 | 6.19
SINAPI | Composição | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0985 | 541.14 | 537.89 | 52.98
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 114.28
#REF! | #REF! | [6 empty] | #REF! | 53.21
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 125 | 124.25 | 0.86
SINAPI | Insumo | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.05 | 595 | 591.43 | 29.57
SINAPI | Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.142 | 20.53 | 20.53 | 2.91
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.276 | 24.59 | 24.59 | 6.78
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.552 | 19.45 | 19.45 | 10.73
SINAPI | Composição | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 671.15 | 667.12 | 1.33
SINAPI | Composição | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.024 | 19.97 | 19.85 | 0.47
SINAPI | Composição | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.118 | 4.86 | 4.83 | 0.56
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 53.21
94265 | GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016 | [6 empty] | m | 49.35
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 125 | 124.25 | 0.86
SINAPI | Insumo | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.05 | 595 | 591.43 | 29.57
SINAPI | Composição | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.099 | 20.53 | 20.53 | 2.03
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.234 | 24.59 | 24.59 | 5.75
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.467 | 19.45 | 19.45 | 9.08
SINAPI | Composição | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 671.15 | 667.12 | 1.33
SINAPI | Composição | 92960 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015 | CHP | 0.017 | 19.97 | 19.85 | 0.33
SINAPI | Composição | 92961 | MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 | CHI | 0.083 | 4.86 | 4.83 | 0.4
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 49.35
COMP 26 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | [6 empty] | m³ | 191.32
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 19.45 | 19.45 | 48.62
|  | 7253 | TERRA VEGETAL | m³ | 1 | 143.57 | 142.7 | 142.7
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 191.32
98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | [6 empty] | m² | 11.87
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1 | 8.065 | 8.01 | 8.01 |  |  | 17.8
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 19.45 | 19.45 | 3.04
SINAPI | Composição | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 21.15 | 21.15 | 0.82
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 11.87
98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | [6 empty] | un | 83.9
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M | UN | 1 | 66.32 | 65.92 | 65.92
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7272 | 19.45 | 19.45 | 14.14
SINAPI | Composição | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1818 | 21.15 | 21.15 | 3.84 |  |  | 125.93
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 83.9
98505 | PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018 | [6 empty] | m² | 85.46
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO | UN | 25 | 3.23 | 3.21 | 80.25
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.211 | 19.45 | 19.45 | 4.1 |  |  |  | 128.59
SINAPI | Composição | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0528 | 21.15 | 21.15 | 1.11
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 85.46
101094 | PISO PODOTÁTIL,DIRECIONAL OU ALERTA,ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | [6 empty] | m | 179.77
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Insumo | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.24 | 0.94 | 0.93 | 0.22
SINAPI | Insumo | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.215 | 3.07 | 3.05 | 3.7 |  |  |  |  | 270.09
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 0.25 | 647.4 | 643.51 | 160.87
SINAPI | Composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.437 | 24.59 | 24.59 | 10.74
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.218 | 19.45 | 19.45 | 4.24
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 179.77
102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | [6 empty] | m² | 34.68
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL |  |  |  |  | 51.93
SINAPI | Insumo | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.427 | 18.02 | 17.91 | 7.64
SINAPI | Insumo | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.23 | 10.48 | 10.41 | 2.39
SINAPI | Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.658 | 25.64 | 25.64 | 16.87
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 19.45 | 19.45 | 7.78
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 34.68
102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | [6 empty] | m | 3.24
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
| Insumo | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.043 | 18.02 | 17.91 | 0.77 |  |  |  |  | 4.86
| Insumo | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.04 | 10.48 | 10.41 | 0.41
| Composição | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.054 | 25.64 | 25.64 | 1.38
| Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 19.45 | 19.45 | 0.68
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 3.24
COMP 33 | PLACA DE INAUGURAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [6 empty] | un | 986.38
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
|  | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 24.59 | 24.59 | 6.14
PRÓPRIO | COTAÇÃO | *** | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 1 | 985.4 | 979.48 | 979.48 |  |  |  |  | 1482.58
|  | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 4 | 0.2 | 0.19 | 0.76
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 986.38
99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | [6 empty] | m² | 1.88
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 19.45 | 19.45 | 1.88
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1.88
99806 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019 | [6 empty] | m² | 0.77
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 19.45 | 19.45 | 0.77
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 0.77
99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | [6 empty] | m² | 1.8
TABELA | TIPO DO ÍTEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF. | OCULTAR | CUSTO UNT. | CUSTO TOTAL
SINAPI | Composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 19.45 | 19.45 | 1.73
SINAPI | Composição | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 0.015 | 5.29 | 5.25 | 0.07
TOTAL DO ÍTEM | [7 empty] | 1.8
CUIABÁ-MT, 15 DE MAIO DE 2023.
_______________________________________
PAULO PAZETO MEDEIROS
DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT034442
CPF 037.578.081-50

## COMP CIVIL (hidden)
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 0
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO DE ARQUITETURA
COMP 01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | un
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 704 | 28.39 | 19986.56
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1440 | 24.65 | 35496
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 240 | 103.16 | 24758.4
|  |  |  | Subtotal: | 80240.96
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 80240.96
MEMÓRIA DE CÁLCULO
ENGENHEIRO CIVIL - 15h / semana * 16 semanas = 240 h ENCARREGADO - 22 dias/mês * 8 h/dia* 4 meses = 704 h VIGIA NOTURNO - 12h/dia x 30 dias/mês x 4 meses = 1440 h
COMP 02 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74209/001 - SINAPI - JAN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.32 | 24.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 19.45 | 38.9
|  |  |  | Subtotal: | 63.22
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 438.71 | 4.38
4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 1 | 6.93 | 6.93
4491 | PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 4 | 11.67 | 46.68
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 400 | 400
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | Kg | 0.11 | 25.89 | 2.84
|  |  |  | Subtotal: | 460.83
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 524.05
COMP 03 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 83878/SINAPI - JAN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 25.54 | 204.32
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 8 | 19.45 | 155.6
359.92
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | un | 0.13333 | 109.18 | 14.55
420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | un | 2 | 42.08 | 84.16
857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | m | 3 | 16.92 | 50.76
937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V,SECAO NOMINAL 10 MM2 | m | 27 | 8.64 | 233.28
1062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 350.88 | 350.88
1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16",COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | un | 2 | 139.65 | 279.3
1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | un | 8 | 7.41 | 59.28
1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 4 | 1.73 | 6.92
2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | un | 1 | 87.2 | 87.2
2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | m | 8 | 7.57 | 60.56
2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA,(PARA POSTE) EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM | m | 7.96 | 111.49 | 887.46
3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | un | 1 | 64.59 | 64.59
4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8",COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | un | 2 | 11.29 | 22.58
11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM,DIAMETRO DO FURO = 17 MM | un | 2 | 1.11 | 2.22
12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | un | 2 | 4.69 | 9.38
39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 2 | 1.15 | 2.3
39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | un | 2 | 0.9 | 1.8
2217.22
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 2577.14
COMP 04 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, 2 FOLHAS, PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1821/ORSE-DEZ/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.73 | 24.59 | 67.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.095 | 19.45 | 79.64
|  |  |  | Subtotal: | 146.77
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88630 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2014 | m³ | 0.00819 | 549.95 | 4.5
COTAÇÃO | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, 2 FOLHAS, PARA VIDRO COM GUARNIÇÃO, 1,30X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 3780 | 3780
|  |  |  | Subtotal: | 3784.5
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 3931.27
| SE PARA 1m² são 0,003m³ de argamassa, 2,73m² correspondem a 0,00819m³ | SE PARA 1m² gasta 1h de pedreiro,2,73m² correspondem a 2,73h |  |  | SE PARA 1m² gasta 1,5h de servente;2,73m² correspondem a 4,095h
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-20 | ALUPORTE - Com Ind de Esquadrias de Alumínio Ltda | 3780 | 36.900.033/0001-35 |  | FEITOSA 3627-1590
2022-10-25 | ALUMINIA - Esquadrias de Alumínio e PVC | 6320 | 04.076.318/0001-07 |  | Sara Costa 3052-6179/9.9662-8830
2022-10-21 | MT BRASIL ESQUADRIAS | 3050 | 44.947.797/0001-04 |  | (65)9.9813-9645
| MEDIANA | 3780
COMP 05 | PORTA EM MADEIRA LISA COMUM, 0,80X2,10 M, ENCABEÇADA DE CORRER COM TRILHO DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: Serviço de Terceiro
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | 'PORTA EM MADEIRA LISA COMUM, ENCABEÇADA DE CORRER COM TRILHO DE ALUMÍNIO - 0,80 X 2,10 M | un | 1 | 1760 | 1760
|  |  |  | Subtotal: | 1760
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1760
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-18 | SOMAR - CF MERLIN - ME | 1305.91 | 15.930.198/0001-80 |  | KAROLINE ALMEIDA 3684-6610
2022-10-17 | PORTAS VIDANY | 3705 | 10.355.598/0001-95 |  | LÚCIA (65)9.9945-1197
2022-10-21 | PORTAS PARANÁ | 1760 | 33.059.676/0001-00 |  | (65)3686-1297
| MEDIANA | 1760
COMP 06 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,40 CM-FIXADA COMO SUPORTE EM PORTA DE MADEIRA PARA PCD E EM PAREDE | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100874/SINAPI - JUN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 24.64 | 23.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 19.45 | 5.81
|  |  |  | Subtotal: | 29.18
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 269.9 | 269.9
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.56 | 111.36
|  |  |  | Subtotal: | 381.26
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 410.44
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-08-30 | CASTELLI LOJA | 136 | 11.000.062/0001-10 |  | DIEGO vendas4@castellimateriais.com.br - ramal 3512
2022-08-30 | GUSMAN CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO | 269.9 | 15.960.776/0001-20 |  | Guilherme Novack Silva ( 65)3621-3767
2022-10-17 | TODIMO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | 276.99 | 15.375.991/0001-64 |  | Elaine C Silva Reis 2128-9400
| MEDIANA | 269.9
COMP 07 | PORTA DE MADEIRA 1,00 X 2,10 M; COM SUPORTE PARA PCD | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: Serviço de Terceiro
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. | un | 1 | 1820 | 1820
COMP 06 | BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,40 CM-FIXADA COMO SUPORTE EM PORTA DE MADEIRA PARA PCD | un | 1 | 410.44 | 410.44
|  |  |  | Subtotal: | 2230.44
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 2230.44
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | SOMAR - CF MERLIN - ME | 1418.78 | 15.930.198/0001-80 |  | KAROLINE ALMEIDA 3684-6610 | 1418.78 |  | 427,98+262,35+126+111,40+36,28+331,29+90,73+65,50/2+INST.= | FRETE=65,50
2022-10-18 | PORTAS VIDANY | 1820 | 10.355.598/0001-95 |  | LÚCIA (65)9.9945-1197 | 1820 |  | 480+250+80+150+165+35+350+60+250=1820,00
2022-10-21 | PORTAS PARANÁ | 2200 | 33.059.676/0001-00 |  | (65)3686-1297
| MEDIANA | 1820
COMP 08 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL METÁLICO | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 102364/SINAPI-05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 24.44 | 23.88
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9774 | 19.45 | 19.01
|  |  |  | Subtotal: | 42.89
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | GRADIL METÁLICO COM PORTÕES DE ENTADA E DE GARAGEM INSTALADO | m² | 1.02 | 1044.33 | 1065.21
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.0045 | 438.71 | 1.97
|  |  |  | Subtotal: | 1067.18
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1110.07
| 2,50 X 2,03 =5,075 m² | 5,075 m² ---- R$ 5300,00 1 m² ---- X |  |  | X = R$ 1044,33/m² |  | MÓDULO 2,50X2,03m
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 5300 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes Silva 9.8422-8484
2022-10-07 | ALBATROZ SERVICE | 6800 | 32.562.917/0001-76 |  | (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 2688 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934
| MEDIANA | 5300
COMP 09 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DE 1,50 X 2,45 M,EM CHAPA MODELO GRADIL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviços de terceiros
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PORTÃO DE CORRER DE 1,50 X 2,45 M; EM CHAPA MODELO GRADIL | un | 1 | 3594 | 3594
|  |  |  | Subtotal: | 3594
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 3594
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 2900 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes Silva 9.8422-8484
2022-10-07 | ALBATROZ SERVICE | 9700 | 32.562.917/0001-76 |  | (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 3594 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934
| MEDIANA | 3594
COMP 10 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER DE 3,90X2,45 M, COM ACIONAMENTO ELÉTRICO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviços de terceiros
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PORTÃO DE CORRER DE 3,90X2,45 M,CHAPA MODELO GRADIL | un | 1 | 7800 | 7800
COMP 12 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DE PORTÃO COM DOIS CONTROLES REMOTOS | un | 1 | 1014 | 1014
|  |  |  | Subtotal: | 8814
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 8814
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 7800 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes Silva 9.8422-8484
2022-10-07 | ALBATROZ SERVICE | 3200 | 32.562.917/0001-76 |  | (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 7872 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934
| MEDIANA | 7800
COMP 11 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOTOR PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DE PORTÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviços de terceiros
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO MOTOR PARA ACIONAMENTO ELÉTRICO DE PORTÃO COM DOIS CONTROLES REMOTOS | un | 1 | 1014 | 1014
|  |  |  | Subtotal: | 1014
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1014
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-18 | RP - SEGURANÇA ELETRÔNICA | 945 | 42.422.594/0001-79 |  | Rafael S Porto (65) 9.9964-9791
2022-10-30 | JS - SEGURANÇA ELETRÔNICA | 1141.36 | 13.882.751/0001-20 |  | Jesse Albano (65)9.8462-8245
2022-10-20 | PREVENÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA | 1014 | 11.121.237/0001-47 |  | trinta.shop/segurancaeletronica58.com (65)3044-4804
| MEDIANA | 1014
COMP 12 | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA, COM DUAS FOLHAS, DE 1,60X2,10 M | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviços de terceiros
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA, COM DUAS FOLHAS, DE 1,60X2,10 M | un | 1 | 3840 | 3840
|  |  |  | Subtotal: | 3840
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 3840
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 2000 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes Silva 9.8422-8484
2022-10-07 | ALBATROZ SERVICE | 4000 | 32.562.917/0001-76 |  | (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 3840 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934
| MEDIANA | 3840
COMP 13 | APILOAMENTO DE SOLO, PARA RECEBIMENTO DE LASTRO, COM MAÇO DE 30KG | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 17 4000100/AGESUL - JAN/21
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.75 | 19.45 | 14.58
|  |  |  | Subtotal: | 14.58
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
0
|  |  |  | Subtotal: | 0
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 14.58
COMP 14 | RODAPÉ EMBUTIDO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR CINZA CLARO, PIV, ALTURA DE 15 CM, DIMENSÕES DE 60CMX60CM. REJUNTE CINZA | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 88650/SINAPI - ABR/21
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.031 | 19.45 | 0.6
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.085 | 24.49 | 2.08
|  |  |  | Subtotal: | 2.68
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICA | Kg | 0.603 | 1 | 0.6
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.084 | 5.87 | 0.49
87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | m² | 0.4028 | 184.04 | 74.13
|  |  |  | Subtotal: | 75.22
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 77.9
H= 0,07m -------- 0,188 m² H=0,15m ------- X X = 0,4028 m²
COMP 15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,80 CM-FIXADA NA PAREDE | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100868/SINAPI - JUN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 24.64 | 23.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 19.45 | 5.81
|  |  |  | Subtotal: | 29.18
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
36080 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 169 | 169
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.56 | 111.36
|  |  |  | Subtotal: | 280.36
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 309.54
COMP 16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO RETA,EM ALUMÍNIO,70 CM-FIXADA NA PAREDE | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100867/SINAPI - JUN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.9485 | 24.64 | 23.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2988 | 19.45 | 5.81
|  |  |  | Subtotal: | 29.18
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
36220 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un | 1 | 156.24 | 156.24
4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | un | 6 | 18.56 | 111.36
|  |  |  | Subtotal: | 267.6
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 296.78
COMP 17 | ESPELHO PARA BANHEIRO ESPESSURA 4 MM, INCLUINDO CHAPA COMPENSADA 10 MM, MOLDURA DEE ALUMÍNIO EM PERFIL 3/4", FIXADO COM PARAFUSOS CROMADOS. | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:080201/IOPES - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 24.32 | 60.8
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 20.55 | 51.37
|  |  |  | Subtotal: | 112.17
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
584 | CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 2 ", E = 1/8 " | m | 3.5 | 35 | 122.5
4358 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 65 MM | un | 2.5 | 2.26 | 5.65
11134 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 10 MM, DE *1,60 X 2,20* M | m² | 1.1 | 110.43 | 121.47
11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | m² | 1.1 | 668.87 | 735.75
|  |  |  | Subtotal: | 985.37
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1097.54
COMP 18 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPELENO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100797/SEDOP - 03/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.59 | 9.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 19.45 | 7.78
|  |  |  | Subtotal: | 17.61
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37400 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | un | 1 | 67.44 | 67.44
|  |  |  | Subtotal: | 67.44
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 85.05
COMP 19 | PORTA PAPEL TOALHA - POLIPROPELENO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:100795/SEDOP - 03/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.59 | 9.83
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 19.45 | 7.78
|  |  |  | Subtotal: | 17.61
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO | un | 1 | 67.44 | 67.44
|  |  |  | Subtotal: | 67.44
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 85.05
COMP 20 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:87274/SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.91 | 24.49 | 22.28
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.46 | 19.45 | 8.94
|  |  |  | Subtotal: | 31.22
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.09 | 34.9 | 38.04
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Kg | 6.14 | 1 | 6.14
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.22 | 5.87 | 1.29
|  |  |  | Subtotal: | 45.47
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 76.69
COMP 21 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:87275/SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.02 | 24.49 | 24.97
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 19.45 | 9.72
|  |  |  | Subtotal: | 34.69
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
536 | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | m² | 1.09 | 34.9 | 38.04
1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | Kg | 6.14 | 1 | 6.14
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.22 | 5.87 | 1.29
|  |  |  | Subtotal: | 45.47
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 80.16
COMP 22 | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE BOLD 6,5X23 CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIAL , INCLUSIVE REJUNTE. | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:12443/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.49 | 9.79
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.34 | 19.45 | 6.61
|  |  |  | Subtotal: | 16.4
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | REVESTIMENTO CERÂMICO DE PAREDE BOLD 6,5X23 CM WESTMINSTER PORTOBELO OU SIMILAR | m² | 1.05 | 154.9 | 162.64
34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | Kg | 4 | 1.86 | 7.44
34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | Kg | 0.66 | 5.87 | 3.87
|  |  |  | Subtotal: | 173.95
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 190.35
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-19 | BEIRA RIO - FERNANDO CORREA | 154.9 | 20.939.127/0003-40 |  | Elaine C Silva Reis 2128-9400
2022-10-17 | VILA REVESTIMENTOS | 272 | 16.582.200/0001-30 |  | Anderson de Arruda Dias (65)9.9643-6422
2022-11-04 | RESERVA ACABAMENTOS | 154.5 | 27.355.436/0001-50 |  | Elisangela Maciel (65)3358-3167
| MEDIANA | 154.9
COMP 23 | ESTRUTURA METÁLICA PARA FIXAÇÃO DE BRISE EM MADEIRA NA FACHADA |  | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: serviço de terceiro
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
|  | h |  |  | 0
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | ESTRUTURA METÁLICA | un | 1 | 13080 | 13080
|  |  |  | Subtotal: | 13080
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 13080
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-21 | MANTOVANI Engenharia e Automação | 16800 | 17.738.504/0001-06 |  | Amanda R Gomes Silva 9.8422-8484
2022-11-25 | ALBATROZ SERVICE | 12660 | 32.562.917/0001-76 |  | (65) 9.9990-0505
2022-10-18 | SVG Metalúrgica | 13080 | 18.979.315/0001-98 |  | Armando Sérgio (65)3682-6168/9.927-4934 |  | 6960+6120=13080
| MEDIANA | 13080
COMP 24 | PAINEL EM MADEIRA DE ITAÚBA PARA BRISE EM FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
0
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PAINEL EM MADEIRA DE ITAÚBA PARA BRISE EM FACHADA | un | 1 | 13469.3 | 13469.3
|  |  |  | Subtotal: | 13469.3
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 13469.3
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | JM DECKS E PERGOLADOS | 8200 | 32.642.470/0001-45 |  | Marcos Antonio Brotto Jr 9.9933-3569
2022-10-28 | ARBUSTO MADEIRAS | 15660 | 30.000.438/0001-30 |  | DANIEL 3055-0702
2022-11-17 | REI DO PRGOLADO E DECK | 13469.3 | 32.920.523/0001-42 |  | WHATSAPP (65)9.9307-4180
| MEDIANA | 13469.3
COMP 25 | CONJUNTO DE LETRAS EM CAIXA EM AÇO INOX BRILHANTE | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
0
|  |  |  | Subtotal: | 0
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | Conjunto de Letras em Caixa,aço inox brilhante, 4 letras tamanho 40 e 40 letras tamanho 20 cm | un | 1 | 5500 | 5500 |  | 4 LETRAS DE 40CM
|  |  |  | Subtotal: | 5500 |  | 46 LETRAS DE 20CM
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 5500
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-17 | X-PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL | 5500 | 22.321.448/0001-40 |  | FABIANO (65)9.9929-8238/9978-4470
2022-10-17 | IMPACTO COMUNICAÇÃO VISUAL | 8640 | 07.497.061/0001-55 |  | MAYCON (66)3325-1010/9.8433-1996 |  | EMPRESA TANGARÁ
2022-10-31 | R5 - COMUNICAÇÃO VISUAL | 3040 | 11.662.375/0001-33 |  | ROGER (65)9.9961-6614
| MEDIANA | 5500
COMP 26 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA | m³
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 2394/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.5 | 19.45 | 48.62
|  |  |  | Subtotal: | 48.62
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7253 | TERRA VEGETAL | m³ | 1 | 143.57 | 143.57
|  |  |  | Subtotal: | 143.57
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 192.19
COMP 27 | REQUADRO DE GRANITO SIENA 5X2,5 CM PARA JARDIM INTERNO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo:16.02.050/FDE - 01/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.7 | 24.49 | 41.63
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 24.59 | 14.75
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.8 | 19.45 | 35.01
|  |  |  | Subtotal: | 91.39
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.021 | 125 | 2.62
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Kg | 4.64 | 0.95 | 4.4
34361 | METACAULIM DE ALTA REATIVIDADE/CAULIM CALCINADO | Kg | 1.34 | 21.57 | 28.9
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Kg | 2.22 | 0.95 | 2.1
1380 | CIMENTO BRANCO | Kg | 2.5 | 2.95 | 7.37
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1.05 | 830.18 | 871.68
|  |  |  | Subtotal: | 917.07
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1008.46
COMP 28 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO P/ LAVATÓRIOS E PIAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 170220/IOPES - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.333 | 19.45 | 64.82
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 3.333 | 24.59 | 81.95
|  |  |  | Subtotal: | 146.77
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | m² | 1 | 830.18 | 830.18
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.0087 | 125 | 1.08
13284 | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | Kg | 0.0154 | 0.95 | 0.02
|  |  |  | Subtotal: | 831.28
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 978.05
COMP 29 | FRONTÃO OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO,H= 10 CM, E= *2,0* CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: BAN-ROD-010/SETOP - JUN/20
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 19.45 | 3.89
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 24.59 | 4.91
|  |  |  | Subtotal: | 8.8
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | m³ | 0.1 | 123.67 | 12.36
37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | Kg | 0.5 | 3.07 | 1.53
20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | m | 1 | 81.86 | 81.86
|  |  |  | Subtotal: | 95.75
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 104.55
COMP 30 | BANCADA DE ATENDIMENTO EM CONCRETO, APOIADA EM ALVENARIA | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: BAN-CON-005/SETOP -04/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 19.45 | 38.9
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2 | 24.59 | 49.18
|  |  |  | Subtotal: | 88.08
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
102486 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | m³ | 0.07 | 707.32 | 49.51
103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.07 | 266.11 | 18.62
96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 1.67 | 75.89 | 126.73
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 4.4 | 12.06 | 53.06
345 | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | Kg | 0.1 | 35.51 | 3.55
|  |  |  | Subtotal: | 251.47
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 339.55
COMP 31 | REGULARIZAÇÃO DE LAJE COM INCLINAÇÃO DE 2% | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 88476/SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.113 | 24.59 | 2.77
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.0361 | 19.45 | 0.7
|  |  |  | Subtotal: | 3.47
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.2 | 21.98 | 4.39
38546 | ARGAMASSA USINADA AUTOADENSAVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBEAMENTO | m³ | 0.0312 | 642.23 | 20.03
|  |  |  | Subtotal: | 24.42
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 27.89
COMP 32 | TELHAMENTO COM TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM,REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 94216 /SINAPI - MAR/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.062 | 19.45 | 1.2
88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.056 | 24.07 | 1.34
|  |  |  | Subtotal: | 2.54
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | cj | 4.15 | 1.96 | 8.13
93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 19.51 | 0.01
93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 18.32 | 0.02
39520 | TELHA ISOLANTE COM NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS), E = 30 MM,REVESTIDA EM ACO ZINCADO *0,5* MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) | m² | 1.14 | 139.55 | 159.08
|  |  |  | Subtotal: | 167.24
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 169.78
COMP 33 | PLACA DE INAUGURAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 270805/AGETOP - 01/2022
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 24.59 | 6.14
|  |  |  | Subtotal: | 6.14
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
10848 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM | un | 1 | 1206.01 | 1206.01
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 4 | 0.2 | 0.8
|  |  |  | Subtotal: | 1206.81
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1212.95

## COMP ETE 1 (hidden)
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 0
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
COMP ETE 01 | VERGA 10X10 CM EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO FCK=20MPA | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74200/001-SINAPI - 02/2016
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.123 | 18.79 | 2.31
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.075 | 22.16 | 1.66
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.02 | 22.41 | 0.44
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.06 | 17.82 | 1.06
|  |  |  | Subtotal: | 5.47
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
102475 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | m³ | 0.01 | 658.56 | 6.58
92915 | ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | Kg | 0.72 | 19.28 | 13.88
5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | Kg | 0.01 | 26.39 | 0.26
6189 | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | m | 0.2219 | 26.29 | 5.83
|  |  |  | Subtotal: | 26.55
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 32.02

## COMP HIDR 1 (hidden)
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 0
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO DE HIDROSSANITÁRIA
COMP HIDR 01 | JOELHO 90 GRAUS, PVC SOLDÁVEL - ÁGUA FRIA, DN 50MM,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89501/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 20.16 | 2.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 24.64 | 2.66
|  |  |  | Subtotal: | 4.83
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 1.38
3540 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7 | 7
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 1.91
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.024 | 2.56 | 0.06
|  |  |  | Subtotal: | 10.35
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 15.18
COMP HIDR 02 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89501/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 20.16 | 2.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 24.64 | 2.66
|  |  |  | Subtotal: | 4.83
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 1.38
3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7.26 | 7.26
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 1.91
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | un | 0.024 | 1.35 | 0.03
|  |  |  | Subtotal: | 10.58
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 15.41
COMP HIDR 03 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 3/4" - 1/2" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89501/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 20.16 | 2.17
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.108 | 24.64 | 2.66
|  |  |  | Subtotal: | 4.83
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 1.38
3511 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 119.64 | 119.64
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 1.91
3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | un | 0.024 | 1.35 | 0.03
|  |  |  | Subtotal: | 122.96
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 127.79
COMP HIDR 04 | COLAR TOMADA PVC,C/ TRAVAS, SAÍDA C/ ROSCAS, DE 75MMX3/4" PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 12868/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 20.16 | 12.09
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 24.64 | 14.78
|  |  |  | Subtotal: | 26.87
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1413 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | un | 1 | 16.72 | 16.72
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.009 | 17.99 | 0.16
3907 | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 7.53 | 7.53
|  |  |  | Subtotal: | 24.41
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 51.28
COMP HIDR 05 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89449 / SINAPI - SET/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.029 | 20.16 | 0.58
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.029 | 24.64 | 0.71
|  |  |  | Subtotal: | 1.29
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
9875 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1.061 | 19.72 | 20.92
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.01 | 2.56 | 0.02
|  |  |  | Subtotal: | 20.94
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 22.23
COMP HIDR 06 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89596/ SINAPI - SET/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.072 | 20.16 | 1.45
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.072 | 24.64 | 1.77
|  |  |  | Subtotal: | 3.22
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
112 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | un | 1 | 6.25 | 6.25
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.018 | 76.86 | 1.38
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.022 | 87.08 | 1.91
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.024 | 2.53 | 0.06
|  |  |  | Subtotal: | 9.6
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 12.82
COMP HIDR 07 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89546/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.045 | 20.16 | 0.9
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.045 | 24.64 | 1.1
|  |  |  | Subtotal: | 2
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 2.59 | 2.59
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 0.02 | 31.72 | 0.63
813 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 6.34 | 6.34
|  |  |  | Subtotal: | 9.56
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 11.56
COMP HIDR 08 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89630/SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 20.16 | 4.21
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 24.64 | 5.14
|  |  |  | Subtotal: | 9.35
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.06 | 76.86 | 4.61
7129 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 | 14.27 | 14.27
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.078 | 87.08 | 6.79
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.053 | 2.53 | 0.13
|  |  |  | Subtotal: | 25.8
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 35.15
COMP HIDR 09 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89630/ SINAPI - SET/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 20.16 | 4.21
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.209 | 24.64 | 5.14
|  |  |  | Subtotal: | 9.35
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7142 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | un | 1 | 13.52 | 13.52
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.06 | 76.86 | 4.61
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.078 | 87.08 | 6.79
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.053 | 2.53 | 0.13
|  |  |  | Subtotal: | 25.05
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 34.4
COMP HIDR 10 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, BRANCA, CAPACIDADE 6 A 10 L,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 44.03.670/CPOS - 03/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 20.16 | 10.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 24.64 | 12.32
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.59 | 24.59
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19.45 | 19.45
|  |  |  | Subtotal: | 66.44
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11694 | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE EMBUTIR COMPLETA, COM ESPELHO PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 L, ACESSORIOS INCLUSOS | un | 1 | 1214.68 | 1214.68
|  |  |  | Subtotal: | 1214.68
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1281.12
COMP HIDR 11 | TUBO DE LIGAÇÃO PVC P/ SAÍDA DE VASO SANITÁRIO, DN 38MM | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1572/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 20.16 | 8.06
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 24.64 | 9.85
|  |  |  | Subtotal: | 17.91
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
6142 | CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE | un | 1 | 10.39 | 10.39
|  |  |  | Subtotal: | 10.39
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 28.3
COMP HIDR 12 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 44.03.360/CPOS - 03/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 20.16 | 10.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 24.64 | 12.32
|  |  |  | Subtotal: | 22.4
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
1370 | DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 " | un | 1 | 118.7 | 118.7
37459 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM | m | 0.28 | 9.32 | 2.6
121.3
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 143.7
COMP HIDR 14 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un |  |  |  | INST. SANITÁRIAS
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89707/ SINAPI - 05/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 20.16 | 5.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 24.64 | 6.16
|  |  |  | Subtotal: | 11.2
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | un | 0.0148 | 76.86 | 1.13
296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) | un | 1 | 1.98 | 1.98
11712 | CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688) | un | 1 | 49.95 | 49.95
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO,POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 0.02 | 31.72 | 0.63
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | un | 0.0225 | 87.08 | 1.95
38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.064 | 2.53 | 0.16
|  |  |  | Subtotal: | 55.8
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 67
COMP HIDR 15 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS 40MM X 11/2" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 081361/AGETOP CIVIL - 11/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 20.16 | 4.03
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 24.64 | 4.92
|  |  |  | Subtotal: | 8.95
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.31 | 17.99 | 5.57
10836 | JOELHO PVC, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 27.26 | 27.26
|  |  |  | Subtotal: | 32.83
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 41.78
COMP HIDR 16 | JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS 40MM X 11/2" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 081361/AGETOP CIVIL - 11/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.185 | 20.16 | 3.72
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.185 | 24.64 | 4.55
|  |  |  | Subtotal: | 8.27
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 2.59 | 2.59
301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | un | 1 | 3.5 | 3.5
20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G) | un | 0.092 | 31.72 | 2.91
10908 | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 24.81 | 24.81
|  |  |  | Subtotal: | 33.81
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 42.08
COMP HIDR 17 | TÊ DE REDUÇÃO 90 GRAUS, RÍGIDO, SOLDÁVEL,MARROM, DN 100X75 MM | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1188/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 20.16 | 11.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 24.64 | 13.55
|  |  |  | Subtotal: | 24.63
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Kg | 0.077 | 76.86 | 5.91
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | L | 0.118 | 87.08 | 10.27
11656 | TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 22.71 | 22.71
|  |  |  | Subtotal: | 38.89
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 63.52
COMP HIDR 18 | SIFÃO EM PVC DE 2" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 142106/IOPES -02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 20.16 | 5.04
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 24.64 | 6.16
|  |  |  | Subtotal: | 11.2
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | un | 0.94 | 17.99 | 16.91
20262 | SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO | un | 1 | 22.8 | 22.8
|  |  |  | Subtotal: | 39.71
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 50.91
COMP HIDR 19 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 89451/ SINAPI - SET/19
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.14 | 20.16 | 2.82
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.14 | 24.64 | 3.44
|  |  |  | Subtotal: | 6.26
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
6140 | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) | un | 1 | 4.78 | 4.78
|  |  |  | Subtotal: | 4.78
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 11.04
COMP HIDR 20 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1594/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 20.16 | 1.41
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 24.64 | 1.72
|  |  |  | Subtotal: | 3.13
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Kg | 0.008 | 76.86 | 0.61
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | L | 0.011 | 87.08 | 0.95
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 9.77 | 9.77
|  |  |  | Subtotal: | 11.33
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 14.46
COMP HIDR 21 | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 1594/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 20.16 | 1.41
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.07 | 24.64 | 1.72
|  |  |  | Subtotal: | 3.13
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR | Kg | 0.008 | 76.86 | 0.61
20083 | SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | L | 0.011 | 87.08 | 0.95
39319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | un | 1 | 16.25 | 16.25
|  |  |  | Subtotal: | 17.81
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 20.94
COMP HIDR 22 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, COM TAMPA | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 4718/ORSE - 02/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 20.16 | 11.08
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.55 | 24.64 | 13.55
|  |  |  | Subtotal: | 24.63
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
35277 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, COM TAMPA | un | 1 | 421.69 | 421.69
|  |  |  | Subtotal: | 421.69
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 446.32
COMP HIDR 23 | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO COM TAMPA - CAPACIDADE 2000 LITROS | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 48.02.204/CPOS - 02/2022
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.5 | 20.16 | 30.24
88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.64 | 24.64
|  |  |  | Subtotal: | 54.88
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
37104 | CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA | un | 1 | 1448.73 | 1448.73
|  |  |  | Subtotal: | 1448.73
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1503.61

## COMP ELE (hidden)
PROCESSO: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 0
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO DE ELÉTRICA
COMP ELE 01 | CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 69.03.340/CPOS-JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 25.54 | 3.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 21 | 3.15
|  |  |  | Subtotal: | 6.98
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39601 | CONECTOR / TOMADA FEMEA RJ 45, CATEGORIA 6 (CAT 6) PARA CABOS | un | 1 | 28.25 | 28.25
|  |  |  | Subtotal: | 28.25
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 35.23
COMP ELE 02 | GUIA ORGANIZADOR DE CABO FECHADO HORIZONTAL, 19´ 1 U | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 66.20.150/CPOS-MAR/21
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 4.2
|  |  |  | Subtotal: | 9.3
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | GUIA ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, 19´ 1 U | un | 1 | 39.91 | 39.91
|  |  |  | Subtotal: | 39.91
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 49.21
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 21.52 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-21 | RACK FORT Soluções em Racks | 39.91 | 31.690.876/0001-30 |  | RACKFORT.COM.BR
2022-11-22 | AZ NET TELECOM | 67.38 | 13.578.459/0001-23 |  | AZNETTELCOM.COM.BR
| MEDIANA | 39.91
COMP ELE 03 | GUIA DE CABOS VERTICAL PARA RACK ABERTO 19" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 8362/ORSE- MAI/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
|  |  |  | Subtotal: | 5.1
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | GUIA DE CABOS VERTICAL FECHADO P/ RACK 19" | un | 1 | 158.51 | 158.51
|  |  |  | Subtotal: | 158.51
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 163.61
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 158.51 | 17.155.342/0010-74 |  | LOJAELETRICA.COM.BR
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 170.03 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-04 | PONTO DIGITAL INFORMÁTICA | 70.67 | 11.162.692/0001-90 |  | PONTODIGITALINFO.COM.BR
| MEDIANA | 158.51
COMP ELE 04 | GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 8362/ORSE- MAI/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
|  |  |  | Subtotal: | 5.1
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | GUIA DE CABOS SIMPLES PARA RACK ABERTO 19" | un | 1 | 52.83 | 52.83
|  |  |  | Subtotal: | 52.83
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 57.93
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | UPPER SEG | 52.83 | 17.354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br
2022-11-16 | UNICASERV | 46.38 | 17.354.683/0001-88 |  | unicaserv.com.br
2022-11-21 | CPC | 68.71 | 27.335.649/0001-10 |  | cabospatcord.com.br
| MEDIANA | 52.83
COMP ELE 05 | SWITCH (10/100)BASE TX + (1000)BASE T (24 + 2) PORTAS | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: CAB-RACK-010/SETOP- JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 25.54 | 25.54
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21 | 21
|  |  |  | Subtotal: | 46.54
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | Switch (10/100)BaseTX + (1000)Base T (24 + 2) portas | un | 1 | 2104.31 | 2104.31
|  |  |  | Subtotal: | 2104.31
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 2150.85
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | UPPER SEG | 2104.31 | 17.354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br
2022-11-03 | REDE DISTRIBUIDORA | 1596.3 | 10.878.552/0001-03 |  | LOJASREDEDISTRIBUIDORA.COM.BR
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 2441.98 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
| MEDIANA | 2104.31
COMP ELE 06 | PLACA 2x4" - BRANCA 1 MÓDULO - RJ45 | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 40.20.330/CPOS- JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 25.54 | 2.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21 | 21
|  |  |  | Subtotal: | 23.04
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PLACA 2x4" - BRANCA 1 MÓDULO - RJ45 | un | 1 | 28.34 | 28.34
|  |  |  | Subtotal: | 28.34
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 51.38
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 18.86 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-07 | ELETRORASTRO | 60.84 | 01.426.365/0001-45 |  | ELETRORASTRO.COM.BR
2022-11-23 | ELÉTRICA SERPAL | 28.34 | 03.938.818/0001-48 |  | eletricaserpal.com.br
| MEDIANA | 28.34
COMP ELE 07 | PLACA 2x4" - BRANCA 2 MÓDULOS - RJ45 | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 40.20.330/CPOS- JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.08 | 25.54 | 2.04
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 21 | 21
|  |  |  | Subtotal: | 23.04
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PLACA 2x4" - BRANCA 2 MÓDULOS - RJ45 | un | 1 | 31.88 | 31.88
|  |  |  | Subtotal: | 31.88
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 54.92
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-11 | UNICASERV | 31.88 | 17.354.683/0001-88 |  | unicaserv.com.br
2022-11-17 | ELETRORASTRO | 30.77 | 85.014.793/0001-50 |  | eletrrastro.com.br
2022-11-17 | CASA E OFICINA | 41.23 | 10.694.290/0001-74 |  | casaeoficina.com.br
| MEDIANA | 31.88
COMP ELE 08 | CAIXA PADRÃO 19" - ABERTO 12 U | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 09.13.030/FDE-JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 12.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 21 | 10.5
|  |  |  | Subtotal: | 23.27
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CAIXA PADRÃO 19" - ABERTO 12 U | un | 1 | 1056.56 | 1056.56
|  |  |  | Subtotal: | 1056.56
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 1079.83
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 1004.54 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-07 | LOJAS REDE DISTRIBUIDORA | 1142.9 | 10.878.552/0001-50 |  | lojasrededistribuidora
2022-10-25 | UPPER SEG - T.T. DOS SANTOS LTDA | 1056.56 | 17.354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br
| MEDIANA | 1056.56
COMP ELE 09 | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA COM ANEL ORGANIZADOR DE CABOS E PÉS NIVELADORES | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 11417/ORSE-02/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 4.2
|  |  |  | Subtotal: | 9.3
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA P/ RACK ABERTO | un | 1 | 106.83 | 106.83
4374 | BUCHA DE NYLON S-10 | un | 2 | 0.37 | 0.74
COTAÇÃO | KIT PÉS NIVELADORES P/ RACK ABERTO 19" | cj | 1 | 56.3 | 56.3
COTAÇÃO | ANEL ORGANIZADOR DE CABOS EM ESPIRAL | m | 1 | 5.2 | 5.2
|  |  |  | Subtotal: | 169.07
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 178.37
QUADRO DE COTAÇÕES - BANDEJA ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 106.83 | 17.155.342/0010-74 |  | LOJAELETRICA.COM.BR
2022-10-25 | UPPER SEG | 110.79 | 17354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 92.52 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
| MEDIANA | 106.83
QUADRO DE COTAÇÕES - ANEL ORGANIZADOR DE CABOS EM ESPIRAL (m )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 23.53 | 17.155.342/0010-74 |  | LOJAELETRICA.COM.BR
2022-11-04 | YAKAO - CUIABÁ/MT | 4.92 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
2022-11-07 | KALUNGA | 5.2 | 43.283.811/0001-50 |  | KALUNGA.COM.BR
| MEDIANA | 5.2
QUADRO DE COTAÇÕES - KIT PÉS NIVELADORES P/ RACK ABERTO 19" (cj )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | FERRAGENS FLORESTA | 46.05 | 21.009.346/0001-20 |  | FERAGENSFLORESTA.COM.BR
2022-10-27 | MAXXITACOS | 95.89 | 28.527.204/0001-02 |  | MAXXITACOS.COM.BR
2022-10-27 | MARCENEIRO EXPRESSO | 56.3 | 24.974.585/0001-09 |  | MARCENEIROEXPRESSO.COM.BR
| MEDIANA | 56.3
COMP ELE 10 | CONECTOR PLUGUE 110 IDC - 4 PARES | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 40.20.240/CPOS-JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 4.2
|  |  |  | Subtotal: | 9.3
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CONECTOR 110 IDC -CAT 5E - 4 PARES | un | 1 | 228.63 | 228.63
|  |  |  | Subtotal: | 228.63
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 237.93
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA LTDA | 228.63 | 17.155.342/0010-74 |  | www.lojaeletrica.com.br | 228.63 | 206,81 E 21,82 FRETE
2022-11-03 | ELETROINFO CIA | 91.21 | 16.605.464/0001-61 |  | ELETROINFOCIA.COM.BR | 91.21 | 74,48 e 16,82 (FRETE)
2022-11-04 | DIMENSIONAL | 423.99 | 06.913.480/0015-63 |  | DIMENSIONAL.COM.BR | 33.24 | 13,91 E 19,33 (FRETE)
| MEDIANA | 228.63
COMP ELE 11 | BRAÇADEIRA TIPO CUNHA | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 171411/SEDOP-04/2020
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 25.54 | 1.27
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.025 | 21 | 0.52
|  |  |  | Subtotal: | 1.79
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 1 | 2.41 | 2.41
|  |  |  | Subtotal: | 2.41
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 4.2
COMP ELE 12 | PARAFUSO EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA PHILLIPS COM BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E FIXAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 171411/SEDOP-04/2020
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | un | 1 | 4.44 | 4.44
|  |  |  | Subtotal: | 4.44
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Subtotal: | 0.2
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 4.64
COMP ELE 13 | CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA EM ALVENARIA DE 400X400X400MM, COM TAMPA 400X400X50MM | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 83447/SINAPI-JUN/16
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.42 | 24.59 | 59.5
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4.1 | 19.45 | 79.74
|  |  |  | Subtotal: | 139.24
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
43059 | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | Kg | 0.56 | 10.08 | 5.64
367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.00504 | 126.63 | 0.63
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.07 | 125 | 8.75
1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | Kg | 5.78 | 0.95 | 5.49
1358 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M. E = 17 MM | m² | 0.08 | 78.69 | 6.29
1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Kg | 16.47 | 0.95 | 15.64
4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.00584 | 108.18 | 0.63
4722 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ | 0.00584 | 101.65 | 0.59
7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | un | 89 | 0.92 | 81.88
|  |  |  | Subtotal: | 125.54
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 264.78
COMP ELE 14 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 250X250X100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 100556/SINAPI-MAI/21
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 25.54 | 8.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 21 | 7.26
|  |  |  | Subtotal: | 16.09
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39771 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM | un | 1 | 42.05 | 42.05
|  |  |  | Subtotal: | 42.05
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 58.14
COMP ELE 15 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 400X400X150 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 100556/SINAPI-MAI/21
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 25.54 | 8.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 21 | 7.26
|  |  |  | Subtotal: | 16.09
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39773 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | un | 1 | 132.85 | 132.85
|  |  |  | Subtotal: | 132.85
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 148.94
COMP ELE 16 | CONECTOR MACHO RJ45 (CM8v) | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 09.13.030/FDE-JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 25.54 | 5.1
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.2 | 21 | 4.2
|  |  |  | Subtotal: | 9.3
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CONECTOR MACHO RJ45 (CM8v) | un | 1 | 1.41 | 1.41
|  |  |  | Subtotal: | 1.41
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 10.71
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-03 | KADRI INFORMÁTICA | 1.29 | 01.030.685/0001-81 |  | KADRIINFORMATICA.COM.BR
2022-11-04 | KALUNGA | 6.6 | 43.283.811/0001-50 |  | KALUNGA.COM.BR
2022-11-07 | YAKAO | 1.41 | 01.426.365/0001-45 |  | YAKAO.COM.BR
| MEDIANA | 1.41
COMP ELE 17 | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO,COM 5 TERMINAIS | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 9051/ORSE-02/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 25.54 | 7.66
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 13.96
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO EM AÇO 200X200X90XMM,PARA EMBUTIR COM TAMPA,COM 5 TERMINAIS | un | 1 | 460 | 460
|  |  |  | Subtotal: | 460
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 473.96
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | PARATEC | 460 | 36.134.420/0001-08 |  | vendas@paratec.com.br
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 514.18 | 17.155.342/0010-74 |  | lojaeletrica.com.br
2022-10-27 | MULTISEG | 440.43 | 10.498.309/0001-84 |  | multiseg.com.br
| MEDIANA | 460
COMP ELE 19 | TERMINAL AÉREO (CAPTOR) - 600MM - FIXAÇÃO HORIZONTAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 42.01.086/CPOS-03/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 25.54 | 6.38
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.25 | 21 | 5.25
|  |  |  | Subtotal: | 11.63
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CAPTOR TIPO TERMINAL AÉREO, H=600MM, EM ALUMÍNIO. | un | 1 | 21.52 | 21.52
|  |  |  | Subtotal: | 21.52
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 33.15
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | MULTISEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | 21.52 | 10.498.304/0001-84 |  | multiseg.com.br
2022-10-22 | ZIG FERRAMENTAS | 32.24 | 20.634.386/0001-09 |  | zigferramentas.com.br
2022-11-16 | SANTIL - Materiais Elétricos | 19.3 | 49.474.698/0008-63 |  | santil.com.br
| MEDIANA | 21.52
COMP ELE 20 | CAIXA PARA MEDIÇÃO DIRETA PADRÃO ENERGISA (1.00 x 0.60 x 0.20 m) EM CHAPA DE ALUMÍNIO 2mm | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 3840/ORSE- JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 25.54 | 102.16
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 4 | 21 | 84
|  |  |  | Subtotal: | 186.16
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
43093 | CAIXA DE DERIVACAO PARA MEDIDOR DE ENERGIA, COM BARRAMENTO POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO - MODULO (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL) | un | 1 | 284.08 | 284.08
3380 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | un | 1 | 66.9 | 66.9
|  |  |  | Subtotal: | 350.98
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 537.14
COMP ELE 21 | INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 100A | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 9969/ORSE-MAI/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 25.54 | 15.32
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.6 | 21 | 12.6
|  |  |  | Subtotal: | 27.92
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | INTERRUPTOR DR TETRAPOLAR 100A | un | 1 | 321.15 | 321.15
|  |  |  | Subtotal: | 321.15
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 349.07
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | DIMENSIONAL | 298.05 | 56.545.742/0007-42 |  | dimensional.com.br
2022-11-08 | SANTIL | 321.15 | 49.474.398/0004-30 |  | santil.com.br
2022-11-08 | ANHANGUERA FERRAMENTAS | 367.77 | 00.565.813/0001-29 |  | anhangueraferramentas
| MEDIANA | 321.15
COMP ELE 22 | PLACA PARA CAIXA 2X4", COM FURO CENTRAL | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: ELE-PLA-065/SETOP-JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 25.54 | 1.27
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 21 | 1.05
|  |  |  | Subtotal: | 2.32
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PLACA PARA CAIXA 2X4", COM FURO CENTRAL | un | 1 | 8.3 | 8.3
|  |  |  | Subtotal: | 8.3
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 10.62
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 7.23 | 17.155.342/0010-74 |  | lojaeletrica.com.br
2022-11-04 | YAKAO | 8.3 | 01.426.365/0001-45 |  | yakao.com.br
2022-11-22 | ELETRORASTRO | 20.03 | 85.014.793/0001-50 |  | eletrorastro.com.br
| MEDIANA | 8.3
COMP ELE 23 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA PINTADA DE SOBREPOR 300X300X120 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 100556/SINAPI-MAI/21
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 25.54 | 8.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.346 | 21 | 7.26
|  |  |  | Subtotal: | 16.09
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39772 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 30 X 30 X 12 CM | un | 1 | 82.65 | 82.65
|  |  |  | Subtotal: | 82.65
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 98.74
COMP ELE 24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100 A-40KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74130/005-Sinapi JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 25.54 | 10.21
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21 | 8.4
|  |  |  | Subtotal: | 18.61
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 100A ,40 KA | un | 1 | 291.76 | 291.76
|  |  |  | Subtotal: | 291.76
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 310.37
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-03 | ELETROTRAFO | 321.64 | 80.224.785/0001-15 |  | eletrotrafo.com.br
2022-11-08 | SERPAL | 291.76 | 03.938.818/0001-48 |  | eletricaserpal.com.br
2022-11-08 | ELETRORASTRO | 255.75 | 85.014.793/0001-50 |  | eletrorastro.com.br
| MEDIANA | 291.76
COMP ELE 25 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO (DPS) 175V - 8 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 8894/ORSE-MAI/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 25.54 | 7.66
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 13.96
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39465 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) | un | 1 | 75.05 | 75.05
|  |  |  | Subtotal: | 75.05
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 89.01
COMP ELE 26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 90 A-10KA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74130/005-Sinapi JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 25.54 | 10.21
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.4 | 21 | 8.4
|  |  |  | Subtotal: | 18.61
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DIN 90A ,10 KA | un | 1 | 311.11 | 311.11
|  |  |  | Subtotal: | 311.11
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 329.72
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 311.11 | 17.155.342/0010-74 |  | lojaeletrica.com.br
2022-11-16 | DIMENSIONAL | 468.73 | 56.545.742/0007-42 |  | dimensional.com.br
2022-11-16 | AGROMETAL | 124.9 | 48.539.548/0001-30 |  | lojaaagrometal.com.br
| MEDIANA | 311.11
COMP ELE 27 | ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D", COM 3/4" E UNHA DE FIXAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 171411/SEDOP-04/2020
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.05 | 25.54 | 1.27
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.025 | 21 | 0.52
|  |  |  | Subtotal: | 1.79
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E UNHA DE FIXACAO | un | 1 | 2.21 | 2.21
|  |  |  | Subtotal: | 2.21
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 4
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO | 2.21 | 01.426.365/0001-45 |  | yakao.com.br
2022-11-04 | SANTIL - Materiais Elétricos | 1.01 | 49.474.698/0008-63 |  | santil.com.br
2022-11-07 | ELETRORASTRO | 3.95 | 85.014.793/0001-50 |  | eletrorastro.com.br
| MEDIANA | 2.21
COMP ELE 28 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 90951/SIURB-JUN/20
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 25.54 | 30.64
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.2 | 21 | 25.2
|  |  |  | Subtotal: | 55.84
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | un | 4 | 13.61 | 54.44
14543 | SOQUETE DE PVC / TERMOPLASTICO BASE E27, COM CHAVE, PARA LAMPADAS | un | 4 | 7.51 | 30.04
COTAÇÃO | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, PARA 4 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 20 W | un | 1 | 206.53 | 206.53
|  |  |  | Subtotal: | 291.01
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 346.85
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-27 | LOJA ELÉTRICA | 283.62 | 17.155.342/0010-74 |  | lojaeletrica.com.br
2022-11-16 | COMBINADO | 170.33 | 45.618.763/0001-39 |  | combinado.com.br
2022-11-16 | INSPIRE HOME ILUMINAÇÃO | 206.53 | 24.335.485/0001-32 |  | inspirehome.com.br
| MEDIANA | 206.53
COMP ELE 29 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 10200/ORSE-02/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 12.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 19.07
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.61 | 1.22
39391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W - FIXADA COM PARAFUSO DE METAL | un | 1 | 41.65 | 41.65
|  |  |  | Subtotal: | 42.87
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 61.94
COMP ELE 30 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 10200/ORSE-02/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 12.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 19.07
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.61 | 1.22
39389 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W | un | 1 | 17.7 | 17.7
|  |  |  | Subtotal: | 18.92
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 37.99
COMP ELE 31 | RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 127V/1200W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 101632SINAPI-05/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.5 | 25.54 | 12.77
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3 | 21 | 6.3
|  |  |  | Subtotal: | 19.07
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | un | 0.021 | 4.06 | 0.08
39380 | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO | un | 1 | 20.65 | 20.65
COTAÇÃO | RELÉ FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1200W | un | 1 | 38.23 | 38.23
|  |  |  | Subtotal: | 58.96
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 78.03
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-03 | ELETROTRAFO | 30.46 | 80.224.785/0001-15 |  | eletrotrafo.com.br
2022-11-07 | ELÉTRICA SERPAL LTDA | 38.23 | 03.938.818/0001-48 |  | eletricaserpal.com.br
2022-11-07 | DIMENSIONAL BRASIL SOLUÇÕES LTDA | 49.46 | 06.913.480/0015-63 |  | dimensional.com.br
| MEDIANA | 38.23
COMP ELE 32 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE METÁLICO | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.03 | 25.54 | 0.76
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.03 | 21 | 0.63
|  |  |  | Subtotal: | 1.39
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
7543 | TAMPA CEGA PARA CONDULETE | un | 1 | 5.57 | 5.57
|  |  |  | Subtotal: | 5.57
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 6.96
COMP ELE 33 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PABX | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo:067127/SBC - 04/2018
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 38.267 | 31.55 | 1207.32
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 23.385 | 25.54 | 597.25
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44.644 | 21 | 937.52
|  |  |  | Subtotal: | 2742.09
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CENTRAL TELEFÔNICA PABX 50/300 | un | 1 | 603.32 | 603.32
|  |  |  | Subtotal: | 3345.41
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 6087.5
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-11-04 | YAKAO | 603.32 | 01.426.365/0001-45 |  | yakao.com.br
2022-11-07 | LOJAS REDE DISTRIBUIDORA | 503.54 | 10.878.552/0001-03 |  | lojasrededistribuidora
2022-11-07 | OPUS SECURITY | 688.96 | 32.332.080/0001-79 |  | OPUSSECURITY.COM.BR
| MEDIANA | 603.32
COMP ELE 34 | CABO DE REDE FTP 5E (24 AWG) | m
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 12336/ORSE-02/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 25.54 | 3.83
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.15 | 21 | 3.15
|  |  |  | Subtotal: | 6.98
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | CABO DE REDE BLINDADO FTP 5E 24 AWG | m | 1 | 3.18 | 3.18
|  |  |  | Subtotal: | 3.18
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 10.16
QUADRO DE COTAÇÕES ( m )
DATA DA COTAÇÃO | Empresa | valor | CNPJ |  | CONTATO
2022-10-25 | KALUNGA | 5.46 | 43.283.811/0001-50 |  | kalunga.com.br
2022-10-25 | UPPER SEG | 1.37 | 17.354.683/0001-88 |  | upperseg.com.br
2022-11-04 | SANTIL | 3.18 | 49.474.398/0004-30 |  | santil.com.br
| MEDIANA | 3.18
COMP ELE 35 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO C 3/4" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39331 | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | un | 1 | 10.17 | 10.17
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 10.57
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 26.95
COMP ELE 36 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LL 3/4" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | un | 1 | 11.45 | 11.45
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 11.85
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 28.23
COMP ELE 37 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 3/4" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39337 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 3/4" | un | 1 | 10.17 | 10.17
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 10.57
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 26.95
COMP ELE 38 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO LR 1" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39338 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LR", SEM TAMPA, DE 1" | un | 1 | 12.78 | 12.78
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 13.18
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 29.56
COMP ELE 39 | CONDULETE PVC ENCAIXE TIPO T 1" | un
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 072395/AGETOP CIVIL - 11/2020
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 25.54 | 8.99
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3523 | 21 | 7.39
|  |  |  | Subtotal: | 16.38
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
39341 | CONDULETE EM PVC, TIPO "T", SEM TAMPA, DE 1" | un | 1 | 16.66 | 16.66
11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | un | 2 | 0.2 | 0.4
|  |  |  | Subtotal: | 17.06
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 33.44

## COMP ESTRUT (hidden)
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145 |  |  | DATA: | 0
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO - ESTRUTURA
COMP ESTR 01 | FORMA EM COMPENSADO PARA ENCAMISAMENTO DE TUBULÃO | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74202/001-CPOS 09.02.100-MAR/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1 | 20.55 | 22.6
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.1 | 24.32 | 26.75
|  |  |  | Subtotal: | 49.35
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 1.25 | 4.08 | 5.1
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m² | 0.2 | 26.29 | 5.25
1346 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM | m² | 0.1 | 77.52 | 7.75
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 0.7 | 25.45 | 17.81
2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 8.84 | 0.08
|  |  |  | Subtotal: | 35.99
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 85.34
COMP ESTR 02 | LANÇAMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL EM FUNDAÇÕES | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 40.16.01/SUDECAP-FEV/2021
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.0058 | 24.59 | 24.73
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2.7574 | 19.45 | 53.63
|  |  |  | Subtotal: | 78.36
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
0
|  |  |  | Subtotal: | 0
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 78.36
COMP ESTR 03 | ARMAÇÃO DE FUSTE DE TUBULÃO EM AÇO CA-50 COM APOIO DE GUIINDASTE - FORNECIMENTO , PREPARO E COLOCAÇÃO | Kg
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 6106220/SICRO-OUT/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 19.41 | 19.41
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1 | 24.44 | 24.44
|  |  |  | Subtotal: | 43.85
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
92803 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 1.05 | 12.06 | 12.66
92800 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | Kg | 0.015 | 12.37 | 0.18
|  |  |  | Subtotal: | 12.84
| Equipamentos | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
93287 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0113 | 321.84 | 3.6368
|  |  |  | Subtotal: | 3.6368
| TEMPO FIXO | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
100263 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 10 MM; 12,5 MM; 16 MM; 20 MM; 25 MM OU 32 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KgxKm | 0.0105 | 1.95 | 0.020475
100260 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE VERGALHÕES DE AÇO COM DIÂMETRO DE 5 MM (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019 | KgxKm | 0.0002 | 7.84 | 0.001568
|  |  |  | Subtotal: | 0.022043
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 60.3488
COMP ESTR 04 | LAJE TRELIÇADA (TR 10644) COM ENCHIMENTO EM EPS UNIDIRECIONAL B10/40/49 | m²
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 74202/001-SINAPI-JAN/2020
| Mão de Obra | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 20.55 | 3.28
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.16 | 24.32 | 3.89
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 24.59 | 8.6
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.35 | 19.45 | 6.8
|  |  |  | Subtotal: | 22.57
| Materiais | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.033 | 568 | 18.74
103673 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | m³ | 0.033 | 37.31 | 1.23
3742 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | m² | 1 | 110.06 | 110.06
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.29 | 11.67 | 3.38
5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | Kg | 0.03 | 25.45 | 0.76
6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | m | 0.17 | 26.29 | 4.46
|  |  |  | Subtotal: | 138.63
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 161.2
JUSTIFICATIVA: FOI RETIRADO DA COMPOSIÇAO UNITÁTIA O AÇO EM VERGALHÃO E USADA NA PLANILHA A ARMAÇÃO DE LAJE COM OS QUANTITATIVOS DE PROJETO
COMP ESTR 05 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA EM PERFIS DE AÇO ASTM A36, INCLUSIVE PINTURA ANTICORROSIVA (ZARCÃO) | KG
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 15505 - SIURB - SÃO PAULO - SP - 01/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 24.44 | 0.48
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 20.63 | 0.41
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 25.64 | 0.07
100301 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 21.82 | 0.06
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 14.26 | 0.57
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 25.26 | 1.01
|  |  |  | Subtotal: | 2.6
| MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
98764 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018 | CHP | 0.04 | 5.3 | 0.21
98765 | INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018 | CHI | 0.04 | 0.1 | 0.01
43083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 0.525 | 11.26 | 5.91
546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.525 | 11.45 | 6.01
7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0025 | 42.25 | 0.1
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.013 | 29.77 | 0.38
5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0003 | 18 | 0.01
|  |  |  | Subtotal: | 12.63
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 15.23
COMP ESTR 06 | MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA | KG
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 15512 - SIURB - SÃO PAULO - SP - 01/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.66 | 0.35
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 14.26 | 0.85
|  |  |  | Subtotal: | 1.2
| MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
89272 | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.01 | 200.88 | 2
|  |  |  | Subtotal: | 2
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 3.2
COMP ESTR 07 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHUMBADOR PARABOLT WALSYWA CBPL 14300 1/4" OU EQUIVALENTE | UN
Composição de referência para os coeficientes de consumo: 16.45.002 - FDE - SÃO PAULO - SP - 01/2021
| MÃO DE OBRA | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 24.59 | 3.68
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 19.45 | 2.91
| TOTAL |  |  |  | 6.59
| MATERIAIS | Unid | Qtde | Custo Unitário | Custo Total
COTAÇÃO | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, WALSYWA CBPL 14300 1/4" | UN | 1 | 1.55 | 1.55
| TOTAL |  |  |  | 1.55
| PREÇO DE CUSTO |  |  |  | 8.14
QUADRO DE COTAÇÕES ( un )
DATA | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, WALSYWA CBPL 14300 1/4" | UN | CNPJ |  | NOME CONTATO
2022-11-25 | WALSYWA - | 1.55 | 05.896.435/0001-80 |  | Thais P Aleixo Santos (11)5912-1000
| V. Unitário 1,193 + (Frete) 71,8/200 = 1,55 |  | 30,02 Kg de Chumbadores = 200 un
| MEDIANA | 1.55
A COTAÇÃO FOI FEITA DIRETAMENTE COM O FABRICANTE, POIS AS EMPRESAS DO MERCADO LOCAL NÃO POSSUEM O CHUMBADOR ESPECIFICADO NO PROJETO

## CRONOGRAMA SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO Nº: | SEMA-PRO-2022/00145
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA - DUDS
ENDEREÇO: | Rua Erichin, esquina com Rua Circular - Bairro Residencial Arco Íris | [9 empty] | BDI: | 22.23%
MUNICÍPIO: | CONFRESA - MT | [9 empty] | Prazo: | 120 dias
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERÍODO |  | A Executar
|  |  |  | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | Total
|  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 98078.52 | 4.5672 | 15692.5632 | 16% | 27952.3782 | 28.5% | 35798.6598 | 36.5% | 18634.9188 | 19% | 100%
2 | SERVIÇO PRELIMINARES | 171005.48 | 7.9632 | 171005.48 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 44178.84 | 2.0573 | 35343.072 | 80% | 8835.768 | 20% | 0 |  | 0 |  | 100%
4 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO | 251783.18 | 11.7247 | 50356.636 | 20% | 201426.544 | 80% | 0 | 0% | 0 |  | 100%
5 | FECHAMENTOS EM ALVENARIA | 95018.42 | 4.4247 | 9501.842 | 10% | 38007.368 | 40% | 47509.21 | 50% | 0 |  | 100%
6 | REVESTIMENTO DE PISO | 88997.64 | 4.1443 | 0 |  | 0 |  | 53398.584 | 60% | 35599.056 | 40% | 100%
7 | REVESTIMENTO DE PAREDE | 101397.57 | 4.7217 | 0 |  | 30419.271 | 30% | 50698.785 | 50% | 20279.514 | 20% | 100%
8 | ESQUADRIAS | 76098.9 | 3.5437 | 0 |  | 15219.78 | 20% | 45659.34 | 60% | 15219.78 | 20% | 100%
9 | PINTURA | 53678.07 | 2.4996 | 0 |  | 0 | 0% | 10735.614 | 20% | 42942.456 | 80% | 100%
10.1 | ESTRUTURA METÁLICA | 62881.24 | 2.9282 | 0 |  | 25152.496 | 40% | 37728.744 | 60% | 0 |  | 100%
10.2 | TELHAMENTO E ACESSÓRIOS | 50739.56 | 2.3628 |  |  |  |  | 25369.78 | 50% | 25369.78 | 50% | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 37783.11 | 1.7594 | 0 |  | 18891.555 | 50% | 18891.555 | 50% | 0 | 0% | 100%
11.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 27298.26 | 1.2712 | 0 |  | 8189.478 | 30% | 19108.782 | 70% | 0 | 0% | 100%
12 | SPDA | 27158.64 | 1.2647 | 0 |  | 8147.592 | 30% | 19011.048 | 70% | 0 | 0% | 100%
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 18018.42 | 0.83906 | 0 |  | 9009.21 | 50% | 9009.21 | 50% | 0 | 0% | 100%
14 | APARELHOS E METAIS | 10049.04 | 0.46795 | 0 |  | 2009.808 | 20% | 8039.232 | 80% | 0 |  | 100%
15.1 | SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 7720.29 | 0.35951 | 0 |  | 3860.145 | 50% | 3860.145 | 50% | 0 | 0% | 100%
15.2.1 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: DIAMETRO 2,84 M, ALTURA 3,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 132,40 M² | 6913.8 | 0.32195 | 0 |  | 0 |  | 6913.8 | 100% | 0 |  | 100%
15.2.2 | FOSSA SÉPTICA E FILTRO ANAERÓBIO CONJUGADO EM BLOCO DE CONCRETO | 9308.8 | 0.43348 | 0 |  | 0 | 0% | 7447.04 | 80% | 1861.76 | 20% | 100%
16 | BANCADAS, RODABANCADAS, DIVISÓRIAS E REQUADRO EM GRANITO | 12834.04 | 0.59764 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 12834.04 | 100% | 100%
17 | MURETA COM GRADIL | 616138.52 | 28.6915 | 0 |  | 184841.556 | 30% | 369683.112 | 60% | 61613.852 | 10% | 100%
18 | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES | 277761.17 | 12.9344 | 0 |  | 0 | 0% | 55552.234 | 20% | 222208.936 | 80% | 100%
19 | LIMPEZA GERAL | 2615.9 | 0.12181 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2615.9 | 100% | 100%
| VALOR TOTAL | 2147457.41 | 100 | 281899.5932 | 13.13% | 581962.9492 | 27.1% | 824414.8748 | 38.39% | 459179.9928 | 21.38%
| VALOR ACUMULADO |  |  | 281899.5932 | 13.13% | 863862.5424 | 40.23% | 1688277.4172 | 78.62% | 2147457.41 | 100%
CUIABÁ-MT, 15 DE MAIO DE 2023.
_______________________________________
PAULO PAZETO MEDEIROS
DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT034442
CPF 037.578.081-50

## BDI NÃO DESONERADO
Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO - Obras e Serviços
Itens relativos à Administração da Obra |  | %
AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros e Garantias |  | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
Lucro |  | %
L - Lucro/Remuneração |  | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
I - Taxas e Impostos |  | %
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN |  | 2%
| Sub-total | 5.65%
115.3%
| BDI= | 22.23% | 94.35%
Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 022/1996 (Código tributário) do município de TANGARÁ DA SERRA - MT, a alíquota do ISSQN é de 3%. Entretanto, ela não determina o arbitramento sobre os materiais, apenas menciona que poderá ser deduzido da base de cálculo. Dessa forma, adotou-se por referência um arbitramento de acordo com a capital Cuiabá com o valor de 40% (3% de 40% = 1,8%). Valor do ISS não deve ser menor que 2% e superior a 5%.
CUIABÁ-MT, 15 DE MAIO DE 2023.
_______________________________________
PAULO PAZETO MEDEIROS
DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT034442
CPF 037.578.081-50

## ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA
Resolução Normativa 018/2017 com base no Acórdão do TCU 2622/2013
MATO GROSSO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | SEM DESONERAÇÃO
|  | HORISTA (%) | MENSALISTA (%)
GRUPO A
A1 | INSS | 20% | 20%
A2 | SESI | 1.5% | 1.5%
A3 | SENAI | 1% | 1%
A4 | INCRA | 0.2% | 0.2%
A5 | SEBRAE | 0.6% | 0.6%
A6 | Salario Educação | 2.5% | 2.5%
A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3% | 3%
A8 | FGTS | 8% | 8%
A9 | SECONCI | 0% | 0%
A | Total | 36.8% | 36.8%
GRUPO B
B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17.77% | Não incide
B2 | Feriados | 3.67% | Não incide
B3 | Auxilio - Enfermidade | 0.87% | 0.66%
B4 | 13º Salario | 11% | 8.33%
B5 | Licença Paternidade | 0.07% | 0.06%
B6 | Faltas Justificadas | 0.73% | 0.56%
B7 | Dias de chuvas | 1.17% | Não incide
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0.11% | 0.08%
B9 | Férias Gozadas | 12.67% | 9.6%
B10 | Salário Maternidade | 0.03% | 0.02%
B | Total | 48.09% | 19.31%
GRUPO C
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 6% | 4.55%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0.14% | 0.11%
C3 | Férias Indenizadas | 1.65% | 1.25%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3.03% | 2.3%
C5 | Indenização Adicional | 0.51% | 0.38%
C | Total | 11.33% | 8.59%
GRUPO D
D1 | Reincidência de Grupo A Sobre Grupo B | 17.7% | 7.11%
D2 | Reincidência de Grupo A Sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado | 0.53% | 0.4%
D | Total | 18.23% | 7.51%
TOTAL (A+B+C+D) |  | 114.5% | 72.21%
CUIABÁ-MT, 15 DE MAIO DE 2023.
____________________________
PAULO PAZETO MEDEIROS
DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL
CREA MT034442
CPF 037.578.081-50

## QTITQTIVO ARQ FINAL (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SECRETARIA ADJUNTA DE CIDADES
OBRA | CONSTRUÇÃO DAS SEDES DAS DIRETORIAS DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA
ENDEREÇO | RUA 24A |  |  |  | BDI
MUNICÍPIO | TANGARÁ DA SERRA |  |  |  | DATA | OUT/2020
ASSUNTO | CONSTRUÇÃO
MEMORIAL DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | OK
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | OK
1.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO
Critérios para quantificação dos serviços:
Área efetiva da placa
|  | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
|  | 12.5 | Para obra com valor até quatrocentos e cinquenta mil reais o tamanho é de 2,5m x 1,25m; para obra com valor acima de quatrocentos e cinquenta mil reais o tamanho é 5,0 x 2,5m
TOTAL |  | 12.5
1.3 | TAPUME DE TELHA METÁLICA ALTURA 2,00M | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
De acordo com Projeto de Implantação de cada unidade
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO TOTAL (M) | ALTURA | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
25,29+44,80+73,76+38,45 | 182.3 | 2 | 364.6 | Limites do terreno
TOTAL |  |  | 364.6
1.4 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA (ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO E SANITÁRIO) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
De acordo com Projeto de Implantação de cada unidade
DESCRIÇÃO | DIMENSÕES (M) |  | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
ESCRITÓRIO | (4,25X3,20) |  | 13.6 | As dimensões dos abrigos podem sofrer variação na obra, mas deve-se manter a área final.
SANITÁRIOS | (3,00X3,00) |  | 9
ALMOXARIFADO | (5,00X5,50) |  | 23.375
REFEITÓRIO | (4,25X5,50) |  | 23.375
|  | TOTAL | 69.35
1.5 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
O pedido de ligação fica à cargo da Contratada
1.6 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
O pedido de ligação fica à cargo da Contratada
1.7 | LIMPEZA DO TERRENO
Critérios para quantificação dos serviços:
De acordo com Projeto de Implantação de cada unidade | [7 empty] | 299.838
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO TOTAL (M) |  | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
25,29+44,80+73,76+38,45 | 182.3 |  | 1499.19 | Área total do terreno |  |  | 1499,19M²*0,2M=299,84M³
1.8 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAÇAMBA BOTA FORA DE 6,00M³ | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços: | [6 empty] | CÁLCULA-SE EM VOLUME (m³) MULTIPLICANDO A ÁREA DO TERRENO A SER LIMPA E DESTOCADA POR UMA ALTURA DE 20 CM E SE FOR SOMENTE LIMPEZA SEM DESTOCAR ESSA ALTURA É DE 15 CM.
Volume gerado pela limpeza do terreno
1.9 | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA , UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar o comprimento do gabarito com tábuas corridas
PLANTA BAIXA - ESQUEMÁTICA
DESCRIÇÃO | PERÍMETRO (M) |  | PERÍMETRO TOTAL(M) | CONSIDERAÇÕES
LOCAÇÃO | 17,25+7,80+7,50+8,75+9,65+1,35+4,15+5,00+3,35+2,35+3,65+1,45+4,65+1,35 |  | 78.25 | Todo o perímetro da edificação
|  | TOTAL | 78.25
2.0 | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | OK
3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | [5 empty] | OK
4.0 | ESTRUTURA METÁLICA | [5 empty] | OK
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | OK
6.0 | ALVENARIA
6.1 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO - BLOCO CERÂMICO | [5 empty] | OK
PLANTA BAIXA - ESQUEMÁTICA
BLOCO 01
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M²- COM VÃO
7.5 | 7.5 | 3 | 22.5 | P1'(1,60x2,10) | 3.36 | 19.14
3.35 | 3.35 | 3 | 10.05 | P3(0,80X2,10) | 1.68 | 8.37
17.25 | 17.25 | 3 | 51.75 | J2(2,30X1,10X3)+J1(1,10x1,00x2) | 9.79 | 41.96
19.6 | 19.6 | 3.2 | 62.72 | J1(1,00x0,60x3)+J2(2,30x1,10x2)+P3(0,80x2,10)+P2(1,30x2,10) | 11.27 | 51.45
5.8 | 5.8 | 3 | 17.4 | J3(2,20X1,10) | 2.42 | 14.98
3.65 | 3.65 | 3 | 10.95 | J3(2,20X1,10) | 2.42 | 8.53
4.15 | 4.15 | 3 | 12.45 | P3(0,80X2,10)-J2(2,30X1,10) | 4.21 | 8.24
5.8 | 5.8 | 3 | 17.4 | J2(2,30X1,10) | 2.42 | 14.98
9.8 | 9.8 | 3 | 29.4 | J1(1,10X0,60X6) | 3.96 | 25.44
6.15 | 6.15 | 3 | 18.45 | P7(0,80X2,10X4) | 6.72 | 11.73 | 204.82
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² - SEM VÃO
1,35+1,35+(1,85*4)+1,95 | 12.054 | 3 | 36.17 |  |  | 36.17
4,15+1,50+4,80+3,65+1,65+4,30+4,00 (platibanda 01) | 24.05 | 1.22 | 29.341 |  |  | 29.35
3,55 (platibanda 02) | 3.55 | 1.22 | 4.331 |  |  | 4.34 | 69.86
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M² - SEM VÃO
7,50+4,00+3,35+4,00+4,50+5,0+(3,85X4)+3,75 | 47.5 | 3 | 142.5 |  |  | 142.5
5,3 (platibanda 01) | 5.3 | 1.22 | 6.47 |  |  | 6.47
17,25+7,50+7,65 (platibanda 02) | 32.4 | 1.22 | 39.53 |  |  | 39.53
(4,60x2)+9,80 (platibanda 03) | 19 | 1.8 | 34.2 |  |  | 34.2
(4,00x2)+9,80 (platibanda 04) | 17.8 | 2.28 | 40.59 |  |  | 40.59 | 263.29
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² - COM VÃO
2.3 | 2.3 | 3 | 6.9 | 1,20X1,10 | 1.32 | 5.58
1.95 | 1.95 | 3 | 5.85 | P4(0,80x2,10) | 1.68 | 4.17
1.35 | 1.35 | 3 | 4.05 | P7(0,80X2,10) | 1.68 | 2.37
2.5 | 2.5 | 3 | 7.5 | P4(1,00x2,10) | 2.1 | 5.4 | 17.52
CONSIDERAÇÕES |  | ÁREA TOTAL DE ALVENARIA
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M²- COM VÃO
|  | TOTAL |  |  |  | 204.82 | 204.82
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² - SEM VÃO
|  | TOTAL |  |  |  | 69.86
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 6M²- SEM VÃO
|  | TOTAL |  |  |  | 263.29
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² - COM VÃO
|  | TOTAL |  |  |  | 17.52
|  | TOTAL GERAL |  |  |  | 555.49
6.1.2 | ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO QUADRADO 16 FUROS | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Dimensão da esquadria com transpasse de 30cm para cada lado.
PERÍMETRO (M) | ALTURA (M) | DESC. DE VÃO | ÁREA TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
4.6 | 2.7 | 0,90X2,10 | 10.53
|  | TOTAL | 10.53
6.2.1 | VERGAS PARA JANELAS | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Dimensão da esquadria com transpasse de 30cm para cada lado.
CÓDIGO/QUANTIDADE | LARGURA | TRANSPASSE | COMPRIMENTO FINAL (M) | CONSIDERAÇÕES
J1X11 | 1.1 | 0,30+0,30 | 18.7
J2X06 | 2.3 | 0,30+0,30 | 17.4 |  |  |  | 23
J3X2 | 2.2 | 0,30+0,30 | 5.6
J4X1 | 1.2 | 0,30+0,30 | 15.6
|  | TOTAL | 57.3 |  |  |  | 34.3
6.2.2 | VERGAS PARA PORTAS | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Dimensão da esquadria com transpasse de 30cm para cada lado.
CÓDIGO/QUANTIDADE | LARGURA | TRANSPASSE | COMPRIMENTO FINAL (M) | CONSIDERAÇÕES
P1X1 | 1.6 | 0,30+0,30 | 3.36
P2X1 | 1.3 | 0,30+0,30 | 2.73
P3X3 | 0.8 | 0,30+0,30 | 5.04
P4X1 | 1 | 0,30+0,30 | 2.1
P5X1 | 1.3 | 0,30+0,30 | 2.73
P6X1 | 0.8 | 0,30+0,30 | 2.9
P7X5 | 0.8 | 0,30+0,30 | 14.5
|  | TOTAL | 33.36 |  |  |  | 30
6.2.3 | CONTRA-VERGAS | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Dimensão da esquadria com transpasse de 30cm para cada lado.
CÓDIGO/QUANTIDADE | LARGURA | TRANSPASSE | COMPRIMENTO FINAL (M) | CONSIDERAÇÕES
J1X11 | 1.1 | 0,30+0,30 | 18.7
J2X06 | 2.3 | 0,30+0,30 | 17.4
J3X2 | 2.2 | 0,30+0,30 | 5.6
J4X1 | 1.2 | 0,30+0,30 | 15.6
|  | TOTAL | 57.3 |  |  |  | 34.3
7.0 | COBERTURA
7.1 | COBERTURA COM TELHA METÁLICA ISOTÉRMICA E=43MM, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de Projeção do Telhado
DESCRIÇÃO |  | ÁREA TOTAL |  | CONSIDERAÇÕES
Área de cobertura do prédio |  | 246.01 |  | Valor retirado através do Projeto Arquitetônico pelo Projetista.
7.2 | ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de Projeção do Telhado
DESCRIÇÃO |  | ÁREA TOTAL |  | CONSIDERAÇÕES
Área de cobertura do prédio |  | 246.01 |  | Valor retirado através do Projeto Arquitetônico pelo Projetista.
7.3 | REGULARIZAÇÃO DE LAJE - CAIMENTO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA INCL. 2%
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de Projeção do Telhado
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Beiral Externo |  | 36.45 | 33.98
|  | TOTAL | 33.98
8.0 | ESQUADRIAS | [5 empty] | OK
P1 - 2 folhas
P5 - 2 folhas
8.1 | PORTA DE ABRIR DE FERRO EM CHAPA CORRUGADA | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P1 | 1.6 | 2.1 | 3.36 | 1 | 3.36
|  |  |  | TOTAL GERAL |  | 3.36
8.2 | PORTA DE ABRIR DE MADEIRA | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P3 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 3 | 5.04
5.04
8.3 | PORTA DE MADEIRA | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P4 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 | 2.1
TOTAL GERAL | [5 empty] | 2.1
8.4 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO E VIDRO 8MM - 2 FOLHAS | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P5 | 1.3 | 2.1 | 2.73 | 2 | 5.46 |  | MAIS P2
TOTAL GERAL | [5 empty] | 5.46
8.5 | PORTA DE CORRER DE MADEIRA | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P6 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 1 | 1.68
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1.68
8.6 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P7 | 0.8 | 2.1 | 1.68 | 5 | 8.4
TOTAL GERAL | [5 empty] | 8.4
8.7 | PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P8 | 0.9 | 2.1 | 1.89 | 1 | 1.89
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1.89 | 10.29
8.8 | PORTÃO DE CORRER DE UMA FOLHA - ELÉTRICO | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P9 | 1.5 | 2.45 | 3.68 | 1 | 3.68
TOTAL GERAL | [5 empty] | 3.68
8.9 | PORTÃO DE CORRER DUAS FOLHAS - ELÉTRICO | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
P10 | 3.9 | 2.45 | 9.56 | 2 | 19.12
TOTAL GERAL | [5 empty] | 19.12
8.10 | JANELA MAXIM AR DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J1 | 1.1 | 0.6 | 0.66 | 11 | 7.26
TOTAL GERAL | [5 empty] | 7.26
8.11 | JANELA MAXIM AR DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J2 | 2.3 | 1.1 | 2.53 | 6 | 15.18
TOTAL GERAL | [5 empty] | 15.18
8.12 | JANELA CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J3 | 2.2 | 1.1 | 2.42 | 2 | 4.84
TOTAL GERAL | [5 empty] | 4.84
8.13 | JANELA MAXIM AR DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J4 | 1.2 | 1.6 | 1.92 | 1 | 1.92
TOTAL GERAL | [5 empty] | 1.92
8.14 | JANELA MAXIM AR DE ALUMÍNIO COM VIDRO LISO 6MM | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total da esquadria em metro quadrado
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | Área (m²) | QUANTIDADE | TOTAL (M²)
J5 | 0.4 | 0.6 | 0.24 | 2 | 0.48
TOTAL GERAL | [5 empty] | 0.48 | 24.84
8.15 | PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar as dimensões estipuladas em Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | LARGURA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | TOTAL (M)
J1 | 0.2 | 1.1 | 11 | 12.1 | Ver detalhe do peitoril
J2 | 0.2 | 2.3 | 6 | 13.8
J3 | 0.2 | 2.2 | 2 | 4.4
J4 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.2
TOTAL |  |  |  | 31.5
8.16 | REQUADRO DE GRANITO BRANCO SIENA PARA A ÁREA DO JARDIM | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar as dimensões estipuladas em Projeto Arquitetônico
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO TOTAL (M) | LARGURA | ÁREA(M²) | CONSIDERAÇÕES
5,40+2,90 | 8.3 | 0.05 | 0.415
8.17 | SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar as dimensões estipuladas em Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | LARGURA | COMPRIMENTO | QUANTIDADE | TOTAL (M)
P1 | 0.16 | 1.3 | 1 | 1.3 | Ver detalhe do peitoril no Caderno de Detalhes
P5 | 0.16 | 0.9 | 1 | 0.9
P8 | 0.16 | 1.6 | 1 | 1.6
TOTAL |  |  |  | 3.8
9.0 | REVESTIMENTOS
9.1 | CHAPISCO PARA PAREDES INTERNAS | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PLANTA BAIXA - ESQUEMÁTICA
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. (1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 | J5 (0,40X0,60) | 0.24 | 4.66
Banheiro PNE Fem. (1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 | J5 (0,40X0,60) | 0.24 | 4.66
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4)+ J5(0,40X0,60X2) | 7.2 | 24.9645
ÁREA TOTAL DO CHAPISCO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.43
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.45
TOTAL GERAL | [5 empty] | 446.89
9.2 | MASSA ÚNICA PARA PAREDES INTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 | J5 (0,40X0,60) | 0.24 | 4.66
Banheiro PNE Fem. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 | J5 (0,40X0,60) | 0.24 | 4.66
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4)+ J5(0,40X0,60X2) | 7.2 | 24.9645
ÁREA TOTAL MASSA ÚNICA PARA PINTURA
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.43
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.45
TOTAL GERAL | [5 empty] | 446.89
9.3 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES INTERNAS | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Banheiro Feminino (1,05+2,85) | 3.9 | 2.1 | 8.19 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 5.85
Banheiro Feminino (1,85+1,08+2,00) | 4.93 | 2.1 | 10.353 |  |  | 10.353
Banheiro Masculino (1,05+2,85) | 3.9 | 2.1 | 8.19 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 5.85
Banheiro Masculino (1,85+1,08+2,00) | 4.93 | 2.1 | 10.353 |  |  | 10.353
DML (1,35+1,35) | 2.7 | 2.1 | 5.67 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 3.33
DML (2,35+2,35) | 4.7 | 2.1 | 9.87 |  |  | 9.87
Copa (2,0+2,0) | 4 | 2.1 | 8.4 | J1(1,10*0,60)+(1,20*1,10) | 1.98 | 6.42
Banheiro PNE Fem.(1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 2.1 | 8.4 | P7(0,80x2,10)+J5(0,40X0,60) | 1.92 | 6.48
Banheiro PNE Masc.(1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 2.1 | 8.4 | P7(0,80x2,10)+J5(0,40X0,60) | 1.92 | 6.48
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Banheiro Feminino (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
Banheiro Masculino (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
Copa (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 | P6(0,80*2,10) | 1.68 | 6.405
Copa (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
ÁREA TOTAL DO EMBOÇO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 64.99
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 30.66
TOTAL GERAL | [5 empty] | 95.65
9.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PAREDES INTERNAS 30X60CM | [5 empty] | OK
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Banheiro Feminino (1,05+2,85) | 3.9 | 2.1 | 8.19 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 5.85
Banheiro Feminino (1,85+1,08+2,00) | 4.93 | 2.1 | 10.353 |  |  | 10.353
Banheiro Masculino (1,05+2,85) | 3.9 | 2.1 | 8.19 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 5.85
Banheiro Masculino (1,85+1,08+2,00) | 4.93 | 2.1 | 10.353 |  |  | 10.353
DML (1,35+1,35) | 2.7 | 2.1 | 5.67 | P7(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60) | 2.34 | 3.33
DML (2,35+2,35) | 4.7 | 2.1 | 9.87 |  |  | 9.87
Copa (2,0+2,0) | 4 | 2.1 | 8.4 | J1(1,10*0,60)+(1,20*1,10) | 1.98 | 6.42
Banheiro PNE Fem.(1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 2.1 | 8.4 | P7(0,80x2,10)+J5(0,40X0,60) | 1.92 | 6.48
Banheiro PNE Masc.(1,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 2.1 | 8.4 | P7(0,80x2,10)+J5(0,40X0,60) | 1.92 | 6.48
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Banheiro Feminino (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
Banheiro Masculino (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
Copa (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 | P6(0,80*2,10) | 1.68 | 6.405
Copa (3,85) | 3.85 | 2.1 | 8.085 |  |  | 8.085
ÁREA TOTAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 64.99
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 30.66
TOTAL GERAL | [5 empty] | 95.65
9.5 | CHAPISCO PARA PAREDES EXTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
1.5 | 1.5 | 2.82 | 4.23 |  |  | 4.23
1.5 | 1.5 | 2.28 | 3.42 |  |  | 3.42
Platibanda (4,75+9,50+4,75) | 19 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.85
Platibanda (4,15+4+1,60+3,80+4,50+1,65+5,15+4) | 28.13 | 0.15 | 4.2195 |  |  | 4.2195
Platibanda (3,85+3,85+9,80+9,80) | 27.3 | 0.15 | 4.095 |  |  | 4.095
Platibanda (7,80+7,50+17,10+3,35) | 35.75 | 0.15 | 5.3625 |  |  | 5.3625
Platibanda Int. (3,35+1,80) | 5.15 | 1.28 | 6.592 |  |  | 6.592
Platibanda Int. (7,80+7,50) | 15.3 | 1.28 | 19.584 |  |  | 19.584
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
4.15 | 4.15 | 2.28 | 9.462 |  |  | 21.5734
1.5 | 1.5 | 4.32 | 6.48 |  |  | 6.48
3.35 | 3.35 | 4.32 | 14.472 |  |  | 14.472
2.35 | 2.35 | 4.32 | 10.152 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.732
4.15 | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,15) | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,45+4,60+4,60) | 13.65 | 1.78 | 24.297 |  |  | 24.297
Platibanda Int. (2,50) | 2.5 | 2.28 | 5.7 |  |  | 5.7
Platibanda Int. (3,85+3,85) | 7.7 | 2.28 | 17.556 |  |  | 17.556
Hall interno Platibanda (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
9,80+4,15 | 13.95 | 2.82 | 39.339 | J1(1,10x0,60)x6 | 3.96 | 35.379
9.8 | 9.8 | 2.28 | 22.344 |  |  | 22.344
7,80+7,80+17,25 | 32.85 | 4.32 | 141.912 | J2 (2,30x1,10)x3+J1(1,10x0,60)x2+P1(1,60x2,10) | 12.27 | 129.642
5.15 | 5.15 | 4.27 | 21.9905 |  |  | 21.9905
4.15 | 4.15 | 2.84 | 11.786 | P5(1,30x2,10)+(2,30x1,10) | 5.26 | 6.526
Platibanda Int. (7,50) | 7.5 | 1.78 | 13.35 |  |  | 13.35
Platibanda Int. (16,95) | 16.95 | 1.28 | 21.696 |  |  | 21.696
Platibanda Int. (9,50+9,50+9,50) | 28.5 | 2.28 | 64.98 |  |  | 64.98
ÁREA TOTAL DO CHAPISCO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 50.36
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 117.23
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 346.6
TOTAL GERAL | [5 empty] | 514.19
9.6 | EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES EXTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
1.5 | 1.5 | 2.82 | 4.23 |  |  | 4.23
1.5 | 1.5 | 2.28 | 3.42 |  |  | 3.42
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
1.5 | 1.5 | 4.32 | 6.48 |  |  | 6.48
Platibanda Int. (2,50) | 2.5 | 2.28 | 5.7 |  |  | 5.7
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
9,80+4,15 | 13.95 | 2.82 | 39.339 | J1(1,10x0,60)x6 | 3.96 | 35.379
9.8 | 9.8 | 2.28 | 22.344 |  |  | 22.344
ÁREA TOTAL DO EMBOÇO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 7.65
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 12.18
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 88.41
TOTAL GERAL | [5 empty] | 108.24
9.7 | MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA - PAREDES EXTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Platibanda (4,75+9,50+4,75) | 19 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.85
Platibanda (4,15+4+1,60+3,80+4,50+1,65+5,15+4) | 28.13 | 0.15 | 4.2195 |  |  | 4.2195
Platibanda (3,85+3,85+9,80+9,80) | 27.3 | 0.15 | 4.095 |  |  | 4.095
Platibanda (7,80+7,50+17,10+3,35) | 35.75 | 0.15 | 5.3625 |  |  | 5.3625
Platibanda Int. (3,35+1,80) | 5.15 | 1.28 | 6.592 |  |  | 6.592
Platibanda Int. (7,80+7,50) | 15.3 | 1.28 | 19.584 |  |  | 19.584
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
4.15 | 4.15 | 2.28 | 9.462 |  |  | 21.5734
3.35 | 3.35 | 4.32 | 14.472 |  |  | 14.472
2.35 | 2.35 | 4.32 | 10.152 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.732
4.15 | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,15) | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,45+4,60+4,60) | 13.65 | 1.78 | 24.297 |  |  | 24.297
Platibanda Int. (3,85+3,85) | 7.7 | 2.28 | 17.556 |  |  | 17.556
Hall interno Platibanda (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
7,80+7,80+17,25 | 32.85 | 4.32 | 141.912 | J2 (2,30x1,10)x3+J1(1,10x0,60)x2+P1(1,60x2,10) | 12.27 | 129.642
5.15 | 5.15 | 4.27 | 21.9905 |  |  | 21.9905
4.15 | 4.15 | 2.84 | 11.786 | P5(1,30x2,10)+(2,30x1,10) | 5.26 | 6.526
Platibanda Int. (7,50) | 7.5 | 1.78 | 13.35 |  |  | 13.35
Platibanda Int. (16,95) | 16.95 | 1.28 | 21.696 |  |  | 21.696
Platibanda Int. (9,50+9,50+9,50) | 28.5 | 2.28 | 64.98 |  |  | 64.98
ÁREA TOTAL DA MASSA ÚNICA PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 42.71
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 105.05
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 288.87
TOTAL GERAL | [5 empty] | 436.63
9.8 | REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES EXTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
1.5 | 1.5 | 2.82 | 4.23 |  |  | 4.23
1.5 | 1.5 | 2.28 | 3.42 |  |  | 3.42
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
1.5 | 1.5 | 4.32 | 6.48 |  |  | 6.48
Platibanda Int. (2,50) | 2.5 | 2.28 | 5.7 |  |  | 5.7
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
9,80+4,15 | 13.95 | 2.82 | 39.339 | J1(1,10x0,60)x6 | 3.96 | 35.379
9.8 | 9.8 | 2.28 | 22.344 |  |  | 22.344
ÁREA TOTAL DO EMBOÇO PARA REVESTIMENTO CERÂMICO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 7.65
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 12.18
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 88.41
TOTAL GERAL | [5 empty] | 108.24
9.9 | CHAPISCO PARA LAJE
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 39.81 | O beiral náo receberá chapisco, receberá somente textura.
Administrativo |  | 35.7 | 39.81
Depósito 02 |  | 13 | 39.81
Diretor |  | 16 | 39.81
Sala de Reunião |  | 20 | 39.81
Recepção |  | 18 | 39.81
Copa |  | 11.7 | 39.81
DML |  | 7.4 | 39.81
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 39.81
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 39.81
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 39.81
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 39.81
|  | TOTAL | 477.72
9.10 | MASSA ÚNICA PARA LAJE
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 39.81 | O beiral náo receberá chapisco, receberá somente textura.
Administrativo |  | 35.7 | 39.81
Depósito 02 |  | 13 | 39.81
Diretor |  | 16 | 39.81
Sala de Reunião |  | 20 | 39.81
Recepção |  | 18 | 39.81
Copa |  | 11.7 | 39.81
DML |  | 7.4 | 39.81
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 39.81
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 39.81
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 39.81
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 39.81
|  | TOTAL | 477.72
10 | PISOS
10.1 | NIVELAMENTO E APILOAMENTO DE BASE PARA RECEBIMENTO DO CONTAPISO
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
DML, Banheiro PNE Masculino, Banheiro PNE Feminino. |  | 3,18+2,78+2,78 | 8.74 | ambientes com área menor que 5m²
Copa, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino |  | 7,70+7,68+7,68 | 23.06 | ambientes com área entre 5m² e 10m²
Depósito 01, Administrativo, Depósito 02, Diretor, Reunião, Recepção, Hall Interno/Circulação, Hall Externo |  | 34,87+72,37+10,55+16,00+19,64+20+30,21+10,61 | 214.25 | ambientes com área maior que 10m² |  |  | 246.05
Calçada Externa interior do terreno, Área Técnica, Calçada Ruas |  | 66,73+13,70+31,95+4,46+68,14+108,42 | 293.4 | Calçada de concreto
ÁREA TOTAL |  |  | 539.45
10.2 | LASTRO DE CONCRETO ESPESSURA 6CM (CONTRAPISO)
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
DML, Banheiro PNE Masculino, Banheiro PNE Feminino. |  | 3,18+2,78+2,78 | 8.74 | ambientes com área menor que 5m²
Copa, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino |  | 7,70+7,68+7,68 | 23.06 | ambientes com área entre 5m² e 10m²
Depósito 01, Administrativo, Depósito 02, Diretor, Reunião, Recepção, Hall Interno/Circulação, Hall Externo |  | 34,87+72,37+10,55+16,00+19,64+20+30,21+10,61 | 214.25 | ambientes com área maior que 10m² |  |  | 246.05
Calçada Externa interior do terreno, Área Técnica |  | 66,73+13,70+31,95+4,46 | 116.84 | Calçada de concreto
ÁREA TOTAL |  |  | 362.89
10.3 | CALÇADA RUA 24-A E RUA 09
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
RUAS 24-A E RUA 09 |  | 68,14+108,42 | 176.56
ÁREA TOTAL |  |  | 176.56
10.4 | REGULARIZAÇÃO DESEMPENADA DE BASE PARA REVESTIMENTO DE PISO (6CM)
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
DML, Banheiro PNE Masculino, Banheiro PNE Feminino. |  | 3,18+2,78+2,78 | 8.74 | ambientes com área menor que 5m²
Copa, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino |  | 7,70+7,68+7,68 | 23.06 | ambientes com área entre 5m² e 10m²
Depósito 01, Administrativo, Depósito 02, Diretor, Reunião, Recepção, Hall Interno/Circulação, Hall Externo |  | 34,87+72,37+10,55+16,00+19,64+20+30,21+10,61 | 214.25 | ambientes com área maior que 10m²
ÁREA TOTAL |  |  | 246.05
10.5 | REVESTIMENTO PORCELANATO RETIFICADO, COR CINZA CLARO, PIV, DIMENSÕES DE 60CMX60CM. REJUNTE CINZA
Critérios para quantificação dos serviços: Menores de 5m², entre 5 e 10m² e maior que 10m²
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL(M²) | CONSIDERAÇÕES
DML, Banheiro PNE Masculino, Banheiro PNE Feminino. |  | 3,18+2,78+2,78 | 8.74 | ambientes com área menor que 5m²
Copa, Banheiro Masculino, Banheiro Feminino |  | 7,70+7,68+7,68 | 23.06 | ambientes com área entre 5m² e 10m²
Depósito 01, Administrativo, Depósito 02, Diretor, Reunião, Recepção, Hall Interno/Circulação, Hall Externo |  | 34,87+72,37+10,55+16,00+19,64+20+30,21+10,61 | 214.25 | ambientes com área maior que 10m²
ÁREA TOTAL |  |  | 246.05
10.6 | RODAPÉ EMBUTIDO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR CINZA CLARO, PIV, DIMENSÕES DE 60CMX60CM. REJUNTE CINZA
Critérios para quantificação dos serviços: perímetro do ambiente
Utilizar área de revestimento efetivamente executada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO DESCONTADO OS VÃO | ALTURA 15CM | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
recepção, situação, diretor depósito, administração, depósito, hall interno |  | 15,70+19,2+15,2+12,20+33,60+22,70+13,30 = 131,90 | (15,70+19,2+15,2+12,20+33,60+22,70+13,30)*0,15 | 19.785 |  |  | 131.9 | 19.785
ÁREA TOTAL |  |  | 19.785
11 | DIVISÓRIA EM GRANITO
11.1 | DIVISÓRIA EM GRANITO PARA BOX DE VASOS SANITÁRIOS
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar a área da parede descontando os vãos
AMBIENTE | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
Banh. Masculino | 1,85+1,51 | 1.8 | 6.05 | (0,80X1,60X2)+(0,16M²X2) | 2.88 | 3.17
Banh. Feminino | 1,85+1,52 | 2.8 | 6.05 | (0,80X1,60X2)+(0,16M²X2) | 2.88 | 3.17
TOTAL | [5 empty] | 6.34
12 | BANCADAS
12.1 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, COM BORDA ARREDONDADA - COPA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total em metro quadrado
AMBIENTE | PIA | FRONTÃO | ÁREA FRONTÃO (M²) | ÁREA PIA | ÁREA TOTAL
Copa | 0,60X2,00 | 0,10X(0,60+0,60+2) | 0.32 | 1.2 | 1.52
TOTAL |  |  |  |  | 1.52
12.2 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO - BANHEIROS
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total em metro quadrado
AMBIENTE | PIA | FRONTÃO | ÁREA FRONTÃO (M²) | ÁREA PIA | ÁREA TOTAL
Banheiro Masc. e Fem. | 0,60x1,30 | (0,10*(1,30+0,60)) | 0.078 | 0.78 | 1.716 |  | FRONTÃO = 7m
TOTAL |  |  |  |  | 1.716
12.3 | BANCADA EM GRANITO CINZA POLIDO PARA ATENDIMENTO - COPA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total em metro quadrado
AMBIENTE | LARGURA | COMPRIMENTO | Área (M²) | ÁREA TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Copa - Atendimento | 0.35 | 1.2 | 0.42 | 0.42
|  |  | TOTAL | 0.42
CONCRETO | ÁREA SESSÃO | COMPRIMENTO | ÁREA (M³) | ÁREA TOTAL CONCRETO (M³)
Copa - Atendimento | 0.03 | 1.2 | 0.036 | 0.072
|  |  | TOTAL | 0.08
13 | PINTURA
13.1 | SELADOR PARA PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO.
Critérios para quantificação dos serviços: equivalente à área de reboco
Utilizar a área de aplicação da pintura em alvenaria. Descontando os vãos.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
Banheiro PNE Fem. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4) | 6.72 | 25.4445
ÁREA TOTAL DO SELADOR PARA PAREDES INTERNAS, UMA DEMÃO.
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.91
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.93
TOTAL GERAL | [5 empty] | 447.85
13.2 | EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS
Critérios para quantificação dos serviços: equivalente à área de reboco
Utilizar a área de aplicação da pintura em alvenaria. Descontando os vãos.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
Banheiro PNE Fem. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4) | 6.72 | 25.4445
ÁREA TOTAL DO EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.91
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.93
TOTAL GERAL | [5 empty] | 447.85
13.3 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS
Critérios para quantificação dos serviços: equivalente à área de reboco
Utilizar a área de aplicação da pintura em alvenaria. Descontando os vãos.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Administrativo (1,50) | 1.5 | 2.8 | 4.2 |  |  | 4.2
Reunião (1,95) | 1.95 | 2.8 | 5.46 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 3.78
Banheiro Feminino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro Masculino (1,05+2,85+3,85+1,85+1,08+2,0) | 12.68 | 0.7 | 8.876 |  |  | 8.876
Banheiro PNE Masc. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
Banheiro PNE Fem. 91,85+1,85+1,65+1,65) | 7 | 0.7 | 4.9 |  |  | 4.9
DML (1,35+1,35+2,35+2,35) | 7.4 | 0.7 | 5.18 |  |  | 5.18
Copa (3,85+3,85+2,0+2,00) | 11.7 | 0.7 | 8.19 |  |  | 8.19
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
Administrativo (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | P3(0,80x2,10) | 1.68 | 8.12
Depósito 02 (3,35+3,15) | 6.65 | 2.8 | 18.62 | P3(0,80x2,10)+J1(1,10x0,60x2) | 3 | 15.62
Depósito (3,35+3,15) | 6.5 | 2.8 | 18.2 |  |  | 18.2
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 | J3(2,20x1,10)+P3(0,80x2,10) | 4.1 | 18.3
Sala do Diretor (4,00+4,00) | 8 | 2.8 | 22.4 |  |  | 22.4
Reunião (3,50) | 3.5 | 2.8 | 9.8 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.38
Reunião (2,55+2,00) | 4.55 | 2.8 | 12.74 |  |  | 12.74
Recepção (4,00) | 4 | 2.8 | 11.2 | P5(1,30x2,10)+J2(2,30x1,10) | 5.26 | 5.94
Hall interno (2,15+1,35+1,50) | 5 | 5.23 | 26.15 | (1,20x1,10)+P7(0,80*2,10)+P6(0,90x2,10) | 4.89 | 21.26
Hall interno (2,15) | 1.5 | 5.23 | 7.845 |  |  | 7.845
Hall interno (4,60+9,65) | 14.2 | 4.73 | 67.166 | J2(2,30*1,10*2)+P3(0,80*2,10)+P4(1,00*2,10) | 8.84 | 58.326
Hall interno (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 | P1(1,60X2,10)+J1(3X1,10X0,60) | 5.34 | 28.68
Depósito 01 (7,50+4,65) | 12.15 | 2.8 | 34.02 |  |  | 34.02
Administrativo (8,85+10,35) | 19.2 | 2.8 | 53.76 | J2(2,30x1,10x3)+J2(2,30x1,10x2) | 12.65 | 41.11
Administrativo (4,65+4,0) | 8.65 | 2.8 | 24.22 |  |  | 24.22
Reunião (5,50) | 5.5 | 2.8 | 15.4 | J2(2,30x1,10) | 2.53 | 12.87
Reunião(4,50) | 4.5 | 2.8 | 12.6 |  |  | 12.6
Recepção (5,00) | 5 | 2.8 | 14 |  |  | 14
Recepção (4,00+5,00) | 9 | 2.8 | 25.2 |  |  | 25.2
Hall interno(6,15) | 6.15 | 5.23 | 32.1645 | P7(0,80*2,10*4) | 6.72 | 25.4445
ÁREA TOTAL DA PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DUAS DEMÃOS
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 48.91
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 205.01
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 193.93
TOTAL GERAL | [5 empty] | 447.85
13.4 | SELADOR PARA LAJE
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 34.87
Administrativo |  | 35.7 | 72.37
Depósito 02 |  | 13 | 10.55
Diretor |  | 16 | 16
Sala de Reunião |  | 20 | 19.64
Recepção |  | 18 | 20
Copa |  | 11.7 | 7.7
DML |  | 7.4 | 3.18
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 7.68
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 2.78
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 7.68
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 2.78
Beiral Externo |  | 36.45 | 33.98
hall de entrada |  | 13.3 | 10.61
Beiral Externo - espessura 20cm |  | 38.05 | 7.61
|  | TOTAL | 257.43
13.5 | EMASSAMENTO DE TETO
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 34.87
Administrativo |  | 35.7 | 72.37
Depósito 02 |  | 13 | 10.55
Diretor |  | 16 | 16
Sala de Reunião |  | 20 | 19.64
Recepção |  | 18 | 20
Copa |  | 11.7 | 7.7
DML |  | 7.4 | 3.18
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 7.68
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 2.78
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 7.68
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 2.78
hall de entrada |  | 13.3 | 10.61
|  | TOTAL | 215.84 |  |  |  | 215.84 | SEM BEIRAL
13.6 | PINTURA EM LAJE COM TINTA ACRÍLICA 02 DEMÃOS
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Depósito 01 |  | 24.3 | 34.87
Administrativo |  | 35.7 | 72.37
Depósito 02 |  | 13 | 10.55
Diretor |  | 16 | 16
Sala de Reunião |  | 20 | 19.64
Recepção |  | 18 | 20
Copa |  | 11.7 | 7.7
DML |  | 7.4 | 3.18
Banheiro Masculino |  | 13.39 | 7.68
Banheiro PNE Masc. |  | 3.05 | 2.78
Banheiro Feminino |  | 3.05 | 7.68
Banheiro PNE Fem. |  | 13.39 | 2.78
hall de entrada |  | 13.3 | 10.61
|  | TOTAL | 215.84
13.7 | SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Platibanda (4,75+9,50+4,75) | 19 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.85
Platibanda (4,15+4+1,60+3,80+4,50+1,65+5,15+4) | 28.13 | 0.15 | 4.2195 |  |  | 4.2195
Platibanda (3,85+3,85+9,80+9,80) | 27.3 | 0.15 | 4.095 |  |  | 4.095
Platibanda (7,80+7,50+17,10+3,35) | 35.75 | 0.15 | 5.3625 |  |  | 5.3625
Platibanda Int. (3,35+1,80) | 5.15 | 1.28 | 6.592 |  |  | 6.592
Platibanda Int. (7,80+7,50) | 15.3 | 1.28 | 19.584 |  |  | 19.584
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
4.15 | 4.15 | 2.28 | 9.462 |  |  | 21.5734
3.35 | 3.35 | 4.32 | 14.472 |  |  | 14.472
2.35 | 2.35 | 4.32 | 10.152 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.732
4.15 | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,15) | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,45+4,60+4,60) | 13.65 | 1.78 | 24.297 |  |  | 24.297
Platibanda Int. (3,85+3,85) | 7.7 | 2.28 | 17.556 |  |  | 17.556
Hall interno Platibanda (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
7,80+7,80+17,25 | 32.85 | 4.32 | 141.912 | J2 (2,30x1,10)x3+J1(1,10x0,60)x2+P1(1,60x2,10) | 12.27 | 129.642
5.15 | 5.15 | 4.27 | 21.9905 |  |  | 21.9905
4.15 | 4.15 | 2.84 | 11.786 | P5(1,30x2,10)+(2,30x1,10) | 5.26 | 6.526
Platibanda Int. (7,50) | 7.5 | 1.78 | 13.35 |  |  | 13.35
Platibanda Int. (16,95) | 16.95 | 1.28 | 21.696 |  |  | 21.696
Platibanda Int. (9,50+9,50+9,50) | 28.5 | 2.28 | 64.98 |  |  | 64.98
ÁREA TOTAL DO SELADOR PARA PAREDES EXTERNAS, UMA DEMÃO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 42.71
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 105.05
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 288.87
TOTAL GERAL | [5 empty] | 436.63
13.8 | TEXTURA PARA PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃO
Critérios para quantificação dos serviços:
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. Todos os vãos deverão ser descontados.
PERÍMETRO (M) | PERÍMETRO (M) | ALTURA (m) | Área (m²) | A X L vão | Área vão (m²) | Área Final (m²)
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
Platibanda (4,75+9,50+4,75) | 19 | 0.15 | 2.85 |  |  | 2.85
Platibanda (4,15+4+1,60+3,80+4,50+1,65+5,15+4) | 28.13 | 0.15 | 4.2195 |  |  | 4.2195
Platibanda (3,85+3,85+9,80+9,80) | 27.3 | 0.15 | 4.095 |  |  | 4.095
Platibanda (7,80+7,50+17,10+3,35) | 35.75 | 0.15 | 5.3625 |  |  | 5.3625
Platibanda Int. (3,35+1,80) | 5.15 | 1.28 | 6.592 |  |  | 6.592
Platibanda Int. (7,80+7,50) | 15.3 | 1.28 | 19.584 |  |  | 19.584
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
4.15 | 4.15 | 2.28 | 9.462 |  |  | 21.5734
3.35 | 3.35 | 4.32 | 14.472 |  |  | 14.472
2.35 | 2.35 | 4.32 | 10.152 | J3(2,20x1,10) | 2.42 | 7.732
4.15 | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,15) | 4.15 | 1.27 | 5.2705 |  |  | 5.2705
Platibanda Int. (4,45+4,60+4,60) | 13.65 | 1.78 | 24.297 |  |  | 24.297
Platibanda Int. (3,85+3,85) | 7.7 | 2.28 | 17.556 |  |  | 17.556
Hall interno Platibanda (4,60) | 4.6 | 1.93 | 8.878 |  |  | 8.878
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
3,65+4,80 | 8.45 | 4.32 | 36.504 | J3 (2,20x1,10)+J2(2,30x1,10) | 5.82 | 30.684
7,80+7,80+17,25 | 32.85 | 4.32 | 141.912 | J2 (2,30x1,10)x3+J1(1,10x0,60)x2+P1(1,60x2,10) | 12.27 | 129.642
5.15 | 5.15 | 4.27 | 21.9905 |  |  | 21.9905
4.15 | 4.15 | 2.84 | 11.786 | P5(1,30x2,10)+(2,30x1,10) | 5.26 | 6.526
Platibanda Int. (7,50) | 7.5 | 1.78 | 13.35 |  |  | 13.35
Platibanda Int. (16,95) | 16.95 | 1.28 | 21.696 |  |  | 21.696
Platibanda Int. (9,50+9,50+9,50) | 28.5 | 2.28 | 64.98 |  |  | 64.98
ÁREA TOTAL DA TEXTURA PARA PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃO
ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 5M²
|  | TOTAL |  |  |  | 42.71
ÁREA LÍQUIDA ENTRE 5M² E 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 105.05
ÁREA LÍQUIDA MAIOR QUE 10M²
|  | TOTAL |  |  |  | 288.87
TOTAL GERAL | [5 empty] | 436.63
13.9 | TEXTURA PARA BEIRAL
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | PERÍMETRO (M) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Beiral Externo |  | 36.45 | 33.98
Beiral Externo - espessura 20cm |  | 38.05 | 7.61 |  |  |  | 74.5 | metros
|  | TOTAL | 41.59
13.10 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | L X H | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
P8 |  | 1,60X2,10 | 13.44 | Área da esquadria vezes 4
|  | TOTAL | 13.44
13.11 | PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA - SELADOR E VERNIZ
Critérios para quantificação dos serviços
Utilizar área de revestimento efetivamente executada. A área de projeção das paredes deve ser descontada.
AMBIENTES |  | L X H | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
P2 |  | 1,30X2,10 | 5.46 | Área da esquadria vezes 2
P3 |  | 0,80X2,10X3 | 10.08
P4 |  | 1,00X2,10 | 4.2
P6 |  | 0,80X2,10 | 3.36
|  | TOTAL | 23.1
14 | APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS
14.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA
14.1.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro Feminino | 2
Banheiro Masculino | 2
TOTAL | 4
14.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO SEM COLUNA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banh. PNE Masc. | 1
Banh. PNE Fem. | 1
TOTAL | 2
14.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPENSA PARA PcD
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
PcD Masculino | 1
Pcd Feminino | 1
Banh. Masc na sala dos Prof. | 1
Banh. Fem na sala dos Prof. | 1
TOTAL | 4
14.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBA OVAL
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro Feminino | 2
Banheiro Masculino | 2
TOTAL | 4
14.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE MESA PARA BANCADA OU LAVATÓRIO
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro Feminino | 2
Banheiro Masculino | 2
TOTAL | 4
14.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM ALAVANCA PARA PCD
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
PcD Masculino | 1 | PCD
PcD Feminino | 1 | PCD
TOTAL | 2
14.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA PARA COZINHA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Copa | 1
TOTAL | 1
14.8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PcD
14.8.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PcD - 40CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | BARRA 40CM
Banheiro PcD Fem. | 2
Banheiro PcD Masc. | 2
TOTAL (Unid.) | 4
14.8.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PcD - 70CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | BARRA 70CM
Banheiro PcD Fem. | 1
Banheiro PcD Masc. | 1
TOTAL (Unid.) | 2
14.8.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PARA PcD - 80CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | BARRA 80CM
Banheiro PcD Fem. | 1
Banheiro PcD Masc. | 1
TOTAL (Unid.) | 2
14.8.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro PcD Masc. | 1
Banheiro PcDFem. | 1
Banheiro Masc. | 1 |  |  | Saboneteira - Imagem ilustrativa
Banheiro Fem. | 1
TOTAL (Unid.) | 4
14.8.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL TOALHA
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro PcD Masc. | 1
Banheiro PcD Fem. | 1
Banheiro Masc. | 1
Banheiro Fem. | 1
TOTAL (Unid.) | 4
14.8.6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PAPEL HIGIÊNICO
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE
Banheiro PcD Masc. | 1
Banheiro PcD Fem. | 1
Banheiro Masc. | 2 |  |  | Papeleira - Imagem ilustrativa
Banheiro Fem. | 2
TOTAL (Unid.) | 6
14.8.7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHOS DIMENSÃO 0,45M X 0,90M
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
AMBIENTE | QUANTIDADE | área m²
Banheiro PcD Masc. | 1 | 1.62
Banheiro PcD Fem. | 1
Banh. Masc | 1
Banh. Fem | 1
TOTAL (Unid.) | 4
14.9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBAS DE INOX
14.9.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUBAS DE INOX 40X50X21
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade de peças que constam no Projeto Arquitetônico
DIMENSÃO (CM) | QUANTIDADE
Copa | 1
TOTAL (Unid.) | 1
15 | INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA
16 | INSTALAÇÕES DE ESGOTO
17 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
19 | INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA
21 | SERVIÇOS CONSTRUTIVOS COMPLEMENTARES
21.1 | CALÇADA INTERNA EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | ÁREA | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Calçadas do Interior do Terreno |  | 31,95+13,70+66,73 | 112.38 | Espessura de 7cm
Calçadas Rua 24 A e Rua 09 |  | 68,14+108,42 | 176.56 | Espessura de 7cm
TOTAL GERAL |  |  | 288.94 | 20.2258
21.2 | MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" - TRECHO RETO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO | TOTAL (M) | CONSIDERAÇÕES
Rua 24A 27,48+ Rua 09 41,78 |  | 69.26 | 69.26
TOTAL GERAL |  |  | 69.26
21.3 | MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" - TRECHO CURVO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO | TOTAL (M) | CONSIDERAÇÕES
4.17 |  | 4.17 | 4.17
TOTAL GERAL |  |  | 4.17
21.4 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL, ESPESSURA 5CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Pátio Externo + Jardim Interno | 72,98+21,26+99,48+15,52 | 209.24 | 209.24 | Quantitativos retirados do Projeto Arquitetônico
TOTAL GERAL |  |  | 209.24
21.5 | FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Pátio Externo | 72,98+21,26+99,48 | 193.72 | 193.72 | Quantitativos retirados do Projeto Arquitetônico
TOTAL GERAL |  |  | 193.72
21.6 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORROÇÃO (SINGÔNIO) - JARDIM INTERNO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | ÁREA (M²) | ÁREA TOTAL | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
Pátio Interno | 15.52 | 15.52 | 15.52
TOTAL GERAL |  |  | 15.52
21.7 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - IPE
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | UNIDADES (TOTAL) |  | CONSIDERAÇÕES
Pátio externo + Patio Interno | 12
TOTAL GERAL | 12
21.8 | FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - OITI
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO | UNIDADES (TOTAL) |  | CONSIDERAÇÕES
Pátio externo + Patio Interno | 7
TOTAL GERAL | 7
21.9 | MURETA DE ALVENARIA PARA RECEBIMENTO DE GRADIL - ALTURA 40CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
24,90+44,70 | 69.6 | 0.4 | 3.72 | 24.12
|  |  | TOTAL GERAL | 24.12
21.9.1 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.9.2 | EMBOÇO TRAÇO 1:4 - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.9.3 | REBOCO TRAÇO 1:2:8 - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.9.4 | SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.9.5 | TEXTURA ACRÍLICA - MURETA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(24,90+44,70)X2 | 139.2 | 0.4 | 7.44 | 48.24
(24,90+44,70) | 69.6 | 0.15 |  | 10.44
|  |  | TOTAL GERAL | 58.68
21.10 | FECHAMENTO EM GRADIL EM AÇO GALAVANIZADO PRÉ PINTADO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
24,90+44,70 | 69.6 | 2.03 | 9.3 | 131.988 |  |  | 69.6 | 141.288 | 131.988 | 9.578
|  |  | TOTAL GERAL | 131.988 |  |  | 122.41
21.11 | PISO INTERTRAVADO RETANGULAR - ESPESSURA 8CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | ÁREA | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
ESTACIONAMENTO |  | 334.18 | 334.18
TOTAL GERAL |  |  | 334.18
21.12 | DEMARCAÇÃO DE PISO (SÍMBOLO CADEIRANTE)
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | ÁREA | TOTAL (M²) | CONSIDERAÇÕES
ESTACIONAMENTO |  | 2.89 | 5.78 | Consta no Projeto Arquitetônico duas vagas para PNE
TOTAL GERAL |  |  | 5.78
21.13 | DEMARCAÇÃO DE PISO (PINTURA ESTACIONAMENTO)
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
DESCRIÇÃO |  | PERÍMETRO | TOTAL (M) | CONSIDERAÇÕES
7,70+(4,90X5)+20,8+(5X5)+(5,90X3)+((0,31+1,20+(1,41X6)+0,70)X2 |  | 117.04 | 117.04
TOTAL GERAL |  |  | 117.04
21.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA. DIMENSÕES 25CM X 25CM
Critérios para quantificação dos serviços:
Quantidade determinada em Projeto Arquitetônico
DESCRIÇÃO | UNIDADES | ÁREA | ÁREAL TOTAL | CONSIDERAÇÕES
PISO TÁTIL DIRECIONAL | 248 | 0.0625 | 15.5 | Piso de concreto 25x25cm
PISO TÁTIL ALERTA | 63 | 0.0625 | 3.94
TOTAL GERAL | 311 |  | 19.44 |  |  |  | 77.75 | metros
21.15 | MURO EM BLOCO DE CONCRETO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
73,76+38,45 | 112.21 | 2.5 |  | 280.525
|  |  | TOTAL GERAL | 280.525
21.15.1 | CHAPISCO TRAÇO 1:3 PARA ALVENARIA - MURO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(73,76+38,25)X2 | 224.02 | 2.5 |  | 560.05
(73,76+38,25) | 112.01 | 0.15 |  | 16.8015
|  |  | TOTAL GERAL | 576.8515
21.15.2 | MASSA ÚNICA TRAÇO 1:4 - MURO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(73,76+38,25)X2 | 224.02 | 2.5 |  | 560.05
(73,76+38,25) | 112.01 | 0.15 |  | 16.8015
|  |  | TOTAL GERAL | 576.8515
21.15.3 | SELADOR ACRÍLICO 1 DEMÃO- MURO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(73,76+38,25)X2 | 224.02 | 2.5 |  | 560.05
(73,76+38,25) | 112.01 | 0.15 |  | 16.8015
|  |  | TOTAL GERAL | 576.8515
21.15.4 | PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 02 DEMÃOS - MURO
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
(73,76+38,25)X2 | 224.02 | 2.5 |  | 560.05
(73,76+38,25) | 112.01 | 0.15 |  | 16.8015
|  |  | TOTAL GERAL | 576.8515
21.16 | PAINEL DE MADEIRA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA
Critérios para quantificação dos serviços:
Ver projeto específico
PERÍMETRO | PERIM. TOTAL | ALTURA | DESC. DE VÃOS | ÁREA TOTAL | CONSIDERAÇÕES
4,23+5,33 | 9.56 | 3.02 |  | 28.8712 | Ver detalhamento específico
|  |  | TOTAL GERAL | 28.8712
21.17 | LETRA CAIXA
Critérios para quantificação dos serviços:
Conforme Projeto de cada Unidade
ALTURA (CM) | UNIDADES | CONSIDERAÇÕES
40 | 4
20 | 46
22 | LIMPEZA FINAL DA OBRA
22.1 | LIMPEZA ÁREA INTERNA
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total de piso.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
LIMPEZA DE PORCELANATO COM PANO ÚMIDO |  | 3,18+2,78+2,78 | 246.05
LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO |  | 7,70+7,68+7,68 | 98.67
ÁREA TOTAL |  |  | 344.72
22.2 | LIMPEZA CALÇADAS
Critérios para quantificação dos serviços:
Área total de piso.
AMBIENTES |  | ÁREA (M²) | ÁREA (M²) | CONSIDERAÇÕES
Caçadas do interior do terreno |  | 31,95+13,70+66,73+4,46 | 116.84
Caçadas Rua 24-A e Rua 09 |  | 68,14+108,42 | 176.56
ÁREA TOTAL |  |  | 293.4
Data: ____ / ____ / _____. |  |  | Andreia Aragão Arquiteta CAU: 79405-8

## QTITQTIVO ESTRUTURAL (hidden)
LEVANTAMENTO QUANTITATIVO DA SEMA DUDS TANGARÁ DA SERRA - R01
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO
ITENS GERAIS |  | UND
ESCAVAÇÃO DO TUBULÃO | 30.34 | M3
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (15 CM) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (55 CM)) | 35.4933 | M3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES (ESCAVAÇÃO DAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES) | 25.8133 | M3
BOTAFORA MATERIAL (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO) | 40.02 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DOS TUBULÃO | 71.96 | M2
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) + LASTRO DE BRITA | 70.9867 | M2
IMPERMEABILIZAÇÃO (CONSIDERADO FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES) | 152.95 | M2
TUBULÃO DE FUNDAÇÃO |  | UND
FORMA PARA FUNDAÇÃO | 13.32 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 30.34 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 30.34 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 81.8 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 285.3 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 4.2 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 110.7 | KG
VIGAS BALDRAMES |  | UND
FORMA | 153.22 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 9.68 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 9.68 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 101.8 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 33.1 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 368.7 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 20 | KG
LAJES TRELIÇADAS TR10644 |  | UND
LAJE TRELIÇADA COM ENCHIMENTO EM EPS UNIDIRECIONAL B10/40/49 | 209 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 10.45 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 10.45 | M3
AÇO CA60 - 5.0mm | 97.83 | KG
AÇO CA50 - 6.3mm | 160 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 73.03 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 11.8 | KG
LAJES MACIÇAS |  | UND
FORMA | 61.4 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 11.07 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 11.07 | M3
AÇO CA60 - 5.0mm | 113.63 | KG
AÇO CA50 - 6.3mm | 322 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 28.07 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 103.92 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 114.3 | KG
PILARES |  | UND
FORMA | 193.57 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 11.39 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 11.39 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 254.9 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 574.1 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 11.1 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 428.3 | KG
VIGA DE RESPALDO |  | UND
FORMA | 164.63 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 10.77 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 10.77 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 137.9 | KG
AÇO CA50 - 6.3mm | 131.5 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 54.8 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 329.4 | KG
AÇO CA50 - 12.5mm | 21.5 | KG
AÇO CA50 - 16mm | 90.4 | KG
AÇO CA50 - 20mm | 40.2 | KG
VIGA DE PLATIBANDA |  | UND
FORMA | 32.53 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 1.88 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 1.88 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 34.1 | KG
AÇO CA50 - 8mm | 73.7 | KG
ESTRUTURA METÁLICA P/ FACHADA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A36, ELETRODO E70XX | 173.89 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 19.53 | M2
AÇO CA50 - 10mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 5.05 | KG
PLACA BASE - AÇO ASTM A36 | 11.66 | KG
Pedro Miguel Araújo do Santo Engenheiro Civil CREA/MT: 045 990 | Data: ____ / ____ / _____.
COBERTURA
ESTRUTURA METÁLICA |  | UND
ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A36, ELETRODO E70XX | 2630.84 | KG
PINTURA P/ EST. METÁLICA (PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO) | 159.837 | M2
AÇO CA50 - 10mm (CHUMBADORES DA PLACA BASE) | 30.02 | KG
PLACA BASE - AÇO ASTM A36 | 64.32 | KG
Renan Paris de Souza Engenheiro Civil CREA/MT: 100728754-3 | Data: ____ / ____ / _____.

## QT ESTR MURO-MURETA (hidden)
QUANTITATIVO DO MURO DA SEMA DUDS TANGARA DA SERRA - R01
ITENS GERAIS |  | UND
MURO/MURETA COM BLOCO DE CONCRETO 14X19X39 | 280.53 | M2
TELA GRADIL H=2,08M | 126.048 | M2
ESCAVAÇÃO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES, DIVIDIDO PELA LARGURA DAS VIGAS (15 CM) E MULTIPLICADO PELA LARGURA DA VALA (55 CM)) | 33.3667 | M3
REATERRO DAS VIGAS BALDRAMES (ESCAVAÇÃO DAS BALDRAMES - VOLUME DE CONCRETO DAS BALDRAMES) | 24.2667 | M3
BOTAFORA MATERIAL (CONSIDERADO 40% DE EMPOLAMENTO) | 20.9988 | M3
APILOAMENTO DE FUNDO DAS VIGAS BALDRAMES (CONSIDERADO ÁREA ESCAVADA - (VOLUME DE ESCAVAÇÃO DIVIDIDO PELA ALTURA DAS VIGAS) + LASTRO DE BRITA | 66.7333 | M2
IMPERMEABILIZAÇÃO (CONSIDERADO FACE LATERAL E TOPO DAS VIGAS BALDRAMES) | 136.725 | M2
BLOCO DE FUNDAÇÃO |  | UND
FORMA | 102.9 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 8.82 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 8.82 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 158.71 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 105.2 | KG
ESTACAS DE FUNDAÇÃO |  | UND
ESTACAS DE FUNDAÇÃO D=20CM | 98 | M
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 3.0788 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 3.0788 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 68.4 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 361.41 | KG
VIGAS BALDRAMES |  | UND
FORMA | 133 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 9.1 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 9.1 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 239 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 483 | KG
PILARES |  | UND
FORMA | 101.25 | M2
VOLUME DE CONCRETO FCK=25MPA | 4.95 | M3
LANÇAMENTO DE CONCRETO | 4.95 | M3
AÇO CA60 - 5mm | 117 | KG
AÇO CA50 - 10mm | 274.5 | KG
Pedro Miguel Araújo do Santo Engenheiro Civil CREA/MT: 045 990 | Data:

## QTITATIVO ELÉTRICA (hidden)
LISTA DE MATERIAIS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
1 | Caixa PVC 4x2" Alta | 9 pç
2 | Caixa PVC 4x2" Baixa | 55 pç
3 | Caixa PVC 4x2" Média | 16 pç
4 | Condulete PVC encaixe tipo C 3/4" | 23 pç
5 | Condulete PVC encaixe tipo LL 3/4" | 1 pç
6 | Condulete PVC encaixe tipo LR 1" | 1 pç
7 | Condulete PVC encaixe tipo LR 3/4" | 2 pç
8 | Condulete PVC encaixe tipo T 1" | 1 pç
9 | Luva PVC encaixe 3/4" | 5 pç
10 | Rasgo em Alvenaria até 40mm | 8.55 m
11 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV 16 mm² | 20.9 m
12 | Cabo Unipolar (cobre) Isol. XLPE - 0,6/1kV 25 mm² | 83.6 m
13 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 1.5 mm² | 544.8 m
14 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 2.5 mm² | 860.6 m
15 | Cabo Unipolar (cobre) Isol.PVC - 450/750V 4 mm² | 398 m
16 | Caixa de passagem - embutir Aço pintada 300x300x120 mm | 2 pç
17 | Caixa de passagem - embutir Aço pintada 400x400x150 mm | 9 pç
18 | Interruptor simples - 1 tecla C/ Placa 2x4" | 7 pç | 7+9+2=18
19 | Interruptor simples - 1 tecla C/ Placa 2x4" c/ furo | 9 pç
20 | Interruptor simples - 1 tecla C/ Placa 2x4" p/ 1 função | 2 pç
21 | Interruptor simples - 1 tecla C/ Placa 2x4" p/ 2 funções | 1 pç
22 | Interruptor simples - 1 tecla C/ Placa 2x4" p/ 3 funções | 1 pç | 3 MÓDULOS
23 | Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A - Baixa C/ Placa 2x4" | 19 pç
24 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A Alta C/ Placa 2x4" | 2 pç
25 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A Baixa C/ Placa 2x4" | 32 pç
26 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A Média C/ Placa 2x4" | 2 pç
27 | Interruptor 1 tecla paralela e tomada hexagonal (NBR14136) S/ placa | 1 pç
28 | Interruptor 1 tecla simples e tomada hexagonal (NBR14136) S/ placa | 5 pç
29 | Interruptor 2 teclas - simples e paralela separadas S/ placa | 1 pç
30 | Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A S/ placa | 2 pç
31 | Tampa PVC p/ condulete cega | 5 pç
32 | Relé fotoelétrico 127V - 1200W resistivo c/ fotocélula | 4 pç
33 | Disjuntor Tripolar Termomagnético - norma DIN 100A - 10 kA | 1 pç
34 | Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN 10 A - 10 kA | 15 pç
35 | Disjuntor bipolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 10 A - 5 kA | 4 pç
36 | Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN 16 A - 4.5 kA | 5 pç
37 | Disjuntor tripolar termomagnético (220 V/127 V) - DIN 100 A - 40 kA | 1 pç | COMP 24
38 | Dispositivo de proteção contra surto 175 V - 8 KA | 4 pç | COMP 25
39 | Interruptor tetrapolar DR (3 fases/neutro - In 30mA) - DIN 100 A | 1 pç | COMP 21
40 | Eletroduto PVC encaixe Braçadeira galvan. tipo cunha 3/4" | 76 pç
41 | Eletroduto PVC encaixe Braçadeira galvan. tipo unha 3/4" | 26 pç
42 | Eletroduto PVC encaixe vara 3,0m 3/4" | 15.9 m
43 | Eletroduto PVC encaixe vara 3,0m 3/4" em forro | 65 m
44 | Eletroduto PVC flexível leve 1" | 10 m
45 | Eletroduto PVC flexível leve 3/4" | 277.25 m
46 | Eletroduto PVC flexível leve 3/4" em parede | 8.55 m
47 | Eletroduto PVC flexível pesado 1.1/2" | 20.9 m
48 | Entrada de serviço - CEMAT (Multiplex) Trifásico T4 | 1 pç
49 | Luminária embutir p/ fluoresc. Tubular 4x20 W | 23 pç
50 | Refletores 10W | 11 pç
51 | Refletores 50W | 3 pç
52 | Lâmpadas Tubular Led 20W | 92 pç
53 | Quadro distrib. chapa pintada - embutir Barr. trif., disj. geral - DIN Cap. 32 disj. unip. - In barr. 150A | 1 pç
CABEAMENTO ESTRUTURADO
1 | Conector RJ45 (CM8v) | 8 pç
2 | PABX 50/300 | 1 pç
3 | Patch panel 24 posições | 3 pç
4 | Plugue 110 IDC - 4 pares | 3 pç
5 | Plugue RJ45 (CM8v) | 59 pç
6 | Switch (10/100)BaseTX + (1000)Base T (24 + 2) portas | 1 pç
7 | Guia de cabos aberto 1U | 3 pç
8 | Guia de cabos simples P/ Rack aberto 19" | 1 pç
9 | Guias de cabos vertical P/ Rack aberto 19" | 1 pç
10 | Caixa PVC 4x2" | 5 pç
11 | Condulete alum. encaixe tipo C 1" sem tampa | 22 pç
12 | Cabo FTP-5e Blindado (24AWG) | 84 m
13 | Cabo UTP-5e (24AWG) | 563.5 m
14 | Caixa de passagem - embutir Alvenaria 400x400x400mm | 1 pç
15 | Caixa de passagem - embutir Alvenaria c/ Tampa 400x400x50mm | 1 pç
16 | Caixa de passagem - sobrepor Aço pintada 250x250x100 mm | 1 pç
17 | Caixa de passagem - sobrepor Aço pintada 400x400x150 mm | 2 pç
18 | 1 MÓDULOS RJ45 CAT 6 - CAIXA DE PVC 4X2 ALTA EMBUTIR c/ Placa 2x4" - Branca | 1 pç
19 | 1 módulo - RJ45 c/ Placa 2x4" - Branca | 2 pç
20 | 2 MÓDULOS RJ45 CAT 6 - CONDULETE PVC TIPO C 1" c/ Placa 2x4" - Branca | 22 pç
21 | 2 módulos - RJ45 c/ Placa 2x4" - Branca | 3 pç
22 | Eletroduto PVC encaixe Braçadeira galvan. tipo cunha 3/4" | 31 pç
23 | Eletroduto PVC encaixe vara 3,0m 3/4" em forro | 22.6 m
24 | Eletroduto PVC flexível leve 1" | 38.6 m
25 | Eletroduto PVC flexível leve 3/4" | 68.5 m
26 | Eletroduto PVC pesado 1.1/4" | 15.5 m
27 | Rack Aberto padrão - 19" 12U | 1 pç
SPDA
1 | Barramento de equipotencialização 5 terminais | 1 pç
2 | Caixa de inspeção PVC - Ø250x250mm | 6 pç
3 | Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 2,40m | 26 pç
4 | Haste de aterramento - cobreada 3/4" x 3,00m | 6 pç
5 | Cabo de cobre Nú - 7 fios 25mm² | 7.69 m
6 | Cabo de cobre Nú - 7 fios 35mm² | 137.93 m
7 | Cabo de cobre Nú - 7 fios 50mm² | 107.93 m
8 | Terminal Aéreo 600 mm - Fixação horizontal | 28 pç
| Murilo Felipe Rebelato Engenheiro Eletricista CREA/MT: 120079049-9 | Data:

## LISTA DE MAT HIDROSSAN (hidden)
LISTA DE MATERIAIS - Hidráulico | ADELMO
Aparelho
Ducha higiênica 25MM X 1/2" | 2 UN
Torneira de Pia de Cozinha 25 MM - 1/2" | 1
Torneira de lavatório 25MM - 1/2" | 1
Torneira de Tanque de Lavar 25MM X 3/4" | 1
Vaso sanitário p/ caixa de descarga 3/4" | 2
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"-40MM-11/2" | 4
Metais
Hidrômetro individual 5m³/h - 3/4" | 1
Registro de esfera 3/4" | 1
Registro de gaveta bruto ABNT 1 1/2" | 2
Registro de gaveta c/ canopla cromada 1 1/2" | 2
Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4" | 3
Válvula de descarga baixa pressão 11/2" | 2
PVC Acessórios
Cx. de descarga s/ engate flexível - Branco - cinza - bege - caramelo | 4
Engate flexível plástico -1/2 - 30cm | 6
Tubo de descarga VDE. 38mm | 2
Tubo de descida de embutir p/ cx. Descarga 40" | 4
Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38mm | 2
PVC misto soldável
Colar de Tomada em PVC 3/4" | 1 UN
Joelho 90 soldável c/ rosca 25 mm - 3/4" | 1
Joelho de redução soldável c/ rosca 25 mm - 1/2" | 4
Luva soldável c/ rosca 25 mm -3/4" | 2
PVC rígido roscável
Tubete de polipropileno para hidrômetro 3/4" | 2 UN
PVC rígido soldável
Adapt sold. longo c/ flange p/cx. d' agua
20 mm - 1/2" | 1 UN
25 mm - 3/4" | 1
50 mm- 1.1/2" | 3
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" | 3
50 mm- 1.1/2" | 10
Bucha de redução sold. Longa 50 mm - 25 mm | 3
Joelho 90º soldável
25 mm - 3/4" | 20
50 mm- 1.1/2" | 5
Luva soldável
25 mm - 3/4" | 5
50 mm- 1.1/2" | 2
Tubos
25 mm - 3/4" | 55,66 m
50 mm- 1.1/2" | 14,87 m
Tê 90 soldável | 5 un
Tê de redução 90 soldável 50 mm - 25 mm | 2 un
PVC soldável azul c/ bucha latão
Joelho 90º soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4" | 1 un
Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão 3/4" - 1/2" | 9 un
Reservatório cilíndrico
Cisterna 2000L | 1 un
Lista de Materiais Sanitario
Caixas de Passagem
Cx Inspeção Sifon 60X60 cm | 3 pç
CX GORDURA PVC 30 cm | 1 pç
PVC Esgoto
Joelho 45 - 100 mm | 7 pç
- 50 mm | 4 pç
Joelho 90 - 100 mm | 7 pç
- 50 mm | 7 pç
-75 mm | 2 pç
- 40 mm | 7 pç
Joelho 90 c/ anel p/ esgoto sanit. - 40mm - 11/2" | 7 pç
Junção simples
- 100 mm - 50 mm | 2 pç
- 100 mm- 100 mm | 4 pç
- 50 mm - 50 mm | 2 pç
Terminal de ventilação
- 50 mm | 8 pç
- 75 mm | 1 pç
Tubo rígido c/ ponta lisa
- 100 mm - 4" | 22.94 m
- 40 mm | 9.72 m
- 50 mm - 2" | 29.38 m
- 75 mm - 3" | 1.84 m
Tê sanitário
- 100 mm - 75 mm | 2 pç
- 50 mm - 50 mm | 5 pç
PVC Acessórios
Caixa sifonada
- 100x100x50 | 1 pç
- 150x150x50R | 5 pç
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário - 11/2" | 2 pç
Sifão de copo p/ pia e lavatório
- 1" - 1.1/2" | 7 pç
- 1" - 2" | 1 pç
Válvula p/ lavatório e tanque - 1" | 7 pç
Válvula p/ pia - 1" | 1 pç

## QTITQTIVO ETE - ADELMO (hidden)
OBRA: | DIRETORIA DE UNIDADE DESCONCENTRADA DA SEMA.
MUNICÍPIO: | TANGARÁ DA SERRA - MT
ENDEREÇO: | RUA 24-A
Memória de Cálculo de Quantificação de Materiais e Serviços para execução da Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio Conjugado em bloco de concreto
Dimensões |  | Descrição | Memória | Un | Qtde
Largura Interna (Li) | 1 | Volume de escavação | Lb*Cb*Pt | m³ | 19.855
Largura Externa (Le) | 1.3 | Compactação | Lb*Cb | m² | 9.025
Comprimento Interno Fossa (CiFo) ) | 2 | Lona Plástica | Lb*Cb | m² | 9.025
Comprimento Interno Filtro (CiFi) | 1.7 | Malha de aço para a base | Lb*Cb | m² | 9.025
Comprimento Externo (Ce) | 4.15 | Concreto | Base: Lb*Cb*Eb + Tampa: (Le*Ce*Et) | m³ | 1.442
Altura interna Total (Hit) | 1.6 | Fôrma para laje de tampo | Le*Ce | m² | 5.395
Espessura da Base (Eb) | 0.1 | Aço para tampa de concreto (70kg/m³) | (Le*Ce*Et)*70 | kg | 37.765
Largura da Base (Lb) | 1.9 | Alvenaria bloco 14cm | [(Li*3)+(Ce*2)]*Hit | m² | 18.08
Comprimento da Base (Cb) | 4.75 | Reboco interno | Paredes: [(Li*4)+(CiFo*2)+(CiFi*2)]*Hit + Fundo: (Li*(CiFo+CiFi)) + Chaminés: (pi*Dch*Hch*4) | m² | 24.9559
Espessura da Tampa (Et) | 0.1 | Alvenaria para chaminés | {[(Pi*(Dch+0,1)²)/4]*Hch} * (4unidades) | m² | 0.61575
Largura da Tampa (Lt) | 1.3 | Tampa de caixa - CHAMINÉ - DN 0,60M - ESP=0,10M | 4 unidades de chaminés | un | 4
Comprimento da Tampa (Ct) | 4.15 | Reaterro | Vol Escavado: (Lb*Cb*Pt) - Vol. Base: (Lb*Cb*Eb) -Vol. da Fossa e Filtro: (Le*Ce*(Hit+Et)) - Vol. Chaminés: {[(pi*(Dch+0,2)²)/4]*4} | m³ | 7.7704
Altura da Chaminé (Hch) | 0.4
Diâmetro Int. da Chaminé (Dch) | 0.6 | Bota-Fora | Vol. Escavado - Vol. de Reaterro | m³ | 12.0846
Profundidade Total (Pt) | 2.2 | Plantio de gramas | Lb*Cb | m² | 9.025 | ACRESCENTADO COM GRAMA JARDIM
Altura Camada Filtrante (ACF) | 0.8 | Viga prémoldada de concreto | (3 peças de 10x10cm e comprimento de 1,70m) | m³ | 0.051
|  | Leito filtrante | Li*CiFi*ACF | m³ | 1.36 | DRENO FRANCÊS
Memória de Cálculo de Quantificação de Materiais e Serviços para execução do Sumidouro
Dimensões |  | Descrição | Memória | Un | Qtde
Diâmetro Interno do Sumidouro (DIs) | 1.8 | Volume de escavação | [(pi*(DIs+0,2)²)/4]*[Pts] | m³ | 9.1106
Diâmtero Externo do Sumidouro (DEs) | 2.2 | Forma para baldrame e cinta (seção 20x20) | {[pi()*(DIs+0,2)]*(0,2*3)}*2 | m² | 7.5398
Altura Interna Sumidouro (His) | 2.4 | Forma para laje de tampo | [(pi*(DIs+0,4)²)/4] | m² | 3.8013
Espessura da Tampa do Sumidouro (Ets) | 0.1 | Concreto para baldrame, cinta e tampa (seção 20x20) | Vigas: {[pi()*(DIs+0,2)]*(0,2*0,2)}*2 + Laje: [(pi*(DIs+0,4)²)/4]*[Ets] | m³ | 0.81681
Altura da Chaminé (Hcs) | 0.4 | Tijolo cerâmico maciço comum | Adaptado da composição sinapi 98079 (4466 tijolos/25m²)*[(pi*(DIs+0,2)²)/4]*His | un | 1347
Diâmetro Int. da Chaminé do Sum. (Dcs) | 0.6 | Argamassa para assentar tijolos | Adaptado da composição sinapi 98079 (1,72m³/4466 tijolos)*Qtde de tijolos | m³ | 0.51877
Profundidade Total do Sumidouro (Pts) | 2.9 | Aço para tampa de concreto (70kg/m³) | {[(PI*(DIs+0,4)^2)/4]*Ets}*70 | kg | 26.6093
|  | Reboco interno | Chaminé: (pi*Dcs*Hcs) | m² | 0.75398
Perímetro = 2 π R = 2*3,14*0,90 = 5,65m |  | Alvenaria para chaminés | {[(Pi*(Dcs+0,1)²)/4]*Hcs} | m² | 0.87965
Área = 5,65*2,40 = 13,56 m² |  | Tampa de caixa | 1 unidade de chaminé | un | 1
ALVENARIA PAREDES = 13,56 m² |  | Pedreiro | Adaptado da composição sinapi 98079 (64,587h/4466 tijolos)*Qtde de tijolos | h | 19.4802
|  | Servente | Adaptado da composição sinapi 98079 (64,587h/4466 tijolos)*Qtde de tijolos | h | 19.4802
|  | Brita para o fundo | [(PI()*DIs^2)/4]*0,3 | m³ | 0.76341
|  | Adelmo Barros Engenheiro Sanitarista CREA/MT: |  | Data: