## RESUMO SEM DESONERAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT |  | BDI: | 22.23%
|  |  | BDI DIF.: | 15.28%
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO |  | Data: | 2021-05-14
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT |  | Prazo: | 90 dias
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  | Revisão: | R0
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO MARÇO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)
RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SEM DESONERAÇÃO
ITEM | E T A P A S |  | VALOR | %
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  | 32036.86 | 6.0607
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 45041.78 | 8.5209
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 12311.72 | 2.3291
4 | INFRAESTRUTURA |  | 32703.07 | 6.1867
5 | SUPRAESTRUTURA |  | 175079.59 | 33.1213
6 | ALVENARIA |  | 5762.93 | 1.0902
7 | REVESTIMENTO |  | 10976.72 | 2.0766
8 | ESQUADRIAS |  | 6047.07 | 1.144
9 | PISOS |  | 139715.6 | 26.4312
10 | PINTURA |  | 1844.3 | 0.3489
11 | METAIS E ACESSÓRIOS |  | 50799.98 | 9.6103
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 11467.15 | 2.1693
13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  | 3222.52 | 0.60963
14 | LIMPEZA |  | 1592.51 | 0.30127
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO |  |  | 528601.8 | 100 | TRUE
Importa o presente orçamento em R$ |  |  | 528601.8
DATA: _____ / ____ /_____ |  | Danilo Necésio Miranda Machado Engenheiro Civil CREA: MT042394

## CRONOGRAMA SEM DESONERAÇÃO
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
| PROCESSO Nº: | 638005/2019
| OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT | [7 empty] | BDI: | 22.23%
| ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO | [7 empty] | BDI DIF.: | 15.28%
| MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT | [7 empty] | Data: | 2021-05-14
| ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO | [7 empty] | Revisão: | R0
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO MARÇO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO / ETAPA | PERÍODO |  | A Executar
[5 empty] | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | Total
|  |  | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | Valor(R$) | % | %
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | 32036.86 | 6.0607 | 8009.215 | 25% | 14416.587 | 45% | 9611.058 | 30% | 100%
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 45041.78 | 8.5209 | 45041.78 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA | 12311.72 | 2.3291 | 12311.72 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 4 | INFRAESTRUTURA | 32703.07 | 6.1867 | 32703.07 | 100% | 0 |  | 0 |  | 100%
| 5 | SUPRAESTRUTURA | 175079.59 | 33.1213 | 35015.918 | 20% | 105047.754 | 60% | 35015.918 | 20% | 100%
| 6 | ALVENARIA | 5762.93 | 1.0902 | 0 |  | 5762.93 | 100% | 0 |  | 100%
| 7 | REVESTIMENTO | 10976.72 | 2.0766 | 0 |  | 10976.72 | 100% | 0 |  | 100%
| 8 | ESQUADRIAS | 6047.07 | 1.144 | 0 |  | 6047.07 | 100% | 0 |  | 100%
| 9 | PISOS | 139715.6 | 26.4312 | 0 |  | 69857.8 | 50% | 69857.8 | 50% | 100%
| 10 | PINTURA | 1844.3 | 0.3489 | 0 |  | 0 |  | 1844.3 | 100% | 100%
| 11 | METAIS E ACESSÓRIOS | 50799.98 | 9.6103 | 0 |  | 25399.99 | 50% | 25399.99 | 50% | 100%
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 11467.15 | 2.1693 | 0 |  | 0 |  | 11467.15 | 100% | 100%
| 13 | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | 3222.52 | 0.60963 | 0 |  | 0 |  | 3222.52 | 100% | 100%
| 14 | LIMPEZA | 1592.51 | 0.30127 | 0 |  | 0 |  | 1592.51 | 100% | 100%
TRUE |  | VALOR TOTAL | 528601.8 | 100 | 133081.703 | 25.18% | 237508.851 | 44.93% | 158011.246 | 29.89% | 100%
|  | VALOR ACUMULADO |  |  | 133081.703 | 25.18% | 370590.554 | 70.11% | 528601.8 | 100% |  | TRUE
| DATA: _____ / ____ /_____ |  |  | Danilo Necésio Miranda Machado Engenheiro Civil CREA: MT042394
|  | TRUE | 302935.95 |  |  | 43.93% |  | 78.4% |  | 52.16%
[6 empty] | 38.33 |  | 49.66

## Sintético - Sem Desonerado
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT |  |  |  |  | BDI: | 22.23% | 22.23
[6 empty] | BDI DIF.: | 15.28% | 15.28
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO |  |  |  |  | Data: | 2021-05-14
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT |  |  |  |  | Prazo: | 90 dias
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  |  |  |  | Revisão: | R0
FONTE: SINAPI DATA DE PREÇO MARÇO/2021 (SEM DESONERAÇÃO)
ORÇAMENTO SINTÉTICO - SEM DESONERAÇÃO
Item | Código | Descrição | Unid | Quant | PREÇO UNITÁRIO (SEM BDI) | PREÇO UNITÁRIO (COM BDI) | PREÇO FINAL (COM BDI)
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA |  |  |  |  | 32036.86 |  | 0
| COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | un | 1 | 26210.31 | 32036.86 | 32036.86 | 6.061% | 32036.86 | 6.23%
2.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 45041.78 | 8.521% | 0
2.1 | Próprio 44 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 12.5 | 312.59 | 382.07 | 4775.87 | 0.9035% | 4775.87
2.2 | Próprio 48 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 1 | 1636.26 | 2000 | 2000 | 0.3784% | 2000
2.3 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | m² | 161 | 73.87 | 90.29 | 14536.69 | 2.75% | 14536.69
2.4 | SINFRA 47 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCL. INST. ELET. LARG=2,30 COMP=6,20M ALT=2,50M, COMPLETO, COM 1 SANITÁRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | mês | 2 | 545 | 628.27 | 1256.54 | 0.2377% | 1256.54
2.5 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | m² | 4 | 731.8 | 894.47 | 3577.88 | 0.6769% | 3577.88
2.6 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 91 | 38.41 | 46.94 | 4271.54 | 0.8081% | 4271.54
2.7 | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 410.5 | 11.44 | 13.98 | 5738.79 | 1.086% | 5738.79
2.8 | SINFRA 56 | Ligação Provisória de Água e Esgoto, Inclusive Caixa D'agua, Tubulação, Registro Esfera e Acessórios - Fornecimento e Instalação. | un | 1 | 864.82 | 1057.06 | 1057.06 | 0.2% | 1057.06
2.9 | C-09 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | un | 17 | 320 | 368.89 | 6271.13 | 1.186% | 6271.13
2.10 | SINFRA 57 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | mês | 3 | 450 | 518.76 | 1556.28 | 0.2944% | 1556.28
3.0 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 12311.72 | 2.329% | 0
3.1 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 31 | 111.78 | 136.62 | 4235.22 | 0.8012% | 4235.22
3.2 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | m³ | 18.88 | 225.67 | 275.83 | 5207.67 | 0.9852% | 5207.67
3.3 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 34.51 | 37.53 | 45.87 | 1582.97 | 0.2995% | 1582.97
3.4 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 66.57 | 4.54 | 5.54 | 368.79 | 0.06977% | 368.79
3.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 21 | 35.73 | 43.67 | 917.07 | 0.1735% | 917.07
4.0 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 32703.07 | 6.187% | 0
4.1 |  | SAPATAS |  |  |  |  | 16595.1 | 3.139%
4.1.1 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 26.4 | 102.71 | 125.54 | 3314.25 | 0.627% | 3314.25
4.1.2 | SINFRA 48 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 10.22 | 573.68 | 701.2 | 7166.26 | 1.356% | 7166.26
4.1.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 38.1 | 19.17 | 23.43 | 892.68 | 0.1689% | 892.68
4.1.4 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 140.9 | 18.56 | 22.68 | 3195.61 | 0.6045% | 3195.61
4.1.5 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 121.7 | 13.63 | 16.65 | 2026.3 | 0.3833% | 2026.3
4.2 |  | VIGAS BALDRAMES |  |  |  |  | 16107.97 | 3.047%
4.2.1 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 90.72 | 49.94 | 61.04 | 5537.54 | 1.048% | 5537.54
4.2.2 | SINFRA 49 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 5.15 | 510.08 | 623.47 | 3210.87 | 0.6074% | 3210.87
4.2.3 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 77.5 | 19.17 | 23.43 | 1815.82 | 0.3435% | 1815.82
4.2.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 282.7 | 16.05 | 19.61 | 5543.74 | 1.049% | 5543.74
5.0 |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 175079.59 | 33.12% | 0
5.1 |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  |  | 134328.61 | 25.41%
5.1.1 | SINFRA 50 | ESTRUTURA METÁLICA, EM PERFIL ''U'' EM AÇO DOBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 5880.27 | 17.4 | 21.26 | 125014.54 | 23.65% | 125014.54
5.1.2 | 100740 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 674.62 | 7.83 | 9.57 | 6456.11 | 1.221% | 6456.11
5.1.3 | SINFRA 51 | PLACAS DAS BASES DOS PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A36 | kg | 88.31 | 13.06 | 15.96 | 1409.42 | 0.2666% | 1409.42
5.1.4 | SINFRA 52 | CHUMBADORES DAS PLACAS DAS BASES DOS PILARES - AÇO CA-50 - 10MM - CORTE E DOBRA | kg | 22.36 | 13.33 | 16.29 | 364.24 | 0.06891% | 364.24
5.1.4 | SINFRA 60 | CONTRAVENTAMENTO COM AÇO CA-50 8mm, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 51.34 | 17.28 | 21.12 | 1084.3 | 0.2051% | 1084.3
5.2 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 40750.98 | 7.709%
5.2.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 409.64 | 81.39 | 99.48 | 40750.98 | 7.709% | 40750.98
6.0 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 5762.93 | 1.09% | 0
6.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 52.87 | 74.29 | 90.8 | 4800.59 | 0.9082% | 4800.59
6.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 6 | 68.6 | 83.84 | 503.04 | 0.09516% | 503.04
6.3 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 6 | 62.63 | 76.55 | 459.3 | 0.08689% | 459.3
7.0 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 10976.72 | 2.077%
7.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 121.34 | 6.69 | 8.17 | 991.34 | 0.1875% | 991.34
7.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 121.34 | 43.45 | 53.1 | 6443.15 | 1.219% | 6443.15
7.3 | 87543 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 121.34 | 23.58 | 28.82 | 3497.01 | 0.6616% | 3497.01
7.4 | 87272 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | m² | 0.64 | 57.81 | 70.66 | 45.22 | 0.008555% | 45.22
8.0 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6047.07 | 1.144%
8.1 | 94559 | JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 3.6 | 576.3 | 704.41 | 2535.87 | 0.4797% | 2535.87
8.2 | SINFRA 61 | PORTÃO METÁLICO, DE ABRIR, 2 FOLHAS EM CHAPA CORRUGADA 2,00 X 2,10 m, INCLUSO GUARNIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1904.43 | 2327.78 | 2327.78
8.2 | 102166 | INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P | m² | 3.6 | 268.95 | 328.73 | 1183.42
9.0 |  | PISOS |  |  |  |  | 139715.6 | 26.43%
9.1 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 56299.4 | 10.65%
9.1.1 | SINFRA 53 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m² | 410.5 | 2.46 | 3 | 1231.5 | 0.233% | 1231.5
9.1.2 | 90944 | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 15M2, ESPESSURA 6CM. AF_10/2014 | m² | 29.58 | 176.72 | 216 | 6389.28 | 1.209% | 6389.28
9.1.3 | 94996 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 377.5 | 105.5 | 128.95 | 48678.62 | 9.209% | 48678.62
9.2 |  | PISO METÁLICO |  |  |  |  | 70452.06 | 13.33%
9.2.1 | SINFRA 58 | CHAPA EXPANDIDA PARA PISO COM MALHA PARA O TRÁFEGO DE PESSOAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 102.1 | 564.54 | 690.03 | 70452.06 | 13.33% | 70452.06
9.3 |  | PISO EM PAINEL CIMENTÍCIO |  |  |  |  | 8011.31 | 1.516%
9.3.1 | SINFRA 59 | PISO EM PAINEL CIMENTÍCIO TIPO WALL E=40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 33.3 | 196.8335 | 240.58 | 8011.31 | 1.516% | 8011.31
9.4 |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 4952.83 | 0.937%
9.4.1 | 87248 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 29.58 | 34.34 | 41.97 | 1241.47 | 0.2349% | 1241.47
9.4.2 | 101737 | PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020 | m² | 34.32 | 88.48 | 108.14 | 3711.36 | 0.7021% | 3711.36
10.0 |  | PINTURA |  |  |  |  | 1844.3 | 0.3489%
10.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 105.74 | 1.67 | 2.04 | 215.7 | 0.04081% | 215.7
10.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 78.75 | 11.96 | 14.61 | 1150.53 | 0.2177% | 1150.53
10.3 | SINFRA 54 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 28.44 | 13.76 | 16.81 | 478.07 | 0.09044% | 478.07
11.0 |  | METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 50799.98 | 9.61%
11.1 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 19.69 | 24.06 | 24.06 | 0.004552% | 24.06
11.2 | SINFRA 62 | ESCADA METÁLICA MÓVEL, EM METALON 50X50 mm, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 930 | 1072.1 | 1072.1
11.3 | SINFRA 63 | PÓRTICO MÓVEL MANUAL ATÉ 500 KG DE CARGA, DIM: 4,60 m alt. x 4,10 m larg, INCLUSO TALHA E TROLER - FORNECIMENTO | UN | 1 | 11400 | 13141.92 | 13141.92
11.4 | SINFRA 58 | AQUISIÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA N°14, DIM. 50X50 MM, COMPRIMENTO 4,40 M, PARA BARCOS, INCLUSO ROLETE DE BORRACHA MACIÇA. CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. | UN | 1 | 30835.1 | 35546.7 | 35546.7
11.5 | SINFRA 59 | INSTALAÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO COM SOLDA EM PERFIL DE AÇO COM ELETRODO AWS E-6010 | M | 20 | 41.53 | 50.76 | 1015.2
12.0 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 11467.15 | 2.169%
12.1 | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 11.12 | 13.59 | 27.18 | 0.005142% | 27.18
12.2 | 95808 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 2 | 21.15 | 25.85 | 51.7 | 0.009781% | 51.7
12.3 | 95795 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4 | UN | 1 | 24.85 | 30.37 | 30.37 | 0.005745% | 30.37
12.4 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 26.12 | 31.92 | 31.92 | 0.006039% | 31.92
12.5 | 91911 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 9.76 | 11.92 | 11.92 | 0.002255% | 11.92
12.6 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 4.97 | 6.07 | 18.21 | 0.003445% | 18.21
12.7 | 91884 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 14 | 6.62 | 8.09 | 113.26 | 0.02143% | 113.26
12.8 | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 401.43 | 2.55 | 3.11 | 1248.44 | 0.2362% | 1248.44
12.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.6 | 3.75 | 4.58 | 208.84 | 0.03951% | 208.84
12.10 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 45.6 | 3.75 | 4.58 | 208.84 | 0.03951% | 208.84
12.11 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 28.5 | 34.83 | 34.83 | 0.006589% | 34.83
12.12 | 92026 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 37.12 | 45.37 | 45.37 | 0.008583% | 45.37
12.13 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 111.36 | 8.13 | 9.93 | 1105.8 | 0.2092% | 1105.8
12.14 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | M | 75.2 | 6.36 | 7.77 | 584.3 | 0.1105% | 584.3
12.15 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 9.35 | 11.42 | 34.26 | 0.006481% | 34.26
12.16 | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 57.6 | 70.4 | 140.8 | 0.02664% | 140.8
12.17 | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 163.24 | 199.52 | 1197.12 | 0.2265% | 1197.12
12.18 | 90447 | RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | M | 3 | 4.97 | 6.07 | 18.21 | 0.003445% | 18.21
12.19 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 554.01 | 677.16 | 677.16 | 0.1281% | 677.16
12.20 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 240 | 9.63 | 11.77 | 2824.8 | 0.5344% | 2824.8
12.21 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 1 | 48.98 | 59.86 | 59.86 | 0.01132% | 59.86
12.22 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 9 | 37.53 | 45.87 | 412.83 | 0.0781% | 412.83
12.23 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 9 | 61.91 | 75.67 | 681.03 | 0.1288% | 681.03
12.24 | 97592 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 32.87 | 40.17 | 120.51 |  | 120.51
12.25 | sinfra 57 | INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4", INCLUSO CUNHA DE FIXAÇÃO. | UN | 23 | 14.8 | 18.09 | 416.07 |  | 416.07
12.26 | sinfra 61 | Refletor Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, cor branca - Fornecimento e Instalação | UN | 18 | 52.89 | 64.64 | 1163.52 |  | 1163.52
13.0 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  |  | 3222.52 | 0.6096%
13.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 7.74 | 61.91 | 75.67 | 585.68 | 0.1108% | 585.68
13.2 | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | m² | 25.8 | 4.54 | 5.54 | 142.93 | 0.02704% | 142.93
13.3 | SINFRA 55 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 1.55 | 474.7 | 580.22 | 899.34 | 0.1701% | 899.34
13.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 4.67 | 21.8 | 26.64 | 124.4 | 0.02353% | 124.4
13.5 | sinfra 60 | CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 43 | 27.98 | 34.19 | 1470.17 |  | 1470.17
14.0 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 1592.51 | 0.3013%
14.1 | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 483.87 | 2.58 | 3.15 | 1524.19 | 0.2883% | 1524.19
14.2 | 99802 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | m² | 29.58 | 0.39 | 0.47 | 13.9 | 0.00263% | 13.9
14.3 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | m² | 29.58 | 1.51 | 1.84 | 54.42 | 0.0103% | 54.42
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 528601.8 |  | 474314.68 | FALSE
Importa o presente orçamento em R$: |  |  |  | 528601.8
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ELABORADA COM SERVIÇOS E QUANTITATIVOS LEVANTADOS PELOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DOS PROJETOS, SENDO DE RESPONSABILIDADE DESTA ORÇAMENTISTA APENAS OS VALORES UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS.
Data: ____ / ____ / _____. |  |  | Danilo Necésio Miranda Machado Engenheiro Civil CREA: MT042394

## Composição Analítica (SD)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT |  |  | DATA: | 2021-05-14
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  |  | Revisão: | R0
COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE PREÇO
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
COMP.01 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA | uni | 1 | 26210.31 | 26210.31
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 150 | 92.66 | 13899
93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 3 | 4103.77 | 12311.31
Observação:
O CRONOGRAMA PARA OBRA SERÁ DE 3 MESES, LOGO: ENGENHEIRO CIVIL - 2 h/dia * 5 dias/semana * 5 semanas/mês * 3 meses = 150,00 h ENCARREGADO GERAL DE OBRAS - 3,00 Meses
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Próprio 44 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA, INCLUSO ADESIVO, SARRAFO E PONTALETE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 312.59 | 312.59
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.65 | 19.65
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.65 | 31.3
94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | m³ | 0.01 | 289.44 | 2.89
00004417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 3.26 | 3.26
00004491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 7.26 | 29.04
00004813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | m² | 1 | 225 | 225
00005075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 13.21 | 1.45
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE INSUMOS: SINAPI, CÓDIGO 74209/001 JAN/20
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
Próprio 48 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un | 1 | 1636.26 | 1636.26
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 20.6 | 164.8
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 15.65 | 125.2
00000406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0.13333 | 83.41 | 11.12
00000420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 2 | 23.69 | 47.38
00000857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 3 | 11 | 33
00000937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27 | 8.88 | 239.76
00001062 | CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 267.4 | 267.4
00010966 | PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 | KG | 2 | 7.16 | 14.32
00001539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 8 | 5.86 | 46.88
00001892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4 | 1.22 | 4.88
00002392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1 | 63.77 | 63.77
00002685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 8 | 4.22 | 33.76
00002731 | POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 7.96 | 65.67 | 522.73
00003379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 39.82 | 39.82
00004346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2 | 5.2 | 10.4
00011267 | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 2 | 0.61 | 1.22
00012034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 3.46 | 6.92
00039176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.83 | 1.66
00039210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.62 | 1.24
Observação
EFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE INSUMOS: SINAPI, CÓDIGO 41598 JAN/20
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 47 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRITÓRIO INCL. INST. ELET. LARG=2,30 COMP=6,20M ALT=2,50M, COMPLETO, COM 1 SANITÁRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS | mês | 1 | 545 | 545
00010775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MES | 1 | 545 | 545
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: SINAPI, CÓDIGO 73847/001 NOV/2018
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 56 | Ligação Provisória de Água e Esgoto, Inclusive Caixa D'agua, Tubulação, Registro Esfera e Acessórios - Fornecimento e Instalação. | un | 1 | 864.82 | 864.82
89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 3 | 48.26 | 144.78
91784 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 1.5 | 35.05 | 52.57
94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 15.92 | 15.92
88504 | CAIXA D´AGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 625.36 | 625.36
94795 | TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 1/2 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016 | UN | 1 | 26.19 | 26.19
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SETOP, Código: ED-16341, Data Base: Jan/2021. ASSIM SENDO, OS SERVIÇOS FORAM ALTERADOS PELA METODOLOGIA SINAPI
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
C-09 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | un | 1 | 320 | 320
COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | un | 1 | 320 | 320 | TRUE
Observação
O CÁLCULO PARA A QUANTIDADE DE BOTA-FORA A SER LOCADO, FOI ESTABELECIDO PELO SEU VOLUME DE ENTULHO E SOLO ORIUNDO DO EMPOLAMENTO DAS FUNDAÇÕES, AMBOS PREVISTO EM PROJETO, E DIVIDIDO PELA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO BOTA FORA. DESSA FORMA, TEMOS A SEGUINTE PROPORÇÃO: (61,58 m³+21,52m³) /5m³/unidade = 16,62 = 17 unidades de caçamba
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 57 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | mês | 1 | 450 | 450
COTAÇÃO 02 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | mês | 1 | 450 | 450 | TRUE
Observação
REFERENCIA PARA COMPOSIÇÃO: SUDECAP, Código: 01.10.01, Data: Fev/2021 ASSIM SENDO, FOI REALIZADO COTAÇÃO LOCAL PARA O FORNECIMENTO DESTE INSUMO
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 48 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1 | 573.68 | 573.68
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.906 | 19.86 | 97.43
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.296 | 15.65 | 51.58
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.423 | 1.72 | 0.72
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.225 | 0.41 | 0.5
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.15 | 368.22 | 423.45
Observação
REFERENCIA PARA ADOÇÃO: SINAPI. CÓDIGO 96556, FEV/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 49 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1 | 510.08 | 510.08
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.386 | 19.86 | 47.38
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.45 | 15.65 | 38.34
90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.314 | 1.72 | 0.54
90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.911 | 0.41 | 0.37
94971 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.15 | 368.22 | 423.45
Observação
REFERENCIA PARA ADOÇÃO: SINAPI. CÓDIGO 96555, FEV/2021. Assim sendo, foi substituido o serviço concreto fck=30 mpa para o serviço concreto fck =25 mpa
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 50 | ESTRUTURA METÁLICA, EM PERFIL ''U'' EM AÇO DOBRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | kg | 1 | 17.4 | 17.4
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 19.75 | 5.92
88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 15.72 | 3.93
98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.01 | 41.53 | 0.41
00043083 | PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM OU 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM | KG | 1.05 | 6.8 | 7.14
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SEDOP MAR/21 CÓD 071360. ASSIM SENDO, TODOS OS INSUMOS FORAM SUBSTITUÍDOS PELA METODOLOGIA SINAPI.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 51 | PLACAS DAS BASES DOS PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA - AÇO ASTM A36 | kg | 1 | 13.06 | 13.06
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066667 | 14.93 | 0.99
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066667 | 19.75 | 1.31
98751 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018 | M | 0.015 | 73.87 | 1.1
00001333 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 1.03 | 9.38 | 9.66
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: JAN/18 CÓDIGO 2408149 NOVO SICRO, OS INSUMOS FORAM ALTERADOS PARA A METODOLOGIA SINAPI. ASSIM SENDO, FOI RETIRADO O SERVIÇO CORTE COM MAÇARICO OXIACETILENO, E A UTILIZAÇÃO DE GUINDAUTO POR NÃO SEREM COMPATÍVEIS COM A EXECUÇÃO DESTE SERVIÇO. ARMADOR E AJUDANTE DE ARMADOR TEM REFERÊNCIA DO NOVO SICRO. DESSA FORMA, ESSES INSUMOS DE MÃO DE OBRA SÃO DETERMINADO PELA RELAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EQUIPE QUE NESTE CASO É DE 15 KG. ASSIM SENDO, BASTA DIVIDIR OS REFERIDOS INSUMOS POR 15. EM SUMA, O PRODUTO DESTA EQUAÇÃO SERÁ DE 0,066667 (1/15=0,066667) DE COEFICIENTE PARA MÃO DE OBRA.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 52 | CHUMBADORES DAS PLACAS DAS BASES DOS PILARES - AÇO CA-50 - 10MM - CORTE E DOBRA | kg | 1 | 13.33 | 13.33
88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0018 | 14.93 | 0.02
88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0125 | 19.75 | 0.24
00000034 | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 11.78 | 13.07
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI ABR/20 CÓDIGO 92794.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 53 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE PISO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. | m² | 1 | 2.46 | 2.46
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 19.86 | 0.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 15.65 | 1.39
95264 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.025 | 6.38 | 0.15
95265 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016 | CHI | 0.042 | 0.72 | 0.03
Observação
REFERÊNCIA PARA ADOÇÃO DOS COEFICIENTES DE CONSUMO: SINAPI MAR/21 CÓDIGO 97083.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 58 | CHAPA EXPANDIDA PARA PISO COM MALHA PARA O TRÁFEGO DE PESSOAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 564.54 | 564.54
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 15.65 | 31.3
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.75 | 39.5
00042403 | ACO CA-25, 20,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 1.88 | 15.51 | 29.15
00004777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 18.96 | 6.3 | 119.44
COTAÇÃO 04 | Chapa expandida em aço malha 40x100mm | m² | 1 | 179.24 | 179.24
00000546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 1.85 | 10 | 18.5
00000559 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | 4 | 25.55 | 102.2
00010997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 2.88 | 15.7 | 45.21
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: ORSE; CÓDIGO: 8512; DATA: 01/2021. O INSUMOS FORAM SUBSTITUIDO PELA METODOLOGIA SINAPI.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 59 | PISO EM PAINEL CIMENTÍCIO TIPO WALL E=40mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1 | 196.8335 | 196.8335
88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.808 | 21.16 | 17.09
88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.935 | 16.3 | 15.24
COTAÇÃO 03 | PAINEL CIMENTÍCIO WALL E=40MM | m² | 1.05 | 156.67 | 164.5035
Observação
REFERÊNCIA PARA COMPOSIÇÃO: SBC, CÓDIGO: 120108, DATA: 04/2021. ASSIM SENDO, OS INSUMOS FORAM SUBSTITUIDO PELA METODOLOGIA SINAPI
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 54 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 1 | 13.76 | 13.76
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 20.86 | 3.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 15.65 | 1.07
00043649 | TINTA ESMALTE BASE AGUA PREMIUM ACETINADO | L | 0.33 | 26.64 | 8.79
Observação
REFERENCIA PARA ADOÇÃO DE INSUMOS: SINAPI, CÓDIGO 88489, MAR/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 55 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 1 | 474.7 | 474.7
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.212 | 19.86 | 123.37
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.694 | 15.65 | 26.51
94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | m³ | 1.13 | 287.46 | 324.82
Observação
REFERENCIA PARA ADOÇÃO: SINAPI, CÓDIGO 96616, MAR/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 60 | CONTRAVENTAMENTO COM AÇO CA-50 8mm, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | kg | 1 | 17.28 | 17.28
88240 | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0222 | 11.43 | 0.25
88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 14.21 | 2.03
100716 | JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | m² | 0.0285 | 23.48 | 0.66
100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | m² | 0.0285 | 7.23 | 0.2
442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 0.158 | 3.07 | 0.48
1330 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 0.126 | 9.29 | 1.17
33 | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1 | 12.49 | 12.49
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI, CÓDIGO: 100767, DATA: 03/2021 ASSIM SENDO, O INSUMO CANTONEIRA (4777) FOI SUBSTITUÍDO PELO INSUMO AÇO CA-50 8 MM (33) PARA SE ADEQUAR AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 62 | ESCADA METÁLICA MÓVEL, EM METALON 50X50 mm, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 930 | 930
COTAÇÃO 05 | ESCADA METÁLICA MÓVEL, EM METALON 50X50 mm, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | un | 1 | 930 | 930
Observação
POR TRATAR-SE DE UMA ESCADA MÓVEL NÃO É NECESSÁRIO UMA INSTALAÇÃO.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 61 | PORTÃO METÁLICO, DE ABRIR, 2 FOLHAS EM CHAPA CORRUGADA 2,00 X 2,10 m, INCLUSO GUARNIÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 1904.43 | 1904.43
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9194 | 19.86 | 38.11
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9618 | 15.65 | 15.05
88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 0.0504 | 481.58 | 24.27
COTAÇÃO 06 | PORTÃO METÁLICO, DE ABRIR, 2 FOLHAS EM CHAPA CORRUGADA 2,00 X 2,10 m, INCLUSO GUARNIÇÕES | un | 1 | 1827 | 1827
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: SINAPI, CÓDIGO: 100701, DATA: 03/2021. A REFERENCIA É PARA 1m² DE PORTA, ASSIM SENDO, OS COEFICIENTE DOS SERVIÇOS E INSUMOS FORAM AJUSTADOS PARA SE ADEQUAR COM A PORTA PROPOSTA EM PROJETO, CONFORME DEMONSTRADO ABAIXO: ÁREA DA PORTA EM PROJETO = 2,00 m x 2,10 m = 4,20 m². DESSA FORMA, PARA A JUSTAR A QUANTIDADE, BASTA MULTIPLICAR OS COEFICINETES POR 4,20. LOGO, TEREMOS: PEDREIRO = 0,457 X 4,20 = 1,9194 SERVENTE = 0,229 X 4,20 = 0,9618 ARGAMASSA = 0,012 X 4,20 = 0,0504
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
SINFRA 63 | PÓRTICO MÓVEL MANUAL ATÉ 500 KG DE CARGA, DIM: 4,60 m alt. x 4,10 m larg, INCLUSO TALHA E TROLER - FORNECIMENTO | un | 1 | 11400 | 11400
COTAÇÃO 07 | PÓRTICO MÓVEL MANUAL ATÉ 500 KG DE CARGA, DIM: 4,60 m alt. x 4,10 m larg, INCLUSO TALHA E TROLER | un | 1 | 11400 | 11400
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 58 | AQUISIÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA N°14, DIM. 50X50 MM, COMPRIMENTO 4,40 M, PARA BARCOS, INCLUSO ROLETE DE BORRACHA MACIÇA. CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. | un | 1 | 30835.1 | 30835.1
COTAÇÃO 08 | AQUISIÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO N°14, DIM. 60X50 MM, COMPRIMENTO 4,40 M, PARA BARCOS, INCLUSO ROLETE DE BORRACHA MACIÇA | un | 1 | 27540 | 27540
COTAÇÃO 09 | GALVANIZAÇÃO A QUENTE DE BERÇO DE ROLAMENTO | un | 1 | 3295.1 | 3295.1
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 59 | INSTALAÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO COM SOLDA EM PERFIL DE AÇO COM ELETRODO AWS E-6010 | m | 1 | 41.53 | 41.53
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.56 | 20.41 | 31.83
00010998 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.59 | 16.45 | 9.7
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: SINAPI, CÓDIGO: 98746, DATA: 03/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 57 | INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4", INCLUSO CUNHA DE FIXAÇÃO. | un | 1 | 14.8 | 14.8
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3675 | 15.61 | 5.73
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3675 | 20.6 | 7.57
00039128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | UN | 1 | 1.5 | 1.5
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SINAPI, CÓDIGO: 101663, DATA: 101663. ASSIM SENDO, O INSUMO ABRAÇADEIRA D= 2'' (código 11927) FOI SUBSTITUÍDO PELO INSUMO ABRAÇADEIRA D, COM 3/4" (Código 39128) para adequar-se ao projeto.
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 60 | CANALETA/CALHA DE BLOCO DE CONCRETO MEIA CANA 30cm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 1 | 27.98 | 27.98
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 19.86 | 3.97
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 15.65 | 6.26
00001379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.35 | 0.6 | 0.21
00000367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.001 | 76.5 | 0.07
00010541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 1.05 | 16.64 | 17.47
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA: SBC, CÓDIGO: 030513, DATA: 04/2021
Código | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total
sinfra 61 | Refletor Led, corpo em aluminio, vidro temperado, potencia 30W, bivolt, cor branca - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 52.89 | 52.89
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 15.65 | 4.69
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 20.6 | 10.3
COTAÇÃO 10 | REFLETOR LED 30W, LUZ BRANCA | un | 1 | 37.9 | 37.9
Observação
COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: ORSE, CÓDIGO: 12870, DATA: 02/2021. ASSIM SENDO, OS INSUMOS FORAM SUBSTITUÍDOS PELA METODOLOGIA SINAPI

## COTAÇÃO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 01 | LOCAÇÃO DE CAÇAMBA - BOTA FORA 05 m³ | CANAÃ RESÍDUOS | 00.147.387/0001-03 | 65 3621-2021 | Ayda | 2021-04-27 | uni | 350 | 320
|  | BOTA FORA | 26.786.673/0001-02 | 65 3637-1000 | Claudislainy | 2021-02-02 | uni | 320
|  | ARMANDO CAÇAMBAS | 02.488.708/0001-69 | 65 3623-9898 | Armando | 2021-04-16 | uni | 300
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 02 | ALUGUEL BANHEIRO QUÍMICO COM MANUTENÇÃO | SOLUÇÃO | 17.505.616/0001-17 | 65 8433-1996 | Thais | 2021-04-27 | mês | 450 | 450
|  | ATIVA LOCAÇÃO | 02.580.316/0004-78 | 65 3665-4224 | Débora | 2021-04-27 | mês | 450
|  | MUNDIAL TENDAS E TOALETES | 11.717.868/0001-23 | 65 3624-7729 | Fernanda | 2021-04-28 | mês | 380
Cotações referente a uma unidade por mês
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 03 | PAINEL CIMENTÍCIO WALL E=40MM | SHOP10 | 07.140.276/0001-14 | 65 3052-9494 | Alcinéia | 2021-04-28 | m² | 156.67 | 156.67
|  | GESSO FORRO | 10.942.819/0001-21 | 65 3685-2555 | Leandro | 2021-04-01 | m² | 160.67
0
FOI INCLUSO APENAS 2 COTAÇÕES POR SE TRATAR DE UM INSUMO DE DIFICIL COMERCIALIZAÇÃO COM POUCA VARIAÇÃO DE PREÇO ENTRE OS CONCORRENTES. ALÉM DISSO, A COTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DESTE ITEM FEITA POR PEÇA (UNIDADE), COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 1,20 m X 2,50 = 3 m². ASSIM SENDO, PARA SE ESTABELCER O PREÇO POR m², BASTA DIVIDIR O VALOR ACATADO DA COTAÇÃO POR 3. CONFORME ESPECIFICADO NOS DOCUMENTOS DAS COTAÇÕES NO ANEXO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 04 | CHAPA EXPANDIDA EM AÇO MALHA 50X100 mm E=1/4'' | PERFILADOS MULTIAÇO | 02.019.067/0003-65 | 65 3634-3050 | Flávia | 2021-04-29 | m² | 179.24 | 179.24
|  | CENTROAÇO | 05.102.360/0001-18 | 65 2128-3700 | Iara | 2021-04-29 | m² | 156.95
|  | AÇOFER | 03.989.217/0013-06 | 65 3646-4422 | Ana | 2021-04-29 | m² | 360.19
A COTAÇÃO DESTE ITEM FEITA POR UNIDADE, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 1,20 m X 3,00 = 3,6 m². ASSIM SENDO, PARA SE ESTABELCER O PREÇO POR m², BASTA DIVIDIR O VALOR ACATADO DA COTAÇÃO POR 3,6 m², CONFORME ESPECIFICADO NAS COTAÇÕES NO ANEXO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 05 | ESCADA METÁLICA MÓVEL, EM METALON 50X50 mm, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | ART METAIS | 22.040.077/0001-28 | 65 99309-9598 | CHICO | 2021-04-30 | uni | 930 | 930
|  | MF. GOMES CONSTRUÇÕES METÁLICAS | 29.950.525/0001-70 | 65 3052-1388 | FRANÇA | 2021-05-11 | uni | 1452
ENCONTROU-SE APENAS 2 EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DESSE SERVIÇO. ASSIM SENDO, FOI UTILIZADO A COTAÇÃO DE MENOR VALOR, POR SER MAIS VANTAJOSO AO ERÁRIO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 06 | PORTÃO METÁLICO, DE ABRIR, 2 FOLHAS EM CHAPA CORRUGADA 2,00 X 2,10 m, INCLUSO GUARNIÇÕES | ART METAIS | 22.040.077/0001-28 | 65 99309-9598 | CHICO | 2021-04-30 | uni | 3155 | 1827
|  | MF. GOMES CONSTRUÇÕES METÁLICAS | 29.950.525/0001-70 | 65 3052-1388 | FRANÇA | 2021-05-11 | uni | 1827
ENCONTROU-SE APENAS 2 EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DESSE SERVIÇO. ASSIM SENDO, FOI UTILIZADO A COTAÇÃO DE MENOR VALOR, POR SER MAIS VANTAJOSO AO ERÁRIO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 07 | PÓRTICO MÓVEL MANUAL ATÉ 500 KG DE CARGA, DIM: 4,60 m alt. x 4,10 m larg, INCLUSO TALHA E TROLER | RESENDE MÁQUINA E EQUIPAMENTOS | 31.985.597/0001-02 | 66 3422-7851 | Fabrício | 2021-05-03 | uni | 11400 | 11400
EXISTE APENAS UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NA FABRICAÇÃO DE PÓRTICO MÓVEL NO ESTADO DE MATO GROSSO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 08 | AQUISIÇÃO DE BERÇO DE ROLAMENTO N°14, DIM. 50X50 MM, COMPRIMENTO 4,40 M, PARA BARCOS, INCLUSO ROLETE DE BORRACHA MACIÇ | ART METAIS | 22.040.077/0001-28 | 65 99309-9598 | CHICO | 2021-04-30 | uni | 51120 | 27540
|  | MF. GOMES CONSTRUÇÕES METÁLICAS | 29.950.525/0001-70 | 65 3052-1388 | FRANÇA | 2021-05-11 | uni | 27540
|  | SERVICE PRESTADORA DE SERVIÇO | 32.56.2917/0001-76 | 65 99990-0505 | GLEYSON | 2021-05-13 | uni | 26000
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 09 | GALVANIZAÇÃO A QUENTE DE BERÇO DE ROLAMENTO | AÇOBETT | 02.465.581/0001-62 | 65 98433-1996 | Alan | 2021-05-03 | uni | 3295.1 | 3295.1
ENCONTROU-SE APENAS 1 EMPRESA PARA FORNECIMENTO DESSE SERVIÇO.
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | CNPJ | TELEFONE | CONTATO | DATA | UNI | P. UNIT. (R$) | MEDIANA TOTAL (R$)
COTAÇÃO 10 | REFLETOR LED 30W, LUZ BRANCA | BEM LUZ | 19.026.535/0001-60 | 11 2268-3178 | S/C | 2021-05-10 | uni | 33.71 | 37.9
|  | RCA LÂMPADAS | 38.714.745/0001-95 | 21 2611-8097 | S/C | 2021-05-10 | uni | 39.9
|  | ILUMINIM | 23.429.903/0001-98 | 11 4210-0494 | S/C | 2021-05-10 | uni | 37.9

## ADM LOCAL (hidden)
ADM 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DESONERADO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | Unid. | Quant. | Quant. Crono. | CUSTO UNITÁRIO (R$) | CUSTO TOTAL (R$)
1 | Gerência |  |  |  |  | 10299.375
1.1 | Engenheiro Civil de Obra Junior com Encargos | h | 1 | 112.5 | 91.55 | 10299.375
2 | Gerência Administrativa |  |  |  |  | 11491.5
2.1 | Encarregado Geral de Obras | mês | 1 | 3 | 3830.5 | 11491.5
TOTAL | [5 empty] | 21790.875
TOTAL MENSAL |  |  | 3 |  | 21790.875 | 7263.63
Obs. Valores referenciados na tabela de preços do SINAPI SEM DESONERAÇÃO de 08/2020. ENGENHEIRO CIVIL - 7,5 h / semana * 15 semanas = 112,50 h ENCARREGADO GERAL DE OBRAS = 2 meses de obra

## BDI - Sem Desoneração
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  | Revisão: | R0
BDI (BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS) - SERVIÇOS
SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR | FONTE
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central (AC) | % | 4% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) | % | 0.8% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2.3 | Risco (R) | % | 1.27% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) | % | 1.23% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.4 | TRIBUTOS (T)
1.4.1 | ISSQN | % | 2% | Cuiabá - MT
1.4.2 | COFINS | % | 3% | Cuiabá - MT
1.4.3 | PIS | % | 0.65% | Cuiabá - MT
2 | BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro bruto | % | 7.4% | Acórdão 2622/2013 - TCU
BDI=(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1 (1-T) |  |  | 22.23%
* Valores médios BDI para Construção de Edifícios, conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU.

## BDI Diferenciado
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROCESSO Nº: | 638005/2019
OBRA: | ABRIGO PARA BARCOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - MT
ENDEREÇO: | RUA C, ESQUINA COM A RUA F, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
MUNICÍPIO: | CUIABÁ - MT
ASSUNTO: | CONSTRUÇÃO |  | Revisão: | R0
BDI DIFERENCIADO (FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)
SEM DESONERAÇÃO
DETALHAMENTO DO BDI DE SERVIÇOS UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | VALOR | FONTE
1 | DESPESAS INDIRETAS
1.1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1.1.1 | Administração Central (AC) | % | 3.45% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2 | SEGUROS RISCOS E GARANTIAS
1.2.1 | Seguros e Garantias (S+G) | % | 0.48% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.2.3 | Risco (R) | % | 0.85% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS
1.3.1 | Despesas Financeiras (DF) | % | 0.85% | Acórdão 2622/2013 - TCU
1.4 | TRIBUTOS (T)
1.4.1 | ISSQN | % |  | Cuiabá - MT
1.4.2 | COFINS | % | 3% | Cuiabá - MT
1.4.3 | PIS | % | 0.65% | Cuiabá - MT
2 | BENEFÍCIOS
2.1 | LUCRO (L)
2.1.1 | Lucro bruto | % | 5.11% | Acórdão 2622/2013 - TCU
BDI=(1+AC+S+R+G) x (1+DF) x (1+L) - 1 (1-T) |  |  | 15.28%
* Valores médios BDI para Construção de Edifícios, conforme ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU.

## ISSQN
Municipio | Aliquota ISSQN | Base de cálculo estimada | ISSQN ADOTADO
Cuiabá | 5% | 40% | 2%
Conforme a LEI COMPLEMENTAR Nº 043/1997 (Código tributário) do município de Cuiabá - MT, a alíquota do ISSQN é de 5%. Além disso, o referido código determina que os materiais empregados na obra não se inclui na base do cálculo do ISSQN. Assim sendo, poderá ser aplicado a dedução dos materiais no valor de 60% da base de cálculo ou o contribuinte poderá optar pela utilização de base de cálculo estimada do ISSQN no valor de 40%.

## BDI NÃO DESONERADO (hidden)
GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Composição da Parcela de BDI (Bonificações e Despesas Indiretas) SEM DESONERAÇÃO - Obras e Serviços
| Referência | 2015-12-01
Itens relativos à Administração da Obra |  | %
AC - Administração Central |  | 4%
DF - Custos Financeiros |  | 1.23%
C - Riscos |  | 1.27%
S - Seguros e Garantias |  | 0.8%
| Sub-total | 7.3%
Lucro |  | %
L - Lucro/Remuneração |  | 7.4%
| Sub-total | 7.4%
I - Taxas e Impostos |  | %
PIS |  | 0.65%
COFINS |  | 3%
ISSQN |  | 2%
| Sub-total | 5.65%
115.3%
| BDI= | 22.23% | 94.35%
DATA: _____ / ____ /_____ | Adrielli Paula Rodrigues Silva Engenheira Civil CREA: 1215046464